## Лист1
Приложение
к постановлению Администрации города Ржева
от 01.09.2014 № 1112
План реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области
"Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области" на 2014-2016 годы
(наименование муниципальной программы)
на 2014 год
Главный администратор (администратор) муниципальной программы: Администрация города Ржева Тверской области
№ п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Планируемый объем финансирования, (тыс. руб.) |  | Коды бюджетной классификации
[6 empty] | Бюджет города Ржева | Бюджет Тверской области | Код администратора муниципальной программы |  |  | Раздел |  | Подраздел |  | Классификация целевой статьи расхода бюджета
1 | Подпрограмма 1 "Комплексное развитие и благоустройство улично-дорожной сети в городе Ржеве Тверской области" | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства | 2014-01-01 | 2014-10-31 | 3000 | 10136.1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие подпрограммы 1.001 "Составление проектной документации на проведение капитального ремонта дорог" | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 1500 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3
3 | Административное мероприятие 1.002 "Организация совещаний по согласованию проектной документации с коммунальными службами" | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 0 | 0
4 | Мероприятие подпрограммы 2.001 "Капитальный ремонт, реконструкция и строительство дорог за счет местного бюджета (ул. Н.Головни) | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства | 2014-01-01 | 2014-10-31 | 1500 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1
5 | Мероприятие подпрограммы 2.002 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог местного значения Тверской области (обл. бюджет) | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства | 2014-01-01 | 2014-10-31 | 0 | 10136.1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2
6 | Административное мероприятие 2.003 "Организация комиссий по контролю за выполнением строительно-монтажных работ" | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 0 | 0
7 | Подпрограмма 2 "Создание максимально комфортных и безопасных условий для жителей города Ржева Тверской области передвигающихся на общественном транспорте" | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 1000 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие подпрограммы 1.001 "Приобретение дорожных знаков и нанесение дорожной разметки" | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 772 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
9 | Мероприятие подпрограммы 1.002 "Обустройство пешеходных переходов, барьерных ограждений, светофорных объектов" | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Некрасов Д.Ю начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 228 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
10 | Административное мероприятие 2.001 Проведение областного конкурса "Безопасное колесо" | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 0 | 0
11 | Административное мероприятие 2.002 Проведение лекций по теме безопасность дорожного движения в образовательных учреждениях г. Ржева | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства | 2014-01-01 | 2014-07-01 | 0 | 0