## Лист1
Приложение к постановлению Администрации города Ржева от 16.12.2014 № 1705
План реализации Муниципальной программы
города Ржева Тверской области
«Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области" на 2014-2016 годы
(наименование муниципальной программы)
на 2014 год
Администратор муниципальной программы: Администрация города Ржева Тверской области
№ п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок начала реализации* | Срок окончания реализации* | Планируемый объем финансирования, (тыс. руб.)** |  | Коды бюджетной классификации
[6 empty] | бюджет города Ржева | областной бюджет | Код администратора муниципальной программы |  |  | Раздел |  | Подраздел |  | Классификация целевой статьи расхода бюджета
1. | Подпрограмма 1 "Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий граждан" | Администрация , ТОСЗН, ГБУ "КЦСОН", Отдел по делам молодежи, отдел образования, отдел культуры, МУК ГДК, учреждения здравоохранения, ЦЗН, Отдел ЖКХ, МУК ГДК, Бухгалтерия администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева, Куренкова Т.Г. Нач. ТОСЗН, Аверчева Л.П. Главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 6491.5 | 1507.7
1.1. | Административное мероприятие "Выпуск информационных листков, буклетов о деятельности Отдела опеки и попечительства и о детях, нуждающихся в жизнеустройстве в опекунскую, приемную семью или в усыновлении" | Администрация, ТОСЗН | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева, Куренкова Т.Г. Нач. ТОСЗН | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0
1.2. | Административное мероприятие "Организация социальной рекламы в СМИ и на телевидении" | Администрация, ТОСЗН | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Куренкова Т.Г. Нач. ТОСЗН | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0
1.3. | Мероприятие подпрограммы "Обеспечение сухими пайками: граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; лиц, без определенного места жительства;лиц,из мест лишения свободы; граждан,находящихся в трудной жизненой ситуации" | Администрация, ГБУ "КЦСОН" , бухгалтерия администрации города ржева | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Цветкова И.В. Директор ГБУ "КЦСОН", Аверчева Л.П. главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 30 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
1.4. | Мероприятие подпрограммы "Возмещение разницы в цене от предоставления помывок в бане по льготным ценам социально-незащищенным слоям населения города Ржева Тверской области" | Администрация, МУП ККП, бухгалтерия администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Воробьев В.Н. директор МУП ККП, Аверчева Л.П. Главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 1120 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
1.5. | Административное мероприятие " Содействие в организации проезда по единым социальным проездным билетам льготным категориям граждан" | Администрация, ТОСЗН | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Куренкова Т.Г. Нач. ТОСЗН | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0
1.6. | Мероприятие "Предоставление льготного проезда ученикам с 1 по 11 классы муниципальных образовательных организаций города Ржева Тверской области" | Администрация, отдел образования, Бухгалтерия администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Иноземцева И.А. начальник отдела образования администрации г. Ржева, Аверчева Л.П Главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.01.2014г. 01.09.2014г. | 31.05.2014г. 31.12.2014г. | 1133 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6
1.7. | Мероприятие "Предоставление льготного проезда ученикам с 1 по 11 классы муниципальных образовательных организаций города Ржева Тверской области" (родительская плата) | Администрация, отдел образования, Бухгалтерия администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Иноземцева И.А. начальник отдела образования администрации г. Ржева, Аверчева Л.П Главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.01.2014г. 01.09.2014г. | 31.05.2014г. 31.12.2014г. | 2266 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7
1.8. | Мероприятие "Субсидии на создание условий для предоставления транспорных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в части организации проезда учащихся и (или) студентов, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях, расположенных на территории Тверской области, на пригородных и (или) городских маршрутах наземного пассажирского транпорта общего пользования( кроме железнодорожнего, водного транспорта и такси, включая маршрутные)" | Администрация, отдел образования, Бухгалтерия администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Иноземцева И.А. начальник отдела образования администрации г. Ржева, Аверчева Л.П Главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.01.2014г. 01.09.2014г. | 31.05.2014г. 31.12.2014г. | 0 | 1130.7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1
1.9. | Административное мероприятие "Содействие в организации летнего отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении" | Администрация, ТОСЗН , ГБУ "КЦСОН" | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Куренкова Т.Г. нач. ТОСЗН Цветкова И.В. Директор ГБУ "КЦСОН" | 01.05.2014г. | 31.09.2014г. | 0 | 0
1.10. | Административное мероприятие "Содействие в организации питания детей c 1-4 класс, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в муниципальных учреждениях города Ржева Тверской области" | Администрация ГБУ "КЦСОН" отдел образования | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Цветкова И.В. Директор ГБУ "КЦСОН" Иноземцева И.А. начальник отдела образования администраци г.Ржева | 01.01.2014г. 01.09.2014г. | 31.05.2014г. 31.12.2014г. | 0 | 0
1.11. | Административное мероприятие "Участие в работе по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, защите их прав" | Администрация, МКДН | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Красильникова Л.Г. отв. секретарь МКДН | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0
1.12. | Административное мероприятие "Оказание содействия социально – незащищенным гражданам и семьям в вопросах трудоустройства через городской Центр занятости населения города Ржева Тверской области" | Администрация, ТОСЗН, ЦЗН | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Куренкова Т.Г. Нач. ТОСЗН Волкова Е.В. Директор ЦЗН | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0
1.13. | Мероприятие подпрограммы "Проведение благотворительных акций для молодых семей города Ржева Тверской области" | Администрация, Отдел по делам молодежи, Бухгалтерия администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н.Зам. Главы администрации г. Ржева, Панчева Е.О. зав. отделом по делам молодежи администрации г. Ржева, Аверчева Л.П. Главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
1.14. | Мероприятие подпрограммы"Организация и проведение мероприятий к:Дню защиты детей; Дню семьи; Дню матери, День знаний, День семьи, любви и верности" | Администрация , ГБУ "КЦСОН", бухгалтерия администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Цветкова И.В. Директор ГБУ "КЦСОН", Аверчева Л.П. главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 90 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4
1.15. | Мероприятие подпрограммы "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, закрепленных за детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей" | Администрация , отдел ЖКХ, ТОСЗН, бухгалтерия администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Караваева В.А. нач. отдела ЖКХ Куренкова Т.Г. Нач. ТОСЗН , Аверчева Л.П. Главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 250 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1
1.16. | Административное мероприятие подпрограммы "Предоставление муниципального жилья нуждающимся гражданам: из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетним,освободившихся из мест лишения свободы" | Администрация , отдел ЖКХ, ТОСЗН | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Караваева В.А. нач. отдела ЖКХ Куренкова Т.Г. Нач. ТОСЗН | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0
1.17. | Административное мероприятие "Разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации семей, находящихся в социально-опасном положении органами профилактики безнадзорности и беспризорности" | Администрация, МКДН, ГБУ "КЦСОН", отдел образования детская поликлинника, ЦЗН | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Цветкова И.В. директорГБУ "КЦСОН" Красильникова Л.Г. Отв. Секретарь МКДН Иноземцева И.А. Нач. отдела образования администрации г. Ржева Московченко Л.А. Заведующая детской поликлинники Волкова Е.В. директор ЦЗН | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0
1.18. | Мероприятие подпрограммы "Проведение новогодних мероприятий для детей социально – незащищенных категорий (дети- инвалиды, опекаемые и др.)" | Администрация, отдел культуры, отдел образования, ГБУ "КЦСОН", бухгалтерия администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Цветкова И.В. директор ГБУ "КЦСОН" Иноземцева И.А. Нач. отдела образования администрации г. Ржева Бременева В.Н. нач. отдела культуры администрации г. Ржева, Аверчева Л.П. Главный бухгалтер администрации города Ржева | 15.12.2014г. | 31.12.2014г. | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8
1.19. | Мероприятие подпрограммы "Обеспечение новогодними подарками детей их социально-незащищенных семей" | Администрация, бухгалтерия администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации по соц вопросам, Аверчева Л.П. Главный бухгалтер администрации города Ржева | 15.12.2014г. | 31.12.2014г. | 60 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9
1.20. | Административное мероприятие "Проведение «Круглого стола» с работодателями, посвященного проблемам трудоустройства инвалидов" | Администрация, ТОСЗН, ЦЗН | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации по соц вопросам Куренкова Т.Г. Нач. ТОСЗН Волкова Е.В. Директор ЦЗН | 01.11.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0
1.21. | Административное мероприятие"Проведение профессиональной ориентации инвалидов города Ржева Тверской области" | Администрация, ТОСЗН, ЦЗН, ВОИ ВОС ВОГ | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Куренкова Т.Г. Нач. ТОСЗН Волкова Е.В. Директор ЦЗН Кисилева В.К. Председатель ВОИ Кочановская О.В. Председатель ВОС Леонтьева Н.К. Председатель ВОГ | 01.11.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0
1.22. | Административное мероприятие "Содействие в изготовлении и установке дополнительных поручней и пандусов " | Администрация, Отдел архитектуры ВОИ | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г.Ржева Кисилева В.К. Председатель ВОИ Орлова М.Е. главный архитектор администрации г. Ржева | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0
1.23. | Мероприятие подпрограммы "Организация и проведение фестиваля «Мы равные – мы как все» для инвалидов" | Администрация, ТОСЗН, ГБУ "КЦСОН" ВОИ ВОС ВОГ Клуб "МИР", бухгалтерия администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации по соц вопросам Куренкова Т.Г. Нач. ТОСЗН Волкова Е.В. Директор ЦЗН Кисилева В.К. Председатель ВОИ Кочановская О.В. Председатель ВОС Леонтьева Н.К. Председатель ВОГ Грезнева М. М. Председатель клуба "МИР", Аверчева Л.П. Главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.05.2014г. | 30.05.2014г. | 20 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3
1.24. | Мероприятие подпрограммы "Проведение городского шашечного турнира среди лиц с ограниченными возможностями" | Администрация, ГБУ "КЦСОН" ВОИ ВОС ВОГ,бухгалтерия администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Цветкова И.В. Директор ГБУ "КЦСОН" Кисилева В.К. Председатель ВОИ Кочановская О.В. Председатель ВОС Леонтьева Н.К. Предсендатель ВОГ ,Главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.11.2014г. | 31.12.2014г. | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4
1.25. | Мероприятие подпрограммы "Оказание помощи в организации мероприятий в клубе инвалидов колясочников «МИР»" | Администрация, Клуб "МИР",бухгалтерия администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации по соц вопросам Грезнева М. М. Председатель клуба "МИР",Аверчева Л.П. Главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5
1.26. | Мероприятие подпрограммы "Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к муниципальным объектам социальной инфраструктуры - устройство пандусов с перилами, подъемных устройств" | Администрация, ГБУ "КЦСОН" ВОИ Клуб "МИР" МУК ГДК,бухгалтерия администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Цветкова И.В. Директор ГБУ "КЦСОН" Кисилева В.К. Председатель ВОИ Грезнева М. М. Председатель клуба "МИР" Крылова Н.А. директор МУК ГДК,Аверчева Л.П. Главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 125 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6
1.27. | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Тверской области в рамках реализации программы Тверской области "Доступная среда" на 2014-2015 годы" (областные средства) | Администрация ГБУ "КЦСОН" отдел образования отдел по делам молодежи,бухгалтерия администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Цветкова И.В. Директор ГБУ "КЦСОН" Кисилева В.К. Председатель ВОИ Грезнева М. М. Председатель клуба "МИР" Крылова Н.А. директор МУК ГДК,Аверчева Л.П. Главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 125 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1
1.28. | Мероприятие "Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы (за счет средств федерального бюджета) | Администрация ГБУ "КЦСОН" отдел образования,бухгалтерия администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Цветкова И.В. Директор ГБУ "КЦСОН" Кисилева В.К. Председатель ВОИ Грезнева М. М. Председатель клуба "МИР" Крылова Н.А. директор МУК ГДК,Аверчева Л.П. Главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 250 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7
1.29. | Административное мероприятие "Проведение благотворительной акции «Спешите делать добро» - оказание практической помощи ветеранам ВОВ" | Администрация ГБУ "КЦСОН" отдел образования отдел по делам молодежи | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Цветкова И.В. Директор ГБУ "КЦСОН" Иноземцева И.А. начальник отдела образования администрации г. Ржева, Степанова Е.О. зав. отделом по делам молодежи администрации г. Ржева | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0
1.30. | Мероприятие подпрограммы "Проведение акций и мероприятий привлекающих внимание к проблемам пожилых людей в том числе: - День освобождения г. Ржева; - День Победы; - День пожилых людей; - День памяти жертв политических репрессий; - День инвалида;-День узника" | Администрация, ГБУ "КЦСОН" Совет ветеранов ДПЗО Союз пенсионеров Достоинство Союз - чернобыль Шурави ВОИ ВОС, ВОГ , бухгалтерия администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н.Зам. Главы администрации г. Ржева Цветкова И.В.Директор ГБУ "КЦСОН" Кни га Е.С. председатель Совета Ветеранов Остапчук Л.Ф. председатель ДПЗО Колесникова Л.В. руководитель ОО Союз пенсионеров Солнцева Н.Н. руководитель ОО Достоинство Базаров В.А. руководитель ОО Союз-Чернобыль Плющ В.А. руководитель ОО Шуравьи Кисилева В.К. Председатель ВОИ Кочановская О.В. Председатель ВОС Леонтьева Н.К. Председатель ВОГ, Аверчева Л.П. Главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 105 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8
1.29. | Мероприятие подпрограммы "Проведение открытого фестиваля творческих работ и художественной самодеятельности «Я люблю тебя жизнь» для пожилых граждан" | Администрация, МУП ГДК ГБУ "КЦСОН" Совет ветеранов ДПЗО Союз пенсионеров Достоинство ВОИ ВОС ВОГ , бухгалтерия администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Цветкова И.В. Директор ГБУ "КЦСОН" Книга Е.С. Председатель совета ветеранов Остапчук Л.Ф. ОО ДПЗО Солнцева Н.Н. председатель ОО "Достоинство" Колесникова Л.В. Председатель ОО "Союз пенсионеров" Кисилева В.К. Председатель ВОИ Кочановская О.В. Председатель ВОС Леонтьева Н.К. Председатель ВОГ ,Аверчева Л.П. Главный бухгалтер админитсрации города Ржева | 15.09.2014г. | 31.10.2014г. | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9
1.30. | Мероприятие подпрограммы "Чествование долгожителей города Ржева Тверской области (85,90,95,100 юбилеи)" | Администрация, ГБУ "КЦСОН", бухгалтерия администрации города Ржева | Бантеева С.В. Управ. делами Администрации г. Ржева Цветкова И.В. Директор ГБУ "КЦСОН", Аверчева Л.П. Главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0
1.31. | Мероприятие подпрограммы "Чествование семейных пар, отмечающих 50-летие совместной жизни" | Администрация, ГБУ "КЦСОН", бухгалтерия администрации города Ржева | Бантеева С.В. Управ. делами Администрации г. Ржева Цветкова И.В. Директор ГБУ "КЦСОН", Аверчева Л.П. Главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1
1.32. | Административное мероприятие подпрограммы "Организация поездок досуговых мероприятий (экскурсий, музей, концерты, спектакли) для малообеспеченных пенсионеров" | Администрация, ГБУ "КЦСОН" Совет ветеранов ДПЗО Союз пенсионеров Достоинство ВОИ ВОС ВОГ | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Цветкова И.В. Директор ГБУ "КЦСОН" Книга Е.С. Председатель совета ветеранов Остапчук Л.Ф. ОО ДПЗО Солнцева Н.Н. председатель ОО "Достоинство" Колесникова Л.В. Председатель ОО "Союз пенсионеров" Кисилева В.К. Председатель ВОИ Кочановская О.В. Председатель ВОС Леонтьева Н.К. Председатель ВОГ | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0
1.33. | Мероприятие подпрограммы "Проведение обзорных экскурсий по текущим выставкам, лекций по Истории и теории мировой художественной культуры специалистами и сотрудниками Выставочного зала для социально –незащищенных граждан" | Администрация, ГБУ "КЦСОН" Совет ветеранов ДПЗО Союз пенсионеров Достоинство ВОИ ВОС ВОГ , бухгалтерия администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Цветкова И.В. Директор ГБУ "КЦСОН" Книга Е.С. Председатель совета ветеранов Остапчук Л.Ф. ОО ДПЗО Солнцева Н.Н. председатель ОО "Достоинство" Колесникова Л.В. Председатель ОО "Союз пенсионеров" Кисилева В.К. Председатель ВОИ Кочановская О.В. Председатель ВОС Леонтьева Н.К. Председатель ВОГ,Аверчева Л.П. Главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3
1.34. | Мероприятие подпрограммы "Оказание помощи на ремонт домов и квартир ветеранам ВОВ" | Администрация , отдел ЖКХ, ТОСЗН , бухгалтерия администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Караваева В.А. Нач. отдела ЖКХ администрации г. Ржева Куренкова Т.Г. Нач. ТОСЗН, Аверчева Л.П. Главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 110 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4
1.35. | Мероприятие подпрограммы "Оказание содействия общественным объединениям и организациям в развитии социокультурного направления в работе с пожилыми и инвалидами:ВОС,ВОГ,ВОИ,Совет ветеранов,Дети погибших защитников Отечества,Достоинство,Союз –Чернобыль,Шурави" | Администрация, Совет ветеранов ДПЗО Достоинство Союз - чернобыль Шурави ВОИ ВОС ВОГ , бухгалтерия администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Книга Е.С. Председатель совета ветеранов Остапчук Л.Ф. ОО ДПЗО Солнцева Н.Н. председатель ОО "Достоинство" Базаров В.А. Председатель ОО "Союз- Чернобыль" Плющ В.А. Председатель ОО "Шурави" Кисилева В.К. Председатель ВОИ Кочановская О.В. Председатель ВОС Леонтьева Н.К. Председатель ВОГ , Аверчева Л.П. Главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 165 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5
1.36. | Мероприятие подпрограммы "Поддержка общественных организаций города Ржева Тверской области" | Администрация, Совет ветеранов ДПЗО Достоинство Союз - чернобыль Шурави ВОИ ВОС ВОГ ,бухгалтерия администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Цветкова И.В. Директор ГБУ "КЦСОН" Книга Е.С. Председатель совета ветеранов Остапчук Л.Ф. ОО ДПЗО Солнцева Н.Н. председатель ОО "Достоинство" Базаров В.А. Председатель ОО "Союз- Чернобыль" Плющ В.А. Председатель ОО "Шурави" Кисилева В.К. Председатель ВОИ Кочановская О.В. Председатель ВОС Леонтьева Н.К. Председатель ВОГ,Аверчева Л.П. Главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 80 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6
1.37. | Мероприятие подпрограммы Доплата к пенсиям государственных и муниципальных служащих | Администрация , бухгалтерия администрации города Ржева | Ковалева А.В. Зам. Главы администрации г. Ржева,Аверчева Л.П. Главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 851.3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7
1.38. | Мероприятие подпрограммы Пожизненная ежемесячная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Ржева Тверской области" | Администрация , бухгалтерия администрации города Ржева | Ковалева А.В. Зам. Главы администрации г. Ржева,Аверчева Л.П. Главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 21.215 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8
2. | Подпрограмма 2 "Дополнительные меры по социальной поддержке работников здравоохранения города Ржева" | Администрация, учреждения здравоохранения, бухгалтерия администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Бегларян А.С. глав.врач ГБУЗ «ЦРБ» Волков Ю. Г. глав.врач «Ржевская ССМП» Бобарыкин В.С. зав. ГКУЗ «Ржевский туберкулезный диспансер» Серов А.Н.глав.врач ГБУЗ «Ржевский родильный дом», Аверчева Л.П. Главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.12.2014г. | 31.12.2014г. | 1229.3 | 0
2.1. | Административное мероприятие подпрограммы "Обеспечение жильем работников системы здравоохранения города Ржева Тверской области" | Администрация, учреждения здравоохранения | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Бегларян А.С. глав.врач ГБУЗ «ЦРБ» Волков Ю. Г. глав.врач «Ржевская ССМП» Бобарыкин В.С. зав. ГКУЗ «Ржевский туберкулезный диспансер» Серов А.Н.глав.врач ГБУЗ «Ржевский родильный дом» | 01.12.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0
2.2. | Меропритие подпрограммы "Предоставление единовременной выплаты водителям машин скорой медицинской помощи ГБУЗ "Ржевская станция скорой медицинской помощи " | Администрация, учреждения здравоохранения,бухгалтерия администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Волков Ю. Г.глав.врач «Ржевская ССМП», Аверчева Л.П. Главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.12.2014г. | 31.12.2014г. | 844 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
2.3. | Мероприятие подпрограммы "Предоставление единовременной выплаты участковым терапевтам, участковым педиаторам и участковым медсестрам ГБУЗ "Ржевская ЦРБ" | Администрация, учреждения здравоохранения, бухгалтерия администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Бегларян А.С. глав.врач ГБУЗ «ЦРБ»,Аверчева Л.П. Главный бухгалтер администрации города Ржева | 01.12.2014г. | 31.12.2014г. | 385.3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
2.4. | Административное мероприятие подпрограммы "Организация проведения новогодних мероприятий для детей сотрудников учреждений здравоохранения" | Администрация, учреждения здравоохранения Отдел культуры | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Бегларян А.С. глав.врач ГБУЗ «ЦРБ» Бременева В.Н. нач. отдела культуры администрации г. Ржева | 01.12.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0
2.5. | Административное мероприятие "Внеочередное выделение путевок в муниципальный оздоровительный лагерь «Зарница» для детей сотрудников здравоохранения города Ржева Тверской области». | Администрация, учреждения здравоохранения | Ямщикова Е.Н. Зам. Главы администрации г. Ржева Бегларян А.С. глав.врач ГБУЗ «ЦРБ» Волков Ю. Г. глав.врач «Ржевская ССМП» Бобарыкин В.С. зав. ГКУЗ «Ржевский туберкулезный диспансер» Серов А.Н.глав.врач ГБУЗ «Ржевский родильный дом» | 01.05.2014г. | 31.08.2014г. | 0 | 0
* - указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации мероприятия, подпрограммы;
** - для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования, указывается значение "0".