Приложение 5

к Порядку разработки, формирования, реализации и

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ  города Ржева Тверской области

Методика

оценки эффективности реализации

муниципальной программы города Ржева Тверской области

## Раздел I

Общее положение

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы города Ржева Тверской области (далее - муниципальная программа) в отчетном периоде осуществляется исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году, приведенного в таблице:

| N п/п | Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде |  |
| 2 | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования |  |
| 3 | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно |  |
| 4 | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована недостаточно эффективно |  |
| 5 | Муниципальная программа требует доработки на плановый период |  |

2. Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году определяется по формуле:

,(1)

МП

МГП

П

МП

Ф

I

К

I



,где

- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- индекс достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Муниципальная программа города Ржева Тверской области исключается из оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном финансовом году и не участвует в формировании рейтинга эффективности реализации муниципальных программ в случае, если индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, равен "0".

## Раздел II

Индекс освоения бюджетных средств муниципальной программы

3. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, определяется по формуле:

1

1

,(2)

ПП

ПП

N

ФПП

i

МП

k

Ф

N

ППП

i

k

Q

I

Q











,где

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- фактическое значение объема финансирования k-й подпрограммы в отчетном финансовом году;

- значение объема финансирования k-й подпрограммы в отчетном финансовом году; k - текущий номер подпрограммы, k = 1, 2, ..., ;

- количество подпрограмм в муниципальной программе.

При определении индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году, соответствующие значения объемов финансирования обеспечивающей подпрограммы в отчетном периоде не учитываются.

## Раздел III

Индекс достижения значений показателей

муниципальной программы

4. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде определяется по формуле:

,где

- индекс достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- средний индекс достижения значений показателей цели муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- средний индекс достижения значений показателей задач муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- средний индекс достижения значений показателей мероприятий задач муниципальной программы в отчетном финансовом году.

### Подраздел 1

Средний индекс достижения значений показателей цели

государственной программы

5. Средний индекс достижения значений показателей цели муниципальной программы в отчетном финансовом году определяется по формуле:

,где

- средний индекс достижения значений показателей целей муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- индекс достижения значения h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году;

h - текущий номер показателя цели муниципальной программы, h = 1, 2, ..., ;

- количество показателей, характеризующих достижение цели муниципальной программы;

6. Индекс достижения значения h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году определяется исходя из соотношения:

- если увеличение значения h -го показателя i-й цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

- если уменьшение значения h -го показателя i-й цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности,

,где

- индекс достижения значения h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- фактическое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- плановое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году.

7. В случае, если индекс достижения значения h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году имеет значение равно или более "2", то для расчета индекса достижения значения h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году принимается значение, равное "2".

8. Показатель цели муниципальной программы в отчетном финансовом году исключается из расчета критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

а)  - плановое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году более "0";

при этом увеличение значения h-го показателя цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

б)  - плановое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году имеет значение "нет данных".

9. Индекс достижения значения h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году считается равным значению "1" и включается в расчет критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

- плановое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году равно или более "0";

- фактическое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году равно "0";

при этом уменьшение значения h-го показателя цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

10. Индекс достижения значения h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году считается равным значению "0" и включается в расчет критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

а)  - плановое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году более "0";

- фактическое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году равно "0";

при этом увеличение значения h-го показателя цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

б)  - плановое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение h-го показателя цели муниципальной программы в отчетном финансовом году более "0";

при этом уменьшение значения h-го показателя цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

### Подраздел 2

Средний индекс достижения значений показателей задач

муниципальной программы

11. Средний индекс достижения значений показателей задач муниципальной программы в отчетном финансовом году определяется по формуле:

,где

- средний индекс достижения значений показателей задач муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- индекс достижения значения f-го показателя r-й задачи подпрограммы;

f - текущий номер показателя r-й задачи подпрограммы, f = 1, 2, ..., ;

- количество показателей, характеризующих решение r-й задачи подпрограммы.

12. Индекс достижения значения f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году определяется исходя из соотношения:

,где

- индекс достижения значения f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году;

- фактическое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году;

- плановое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году.

13. В случае, если индекс достижения значения f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году имеет значение равно или более "2", то для расчета индекса достижения значения f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году принимается значение, равное "2".

14. Показатель r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году исключается из расчета критерия эффективности реализации муниципальной программы, в отчетном финансовом году в случае, если:

а)  - плановое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году равно "0";

в случае, если реализация показателя r-й задачи подпрограммы начинается в очередном финансовом году;

б)  - плановое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году более "0";

при этом увеличение значения f-го показателя r-й задачи подпрограммы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

в)  - плановое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году имеет значение "нет данных".

15. Индекс достижения значения f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году, считается равным значению "1" и включается в расчет критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

- плановое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году равно или более "0";

- фактическое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году равно "0";

при этом уменьшение значения f-го показателя r-й задачи подпрограммы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

16. Индекс достижения значения f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году считается равным значению "0" и включается в расчет критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

а)  - плановое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году более "0";

- фактическое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году равно "0";

при этом увеличение значения f-го показателя r-й задачи подпрограммы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

б)  - плановое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение f-го показателя r-й задачи подпрограммы в отчетном финансовом году более "0";

при этом уменьшение значения f-го показателя r-й задачи подпрограммы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

### Подраздел 3

Средний индекс достижения значений показателей мероприятий

задач муниципальной программы

17. Средний индекс достижения значений показателей мероприятий задач муниципальной программы в отчетном финансовом году определяется по формуле:

,где

- средний индекс достижения значений показателей мероприятий задач муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- индекс достижения значения t-го показателя m-го мероприятия задачи;

t - текущий номер показателя m-го мероприятия задачи, t = 1, 2, ..., ;

- количество показателей, характеризующих решение m-го мероприятия задачи.

18. Индекс достижения значения t-го показателя m-го мероприятия задачи определяется исходя из соотношения:

где

- индекс достижения значения t-го показателя m-го мероприятия задачи;

- фактическое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году;

- плановое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году.

19. В случае, если индекс достижения значения t-го показателя m-го мероприятия задачи, в отчетном финансовом году имеет значение равно или более "2", то для расчета индекса достижения значения t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году принимается значение, равное "2".

20. Показатель m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году исключается из расчета критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

а)  - плановое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году равно "0";

в случае, если реализация показателя m-го мероприятия задачи начинается в очередном финансовом году;

б)  - плановое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году более "0";

при этом увеличение значения t-го показателя m-го мероприятия задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

в)  - плановое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году имеет значение "нет данных".

21. Индекс достижения значения t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году считается равным значению "1" и включается в расчет критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

- плановое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году равно или более "0";

- фактическое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году равно "0";

при этом уменьшение значения t-го показателя m-го мероприятия задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

22. Индекс достижения значения t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году считается равным значению "0" и включается в расчет критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году в случае, если:

а)  - плановое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году более "0";

- фактическое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году равно "0";

при этом увеличение значения t-го показателя m-го мероприятия задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

б)  - плановое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году равно "0";

- фактическое значение t-го показателя m-го мероприятия задачи в отчетном финансовом году более "0";

при этом уменьшение значения t-го показателя m-го мероприятия задачи свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности.

## Раздел IV

Рейтинг эффективности реализации муниципальной программы

23. Рейтинг эффективности реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году строится по группам оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным в пункте 1 настоящей Методики.

Место в рейтинге эффективности реализации муниципальной программы формируется исходя из значения показателя рейтинговой оценки эффективности реализации муниципальной программы.

24. Значение показателя рейтинговой оценки эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанного по формуле:

,где

- показатель рейтинговой оценки эффективности реализации h-й муниципальной программы;

- критерий эффективности реализации h-й муниципальной программы в отчетном финансовом году.

25. Главные администраторы (администраторы) муниципальной программы самостоятельно осуществляют контроль за качеством планирования показателей цели, показателей задач и показателей мероприятий задач муниципальной программы, используя показатель качества планирования муниципальной программы, рассчитанный по формуле:

,где

- показатель качества планирования h-й муниципальной программы в отчетном финансовом году;

- общее количество показателей цели, показателей задач и показателей мероприятий задач h-й муниципальной программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения значения показателей муниципальной программы которых по итогам отчетного финансового года более "0,5" и менее "2";

- общее количество показателей цели, показателей задач и показателей мероприятий задач h-й муниципальной программы в отчетном финансовом году, без учета показателей цели, показателей задач и показателей мероприятий задач h-й муниципальной программы, исключенных из расчета критерия эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с пунктами 8, 14, 20 настоящей Методики.

При определении качества планирования муниципальной программы в отчетном финансовом году, чем ближе значение индекса достижения показателей муниципальной программы к значению "1", тем более эффективно спланирована и реализована муниципальная программа в отчетном периоде".