Приложение к постановлению Администрации города Ржева Тверской области

от 09.04.2015 № 423

«Приложение 1

к приказу Фонда поддержки

детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации

от 27 февраля 2015 года  № 14

ЗАЯВКА

на участие в конкурсном отборе инновационных социальных проектов муниципальных образований,

направленных на профилактику детского и семейного неблагополучия

| Номер заявки _______________ | Дата приема заявки «______» _____________ 2015 г. |
| --- | --- |

(Номер присваивается по журналу регистрации заявок)

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

| 1.1. Наименование Проекта | Ресурсный центр для профилактики и предупреждения правонарушений несовершеннолетних «Мы рядом». |
| --- | --- |
| 1.2. Приоритетное направление деятельности Фонда, которому соответствует проект | «Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной» |
| 1.3. Направление проектной деятельности, выбранное в рамках приоритетного направления деятельности Фонда | Профилактика правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, их социализация (ресоциализация) и реабилитация (профориентация и профподготовка, повышение правовой культуры, трудовая реабилитация и адаптация, военно-патриотическое воспитание, здоровьесберегающие виды деятельности, включение в социокультурную деятельность, другое); создание условий для вовлечения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в жизнь местного сообщества. |
| 1.4. Заявитель | Администрация города Ржева(Полномочный представитель - Отдел образования администрации города Ржева) |
| 1.5. Реквизиты заявителя | ИНН 6914002555 |
|  | КПП 691401001 |
|  | ОГРН 1026901853274 |
|  | ОКПО 04028685 |
|  | ОКАТО 28445000000 |
|  | ОКВЭД 75.11.31 |
|  | Наименование учреждения банка, местонахождение банка, расчетный счет заявителя УФК по Тверской области (Администрация города Ржева л/с 04363019380) р/с 40101810600000010005 |
|  | Корреспондентский счет (при наличии) |
|  | БИК 042809001 |
|  | КБК 60120104010040700180 (указывается один из соответствующих кодов «гранты, премии, добровольные пожертвования» в соответствии с приказом Минфина России) |
| 1.6. Контактная информация | Юридический адрес: 172350, Тверская область г. Ржев, ул. Партизанская , д. 33 Фактический адрес: 172350, Тверская область г. Ржев, ул. Партизанская , д. 33 |
|  | Телефон, факс (с кодом населенного пункта) 8 (48232) 2-09-15 |
|  | Электронный адрес info@rzhevcity.ru |
|  | Должность, Ф.И.О. руководителя: Глава администрации города Ржева Корольков Игорь Иванович |
|  | Должность, Ф.И.О. лица, ответственного за реализацию Проекта: Начальник отдела образования администрации города Ржева Иноземцева Ирина Анатольевна |
| 1.7. Продолжительность, сроки реализации Проекта | 18 месяцев, с 1 апреля 2016г. по 30 сентября 2017 г. |
| 1.8. Объем финансирования Проекта | Объем средств, необходимых для реализации мероприятий Проекта (всего, в текущих ценах года разработки Проекта), – 3862585 рублей, в том числе: объем средств Фонда, запрашиваемых на реализацию мероприятий Проекта, – 2000000 рублей; объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий Проекта, – 1842585 рублей; объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий Проекта, – 20000 рублей |

Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

| 2.1 Обоснование проблемы | В городе Ржеве состояние преступности и правонарушений среди несовершеннолетних за последние три года в среднем составляет 21 правонарушение в год. Анализируя данные КДН и ЗП за три предыдущих года, имеем: - Возраст несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления: Возраст; По состоянию на 01.01.2013; По состоянию на 01.01.2014; По состоянию на 01.01.2015. 17 – 16 лет; 27; 38; 35. 15 – 14 лет; 28; 43; 16. 13 – 12 лет; 19; 14; 11. 11 – 10 лет; -; 1; 1. 2. Подростки, совершившие преступления и правонарушения– это, в основном, учащиеся школ: Место учебы; По состоянию на 01.01.2013; По состоянию на 01.01.2014; По состоянию на 01.01.2015. Обучающиеся школ города; 67; 83; 46. Обучающиеся учреждений начального профессионального образования города; 3; 8; 14. Обучающиеся учреждений среднего профессионального образования города; 3; 3; 1. Не обучающиеся, не работающие; 1; 2; 2. - Основные виды преступлений, совершенные подростками - нанесение телесных повреждений (агрессивное поведение подростков). По состоянию на 01.01.2013 г. вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по 33 обучающимся, на 01.01.2014 г. – по 37 обучающимся, на 01.01.2015 г. – по 18 обучающимся. На основании выше изложенных данных можно сделать вывод, что наибольшее количество подростков, совершивших преступления и правонарушения являются обучающимися общеобразовательных школ города. Динамика количества обучающихся стоящих на внутришкольном учете представлена в таблице: 2013 год; 2014 год; 2015 год. 172 обучающихся; 178 обучающихся; 121 обучающихся. Причины совершения несовершеннолетними преступлений и правонарушения – это конфликтные отношения с родителями, нежелание проводить свободное от учебы время занимаясь спортом, в кружках, секциях; семейное неблагополучие, состоящее в отсутствии понимания между детьми и их родителями, безразличие родителей к жизни своих детей – все это порождает массу проблем в поведении подростков, их образе жизни. Целевая группа Проекта – это 121 несовершеннолетний и их семьи, состоящие на внутришкольном учете в общеобразовательных организациях, а также на учете в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ржева, что составляет 100% от числа состоящих на учете. В результате реализации Проекта получим ресурсный центр с новой эффективной системой методов, форм работы с подростками. Данную методику можно будет распространять на другие категории несовершеннолетних. |
| --- | --- |
| 2.2. Цель Проекта | Создание ресурсного центра для профилактики и предупреждения правонарушений несовершеннолетних путем разработки и внедрения новой системы методов и форм, позволяющей нивелировать условия и причины, способствующие совершению правонарушений. |
| 2.3. Задачи Проекта | - Формирование целевой группы из несовершеннолетних, состоящих на учете. - Вовлечение целевой группы в работу Проекта, формирование у них альтернативного поведения благодаря нормальной среде общения, снижение случаев асоциального поведения. - Содействие формированию у несовершеннолетних социально-правового сознания. - Формирование активной жизненной позиции у несовершеннолетних целевой группы Проекта и оказание им помощи в отказе от противоправных действий через вовлечение их в организацию социально значимых мероприятий. 5. Формирование у несовершеннолетних системы личностного роста, саморегуляции поведения, способностей преодоления конфликтных ситуаций, положительного опыта социального поведения через развитие коммуникативных навыков. 6. Формирование у подростков навыков ведения здорового образа жизни, умений противостоять различным психофизиологическим зависимостям. 7. Содействие формированию у несовершеннолетних устойчивого интереса к спорту как эффективной форме организации свободного времени, вовлечение в спортивную жизнь города. 8. Профилактика асоциального поведения путем гражданско-патриотического воспитания подростков. 9. Формирование активной жизненной позиции у несовершеннолетних целевой группы и оказание им помощи в отказе от противоправных действий с помощью активных методов обучения, а также через вовлечение их в организацию социально-значимых мероприятий. 10. Оказание помощи несовершеннолетним целевой группы Проекта в подключении их собственных внутренних ресурсов, развитию способностей для самостоятельного решения проблем и преодоления кризисных ситуаций через организацию наставнического и волонтерского движения. 11. Содействие освоению информационных технологий с целью овладения профессиональными навыками, необходимыми для дальнейшей работы в выбранном направлении. |
| 2.4. Адресная направленность Проекта | Указать следующие индикаторы (показатели), характеризующие адресную направленность Проекта: Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Проекта и получивших социальную поддержку и помощь, – 121 человек; число семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Проекта и получивших социальную поддержку и помощь, – 90 семей; общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта, – 184 человека (указываются дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях Проекта); общее число взрослых (родители, опекуны, попечители, и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы Проекта), принимающих участие в мероприятиях Проекта, 142 человека; число добровольцев, обученных навыкам работы с целевой группой и принимающих участие в практической работе с целевой группой Проекта, – 50 человек; число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта, – 38 человек; число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение вопросам использования эффективных социальных практик, новых технологий и методик в работе с целевой группой Проекта, – 65 человек. |
| 2.5. Описание основных мероприятий Проекта | Для достижения целей и задач Проекта было выбрано пять основных направлений, работа по которым позволяет создать комплексную методику, способствующую улучшению ситуации с профилактикой и предупреждением противоправных действий несовершеннолетних на территории города Ржева. Это социально-правовое, волонтерское, патриотическое, спортивное и информационно-технологическое направления. Социально-правовое направление предусматривает комплекс мероприятий направленных на социализацию несовершеннолетних целевой группы и их семей в обществе, снижение агресии, получение ими навыков межличностного взаимодействия и общения, а также правовой помощи в различных вопросах. Волонтерское направление призвано вовлечь несовершеннолетних целевой группы в работу добровольческого движения в городе Ржеве, сформировать их досуг, направить их деятельность в положительную сторону (помощь ветеранам, детям в приюте, работа на воинских захоронениях). Патриотическое направление позволяет воспитать в несовершеннолетних целевой группы основные моральные качества гражданина России, привить гордость за свою страну, ее историю. Спортивное направление поможет заполнить свободное время подростков, сформировать у них культуру здорового образа жизни, позиционировать спорт, как альтернативу вредным привычкам, укреплять здоровье несовершеннолетних целевой группы и их семей. Информационно-технологическое направление позволит подросткам овладеть необходимыми навыками, которые им пригодятся как при работе в Проекте (издание брошюр, плакатов для проекта, монтирование видеороликов с мероприятий проекта, работа с интернет сайтом проекта), так и в дальнейшей жизни (навыки программирования, издательского дела, фото- и видео-монтажа, создания и продвижения сайтов), повысить мотивацию подростков. |
| 2.6. Ожидаемые результаты Проекта | Цикл мероприятий Проекта призван научить несовершеннолетних самосовершенствоваться, учиться по новому заполнять свободное время, кардинально изменить свое отношение в семье, к окружающему миру. Ожидается снижение агрессии, напряженности, ассоциального поведения среди подростков, повышение их коммуникативных и профессиональных навыков, сплочение семей, а так же повышение правосознания несовершеннолетних и их родителей; формирование навыков межличностных отношений. Как следствие, уменьшение числа несовершеннолетних состоящих на учетах более чем на 7 % ежегодно. Для тиражирования положительного опыта предполагается проведение обучающих семинаров на региональном уровне и в режиме сетевого общения; предоставление своих ресурсов организациям для реализации аналогичных проектов; выпуск брошюр, видео и фото материалов о новых методах и формах работы с подростками; выступления в СМИ; по - возможности участие специалистов мероприятий в курсах повышения квалификации педагогов. |
| 2.7. Территория реализации Проекта | Тверская область, город Ржев |
| 2.8. Ресурсное обеспечение Проекта | Для реализации проекта муниципалитет планирует использовать помещения муниципальных организаций, оргтехнику, человеческие ресурсы, привлекать средства спонсоров. На решение задач Проекта направляются собственные и привлеченные средства в размере 1842585 рублей. Будут привлекаться имеющиеся в городе общеобразовательные организации, организации среднего и высшего образования, органы профилактики правонарушений несовершеннолетних, социальной защиты населения, общественные организации. Специалисты указанных организаций примут активное участие в работе с целевой группой Проекта. Существующие в городе Ржеве муниципальные, а также независимые средства массовой информации (телерадиоканалы, газеты) окажут содействие в освещении мероприятий Проекта и привлечении к его работе широкого круга заинтересованных лиц и общественности города, информация будет размещаться на специально созданном сайте. |
| 2.9. Управление Проектом | Постановлением Главы города Ржева Тверской области указано Главе администрации города Ржева принять участие в конкурсе инновационных социальных проектов и создать рабочую группу по разработке проекта. Постановлениями Администрации города Ржева Тверской области утверждается рабочая группа, которая разрабатывает инновационный социальный проект и осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств и ресурсов, назначается ответственный исполнитель проекта - Отдел образования администрации города Ржева Тверской области. В свою очередь, Приказом Отдела образования администрации города Ржева Тверской области определяется круг организаций (соисполнителей проекта). Также определяется круг привлеченных организаций и представителей общественности города. Отдел образования администрации города Ржева Тверской области формирует целевую группу проекта, осуществляет контроль за реализацией проекта, независимую оценку достигнутых результатов, обеспечивает распространение положительного опыта реализации Проекта. Соисполнители проекта формируют группы специалистов и добровольцев для работы с ней, отчитываются по выполнению мероприятий проекта перед Отделом образования администрации города Ржева Тверской области. В целях информирования населения о ходе реализации мероприятий Проекта вся информация размещается на сайтах Администрации города Ржева Тверской области, Отдела образования администрации города Ржева Тверской области, образовательных организаций, отраслевых министерств, женской ассамблеи города Ржева и на сайте Проекта; на независимых и муниципальных теле-радио каналах и в газетах. |
| 2.10. Опыт заявителя по реализации проектов и программ поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | С целью профилактики и предупреждения правонарушений несовершеннолетних в городе Ржеве приняты следующие программы: - Долгосрочная целевая программа «Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних в городе Ржеве Тверской области на 2013 – 2015 годы» - утверждена постановлением Администрации города Ржева от 22.04.2013 года № 536; Финансирование: 1 166 800 рублей. 2013 год. запланировано; 200 000 руб.. выделено; 200 000 руб.. Источник финансирования: городской бюджет - Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы, подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних в городе Ржеве» на 2014-2016 годы» - утверждена постановлением Администрации города Ржева от 25.12.2013 года № 1855 Финансирование: 1 140 000 рублей 2014 год; 2015 год; 2016 год. Запланировано; 380 000 руб.; 380 000 руб.; 380 000 руб.. Выделено; 305 000 руб; 200 000 руб.. Источник финансирования: городской бюджет. Основные достигнутые результаты программ: - снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними; - уменьшение количества несовершеннолетних и семей, состоящих на учете в комиссии и в подразделении по делам несовершеннолетних; - активизация профилактической работы органов и учреждений системы профилактики города Ржева. |
| 2.11. Исполнители мероприятий Проекта | - Администрация города Ржева, 172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, д. 33 - Комитет по физической культуре и спорту администрации города (Спорткомитет г.Ржева). 172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, д. 33 - Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа № 4” города Ржева Тверской области (МОУ “СОШ № 4”). Российская Федерация, 172386, Тверская область, город Ржев, улица Пионерская, дом 40. - Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.Т.Степанченко города Ржева Тверской области (МОУ СОШ № 9 имени В.Т.Степанченко г. Ржева Тверской области). Российская Федерация, 172386,Тверская область, город Ржев, улица Валентина Степанченко, дом 27 - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» города Ржева Тверской области (МОУ «СОШ № 12»).Российская Федерация, 172388, Тверская область, город Ржев, Ленинградское шоссе, дом 42 - Муниципальное учреждение дополнительного образования детей “Дом детского творчества” (МУ ДОД ДДТ). 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Урицкого, д.93 - ФГБОУ ВО “Тверской государственный университет” филиал в г. Ржев (ТвГУ, филиал в г.Ржев). 172386, Тверская обл., г. Ржев, Заводское шоссе, д. 14 - ФГБОУ ВПО “Тверской государственный технический университет” филиал в г. Ржеве (ТвГТУ филиал в г.Ржеве). 172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 5 - ГБОУ СПО "Ржевский технологический колледж", 172390, Тверская область, г.Ржев, ул. Н.Головни, д.24 - ГБПОУ "Ржевский колледж имени Н.В. Петровского", 172381, Тверсквая обл., г. Ржев, ул. Кривощапова, д. 6 - Государственное учреждение “Комплексный центр социального обслуживания населения” г.Ржева (ГУ «КЦСОН»). 172380, Тверская обл., г. Ржев, ул. Урицкого, д. 82 - Отделение по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России “Ржевский” (ОПДН МО МВД России “Ржевский”) - 172380, Тверская обл., Ржев г., ул. Советская, 12 - Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей г. Твери (ЦВИНП)- 170034, г. Тверь, пр-т Чайковского, 26 А - Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ржева (МКДН и ЗП). 172389, Тверская обл., г. Ржев, ул. Урицкого, д. 85 - Общественная организация Ржевский Совет ветеранов (ОО Ржевский Совет ветеранов). 172380, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16 - Общественная организация “Перекресток” (ОО “Перекресток”). МОУ СОШ № 9 имени В.Т.Степанченко г. Ржева Тверской области. 172386, Тверская обл., г. Ржев, ул.В. Степанченко, д.27 - Общественная организация “Пост №1” (ОО “Пост №1”). МОУ СОШ № 1 им. А.С. Пушкина. 172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Марата, д.25 - Общественная организация отряд юных десантников «Патриоты Ржева» (ОО “Патриоты Ржева”). МОУ “СОШ № 2”. 172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, д.9/7 - Общественная организация «Женская Ассамблея города Ржева Тверской области» (ОО “Женская ассамблея” г.Ржев) - Муниципальное унитарное предприятие “Автотранс” (МУП “Автотранс”). 172390, Тверская область, г Ржев, ул. Куйбышева, д 45, - ЗАО "РЖЕВСКОЕ ТУРБЮРО". 172381, Тверская область, г. Ржев, ул. Марата, д. 52 |
| 2.12. Интернет-сайт заявителя | Вся информация о ходе реализации Проекта будет размещаться на специальном интернет-сайте по адресу: http://ПроектМыРядом.рф |

Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ПРОЕКТЕ

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Период реализации |  |  |  | Ожидаемые результаты мероприятия | Исполнители мероприятия | Отчетные документы и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  |  |  |
|  |  | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подготовка добровольцев для работы с целевой группой по формированию навыков конструктивного общения и предупреждения конфликтов. | Апрель | - | Январь | - | 4 мероприятия по 4 часа. Обучено 65 взрослых - специалистов и 50 детей - добровольцев. Формирование группы, способной эффективно работать с детьми целевой группы. Тираж буклетов - 200 шт. | ТвГУ, филиал в г.Ржев | 1.Список участников мероприятия и привлеченных специалистов 2.Программа подготовки 3. Методика работы с подростками. 4. Сюжет в СМИ |
| 2. | Проведение диагностики, психологических тренингов для несовершеннолетних и их родителей. | Апрель-июнь, сентябрь | Октябрь - декабрь | Февраль- май | Сентябрь | 9 тренингов по 2 часа по теме: «Детско-родительские отношения», участников - 90 семей. 11 тренингов по 2 часа по теме: “Конструктивное общение”, количество участников 121 детей. 4 тренинга по 2 часа по теме: «Медиативные технологии урегулирования конфликтов», участники - 60 родителей. - Снижение агрессии, напряженности среди подростков, повышение их коммуникативных навыков, сплочение семей. | МОУ «СОШ № 12», МОУ СОШ № 9 имени В.Т.Степанченко, МУ ДОД ДДТ | 1.Список семей несовершеннолетних специалистов 2.Программа тренинга 3.Аналитические материалы по оценке эффективности тренинга 4.Фотоматериалы о проведении мероприятия |
| 3. | Консультации для несовершеннолетних «группы риска» и их семей по правовым вопросам. | Апрель - сентябрь | Октябрь - декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | 18 консультаций по 2 часа. участники – 52 чел. добровольцев - 10 чел. - Повышение правосознания несовершеннолетних и их родителей. | МОУ «СОШ № 12» МОУ СОШ № 9 имени В.Т.Степанченко, МУ ДОД ДДТ , ТвГУ, филиал в г.Ржев | 1.Список специалистов 2. График работы консультативной службы 3.Аналитический материал. |
| 4. | Поездки несовершеннолетних с родителями в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей г.Твери. | Май | - | Март | - | 4 ознакомительные поездки. Количество участников - 121 несовершеннолетних с родителями. - Формирование у несовершеннолетних системы личностного роста, саморегуляции поведения | МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 12», МУП “Автотранс”,МКДН и ЗП, ОПДН МО МВД России “Ржевский”, ЦВИМП | 1.Список участников. 2.Фотоматериал о проведении мероприятия 3.Публикация в СМИ 4. Список специалистов |
| 5. | Цикл занятий по снятию психологической напряженности, уменьшению агрессии подростков в сенсорной комнате | Апрель, май, сентябрь | Октябрь - декабрь | Январь - май | Сентябрь | 24 занятия по 1 часу. Количество участников - 100 детей целевой группы. Снижение агрессии подростков, адаптация к жизни. | МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 12» МОУ СОШ № 9 имени В.Т.Степанченко | 1. Список участников. 2. Программа мероприятия. 3.Аналитические материалы. 4. Справка об эффективности использования основных средств. 5.Фотоотчет исполнителей. |
| 6. | Проведение занятий в Школе добровольца по программе «Обучение действием» | Апрель- июнь | - | - | - | 8 занятий по 1 часу. Участники - 121 человек целевой группы. Получение знаний и мотивация несовершеннолетних, необходимая для добровольческой деятельности, социального проектирования. | МОУ «СОШ № 12» (Центр добровольчества) | 1. Список участников. 2. Программа занятий. 3. Публикация в СМИ, Фотоотчет 4. Созданные проекты. 5.Аналитические материалы. |
| 7. | Трудовые акции, игровые программы во дворах | Июль, август | - | - | - | 2 мероприятия. Общее число участников - 50 детей, из них 30 - целевая группа Облагорожено 4 объекта. - Вовлечение подростков в социально значимую деятельность, снижение агрессии, формирование активной жизненной позиции. | МОУ «СОШ № 12» (Центр добровольчества), ГБОУ СПО "Ржевский технологический колледж" | 1. Список участников. 2. Список добровольцев. 3. Фотоотчет. 4. Отзывы о мероприятии. |
| 8. | Экспедиция по местам боевой славы с благоустройством памятников, благоустройство братских захоронений г.Ржева, оказание адресной помощи ветеранам города. | Май | Октябрь | Май | Июль | Благоустроенных объектов - 11 шт., оказана помощь 12 ветеранам, участников - 26 детей целевой группы, 20 добровольцев. - Снижение асоциального поведения. Формирование навыков межличностных отношений. | МОУ «СОШ № 12» (Центр добровольчества), ОО Ржевский Совет ветеранов, ГУ КЦСЗОН | 1. Список участников мероприятия. 2.Список группы добровольцев. 3.Фото- и видеоматериалы 4. Отзывы о мероприятии. 5. Программа мероприятия |
| 9. | Подпроект «Мы-дети Великой Победы» | Апрель, май | Октябрь | Апрель,май | - | 11 акций. Общее количество участников - 1700 жителей города, из которых 121 детей и 90 взрослых - целевая группа. - Увековечивание памяти о героических страницах истории , привлечение подростков к волонтерской деятельности. 3 экскурсии в музей на Поклонной горе для 121 чел. | МОУ СОШ № 9 имени В.Т.Степанченко ОО “Перекресток”, ОО “Пост №1”, ОО “Патриоты Ржева”, МОУ “СОШ № 12”, МОУ “СОШ № 1”, МОУ “СОШ № 2” , ЗАО "РЖЕВСКОЕ ТУРБЮРО" | 1. Список участников мероприятия. 2.Список группы добровольцев. 3.Фотоматериалы, 4. Боевые листки. 5. Отчеты о проведении мероприятий |
| 10. | Тематические экскурсии по городу Ржеву “Ржев - город воинской славы” | Май, июнь | - | - | Июнь | 4 экскурсии по городу Участников - 121. - Приобщение подростков к изучению военной истории родного города Тираж буклетов - 200 шт. | МОУ СОШ № 9 им. В.Т. Степанченко г. (ОО “Перекресток”), ЗАО "РЖЕВСКОЕ ТУРБЮРО" | 1. Список участников. 2. Фотоотчет, 3.Информация на сайте. |
| 11. | Проведение теоретических занятий по вопросам формирования здорового образа жизни у подростков | Апрель, май, сентябрь | Октябрь- декабрь | Январь- май | Сентябрь | 20 занятий по 2 часа. Количество участников - 121 детей. - Формирование у подростков основ здорового образа жизни, умений противостоять психофизическим зависимостям. | МОУ «СОШ № 4» ,Спорткомитет администрации города Ржева | 1. Список участников. 2. Список специалистов. 3. Программа. 4. Буклеты 5. Отчет исполнителя. |
| 12.. | Практические занятия в тренажерном зале «В здоровом теле – здоровый дух» | Апрель, май, сентябрь | Октябрь- декабрь | Январь- май | Сентябрь | 96 занятий по 2 часа. Количество участников 121 детей и 80 взрослых целевой группы. - Приобщение несовершеннолетних к спорту как альтернативе вредным привычкам, заполнение свободного время несовершеннолетних - отвлечение их от “улицы”. | МОУ «СОШ № 4» , Спорткомитет г.Ржева | 1. Список участников, специалистов. 2. Программа мероприятия. 3. Справка об эффективности использования основных средств. 4. Фотоотчет. 5. Сюжет в СМИ. 6.Аналитические материалы. |
| 13. | Спортивные соревнования |  | Октябрь | Май | Сентябрь | 3 спортивных соревнований. Количество участников 84 - Вовлечение подростков в спортивную жизнь города. Число добровольцев - 5 чел. | МОУ «СОШ № 4», Спорткомитет г.Ржева,ГБПОУ "Ржевский колледж имени Н.В. Петровского" | 1. Список участников, добровольцев, специалистов. 2. Фотоотчет. 3. Публикация в СМИ |
| 14. | Акции по приобщению жителей города к здоровому образу жизни «Будь здоров!» | Май | - | Май | - | 2 акции. Количество участвующих жителей - 600 чел., в том числе 121 детей целевой группы. Издание буклета - 500 экз. | МОУ «СОШ № 4», Спорткомитет г. Ржева | 1. Список участников, добровольцев, специалистов. 4. Фотоотчет, 5.Брошюра. 6. Публикация в СМИ. |
| 15. | Обучение информационно-коммуникационным технологиям | Апрель, май, сентябрь | Октябрь -декабрь | Январь-май | Август, сентябрь | 4 курса: «Информационные технологии в издательском деле» (24 занятия по 4 часа для 2 групп), обученных 24 человек; «Обработка фото и видео материалов» (24 занятия по 4 часа для 2 групп), обученных- 24 человека; «Хочешь стать программистом?» (16 занятий по 4 часа для 2 групп), обученных -24 человека. «Web - дизайн» (28 занятий по 4 часа для 2 групп), обученных 24 человека. - Повышение компьютерной грамотности, знакомство с профессиями. | МОУ «СОШ № 12», МОУ «СОШ № 4», ТвГТУ филиал в г.Ржеве | 1.Электронные буклеты. 2.Список детей, специалистов. 3.Программа мероприятия. 4.Аналитические материалы, отчеты исполнителей в СМИ. |
| 16. | Конференции, видеоконференции. | Апрель, июнь, сентябрь | Ноябрь, декабрь | Январь, март, июнь | Сентябрь | 3 очных мероприятия. Количество участников – 160 чел. Тираж буклета – 300 шт. Тираж методических рекомендаций - 200 шт. 6 видеоконференций по тематике Проекта. Количество участников - 150 чел. -Распространение положительного опыта, работа, новых технологий, методик, наработок по теме Проекта. | Администрация города Ржева МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 12» МОУ СОШ № 9 имени В.Т.Степанченко ОО “Перекресток”, ОО “Патриоты Ржева”, ОО “Пост №1”, ОО “Женская ассамблея” г.Ржев | 1.Список участников. 2. Отзывы о мероприятии. 3. Издание буклета. 4. Публикации в СМИ. Видематериалы. |

Глава администрации города Ржева

________________  (И.И. Корольков)

М.П.

Раздел 4. ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ОЦЕНКИ ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| №№ п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |
| Охват мероприятиями целевой группы Проекта |  |  |  |  |
| 1. | Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших социальную поддержку и помощь | человек | 121 | 121 |
| 2. | Число семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Проекта и получивших социальную поддержку и помощь | семей | 90 | 90 |
| 3. | Общее число детей и взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях Проекта | человек | 211 | 211 |
|  | Другие индикаторы (показатели) |  |  |  |
| Включение организаций в реализацию мероприятий Проекта |  |  |  |  |
| 4. | Количество муниципальных учреждений и организаций, принимавших участие в реализации Проекта | единиц | 8 | 8 |
| 5. | Количество государственных учреждений и организаций, принимающих участие в реализации Проекта | единиц | 4 | 3 |
| 6. | Количество российских некоммерческих организаций, общественных объединений, благотворительных фондов, принимающих участие в реализации Проекта | единиц | 5 | 4 |
|  | Другие индикаторы (показатели) |  |  |  |
| Развитие кадровых и общественных ресурсов для работы по профилактике детского и семейного неблагополучия |  |  |  |  |
| 7. | Число добровольцев, обученных навыкам работы с целевой группой и принимавших участие в практической работе с целевой группой Проекта | человек | 25 | 50 |
| 8. | Число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта | человек | 37 | 38 |
| 9. | Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение вопросам использования эффективных социальных практик, новых технологий и методик в работе с целевой группой Проекта | человек | 35 | 30 |
| 10. | Число жителей муниципального образования, принимающих участие в подготовке и проведении мероприятий Проекта | человек | 1048 | 1200 |
|  | Другие индикаторы (показатели) |  |  |  |
| Распространение эффективных социальных практик, новых технологий и методик |  |  |  |  |
| 11. | Количество мероприятий по распространению новых технологий и методик в работе с целевой группой Проекта (тренинги, обучающие семинары, стажировки, научно-практические конференции) | единиц | 6 | 4 |
| 12. | Количество изданных методических материалов (методические издания: пособия, рекомендации, брошюры, буклеты), в которых содержится описание эффективных практик работы, технологий и методик, использованных в ходе реализации Проекта | единиц | 300 | 200 |
| 13. | Общий тираж методических материалов (методические пособия, рекомендации, брошюры, буклеты), изданных в рамках Проекта | экземпляров | 450 | 450 |
| 14. | Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации Проекта | единиц | 8 | 10 |
| 15. | Число публикаций по тематике Проекта, размещенных на интернет-ресурсах | единиц | 36 | 38 |
|  | Другие индикаторы (показатели) |  |  |  |

Глава администрации города Ржева

________________  (И.И. Корольков)

М.П.»