## Лист1
Приложение
к постановлению Администрации города Ржева Тверской области от 23.06.2015 № 737
План реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области
"Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области" на 2014-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
на 2015 год
Главный администратор (администратор) муниципальной программы: Администрация города Ржева Тверской области
№ п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Планируемый объем финансирования, (тыс. руб.) |  | Коды бюджетной классификации
[6 empty] | Бюджет города Ржева | Бюджет Тверской области | Код администратора муниципальной программы |  |  | Раздел |  | Подраздел |  | Классификация целевой статьи расхода бюджета
1 | Подпрограмма 1 "Комплексное развитие и благоустройство улично-дорожной сети в городе Ржеве Тверской области" | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева | 2015-01-01 | 2015-10-31 | 22919.4 | 0
2 | Мероприятие подпрограммы 1.001 "Составление проектной документации на проведение капитального ремонта дорог" | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева | 2015-01-01 | 2015-07-01 | 1003.4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3
3 | Административное мероприятие 1.002 "Организация совещаний по согласованию проектной документации с коммунальными службами" | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева | 2015-02-01 | 2015-05-01 | 0 | 0
4 | Мероприятие подпрограммы 2.003 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ржева Тверской области (улица Свердлова, улица Кирова, улица Бехтерева, улица Первомайская, улица Грацинского, улица Куйбышева, улица Чернышевского, улица Садовая, улица Заводское шоссе, улица Разина, улица Тертия Филиппова, улица Зубцовское шоссе, улица Восточная, улица Елисеева)" | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева | 2015-05-01 | 2015-10-31 | 15803 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2
5 | Мероприятие подпрограммы 2.004 "«Содержание улиц, автодорог, мостов, мест отдыха граждан и других объектов благоустройства города Ржева (в части ямочного ремонта)» | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева | 2015-05-01 | 2015-08-01 | 2000 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6
6 | Мероприятие подпрограммы 2.005 "Капитальный ремонт и ремонт мостов" | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева | 2015-05-15 | 2015-08-31 | 702.7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5
7 | Мероприятие подпрограммы 2.006 "Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Тверской области" | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева | 2015-05-20 | 2015-06-30 |  | 3410.42 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | 9 | 9
8 | Административное мероприятие 2.007 "Организация комиссий по контролю за выполнением строительно-монтажных работ" | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева | 2015-07-01 | 2015-10-15 | 0 | 0
9 | Подпрограмма 2 "Создание максимально комфортных и безопасных условий для жителей города Ржева Тверской области передвигающихся на общественном транспорте" | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева | 2015-01-01 | 2015-07-01 | 1220 | 0
10 | Мероприятие подпрограммы 1.001 "Приобретение дорожных знаков и нанесение дорожной разметки" | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева | 2015-06-01 | 2015-08-01 | 500 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
11 | Мероприятие подпрограммы 1.002 "Обустройство пешеходных переходов, барьерных ограждений, светофорных объектов" | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева | 2015-06-01 | 2015-08-01 | 220 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
12 | Мероприятие подпрограммы 1.003 "Составление проекта дислокации дорожных знаков и схемы горизонтальной разметки" | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева | 2015-09-01 | 2015-10-30 | 500 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2
13 | Административное мероприятие 2.001 Проведение муниципального конкурса "Безопасное колесо" | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 0 | 0
14 | Административное мероприятие 2.002 Проведение лекций по теме безопасность дорожного движения в образовательных учреждениях г. Ржева | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева | 2015-01-01 | 2015-07-01 | 0 | 0