## Лист1
Приложение
к постановлению Администрации города Ржева Тверской области от 16.07.2015 № 807
План реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области
"Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области" на 2014-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
на 2015 год
Администратор муниципальной программы: Администрация города Ржева Тверской области
№ п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Планируемый объем финансирования, (тыс. руб.) |  | Коды бюджетной классификации
[6 empty] | Бюджет города Ржева | Бюджет Тверской области | Код администратора муниципальной программы |  |  | Раздел |  | Подраздел |  | Классификация целевой статьи расхода бюджета
1 | Подпрограмма 1 "Комплексное развитие и благоустройство улично-дорожной сети в городе Ржеве Тверской области" | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-01-01 | 2015-10-31 | 19509 | 49744.4
2 | Мероприятие подпрограммы 1.001 "Составление проектной документации на проведение капитального ремонта дорог" | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-01-01 | 2015-07-01 | 1003.4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3
3 | Административное мероприятие 1.002 "Организация совещаний по согласованию проектной документации с коммунальными службами" | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-02-01 | 2015-05-01 | 0 | 0
4 | Мероприятие подпрограммы 2.002 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Тверской области" (обл.бюджет) | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-05-01 | 2015-10-31 |  | 46334 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2
4 | Мероприятие подпрограммы 2.004 "«Содержание улиц, автодорог, мостов, мест отдыха граждан и других объектов благоустройства города Ржева (в части ямочного ремонта)» | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-05-01 | 2015-08-01 | 2000 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6
5 | Мероприятие подпрограммы 2.005 "Капитальный ремонт и ремонт мостов" | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-05-15 | 2015-08-31 | 702.7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5
7 | Мероприятие подпрограммы 2.006 "Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Тверской области" | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-05-20 | 2015-06-30 |  | 3410.42 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | 9 | 9
8 | Мероприятие подпрограммы 2.007 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ржева Тверской области" | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-05-01 | 2015-10-31 | 15803 |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2
6 | Административное мероприятие 2.008 "Организация комиссий по контролю за выполнением строительно-монтажных работ" | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-07-01 | 2015-10-15 | 0 | 0
10 | Подпрограмма 2 "Создание максимально комфортных и безопасных условий для жителей города Ржева Тверской области передвигающихся на общественном транспорте" | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-01-01 | 2015-07-01 | 1220 | 0
11 | Мероприятие подпрограммы 1.001 "Приобретение дорожных знаков и нанесение дорожной разметки" | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-06-01 | 407519 | 500 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
12 | Мероприятие подпрограммы 1.002 "Обустройство пешеходных переходов, барьерных ограждений, светофорных объектов" | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-06-01 | 2015-10-15 | 220 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
13 | Мероприятие подпрограммы 1.003 "Составление проекта дислокации дорожных знаков и схемы горизонтальной разметки" | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-09-01 | 2015-10-30 | 500 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2
14 | Административное мероприятие 2.001 Проведение муниципального конкурса "Безопасное колесо" | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 0 | 0
15 | Административное мероприятие 2.002 Проведение лекций по теме безопасность дорожного движения в образовательных учреждениях г. Ржева | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-01-01 | 2015-07-01 | 0 | 0