## Лист1
Приложение
к постановлению Администрации города Ржева Тверской области от 08.10.2015 № 1081
План реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области
"Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области" на 2014-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
на 2015 год
Администратор (администратор) муниципальной программы: Администрация города Ржева Тверской области
№ п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Планируемый объем финансирования, (тыс. руб.) |  | Коды бюджетной классификации
[6 empty] | Бюджет города Ржева | Бюджет Тверской области | Код администратора муниципальной программы |  |  | Раздел |  | Подраздел |  | Классификация целевой статьи расхода бюджета
1 | Подпрограмма 1 "Комплексное развитие и благоустройство улично-дорожной сети в городе Ржеве Тверской области" | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-01-01 | 2015-10-31 | 17518.9 | 49744.42
2 | Мероприятие подпрограммы 1.001 "Составление проектной документации на проведение капитального ремонта дорог" | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-01-01 | 2015-10-31 | 1829.5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3
3 | Мероприятие подпрограммы 1.002 "Проверка сметной документации по аварийно-восстановительным работам на водопропускной трубе реки Холынка по ул. Краностроителей города Ржева Тверской области" | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-10-01 | 2015-10-31 | 19.9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7
4 | Административное мероприятие 1.003 "Организация совещаний по согласованию проектной документации с коммунальными службами" | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-02-01 | 2015-05-01 | 0 | 0
5 | Мероприятие подпрограммы 2.002 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Тверской области" (обл.бюджет) | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-05-01 | 2015-10-31 |  | 46334 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2
6 | Мероприятие подпрограммы 2.003 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ржева Тверской области" | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-05-01 | 2015-10-31 | 13907.1 |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2
7 | Мероприятие подпрограммы 2.004 "«Содержание улиц, автодорог, мостов, мест отдыха граждан и других объектов благоустройства города Ржева (в части ямочного ремонта)» | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-05-01 | 2015-08-01 | 1510 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6
8 | Мероприятие подпрограммы 2.005 "Капитальный ремонт и ремонт мостов" | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-05-15 | 2015-08-31 | 252.5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5
9 | Мероприятие подпрограммы 2.006 "Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Тверской области" | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-05-20 | 2015-06-30 | 0 | 3410.42 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | 9 | 9
10 | Административное мероприятие 2.008 "Организация комиссий по контролю за выполнением строительно-монтажных работ" | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-07-01 | 2015-10-15 | 0 | 0
11 | Подпрограмма 2 "Создание максимально комфортных и безопасных условий для жителей города Ржева Тверской области передвигающихся на общественном транспорте" | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-01-01 | 2015-07-01 | 735 | 0
12 | Мероприятие подпрограммы 1.001 "Приобретение дорожных знаков и нанесение дорожной разметки" | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-06-01 | 2015-10-31 | 593.7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
13 | Мероприятие подпрограммы 1.002 "Обустройство пешеходных переходов, барьерных ограждений, светофорных объектов" | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-06-01 | 2015-10-31 | 141.3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
14 | Административное мероприятие 2.001 Проведение муниципального конкурса "Безопасное колесо" | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 0 | 0
15 | Административное мероприятие 2.002 Проведение лекций по теме безопасность дорожного движения в образовательных учреждениях г. Ржева | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Некрасов Д.Ю. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий админстрации города Ржева | 2015-01-01 | 2015-07-01 | 0 | 0