## Лист1
Приложение к постановлению Администрации города Ржева Тверской области от 21.10.2015 № 1119
План реализации Муниципальной программы
города Ржева Тверской области
«Молодёжь города Ржева Тверской области" на 2014-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
на 2015 год
Администратор муниципальной программы города Ржева Тверской области Администрация города Ржева
№ п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок начала реализации* | Срок окончания реализации* | Планируемый объем финансирования, (тыс. руб.)** |  | Коды бюджетной классификации
[6 empty] | бюджет города Ржева | областной бюджет | Код администратора муниципальной программы |  |  | Раз-дел |  | Подраз-дел |  | Классификация целевой статьи расхода бюджета
1 | Подпрограмма 1 "Содействие в обеспечении жильем молодых семей" | Бухгалтерия администрации города Ржева, Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Главный бухгалтер Л.П.Аверчева, заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В. | январь | декабрь | 1100 | 997.9
1.1 | Административное мероприятие "Сбор данных о молодых семьях, принявших решение участвовать в подпрограмме 1, формирование единой информационной базы данных о претендентах на получение социальной выплаты - участниках подпрограммы по городу Ржеву Тверской области" | Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В. | январь | декабрь | 0 | 0
1.2 | Административное мероприятие "Формирование информационной системы, предназначенной для мониторинга и подготовки информационно-аналитических и отчетных материалов по реализации подпрограммы 1" | Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В. | январь | декабрь | 0 | 0
1.3 | Административное мероприятие "Осуществление контроля за реализацией подпрограммы 1 на муниципальном уровне в пределах полномочий субъекта Российской Федерации" | Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В. | январь | декабрь | 0 | 0
1.4 | Мероприятие "Приобретение жилья молодым семьям" | Бухгалтерия администрации города Ржева, Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Главный бухгалтер Л.П.Аверчева, заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В. | ноябрь | декабрь | 1100 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
1.5 | Мероприятие Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в рамках федеральной целевой программы "Жилище на 2011-2015 годы"( федеральный бюджет) | Бухгалтерия администрации города Ржева, Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Главный бухгалтер Л.П.Аверчева, заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В. | ноябрь | декабрь | 0 | 702.7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0
1.6 | Мероприятие Субсидии на обеспечение жильем молодых семей ( областной бюджет) | Бухгалтерия администрации города Ржева, Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Главный бухгалтер Л.П.Аверчева, заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В. | ноябрь | декабрь | 0 | 295.2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7
1.7 | Административное мероприятие "Распространение информационно-справочных материалов о предоставляемых государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем" | Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В. | январь | декабрь | 0 | 0
1.8 | Административное мероприятие "Проведение семинаров для работников сферы молодёжной политики" | Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В. | январь | декабрь | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» | Бухгалтерия администрации города Ржева, Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Главный бухгалтер Л.П.Аверчева, заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В. | январь | декабрь | 544.3 | 0
2.1. | Административное мероприятие "Проведение городского слета «Патриот» для старшеклассников и студентов" | Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В. | февраль | март | 0 | 0
2.2. | Мероприятие "Содержание музея и мемориальных кладбищ советских и немецких солдат" (внебюджетные средства) | Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В. | сентябрь | декабрь | 270 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
2.3. | Мероприятие "Ресурсное обеспечение "Огня Славы" | Бухгалтерия администрации города Ржева, Отдел по делам молодежи администрации города Ржева, МУ "Центр патриотического воспитания" | Главный бухгалтер Л.П.Аверчева, заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В., Директор МУ "ЦПВ" С.М.Петухов | январь | декабрь | 74.3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
2.4. | Мероприятие "Проведение, организация и участие в мероприятиях военно-патриотической направленности" | Бухгалтерия администрации города Ржева, Отдел по делам молодежи администрации города Ржева, МУ "Центр патриотического воспитания" | Главный бухгалтер Л.П.Аверчева, заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В., Директор МУ "ЦПВ" С.М.Петухов | январь | декабрь | 200 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4
3. | Подпрограмма 3 "Вовлечение молодёжи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества» | Бухгалтерия администрации города Ржева, Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Главный бухгалтер Л.П.Аверчева, заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В. | январь | декабрь | 200 | 0
3.1. | Административное мероприятие "Создание трудовых отрядов для несовершеннолетних" | Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В. | июнь | август | 0 | 0
3.2. | Административное мероприятие "Проведение семинаров с несовершеннолетними о Трудовом законодательстве" | Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В. | январь | декабрь | 0 | 0
3.3. | Административное мероприятие "Организация и проведение круглых столов по проблемам занятости молодежи с привлечение всех заинтересованных структур, предприятий, организаций" | Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В. | январь | декабрь | 0 | 0
3.4. | Административное мероприятие Ярмарка учебных мест и профессий | Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В. | январь | декабрь | 0 | 0
3.5. | Административное мероприятие "Субботник молодежных общественных организаций " | Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В. | январь | декабрь | 0 | 0
3.6. | Административное мероприятие "Проведение акций по профилактике асоциального поведения молодежи, пропаганда здорового образа" | Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В. | январь | декабрь | 0 | 0
3.7. | Мероприятие "Мероприятия по вовлечению молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества" | Бухгалтерия администрации города Ржева, Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Главный бухгалтер Л.П.Аверчева, заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В. | январь | декабрь | 200 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1
3.8. | Административное мероприятие "Мероприятия по поддержке деятельности общественных объединений, учавствующих в реализации молодежной политике" | Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В. | январь | декабрь | 0 | 0
3.9. | Административное мероприятие "Проведение мероприятия по развитию системы культурно-досуговых молодёжных мероприятий" | Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В. | январь | декабрь | 0 | 0
4 | Подпрограмма 4 "Проведение поисковой работы и увековечивание памяти погибших в годы ВОВ" | Бухгалтерия администрации города Ржева, Отдел по делам молодежи администрации города Ржева, МУ "Центр патриотического воспитания" | Главный бухгалтер Л.П.Аверчева, заведующая Отделом по делам молодежи Н.В. Балдыгина, Директор МУ "ЦПВ" С.М.Петухов | январь | декабрь | 941.5 | 0
4.1 | Мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального учреждения города Ржева Тверской области "Центр патриотического воспитания" | Бухгалтерия администрации города Ржева, Отдел по делам молодежи администрации города Ржева, МУ "Центр патриотического воспитания" | Главный бухгалтер Л.П.Аверчева, заведующая Отделом по делам молодежи Н.В. Балдыгина, Директор МУ "ЦПВ" С.М.Петухов | январь | декабрь | 941.5 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0
4.2. | Административное мероприятие подпрограммы: «Проведение конференций, семинаров, смотров, конкурсов, выставок патриотического характера» | Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В. | январь | декабрь | 0 | 0
4.3. | Административное мероприятие: "Благоустройство и перенос захоронений жертв войны" | Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В. | январь | декабрь | 0 | 0
4.4 | Административное мероприятие: «Организация мероприятий по поиску, перезахоронению останков и установлению имен погибших воинов» | Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Заведующая Отделом по делам молодежи Балдыгина Н.В. | январь | декабрь | 0 | 0