## Лист1
Приложение к постановлению
Администрации города Ржева от 27.10.2015 № 1152
План реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области
"Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области" на 2014-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
на 2015 год
Администратор муниципальной программы: Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева Тверской области
№ п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок начала реализации* | Срок окончания реализации* | Планируемый объем финансирования, (тыс. руб.)** |  | Коды бюджетной классификации
[6 empty] | бюджет города Ржева | областной бюджет | Код администратора муниципальной программы |  |  | Раздел |  | Подраздел |  | Классификация целевой статьи расхода бюджета
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области" на 2014 - 2019 годы | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С., Главный бухгалтер Горн М.Ю. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 29204.1 | 5993.8
1. | Подпрограмма 1 "Развитие образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту администрации города Ржева Тверской области" | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С., Главный бухгалтер Горн М.Ю. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 34144.1 | 0
1.1. | Мероприятие 1.001 «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в области физкультуры и спорта (в части совершенствования оплаты труда категорий работников в соответствии с Указами президента РФ)» | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С., Главный бухгалтер Горн М.Ю. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 13219.9 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1
1.2. | Мероприятие 1.002 «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в области физкультуры и спорта (в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы президента РФ)» | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С., Главный бухгалтер Горн М.Ю. | 2014-01-02 | 2016-12-01 | 10431.4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2
1.3. | Мероприятие 1.003 «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в области физкультуры и спорта (в части расходов на текущее содержание)» | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С., Главный бухгалтер Горн М.Ю. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 3640.1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5
1.4. | Мероприятие 1.004«Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в области физкультуры и спорта (в части укрепления материально-технической базы)» | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С., Главный бухгалтер Горн М.Ю. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 702.7 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7
1.5. | Административное мероприятие 1,006 «Повышение квалификации и профессиональной подготовки специалистов и тренеров» | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0
1.6. | Административное мероприятие 2,001 «Проведение анализа штатных расписаний и эффективности оказания услуг муниципальными учреждениями» | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0
1.7. | Административное мероприятие 2,002 «Методическое сопровождение развития дополнительного образования детей» | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0
1.8. | Мероприятие подпрограммы 2.004 "Развитие футбола в г. Ржеве Тверской области за счет средств местного бюджета". | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С. | Январь | Декабрь | 6.2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0
1.9. | Мероприятие подпрограммы 2.005 "Субсидия из областного бюджета Тверской области на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области на подготовку основания, доставку и монтаж искусственного покрытия футбольного поля при муниципальных детско-юношеских спортивных школах в рамках подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы" федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" в 2014 году". | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С. | Январь | Июнь | 0 | 5993.8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1
1.10. | Мероприятие "Сертификация здания МОУ ДОД СДЮСШОР города Ржева Тверской области по адресу: Волосковская горка. д.2." | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С. | Январь | Февраль | 150 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
2. | Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений" | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С., Главный бухгалтер Горн М.Ю. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 493.8 | 0
2.1. | Административное мероприятие 1.001 "Организация работы по совершенствованию системы отбора спортивного резерва в городе Ржеве для спортивных сборных команд Тверской области и Российской Федерации" | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0
2.2. | Административное мероприятие 1.002 "Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса" | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0
2.3. | Административное мероприятие 2.001 "Обеспечение обслуживания соревнований самого высокого уровня в городе Ржеве" | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0
2.4. | Административное мероприятие 2.002 "Обеспечение правопорядка и общественной безопасности во время проведения спортивных мероприятий" | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0
2.5. | Административное мероприятие 2.003 "Организация работы медицинского персонала на соревнованиях в городе Ржеве" | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0
2.6. | Административное мероприятие 2.004 "Создание современной спортивной инфраструктуры для проведения соревнований всероссийского и международного уровней" | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0
2.7. | Мероприятие 2.005 "Обеспечение проведения и участие в мероприятиях в области физкультуры и спорта в учреждениях дополнительного образования детей в целях достижения высших спортивных результатов" | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С., Главный бухгалтер Горн М.Ю. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 493.8 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4
3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение условий для развития на территории города Ржева физической культуры и массового спорта" | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С., Главный бухгалтер Горн М.Ю. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 500 | 0
3.1. | Административное мероприятие 1.001 "Организация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях" | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0
3.2. | Административное мероприятие 1.002 "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями" | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0
3.3. | Мероприятие 2.001 "Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований на территории города Ржева" | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С., Главный бухгалтер Горн М.Ю. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 500 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5
3.4. | Административное мероприятие 2.002 "Разработка мер по стимулированию победителей и призеров городских спортивно-массовых мероприятий" | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0
3.5. | Административное мероприятие 2.003 "Повышение квалификации персонала, обслуживающего спортивно-массовые мероприятия" | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0
3.6. | Административное мероприятие 2.004 "Проведение Чемпионатов и первенств города Ржева по различным видам спорта" | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4 "Разработка и внедрение комплекса мер по противопожарной безопасности спортивных объектов | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С., Главный бухгалтер Горн М.Ю. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 60 | 0
4.1. | Административное мероприятие 1.001 "Проведение инструктажа и обучения, а так же тренировок поведения в случае возникновения пожара в спортивном сооружении" | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0
4.2. | Административное мероприятие 1.002 "Обучение и подготовка работников УДОД, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту города Ржева, мерам и навыкам противопожарной безопасности" | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0
4.3. | Административное мероприятие 2.001 "Проведения технического анализа состояния зданий, сооружений и инженерных систем спортивных учреждений, их паспортизация, оценка пожарной, электрической и конструктивной безопасности и разработка рекомендаций по ее повышению до требований существующих норм и правил" | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0
4.4. | Административное мероприятие 2.002 "Оснащение спортивных учреждений всех типов и видов современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения, организация их закупок, монтажа и сервисного обслуживания" | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0
4.5. | Мероприятие 2.003 "Обеспечение комплексной безопасности спортивных объектов учреждений дополнительного образования за счет средств местного бюджета" | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С., Главный бухгалтер Горн М.Ю. | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 60 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2
5. | Подпрограмма 5 "Проведение ремонта объектов спорта" | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С., Главный бухгалтер Горн М.Ю. | 2014-04-01 | 2016-12-01 | 0 | 0
5.1. | Административное мероприятие 1.001 "Создание комиссии для оценки состояния зданий спортивных учреждений города Ржева Тверской области, в которых требуется капитальный ремонт " | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С. | 2014-05-01 | 2016-12-01 | 0 | 0
5.2. | Административное мероприятие 1.002 "Создание комиссии для оценки состояния зданий спортивных учреждений города Ржева Тверской области, в которых требуется текущий ремонт" | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева | Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации города Ржева Булыгин А.С. | 2014-05-01 | 2016-12-01 | 0 | 0
* - указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации мероприятия, подпрограммы;
** - для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования, указывается значение "0".