## Лист1
Приложение к постановлению Администрации города Ржева от 16.12.2015 № 1343
План реализации Муниципальной программы
города Ржева Тверской области
«Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2014 – 2019 годы на 2014 – 2016 годы
(наименование муниципальной программы)
на 2015 год
Администратор муниципальной программы: Администрация города Ржева Тверской области
№ п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок начала реализации* | Срок окончания реализации* | Планируемый объем финансирования, (тыс. руб.)** |  | Коды бюджетной классификации
[6 empty] | бюджет города Ржева | областной бюджет | Код администратора муниципальной программы |  |  | Раздел |  | Подраздел |  | Классификация целевой статьи расхода бюджета
1. | Подпрограмма 1 "Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий граждан" | Администрация города Ржева, ТОСЗН, ГБУ "КЦСОН", Отдел по делам молодежи администрации города Ржева, Отдел образования администрации города Ржева, Отдел культуры администрации города Ржева, МУК ГДК, учреждения здравоохранения, ЦЗН, Отдел ЖКХ и благоустройства территорий администрации города Ржева, МУК ГДК | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Куренкова Т.Г. начальник ТОСЗН | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 6776.2 | 0
1.1. | Административное мероприятие "Выпуск информационных листков, буклетов о деятельности Отдела опеки и попечительства и о детях, нуждающихся в жизнеустройстве в опекунскую, приемную семью или в усыновлении" | Администрация города Ржева, ТОСЗН | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Куренкова Т.Г. начальник ТОСЗН | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 0 | 0
1.2. | Административное мероприятие "Организация социальной рекламы в СМИ и на телевидении" | Администрация города Ржева, ТОСЗН | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Куренкова Т.Г. начальник ТОСЗН | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 0 | 0
1.3. | Мероприятие подпрограммы "Обеспечение сухими пайками: граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; лиц, без определенного места жительства;лиц,из мест лишения свободы; граждан,находящихся в трудной жизненой ситуации" | Администрация города Ржева, ГБУ "КЦСОН" | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Цветкова И.В. директор ГБУ "КЦСОН" | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
1.4. | Мероприятие подпрограммы "Возмещение разницы в цене от предоставления помывок в бане по льготным ценам социально-незащищенным слоям населения города Ржева Тверской области" | Администрация города Ржева, МУП ККП | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Воробьев В.Н. - директор МУП ККП | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 1120 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
1.5. | Административное мероприятие "Содействие в организации проезда по единым социальным проездным билетам льготным категориям граждан" | Администрация города Ржева, ТОСЗН | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Куренкова Т.Г. начальник ТОСЗН | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 0 | 0
1.6. | Мероприятие "Предоставление льготного проезда ученикам с 1 по 11 классы муниципальных образовательных организаций города Ржева Тверской области" | Администрация города Ржева, Отдел образования администрации города Ржева | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Иноземцева И.А. - начальник Отдела образования администрации города Ржева | 01.01.2015г. 01.09.2015г. | 31.05.2015г. 31.12.2015г. | 1033 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6
1.7. | Мероприятие "Предоставление льготного проезда ученикам с 1 по 11 классы муниципальных образовательных организаций города Ржева Тверской области" (родительская плата) | Администрация города Ржева, Отдел образования администрации города Ржева | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Иноземцева И.А. - начальник Отдела образования администрации города Ржева | 01.01.2015г. 01.09.2015г. | 31.05.2015г. 31.12.2015г. | 3056.2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7
1.8. | Мероприятие "Изготовление проездных билетов для льготного проезда ученикам с 1 по 11 классы муниципальных образовательных организаций города Ржева Тверской области" | Администрация города Ржева, Отдел образования администрации города Ржева | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Иноземцева И.А. - начальник Отдела образования администрации города Ржева | 01.01.2015г. 01.09.2015г. | 31.05.2015г. 31.12.2015г. | 21.2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0
1.9. | Административное мероприятие "Содействие в организации летнего отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении" | Администрация города Ржева, ТОСЗН , ГБУ "КЦСОН" | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Куренкова Т.Г. - начальник ТОСЗН, Цветкова И.В.- директор ГБУ "КЦСОН" | 01.05.2015г. | 31.09.2015г. | 0 | 0
1.10. | Административное мероприятие "Содействие в организации питания детей c 1-4 класс, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в муниципальных учреждениях города Ржева Тверской области" | Администрация города Ржева, ГБУ "КЦСОН", Отдел образования администрации города Ржева | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Цветкова И.В. - директор ГБУ "КЦСОН", Иноземцева И.А. начальник Отдела образования администраци города Ржева | 01.01.2015г. 01.09.2015г. | 31.05.2015г. 31.12.2015г. | 0 | 0
1.11. | Административное мероприятие "Участие в работе по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, защите их прав" | Администрация города Ржева, МКДН | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Красильникова Л.Г. - отв. секретарь МКДН | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 0 | 0
1.12. | Административное мероприятие "Оказание содействия социально – незащищенным гражданам и семьям в вопросах трудоустройства через городской Центр занятости населения города Ржева Тверской области" | Администрация города Ржева, ТОСЗН, ЦЗН | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Куренкова Т.Г. - начальник ТОСЗН, Волкова Е.В. - директор ЦЗН | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 0 | 0
1.13. | Мероприятие подпрограммы"Организация и проведение мероприятий ко Дню защиты детей; Дню семьи; Дню матери, Дню знаний, Дню семьи, любви и верности" | Администрация города Ржева, ГБУ "КЦСОН" | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Цветкова И.В. - директор ГБУ "КЦСОН" | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 125 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4
1.14. | Мероприятие подпрограммы "Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, закрепленных за детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей" | Администрация города Ржева, Отдел ЖКХ и благоустройства территорий администрации города Ржева, ТОСЗН | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Киков В.А. - начальник Отдела ЖКХ и благоустройства территорий администрации города Ржева, Куренкова Т.Г. - начальник ТОСЗН | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 200 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1
1.15. | Административное мероприятие подпрограммы "Предоставление муниципального жилья нуждающимся гражданам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних,освободившихся из мест лишения свободы" | Администрация города Ржева, Отдел ЖКХ и благоустройства территорий администрации города Ржева, ТОСЗН | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Киков В.А. - начальник Отдела ЖКХ и благоустройства территорий администрации города Ржева, Куренкова Т.Г. - начальник ТОСЗН | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 0 | 0
1.16. | Административное мероприятие "Разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации семей, находящихся в социально-опасном положении органами профилактики безнадзорности и беспризорности" | Администрация города Ржева, МКДН, ГБУ "КЦСОН", Отдел образования администрации города Ржева, детская поликлинника, ЦЗН | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Цветкова И.В. - директор ГБУ "КЦСОН", Красильникова Л.Г. - отв. секретарь МКДН, Иноземцева И.А. - начальник Отдела образования администрации города Ржева, Московченко Л.А. - заведующая детской поликлинникой, Волкова Е.В. - директор ЦЗН | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 0 | 0
1.17. | Мероприятие подпрограммы "Проведение новогодних мероприятий для детей социально – незащищенных категорий (дети- инвалиды, опекаемые и др.)" | Администрация города Ржева, Отдел культуры администрации города Ржева, Отдел образования администрации города Ржева, ГБУ "КЦСОН" | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Цветкова И.В. - директор ГБУ "КЦСОН", Иноземцева И.А. - начальник Отдела образования администрации города Ржева, Бременева В.Н. - начальник Отдела культуры администрации города Ржева | 15.12.2015г. | 31.12.2015г. | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8
1.18. | Мероприятие подпрограммы "Обеспечение новогодними подарками детей их социально-незащищенных семей" | Администрация города Ржева | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам | 15.12.2015г. | 31.12.2015г. | 50 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9
1.19. | Административное мероприятие "Проведение «Круглого стола» с работодателями, посвященного проблемам трудоустройства инвалидов" | Администрация города Ржева, ТОСЗН, ЦЗН | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Куренкова Т.Г. - начальник ТОСЗН, Волкова Е.В. - директор ЦЗН | 01.11.2015г. | 31.12.2015г. | 0 | 0
1.20. | Административное мероприятие"Проведение профессиональной ориентации инвалидов города Ржева Тверской области" | Администрация города Ржева, ТОСЗН, ЦЗН, ВОИ, ВОС, ВОГ | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Куренкова Т.Г. - начальник ТОСЗН, Волкова Е.В. - директор ЦЗН, Кисилева В.К. - председатель ВОИ, Кочановская О.В. - председатель ВОС, Леонтьева Н.К. - председатель ВОГ | 01.11.2015г. | 31.12.2015г. | 0 | 0
1.21. | Административное мероприятие "Содействие в изготовлении и установке дополнительных поручней и пандусов " | Администрация города Ржева, Отдел архитектуры и строительства администрации города Ржева, ВОИ | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Кисилева В.К. - председатель ВОИ, Орлова М.Е. - главный архитектор Администрации города Ржева | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 0 | 0
1.22. | Мероприятие подпрограммы "Организация и проведение фестиваля «Мы равные – мы как все» для инвалидов" | Администрация города Ржева, ТОСЗН, ГБУ "КЦСОН", ВОИ, ВОС, ВОГ, Клуб "МИР" | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Куренкова Т.Г. - начальник ТОСЗН, Волкова Е.В. - директор ЦЗН, Кисилева В.К. - председатель ВОИ, Кочановская О.В. - председатель ВОС, Леонтьева Н.К. - председатель ВОГ, Грезнева М.М. - председатель клуба "МИР" | 01.05.2015г. | 30.05.2015г. | 20 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3
1.23. | Мероприятие подпрограммы Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к муниципальным объектам социальной инфраструктуры - устройство пандусов с перилами, подъемных устройств" | Администрация города Ржева, ГБУ "КЦСОН", ВОИ, Клуб "МИР", МУК ГДК | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Цветкова И.В. - директор ГБУ "КЦСОН", Кисилева В.К. - председатель ВОИ, Грезнева М.М. - председатель Клуба "МИР", Крылова Н.А. - директор МУК ГДК | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 100 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6
1.24. | Административное мероприятие "Проведение благотворительной акции «Спешите делать добро» - оказание практической помощи ветеранам ВОВ" | Администрация города Ржева, ГБУ "КЦСОН", Отдел образования администрации города Ржева, Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Цветкова И.В. - директор ГБУ "КЦСОН", Иноземцева И.А. - начальник Отдела образования администрации города Ржева, Балдыгина Н.В. - заведующая Отделом по делам молодежи администрации города Ржева | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 0 | 0
1.25. | Мероприятие подпрограммы "Проведение акций и мероприятий привлекающих внимание к проблемам пожилых людей в том числе: - День освобождения г. Ржева; - День Победы; - День пожилых людей; - День памяти жертв политических репрессий; - День инвалида;-День узника" | Администрация города Ржева, ГБУ "КЦСОН", Совет ветеранов, ДПЗО, Союз пенсионеров, Достоинство, Союз "Чернобыль", Шурави, ВОИ, ВОС, ВОГ | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Цветкова И.В. - директор ГБУ "КЦСОН", Книга Е.С. - председатель Совета ветеранов, Остапчук Л.Ф. - председатель ДПЗО, Колесникова Л.В. - руководитель ОО "Союз пенсионеров", Солнцева Н.Н. - руководитель ОО Достоинство, Базаров В.А. - руководитель ОО "Союз "Чернобыль", Плющ В.А. - руководитель ОО "Шурави", Кисилева В.К. - председатель ВОИ, Кочановская О.В. - председатель ВОС, Леонтьева Н.К. - председатель ВОГ | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 125 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8
1.26. | Мероприятие подпрограммы "Проведение открытого фестиваля творческих работ и художественной самодеятельности «Я люблю тебя жизнь» для пожилых граждан" | Администрация города Ржева, МУП ГДК, ГБУ "КЦСОН", Совет ветеранов, ДПЗО, Союз пенсионеров, Достоинство, ВОИ, ВОС, ВОГ | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Цветкова И.В. - директор ГБУ "КЦСОН", Книга Е.С. - председатель Совета ветеранов, Остапчук Л.Ф. - председатель ОО ДПЗО, Солнцева Н.Н. - председатель ОО "Достоинство", Колесникова Л.В. - председатель ОО "Союз пенсионеров", Кисилева В.К. - председатель ВОИ, Кочановская О.В. - председатель ВОС, Леонтьева Н.К. - председатель ВОГ | 15.09.2015г. | 31.10.2015г. | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9
1.27. | Мероприятие подпрограммы "Чествование долгожителей города Ржева Тверской области (85,90,95,100 юбилеи)" | Администрация города Ржева, ГБУ "КЦСОН" | Бантеева С.В. - управляющая делами Администрации города Ржева, Цветкова И.В. - директор ГБУ "КЦСОН" | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0
1.28. | Мероприятие подпрограммы "Чествование семейных пар, отмечающих 50-летие совместной жизни" | Администрация города Ржева, ГБУ "КЦСОН" | Бантеева С.В. - управляющая делами Администрации города Ржева, Цветкова И.В. - директор ГБУ "КЦСОН" | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1
1.29. | Административное мероприятие подпрограммы "Организация поездок досуговых мероприятий (экскурсий, музей, концерты, спектакли) для малообеспеченных пенсионеров" | Администрация города Ржева, ГБУ "КЦСОН", Совет ветеранов, ДПЗО, Союз пенсионеров, Достоинство, ВОИ, ВОС, ВОГ | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Цветкова И.В. - директор ГБУ "КЦСОН", Книга Е.С. - председатель Совета ветеранов, Остапчук Л.Ф. - председатель ОО ДПЗО, Солнцева Н.Н. - председатель ОО "Достоинство", Колесникова Л.В. - председатель ОО "Союз пенсионеров", Кисилева В.К. - председатель ВОИ, Кочановская О.В. - председатель ВОС, Леонтьева Н.К. - председатель ВОГ | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 0 | 0
1.30. | Мероприятие подпрограммы "Проведение обзорных экскурсий по текущим выставкам, лекций по Истории и теории мировой художественной культуры специалистами и сотрудниками Выставочного зала для социально –незащищенных граждан" | Администрация города Ржева, ГБУ "КЦСОН", Совет ветеранов, ДПЗО, Союз пенсионеров, Достоинство, ВОИ, ВОС, ВОГ | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Цветкова И.В. - директор ГБУ "КЦСОН", Книга Е.С. - председатель Совета ветеранов, Остапчук Л.Ф. - председатель ОО ДПЗО, Солнцева Н.Н. - председатель ОО "Достоинство", Колесникова Л.В. - председатель ОО "Союз пенсионеров", Кисилева В.К. - председатель ВОИ, Кочановская О.В. - председатель ВОС, Леонтьева Н.К. - председатель ВОГ | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3
1.31. | Мероприятие подпрограммы "Оказание помощи на ремонт домов и квартир ветеранам ВОВ" | Администрация города Ржева, Отдел ЖКХ и благоустройства территорий администрации города Ржева, ТОСЗН | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Киков В.А. - начальник Отдела ЖКХ и благоустройства территорий администрации города Ржева, Куренкова Т.Г. - начальник ТОСЗН | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 100 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4
1.32. | Мероприятие подпрограммы Доплата к пенсиям государственных и муниципальных служащих | Администрация города Ржева | заместитель Главы администрации города Ржева по экономике | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 648.8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 7
1.33. | Мероприятие подпрограммы Пожизненная ежемесячная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Ржева Тверской области" | Администрация города Ржева | заместитель Главы администрации города Ржева по экономике | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 24 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 8
1.34. | Мероприятие подпрограммы "Грантовая поддержка общественных организаций города Ржева Тверской области" | Администрация города Ржева, Совет ветеранов, ДПЗО, Достоинство, Союз "Чернобыль", "Шурави", ВОИ, ВОС, ВОГ | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Цветкова И.В. - директор ГБУ "КЦСОН", Книга Е.С. - председатель Совета ветеранов, Остапчук Л.Ф. - председатель ОО ДПЗО, Солнцева Н.Н. - председатель ОО "Достоинство", Базаров В.А. - председатель ОО "Союз "Чернобыль", Плющ В.А. - председатель ОО "Шурави", Кисилева В.К. - председатель ВОИ, Кочановская О.В. - председатель ВОС, Леонтьева Н.К. - председатель ВОГ | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 100 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7
2. | Подпрограмма 2 "Дополнительные меры по социальной поддержке работников здравоохранения города Ржева" | Администрация города Ржева, учреждения здравоохранения | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Бегларян А.С. - главный врач ГБУЗ «Ржевская ЦРБ», Волков Ю.Г. - главный врач «Ржевская ССМП», Бобарыкин В.С. - зав. ГКУЗ «Ржевский туберкулезный диспансер», Серов А.Н. - главный врач ГБУЗ «Ржевский родильный дом» | 01.12.2015г. | 31.12.2015г. | 0 | 0
2.1. | Административное мероприятие подпрограммы "Обеспечение жильем работников системы здравоохранения города Ржева Тверской области" | Администрация города Ржева, учреждения здравоохранения | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Бегларян А.С. - главный врач ГБУЗ «Ржевская ЦРБ», Волков Ю. Г. - главный врач «Ржевская ССМП», Бобарыкин В.С. - зав. ГКУЗ «Ржевский туберкулезный диспансер», Серов А.Н. - главный врач ГБУЗ «Ржевский родильный дом» | 01.12.2015г. | 31.12.2015г. | 0 | 0
2.2. | Административное мероприятие подпрограммы "Организация проведения новогодних мероприятий для детей сотрудников учреждений здравоохранения" | Администрация города Ржева, учреждения здравоохранения, Отдел культуры администрации города Ржева | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Бегларян А.С. - главный врач ГБУЗ «Ржевская ЦРБ», Бременева В.Н. - начальник Отдела культуры администрации города Ржева | 01.12.2015г. | 31.12.2015г. | 0 | 0
2.3. | Административное мероприятие "Внеочередное выделение путевок в муниципальный оздоровительный лагерь «Зарница» для детей сотрудников здравоохранения города Ржева Тверской области». | Администрация города Ржева, учреждения здравоохранения | заместитель Главы администрации города Ржева по социальным вопросам, Бегларян А.С. - главный врач ГБУЗ «Ржевская ЦРБ», Волков Ю.Г. - главный врач «Ржевская ССМП», Бобарыкин В.С. - зав. ГКУЗ «Ржевский туберкулезный диспансер», Серов А.Н. - главный врач ГБУЗ «Ржевский родильный дом» | 01.05.2015г. | 31.08.2015г. | 0 | 0
* - указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации мероприятия, подпрограммы;
** - для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования, указывается значение "0".