А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А   Р Ж Е В А

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.12.2015							                    	№ 1368

Об утверждении сводного годового отчета

о ходе реализации муниципальных программ

города Ржева Тверской области за 2014 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями), постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 30.08.2013 № 1188 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Ржева Тверской области»,  руководствуясь статьями 42.2, 46 Устава города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области за 2014 год. (Приложение).

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Ржева Тверской области www.rzhevcity.ru.

Глава администрации города Ржева                                                                               А.В. Ейст

Приложение к постановлению

Администрации  города Ржева

от  22.12.2015  № 1368

СВОДНЫЙ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД

2015 год

Раздел I. Введение.

Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2014 году.

Раздел III. Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ.

Раздел IV. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ и меры по их минимизации.

Раздел V. Заключение.

Приложение 1. Краткая информация о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы за 2014 год. Приложение 2. Краткая информация о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Управление общественными финансами» на 2014-2016 годы за 2014 год. Приложение 3. Краткая информация о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы за 2014 год. Приложение 4. Краткая информация о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы за 2014 год. Приложение 5. Краткая информация о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы за 2014 год. Приложение 6. Краткая информация о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Молодежь города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы за 2014 год. Приложение 7. Краткая информация о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы за 2014 год. Приложение 8. Краткая информация о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы за 2014 год. Приложение 9. Краткая информация о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы за 2014 год. Приложение 10. Краткая информация о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы за 2014 год. Приложение 11. Краткая информация о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева» на 2014-2016 годы за 2014 год. Приложение 12. Краткая информация о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы за 2014 год. Приложение 13. Краткая информация о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие системы гражданской обороны города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы за 2014 год.

Раздел I. Введение

2014 год стал для города Ржева  первым годом по внедрению и реализации муниципальных программ.

В целях обеспечения перехода на программный принцип формирования бюджета   принят ряд нормативных правовых актов Администрации города Ржева, в том числе:

- постановление  Администрации города Ржева Тверской области от 30.08.2013 № 1188 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Ржева Тверской области»;

- постановление Администрации города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области»;

Бюджет города Ржева Тверской области на 2014-2016 годы был сформирован из 13 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы.

2. Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Управление общественными финансами» на 2014-2016 годы.

3. Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Развитие  культуры города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы.

4. Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы.

5. Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы.

6. Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Молодежь города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы.

7. Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство  города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы.

8. Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы.

9. Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы.

10. Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы.

11. Муниципальная программа города Ржева Тверской области « Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева» на 2014-2016 годы.

12. Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы.

13. Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Развитие системы гражданской обороны города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы.

Раздел II.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2014 году

В течение 2014 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ;

По результатам 2014 года были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2014 год (далее – отчеты).

Отчеты в установленном Порядке проходили экспертизу в Финансово-экономическом отделе администрации города Ржева Тверской области, Отделе экономики и контроля в сфере закупок администрации города Ржева Тверской области, Отделе муниципального развития, предпринимательства и сферы услуг администрации города Ржева Тверской области.

По итогам рассмотрения отчетов  общими рекомендациями для администраторов муниципальных программ стали:

а) соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;

б) необходимость корректировки плановых значений на 2015-2019 годы для показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2014 году.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2014 году представлена в приложениях к настоящему сводному годовому отчету о ходе реализации   муниципальных программ города Ржева Тверской области за 2014 год (далее – сводный отчет). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных администраторами муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась                           в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области, утвержденным постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2014 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице.

| N п/п | Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде | 0,8≤КМП≤1,2 |
| 2. | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования | 1,2≤КМП≤2,0 |
| 3. | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно | 0,5≤КМП≤0,8 |
| 4. | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована недостаточно эффективно | КМП≤0,5 |
| 5. | Муниципальная программа требует доработки на плановый период | КМП≥2,0 |

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, реализуемой в 2014 году | Индекс достижения плановых значений показателей муници- пальной программы в отчетном периоде | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципаль-ной программы в отчетном периоде | Критерий эффектив-ности реализации муници-пальной программы в отчетном периоде | Результаты экспертного заключения | Рейтинг эффек-тивно-сти реализа-ции муници-пальных прог-рамм | Место в рейтинге реализа-ции муници-пальной прог- раммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы | 0,93 | 0,94 | 0,99 | Высокоэффективное планирование и реализация программы в 2014 году, оценка программы обоснована | 1,01 | 1 |
|  | «Управление общественными финансами» на 2014-2016 годы | 1,105 | 1,00 | 1,105 | Высокоэффективное планирование и реализация программы в 2014 году, оценка программы обоснована | 0,895 | 4 |
|  | «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы | 0,94 | 0,97 | 0,97 | Высокоэффективное планирование и реализация программы в 2014 году, оценка программы обоснована | 1,03 | 2 |
|  | «Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы | 1,01 | 0,83 | 1,22 | Муниципальная программа в 2014 году реализована умеренно эффективно, но ряд значений требует корректировки и повышения реалистичности планирования, оценка программы обоснована | 0,78 | 7 |
|  | «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы | 0,91 | 0,80 | 1,14 | Высокоэффективное планирование и реализация программы в 2014 году, оценка программы обоснована | 0,86 | 6 |
|  | «Молодежь города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы | 1,01 | 0,94 | 1,07 | Высокоэффективное планирование и реализация программы в 2014 году, оценка программы обоснована | 0,93 | 3 |
|  | «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы | 0,72 | 0,8 | 0,9 | Высокоэффективное планирование и реализация программы в 2014 году, оценка программы обоснована | 1,1 | 5 |
|  | «Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы | 0,56 | 0,82 | 0,68 | Муниципальная программа в 2014 году реализована умеренно эффективно. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | 1,32 | 10 |
|  | «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы | 0,71 | 0,92 | 0,77 | Муниципальная программа в 2014 году реализована умеренно эффективно. Оценка программы обоснована. | 1,23 | 8 |
|  | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы | 1,03 | 0,5 | 2,06 | Муниципальная программа требует доработки на плановый период. Оценка программы обоснована | -0,6 | В соответ-ствии с Порядком в рейтинге не участвует |
|  | «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева» на 2014-2016 годы | 0,85 | 0,67 | 1,27 | Муниципальная программа в 2014 году реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования. Оценка программы обоснована | 0,73 | 9 |
|  | «Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы | 0,58 | 0,60 | 0,97 | Высокоэффективное планирование и реализация программы в 2014 году, оценка программы обоснована | 1,03 | 2 |
|  | «Развитие системы гражданской обороны города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы | 0,98 | 0 | 0 | Неэффективное исполнение программы, исключается их оценки эффективности муниципальных программ в соответствии с методикой | 0 | В соответ-ствии с Порядком в рейтинге не участвует |

На основании таблицы можно сделать вывод, что из 13 реализуемых в 2014 году муниципальных программ только 7 являются высокоэффективными, 4 умеренно эффективными, (2 из них – требуют корректировки и повышения реалистичности планирования), 1 муниципальная программа - неэффективная, 1 муниципальная программа реализована недостаточно эффективно и требует доработки на плановый период.

Раздел III.

Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ

Опыт внедрения и реализации в 2014 году муниципальных программ показал удовлетворительные результаты, хотя не всегда администраторы муниципальных программ серьезно относились к требованиям Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, администраторы муниципальных программ выносили предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии Администрации города Ржева Тверской области.

Раздел IV.

Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ 
и меры по их минимизации

По результатам анализа отчетов сформирован перечень рисков, которые могли повлиять на реализацию муниципальных программ. В данный перечень включены несколько групп рисков.

В первую группу включены риски, которые являются общими для всех администраторов муниципальных программ. К таким рискам относятся:

а) отсутствие оптимальной штатной численности у администраторов муниципальных программ для выполнения возложенных функций;

б) недостаточное материально-техническое обеспечение администраторов муниципальных программ для выполнения возложенных функций.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков администраторами муниципальных программ принимались следующие меры:

а) проводились мероприятия по повышению квалификации сотрудников;

б) проводились рабочие совещания с участием администраторов и исполнителей мероприятий по вопросам реализации муниципальной программы;

Ко второй группе рисков отнесены форс-мажорные обстоятельства:

а) чрезвычайные происшествия;

б) влияние погодных факторов.

С целью минимизации влияния неучтенных рисков администраторами муниципальных программ принимались необходимые оперативные управленческие решения, создавались и использовались резервы материальных и финансовых ресурсов.

Раздел V.

Заключение

2014 год для города Ржева стал первым годом по внедрению и реализации муниципальных программ. Практика реализации муниципальных программ в 2014 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и рейтинга подтверждают имеющиеся недостатки в работе администраторов муниципальных программ.

В связи с вышеизложенным, администраторам муниципальных программ рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилить исполнительскую дисциплину.

При дальнейшей реализации муниципальных программ администраторам рекомендуется:

а) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно выносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

б) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете города Ржева Тверской области на среднесрочный период;

в) для достижения наибольшей эффективности муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ.

Приложение 1

к сводному годовому отчету о ходе

реализации муниципальных программ

города Ржева Тверской области

за 2014 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы

за 2014 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области  «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 23.12.2013 № 1819 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Отдел образования администрации города Ржева Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 497 946,1 тыс.руб., что составило 94% от запланированных 531 014,1 тыс.руб.

Достижение цели "Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка,  усиление вклада образования в развитие экономики с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды" муниципальной программы характеризуется показателями:

- удовлетворенность населения города Ржева Тверской области качеством образовательных услуг и их доступностью (исполнен на 100%);

- охват программами дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев                          до  7 лет (исполнен на 86%, в связи с тем, что в дошкольные учреждения принимаются дети от 1,5 лет, т.к. для детей от 2-х месяцев нет условий);

- доля выпускников муниципальных  общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании (исполнен на 99,9%, причиной отклонения фактического показателя от планового является удаление одного из выпускников с Единого государственного экзамена по причине нарушения порядка проведения экзамена, что не позволило ему повторно сдать экзамен и получить аттестат в 2014 году);

- доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста (исполнен на 100%).

Муниципальная программа состоит из  8  подпрограмм:

- - подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Ржеве  Тверской области». Денежные средства освоены на 92% от запланированных в связи с недостаточным финансированием, связанным с невыполнением доходной части бюджета;

- - подпрограмма 2 «Модернизация общего образования как института социального развития». Денежные средства освоены на 96% в связи с недостаточным финансированием, связанным с невыполнением доходной части бюджета;

- - подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в городе Ржеве Тверской области». Денежные средства освоены на 94% в связи с недостаточным финансированием, связанным с невыполнением доходной части бюджета;

- - подпрограмма 4 «Обеспечение инновационного характера образования в городе Ржеве Тверской области». Денежные средства освоены на 85% в связи с недостаточным финансированием, связанным с невыполнением доходной части бюджета;

- - подпрограмма 5 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Ржева Тверской области». Денежные средства освоены на 98% в связи с недостаточным финансированием, связанным с невыполнением доходной части бюджета;

- - подпрограмма 6 «Совершенствование организации  питания в общеобразовательных учреждениях города Ржева Тверской области». Денежные средства освоены на 79% в связи с недостаточным финансированием, связанным с невыполнением доходной части бюджета;

- - подпрограмма 7 «Проведение ремонта в образовательных учреждениях города Ржева Тверской области». Денежные средства освоены на 96% в связи с недостаточным финансированием, связанным с невыполнением доходной части бюджета;

- - подпрограмма 8 «Комплексная безопасность образовательных учреждений города Ржева Тверской области». Денежные средства освоены на 87% в связи с недостаточным финансированием, связанным с невыполнением доходной части бюджета.

- Основные результаты реализации муниципальной программы в 2014 году:

- - индекс достижения плановых показателей муниципальной программы: 0,93;

- - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,94;

- - критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,99.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2014 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

Приложение 2

к сводному годовому отчету о ходе

реализации муниципальных программ

города Ржева Тверской области

за 2014 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Управление общественными финансами» на 2014-2016 годы

за 2014 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Управление общественными финансами» на 2014-2016 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 30.12.2013 № 1872 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Управление общественными финансами» на 2014-2016 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Финансово-экономический отдел администрации города Ржева Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 100%.

Достижение цели «Обеспечение эффективного управления общественными финансами города Ржева Тверской области в рамках реализации прогноза социально-экономического развития города» муниципальной программы характеризуется показателями:

-  доля расходов на содержание органов местного самоуправления города Ржева Тверской области в общих расходах бюджета города (доля расходов возросла на 116,7%, увеличение связано с уменьшением общего кассового  расхода бюджета города Ржева в связи с невыполнением доходной части бюджета);

- доля расходов бюджета города Ржева Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета города Ржева» (без учета средств, предусмотренных на реализацию Указа Президента Российской Федерации «О праздновании 800-летия города Ржева»и других целевых средств)- доля расходов составила 55% от запланированного значения, уменьшение расходов на увеличение стоимости основных средств за счет местного бюджета связано с невыполнением мероприятий, предусмотренных в рамках празднования 800-летия города Ржева, в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета;

- коэффициент «гибкости» расходных обязательств бюджета города Ржева (без учета средств, предусмотренных на реализацию Указа Президента Российской Федерации «О праздновании 800-летия города Ржева»и других целевых средств)- показатель увеличен на 280%, увеличение коэффициента «гибкости» расходных обязательств бюджета города Ржева обусловлено внеплановым строительством участка теплотрассы в районе «Элтра»,  а также с реконструкцией футбольного поля на стадионе «Торпедо»;

- отношение муниципального долга города Ржева к объему доходов бюджета города Ржева без учета безвозмездных поступлений на конец текущего финансового года ( рост показателя связан с заключением договора с Министерством финанасов Тверской области № 18  от 25.12.2015 на предоставление кредита в сумме 25 000,00 тыс.руб. на частичное погашение дефицита в связи с недопоступлением собственных доходов);

- доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета города Ржева (снижение показателя связано с экономией средств на обслуживание муниципального долга в связи с неполным запланированным привлечением кредитов);

- объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений города Ржева (снижение данного показателя связано с получением кредита в декабре 2014  года, что позволило сократить объем просроченной кредиторской задолженности);

- доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Ржева в общем объеме доходов бюджета города Ржева (без учета субвенций) – показатель выполнен на 103,9%.

Муниципальная программа состоит из  2  подпрограмм:

- - подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города  Ржева Тверской области». Денежные средства освоены на 100%;

- - подпрограмма 2 «Повышение  качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета города Ржева Тверской области». Денежные средства на выполнение программы не предусмотрены, административные мероприятия выполняются.

- Основные результаты реализации муниципальной программы в 2014 году:

- - индекс достижения плановых показателей муниципальной программы: 1,105;

- - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 1,000;

- - критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,105.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2014 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

Приложение 3

к сводному годовому отчету о ходе

реализации муниципальных программ

города Ржева Тверской области

за 2014 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Развитие  культуры города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы

за 2014 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2013 № 1808 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Отдел культуры администрации города Ржева Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 69 512,5 тыс.руб.  (97% от выделенных средств на реализацию программы).

Достижение цели "Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, развития творческих способностей и обеспечение равного доступа жителей города Ржева Тверской области к культурным ценностям, знаниям и информации, участие их в культурной жизни, удовлетворение  потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала города Ржева Тверской области" муниципальной программы характеризуется показателями:

- уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в области культуры в городе Ржеве Тверской области (выполнен 100%);

- уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры в городе Ржеве Тверской области(выполнен 100%);

- уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых Муниципальным учреждением культуры «Ржевская централизованная  библиотечная система» (выполнен 100%);

Муниципальная программа состоит из  4  подпрограмм:

- подпрограмма 1  «Развитие дополнительного образования детей в области культуры города Ржева Тверской области". Денежные средства освоены на 98 %  от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы. Причина отклонения связана с ограничением финансирования;

- подпрограмма 2 «Улучшение условий организации досуга и обеспечение жителей города Ржева услугами организации культуры». Денежные средства освоены на 96% из-за ограничения финансирования;

- подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения города Ржева Тверской области». Освоение денежных средств составило 96% из-за недостаточного финансирования;

- подпрограмма 4 «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Ржева Тверской области услугами организаций культуры». Денежные средства освоены полностью.

- Основные результаты реализации муниципальной программы в 2014 году:

- - индекс достижения плановых показателей муниципальной программы: 0,94;

- - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,97;

- - критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,97.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2014 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

Приложение 4

к сводному годовому отчету о ходе

реализации муниципальных программ

города Ржева Тверской области

за 2014 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы города Ржева

Тверской области «Развитие физической культуры и спорта

города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы

за 2014 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2013 № 1813 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Ржева Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 38 441,6 тыс.руб.  (83% от выделенных средств на реализацию программы).

Достижение цели "Создание условий для максимального вовлечения населения города Ржева в систематические занятия физической культурой и массовым спортом, дальнейшего развития спорта высших достижений, включая подготовку спортивного резерва" муниципальной программы характеризуется показателями:

-  удельный вес населения города Ржева, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности жителей региона (выполнен 100%);

- доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов (выполнен 100%);

- численность спортсменов города Ржева, включенных в составы спортивных сборных команд Тверской области и Российской Федерации (показатель выполнен на 96% в связи с уменьшением количества спортсменов г.Ржева, включенных в состав сборных команд Тверской области и РФ из-за  уменьшения количества спортсменов, прошедших отбор);

Муниципальная программа состоит из  5  подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту администрации города Ржева Тверской области». Денежные средства освоены на 83%;

- подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений». Денежные средства освоены на 100%;

- подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития на территории города Ржева физической культуры и массового спорта». Денежные средства освоены на 90%;

- подпрограмма 4 «Разработка и внедрение комплекса мер по противопожарной безопасности спортивных объектов». Денежные средства освоены на 100%;

- подпрограмма 5 «Проведение ремонта объектов спорта». Денежные средства освоены на 51%, уменьшение произошло из-за уменьшения сметных работ по договорам по проведению ремонта кровли МОУ ДОД СДЮСШОР.

- Основные результаты реализации муниципальной программы в 2014 году:

- - индекс достижения плановых показателей муниципальной программы: 1,01;

- - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,83;

- - критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,22.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования.

Приложение 5

к сводному годовому отчету о ходе

реализации муниципальных программ

города Ржева Тверской области

за 2014 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы города Ржева

Тверской области «Социальная поддержка и защита населения

города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы

за 2014 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 1854 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Администрация города Ржева Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 80% (7354,2 тыс.руб. из предусмотренных на реализацию 9226,5 тыс.руб.).

Достижение цели «Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально-уязвимых категорий граждан, сохранение кадрового потенциала в учреждениях здравоохранения города Ржева путем установления социальных льгот для отдельных категорий работников учреждений здравоохранения» муниципальной программы характеризуется показателями:

- доля социально-незащищенных категорий граждан, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки (достигнуто значение показателя цели 100%);

- доля укомплектованности учреждений здравоохранения кадрами врачебного и среднего медицинского персонала (достигнуто значение показателя цели 100%);

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- - подпрограмма 1 «Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий граждан». Денежные средства освоены на 92% из-за недостаточного финансирования;

- подпрограмма 2 «Дополнительные меры по социальной поддержке работников  здравоохранения города Ржева». Денежные средства в 2014 году не выделялись.

- Основные результаты реализации муниципальной программы в 2014 году:

- - индекс достижения плановых показателей муниципальной программы: 0,91;

- - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,8;

- - критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,14.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2014 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

Приложение 6

к сводному годовому отчету о ходе

реализации муниципальных программ

города Ржева Тверской области

за 2014 год

Краткая информация о реализации Муниципальной программы города Ржева

Тверской области «Молодежь города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы

за 2014 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Молодежь города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 1848 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Молодежь города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Администрация города Ржева Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 3568,7 тыс.руб., что составило 94% от выделенных средств.

Достижение цели «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан» муниципальной программы характеризуется показателями:

-  увеличение доли молодых граждан г. Ржева, участвующих в мероприятиях  молодёжной политики (достигнут показатель цели 100%);

- повышение уровня информированности молодёжи о предоставляемых в городе Ржеве возможностях самореализации (достигнут показатель цели 100%);

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Содействие в обеспечении жильём молодых семей». Денежные средства, выделенные на реализацию подпрограммы, освоены полностью;

- подпрограмма 2 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан». Денежные средства освоены на 86% вследствие недофинансирования из-за невыполнения доходной части бюджета;

- подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества». Денежные средства освоены на 71% вследствие недофинансирования из-за невыполнения доходной части бюджета;

- подпрограмма 4 «Проведение поисковой работы и увековечивания памяти погибших в годы ВОВ». Денежные средства освоены на 89%, оплата счетов за декабрь 2014 года предусмотрена в 2015 году.

- Основные результаты реализации муниципальной программы в 2014 году:

- - индекс достижения плановых показателей муниципальной программы: 0,01;

- - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,94;

- - критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,07.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2014 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

Приложение 7

к сводному годовому отчету о ходе

реализации муниципальных программ

города Ржева Тверской области

за 2014 год

Краткая информация о реализации

Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Жилищно-коммунальное хозяйство  города Ржева

Тверской области» на 2014-2016 годы

за 2014 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство  города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 13.12.2013 № 1789 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство  города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Администрация города Ржева Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 117523,38 тыс.руб., что составило 80% от выделенных средств.

Достижение цели "Улучшение состояния жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории города Ржева Тверской области" муниципальной программы характеризуется показателями:

- рост удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами (достигнут показатель цели 100%);

- снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными (достигнут показатель цели 100%);

- повышение уровня газификации города Ржева  Тверской области (достигнут показатель цели 100%).

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- подпрограмма 1   «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ржева Тверской области», денежные средства освоены на 97%;

- подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Ржева Тверской области», денежные средства на реализацию данной подпрограммы не выделялись;

- подпрограмма 3 «Адресная программа города Ржева Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства», денежные средства освоены на 75%;

- Основные результаты реализации муниципальной программы в 2014 году:

- - индекс достижения плановых показателей муниципальной программы: 0,72;

- - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,80;

- - критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,9.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2014 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

Приложение 8

к сводному годовому отчету о ходе

реализации муниципальных программ

города Ржева Тверской области

за 2014 год

Краткая информация о реализации

Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы

за 2014 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 18.12.2013 № 1798 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Администрация города Ржева Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 37 988,23 тыс.руб., что составило 82% от выделенных средств.

Достижение цели "Комплексное развитие и благоустройство города Ржева Тверской области, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города" муниципальной программы характеризуется показателями:

-  рост удовлетворенности населения благоустройством города Ржева Тверской области, (достигнут показатель цели 9%, что составило 50% от запланированного);

- наличие положительного заключения Роспотребнадзора о состоянии  экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий в городе Ржеве Тверской области (достигнут показатель цели 100% от запланированного).

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие и благоустройство территорий города Ржева Тверской области», денежные средства освоены на 82%;

- - подпрограмма 2 «Благоустройство и ремонт дворовых территорий города Ржева Тверской области». Денежные средства не выделялись.

- Основные результаты реализации муниципальной программы в 2014 году:

- - индекс достижения плановых показателей муниципальной программы: 0,56;

- - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,82;

- - критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,68.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области муниципальная программа в 2014 году реализована умеренно эффективно.

Приложение 9

к сводному годовому отчету о ходе

реализации муниципальных программ

города Ржева Тверской области

за 2014 год

Краткая информация о реализации

Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт

города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы

за 2014 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 1852 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Администрация города Ржева Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 13 649,2 тыс.руб., что составило 92% от выделенных средств.

Достижение цели «Осуществление капитального ремонта автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них,  повышение комфортных условий в сфере транспортных перевозок пассажиров и повышение безопасности дорожного движения в городе Ржеве Тверской области» муниципальной программы характеризуется показателями:

- выполнение капитального ремонта на автомобильных дорогах общей протяженностью 1900 метров в черте города Ржева Тверской области за 2014-2016 год, достигнут показатель 100%;

- показатель общей аварийности на дорогах в городе Ржеве, показатель превышен из-за несоблюдения водителями ПДД: несоблюдения интервала и дистанции водителями, не предоставление преимущества движения при проезде перекрестков, увеличение количества транспортных средств на душу населения.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Комплексное развитие и благоустройство улично-дорожной сети в городе Ржеве Тверской области». Денежные средства израсходованы в сумме 12716,5, что составило 92%;

- - подпрограмма 2 «Создание максимально комфортных и безопасных условий для жителей города Ржева Тверской области передвигающихся на общественном транспорте». Денежные средства израсходованы в сумме 932,7, что составило 100%.

- Основные результаты реализации муниципальной программы в 2014 году:

- - индекс достижения плановых показателей муниципальной программы: 0,71;

- - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,92;

- - критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,77.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области муниципальная программа в 2014 году реализована умеренно эффективно.

Приложение 10

к сводному годовому отчету о ходе

реализации муниципальных программ

города Ржева Тверской области

за 2014 год

Краткая информация о реализации

Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения

города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы

за 2014 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 1855 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Администрация города Ржева Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 338,92 тыс.руб., что составило 50% от выделенных средств.

Достижение цели «Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Ржева Тверской области» муниципальной программы характеризуется показателями:

-  уровень преступности на территории города Ржева Тверской области (превышен более чем в 2 раза);

- количество правонарушений на территории города Ржева Тверской области (показатель превышен на 24%);

- риск населения пострадать от действий террористической или экстремистской направленности на территории города Ржева Тверской области (показатель равен 0);

- уровень первичной заболеваемости наркоманией на территории города Ржева (показатель превышен и составил 133%);

- уровень преступности и правонарушений со стороны несовершеннолетних граждан на территории города Ржева Тверской области (показатель превышен и составил 133%).

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в городе Ржеве Тверской области». Денежные средства не освоены, в связи с уменьшением финансирования из бюджета;

- подпрограмма 2 «О противодействии терроризму и экстремизму, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории города Ржева». Денежные средства не освоены, в связи с уменьшением финансирования из бюджета;

- подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в городе Ржеве». Из предусмотренных на реализацию муниципальной программы денежных средств освоено 34,1 тыс.руб., что составило 34%;

- подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в городе Ржеве». Денежные средства освоены в сумме 304,82 тыс.руб., что составляет 80%.

- Основные результаты реализации муниципальной программы в 2014 году:

- - индекс достижения плановых показателей муниципальной программы: 1,03;

- - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,5;

- - критерий эффективности реализации муниципальной программы: 2,06.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области муниципальная программа требует доработки на плановый период.

Приложение 11

к сводному годовому отчету о ходе

реализации муниципальных программ

города Ржева Тверской области

за 2014 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области                «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева» на 2014-2016 годы

за 2014 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы» утверждена постановлением Администрации города Ржева от 23.12.2013 № 1820 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Администрация города Ржева Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 46 727,8 тыс.руб., что составило 79% от выделенных средств.

Достижение цели 1 «Формирование эффективной системы исполнения ключевых функций и полномочий органов местного самоуправления и предоставления качественных муниципальных и переданных органу местного самоуправления государственных услуг»  муниципальной программы характеризуется показателями:

- уровень удовлетворенности граждан работой системы органов местного самоуправления города Ржева Тверской области (достигнут показатель 97%  от запланированного);

- уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных и государственных услуг, оказываемых администрацией города Ржева, Отделом записи актов гражданского состояния Тверской области (достигнут показатель 93% от запланированного);

- уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью системы органов местного самоуправления города Ржева Тверской области (достигнут показатель 99% от запланированного);

- доля решений органа местного самоуправления города Ржева Тверской области, соответствующих приоритетным направлениям социально-экономического развития города Ржева Тверской области (достигнут показатель 99% от запланированного);

- доля муниципальных служащих, удовлетворенных организацией и условиями труда (достигнут показатель 100% от запланированного);

- доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие и реализующие ее (достигнут показатель 100% от запланированного);

Достижение цели 2 «Совершенствование государственной политики Тверской области в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, содействие развитию институтов гражданского общества» муниципальной программы характеризуется показателями:

- доля решений органа местного самоуправления города Ржева Тверской области, перед реализацией которых проведен комплексный анализ влияния на социально-экономическое развитие города Ржева Тверской области (достигнут показатель 67% от запланированного);

- уровень поддержки работы органа местного самоуправления города Ржева Тверской области со стороны общественности, некоммерческих организаций (достигнут показатель 83% от запланированного).

Муниципальная программа состоит из 8 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие институтов гражданского общества, поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления города Ржева Тверской области».  Денежные средства израсходованы в сумме 1106,9 тыс.руб., что составило 100%;

- подпрограмма 2 «Развитие международных связей в городе Ржеве Тверской области».  Денежные средства израсходованы в сумме 199,9 тыс.руб., что составило 71% от запланированных средств;

-  подпрограмма 3 «Подготовка к празднованию 800-летия города Ржева Тверской области». Денежные средства освоены в сумме 7292,9 тыс.руб., что составляет 48% от запланированных средств. Снижение показателя произошло из-за отсутствия финансирования из областного бюджета;

- подпрограмма 4 «О противодействии коррупции в городе Ржеве Тверской области». Денежные средства на выпуск брошюр и буклетов не выделялись, т.к. информационные материалы опубликованы в СМИ;

- подпрограмма 5 «Осуществление муниципальным образованием отдельных государственных полномочий».  Денежные средства освоены в сумме 11518,1 тыс.руб. , что составляет 99% от запланированных средств;

- подпрограмма 6 «Создание условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления города Ржева  Тверской области». Денежные средства освоены в сумме 2998,2 тыс.руб., что составляет 60% от запланированных средств;

- подпрограмма 7 «Повышение статуса города Ржева Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы». Денежные средства   освоены в сумме 186,0 тыс.руб., что составляет 14% от запланированных средств;

- подпрограмма 8  «Улучшение условий и охраны труда в городе Ржеве Тверской области». Денежные средства не выделялись с связи с оптимизацией расходов.

Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,67.

Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,85.

Критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,27.

В отчетном году муниципальная программа реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования.

Приложение 12

к сводному годовому отчету о ходе

реализации муниципальных программ

города Ржева Тверской области

за 2014 год

Краткая информация о реализации

Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Управление имуществом и земельными ресурсами

города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы

за 2014 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 1846 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы».

Главный администратор муниципальной программы – Комитет по управлению имуществом  города Ржева Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2014 году составил 611,2 тыс.руб., что составило 60% от выделенных средств.

Достижение цели 1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества города Ржева Тверской области на основе рыночных механизмов управления имуществом» муниципальной программы характеризуется показателями:

- увеличение размера доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ржева Тверской области», фактический показатель     равен 0;

- размер доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, достигнуто значение показателя 63% от запланированного.

Достижение цели 2 «Повышение эффективности распоряжения и использования земель, находящихся в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Ржева Тверской области» муниципальной программы характеризуется показателями:

- увеличение размера доходов от использования и реализации земель, находящихся в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Ржева Тверской области, фактический показатель равен 0;

- размер доходов от использования и реализации земель, находящихся в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Ржева Тверской области, достигнуто значение показателя 58% от запланированного.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- подпрограмма 1 "Повышение эффективности приватизации муниципального имущества". Денежные средства освоены в сумме 36,8 тыс.руб., что составило 25% от запланированных. Причины: отсутствие объектов, подлежащих инвентаризации; по результатам проведенных аукционов по оказанию услуг по оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности были заключены на сумму меньше, чем максимальная (первоначальная) цена  контракта; возмещение расходов бюджет города Ржева Тверской области по оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности приобретателями муниципального имущества;

- подпрограмма  2 «Осуществление контроля за использованием муниципального имущества».  Денежные средства освоены в сумме 189,6  тыс.руб., что составило 79%;

- подпрограмма 3 «Управление и распоряжение земельными ресурсами». Денежные средства освоены в сумме 384,8 тыс.руб., что составило 61%.

- Основные результаты реализации муниципальной программы в 2014 году:

- - индекс достижения плановых показателей муниципальной программы: 0,58;

- - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,60;

- - критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,97.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2014 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

Приложение 13

к сводному годовому отчету о ходе

реализации муниципальных программ

города Ржева Тверской области

за 2014 год

Краткая информация о реализации

Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Развитие системы гражданской обороны

города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы

за 2014 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Развитие системы гражданской обороны города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 1853 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие системы гражданской обороны города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы».

Главный администратор муниципальной программы –  Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Ржева.

Денежные средства на реализацию программы в 2014 году освоены не были.

Достижение цели «Реализация государственной политики по обеспечению защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; снижение рисков возникновения и смягчение последствий пожаров, аварий, катастроф и стихийных бедствий, охрана жизни и здоровья людей на водных объектах, повышение    уровня   защиты   населения  и территорий  от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера» муниципальной программы характеризуется показателями:

-  риск населения пострадать от внешних причин на  территории города Ржева Тверской области, показатель равен 0, т.к. нет чрезвычайных ситуаций;

- уровень готовности сил и средств к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  на территории  города Ржева Тверской области, достигнут показатель 94% от запланированного, в связи с недостаточным финансированием.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  на территории города Ржева Тверской области». Денежные средства не освоены, т.к. не было необходимости, не было чрезвычайных ситуаций;

- подпрограмма 2 «Совершенствование работы органов управления Гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Ржева Тверской области». Денежные средства не выделялись.

- Основные результаты реализации муниципальной программы в 2014 году:

- - индекс достижения плановых показателей муниципальной программы: 0,98;

- - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,00;

- - критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,00.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2014 году неэффективно, муниципальная программа исключена из оценки эффективности реализации муниципальных программ.