## Лист1
Приложение к постановлению Администрации города Ржева Тверской области от 12.04.2016 № 308
План реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области
"Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области" на 2014-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
на 2016 год
№ п/п | Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы | Наименование администратора муниципальной программы | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя | Текущий финансовый год
[5 empty] | срок начала выполнения | срок окончания выполнения
Цель 1 "Осуществление капитального ремонта автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них, повышение комфортных условий в сфере транспортных перевозок пассажиров и повышение безопасности дорожного движения в городе Ржеве Тверской области" Цель 2 "Осуществление ремонта автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них"
1. Выполнение подпрограммы 1 "Комплексное развитие и благоустройство улично-дорожной сети в городе Ржеве Тверской области"
| Задача 1 «Разработка сметной документации к техническим зданиям, проектной документации, проведение экспертиз и согласований по благоустройству улично-дорожной сети в городе Ржеве Тверской области» | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева
1 | Мероприятие 1.002 "Разработка проектной документации на проведение ремонта дорог" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-01-15 | 2016-02-29
2 | Административное мероприятие 1.004 "Организация совещаний по согласованию проектной документации с коммунальными службами" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-01-15 | 2016-02-29
| Задача 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог, мостов и других инженерных сооружений входящих в улично-дорожную сеть города Ржева Тверской области» | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева
3 | Мероприятие 2.003 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ржева Тверской области" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-03-03 | 2016-10-31
4 | Мероприятие подпрограммы 2.004 «Содержание улиц, автодорог, мостов, мест отдыха граждан и других объектов благоустройства города Ржева (в части ямочного ремонта)» | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-04-01 | 2016-08-01
5 | Мероприятие подпрограммы 2.005 "Капитальный ремонт и ремонт мостов" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-04-01 | 2016-11-30
6 | Административное мероприятие 2.007 "Организация комиссий по контролю за выполнением строительно-монтажных работ" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2015-05-01 | 2016-11-30
2. Выполнение подпрограммы 2 "Создание максимально комфортных и безопасных условий для жителей города Ржева Тверской области передвигающихся на общественном транспорте"
| Задача 1 "Повышение безопасности дорожного движения для автомобильного транспорта на улично-дорожной сети города Ржева" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева
7 | Мероприятие подпрограммы 1.001 "Приобретение дорожных знаков и нанесение дорожной разметки" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-04-01 | 2016-06-30
8 | Мероприятие подпрограммы 1.002 "Обустройство пешеходных переходов, барьерных ограждений, светофорных объектов" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-04-01 | 2016-08-31
| Задача 2 "Повышение безопасности дорожного движения посредством проведения мероприятий (конкурсов, акций)" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева
9 | Административное мероприятие 2.001 Проведение муниципального конкурса "Безопасное колесо" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-04-01 | 2016-04-30
10 | Административное мероприятие 2.002 Проведение лекций по теме безопасность дорожного движения в образовательных учреждениях г. Ржева | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-01-01 | 2016-07-01