## План реализ МП на 2016-2018гг
Приложение к постановлению Администрации города Ржева Тверской области от 22.04.2016 № 350
" Приложение к постановлению Администрации города Ржева Тверской области от 29.12.2015 № 1407
План реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области
"Развитие культуры города Ржева Тверской области" на 2014-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
на 2016 год
[18 empty] | № п/п | Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы | Наименование администратора муниципальной программы | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя | Текущий финансовый год
|  | Код администратора программы |  |  | Раздел |  | Подраздел
[23 empty] | срок начала выполнения | срок окончания выполнения | год достижения
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27
[18 empty] | Программа «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2014 – 2019 годы | [6 empty] | 2019
Цель муниципальной программы «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, развития творческих способностей и обеспечение равного доступа жителей города Ржева Тверской области к культурным ценностям, знаниям и информации, участие их в культурной жизни, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала города Ржева Тверской области»
[18 empty] | 1.Выполнение подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в области культуры города Ржева Тверской области" | [6 empty] | 2019
[18 empty] | 1 | Задача 1. «Совершенствование механизмов управления системой образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Ржева Тверской области» | - | - | - | - | - | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Мероприятие 1.001 «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в области культуры (в части совершенствования оплаты труда по категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | январь | декабрь | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | Мероприятие 1.002 «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в области культуры (в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | январь | декабрь | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | Мероприятие 1.003 «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в области культуры (в части расходов на текущее содержание)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | январь | декабрь | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | Мероприятие 1.004 «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в области культуры (в части укрепления материально-технической базы)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | февраль | июнь | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | Мероприятие 1.005 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности в рамках МЗ прошлых лет)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | март | декабрь | 2014
[18 empty] | 7 | Задача 2. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования в области культуры | - | - | - | - | - | 2019
[18 empty] | 8 | Административное мероприятие 2.001 «Осуществление учредителем контроля за выполнением стандарта муниципальной услуги» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | январь | декабрь | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | Мероприятие 2.002 «Проведение ремонта в учреждениях дополнительного образования по отрасли культура (местный бюджет)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | май | июнь | 2016
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | Мероприятие 2.003 «Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования по отрасли культура» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | февраль | июнь | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | Мероприятие 2.004 «Приобретение музыкальных инструментов и оборудования в учреждениях дополнительного образования по отрасли культура (местный бюджет)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | февраль | апрель | 2015
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | Мероприятие 2.007 « Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в учреждениях дополнительного образования по отрасли культура» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | сентябрь | сентябрь | 2016
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | L | 0 | 2 | 7 | 13 | Мероприятие 2.008 «Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями в учреждениях дополнительного образования в области культуры в рамках реализации программы Тверской области «Доступная среда» на 2016 - 2020 годы» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | февраль | август | 2016
[18 empty] | 2.Выполнение подпрограммы «Улучшение условий организации досуга и обеспечение жителей города Ржева услугами организаций культуры" | [6 empty] | 2019
[18 empty] | 14 | Задача 1. «Совершенствование механизмов управления системой учреждений культурно-досугового типа города Ржева Тверской области в режиме развития и функционирования» | - | - | - | - | - | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | Мероприятие 1.001 «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части совершенствования оплаты труда категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | январь | декабрь | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | Мероприятие 1.003 «Обеспечение деятельности казенных учреждений культурно-досугового типа (в части совершенствования оплаты труда категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | январь | декабрь | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 17 | Мероприятие 1.005 «Обеспечение деятельности казенных учреждений культурно-досугового типа по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | январь | декабрь | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 18 | Мероприятие 1.006 «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части расходов на текущее содержание)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | январь | декабрь | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 19 | Мероприятие 1.007 «Обеспечение деятельности казенных учреждений культурно-досугового типа (в части содержания и укрепления МТБ)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | январь | декабрь | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | Мероприятие 1.008 «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части укрепления материально-технической базы)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | февраль | май | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 21 | Мероприятие 1.009 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности в рамках МЗ прошлых лет)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | март | декабрь | 2014
[18 empty] | 22 | Задача 2. «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа в городе Ржеве Тверской области» | - | - | - | - | - | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | Мероприятие 2.001 «Проведение противопожарных мероприятий в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа по отрасли культура (местный бюджет)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | июнь | август | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24 | Мероприятие 2.002 «Проведение противопожарных мероприятий в казенных учреждениях культурно-досугового типа по отрасли культура (местный бюджет)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | апрель | апрель | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 25 | Мероприятие 2.003 «Проведение ремонта в казенных учреждениях досугового типа по отрасли культура (местный бюджет)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | апрель | апрель | 2015
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | Мероприятие 2.004 «Проведение ремонта в бюджетных учреждениях досугового типа по отрасли культура (местный бюджет)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | июнь | август | 2015
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 27 | Мероприятие 2.009 «Улучшение условий охраны в казенных учреждениях досугового типа по отрасли культура» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | март | март | 2016
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 28 | Мероприятие 2.010 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа по отрасли культура» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | июнь- | август | 2016
[18 empty] | 3.Выполнение подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения города Ржева Тверской области» | [6 empty] | 2019
[18 empty] | 29 | Задача 1. «Совершенствование механизмов управления муниципального учреждения культуры «Ржевская централизованная библиотечная система» в режиме развития и функционирования» | - | - | - | - | - | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 30 | Мероприятие 1.001 «Обеспечение деятельности казенного учреждения «Ржевская централизованная библиотечная система» (в части совершенствования оплаты труда по категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | январь | декабрь | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 31 | Мероприятие 1.003 «Обеспечение деятельности казенного учреждения культуры «Ржевская централизованная библиотечная система» (в части расходов на текущее содержание и на укрепление МТБ)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | январь | декабрь | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 32 | Мероприятие 1.004 «Обеспечение деятельности казенных учреждений библиотечного типа по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | февраль | декабрь | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33 | Мероприятие 1.005 «Противопожарные мероприятия казенного учреждения «Ржевская ЦБС» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | апрель | сентябрь | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 34 | Мероприятие 1.007 « Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в казенном учреждении «Ржевская ЦБС» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | октябрь | октябрь | 2014
[18 empty] | 35 | Задача 2. «Развитие библиотечного дела в городе Ржеве Тверской области, сохранение культурного наследия города Ржева Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | - | - | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | L | 1 | 4 | 4 | 36 | Мероприятие 2.001 «Комплектование библиотечных фондов МУК «Ржевская ЦБС» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | июнь | ноябрь | 2015
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 37 | Мероприятие 2.003 «Проведение ремонта в казенном учреждении МУК Ржевская ЦБС» (местный бюджет) | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | апрель | июнь | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 38 | Мероприятие 2.007 «Комплектование библиотечных фондов в рамках реализации программы «Доступная среда» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | август | август | 2014
6 | 5 | 1: 4.Выполнение подпрограммы «Организация и проведение массовых, культурно-просветительских и театрально-зрелищных мероприятий в городе Ржеве Тверской области»; год достижения 27: 2019
[18 empty] | 39 | Задача 1. «Сохранение и развитие выставочного дела в городе Ржеве Тверской области» | - | - | - | - | - | 2019
[18 empty] | 40 | Административное мероприятие 1.001 «Организация и проведение мероприятий, в рамках общегородских мероприятий в городе Ржеве» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -В.Н.Бременева | январь | декабрь | 2019
[18 empty] | 41 | Административное мероприятие 1.002 «Выставочное дело в городе Ржеве Тверской области» (организация выставочной деятельности и художественных конкурсов)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -В.Н.Бременева | январь | декабрь | 2019
[18 empty] | 42 | Задача 2. «Сохранение и развитие самодеятельного и народного творчества в городе Ржеве Тверской области» | - | - | - | - | - | 2019
[18 empty] | 43 | Административное мероприятие 2.001 «Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий в городе Ржеве Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | январь | декабрь | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 44 | Мероприятие 2.003 «Проведение фестиваля искусств «Ржевская осень» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | октябрь | ноябрь
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 45 | Мероприятие 2.004 «Организация и проведение новогодних и рождественских праздников» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | декабрь | декабрь
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 46 | Мероприятие 2.005 «Организация праздников «Широкая масленица, Проводы зимы» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | февраль | март
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 47 | Мероприятие 2.006 «Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню освобождения города Ржева от немецко-фашистских захватчиков» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | февраль | март
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 48 | Мероприятие 2.007 «Проведение областного фестиваля струнной музыки "Волшебная скрипка» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | апрель | май
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 49 | Мероприятие 2.009 «Проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | апрель | май
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 50 | Мероприятие 2.010 « Проведение праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню работника культуры» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | март | март
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 51 | Мероприятие 2.011 «Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | май | июнь
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 52 | Мероприятие 2.012 «Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города Ржева» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | июнь | июнь
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 53 | Мероприятие 2.013 «Проведение живописного пленэра «Ржевская палитра» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | май | май
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 55 | Мероприятие 2.015 «Проведение молодежного фестиваля уличного танца "Street Danc» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | - | -
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 56 | Мероприятие 2.016 «Проведение фольклорного праздника "Ржевские гостевания» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | - | -
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 54 | Мероприятие 2.016 «Проведение фестиваля детского творчества «Таланты нового века» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | март | апрель
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 55 | Мероприятие 2.017 «Организация и проведение Чемпионата по частушкам» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | октябрь | ноябрь
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 56 | Мероприятие 2.018 «Организация и проведение Открытого фестиваля семейного творчества «Созвездие под названием Семья» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | ноябрь | ноябрь
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 57 | Мероприятие 2.019 «Организация и проведение Открытого праздника Гармонистов» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | октябрь | ноябрь
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 58 | Мероприятие 2.021 «Проведение праздничных мероприятий, посвященных неделе детской и юношеской книге» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | март | март
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 59 | Мероприятие 2.022 «Проведение мероприятий, посвященных Общероссийскому Дню библиотек» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | май | июнь
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 60 | Мероприятие 2.023 «Проведение мероприятий, посвященных 120-летию центральной библиотеке им. А.Н. Островского» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | май | июнь
[18 empty] | 5. Выполнение подпрограммы «Организация обслуживания учреждений подведомственных Отделу культуры администрации города Ржева Тверской области» | [6 empty] | 2019
[18 empty] | 61 | Задача 1. «Совершенствование механизмов обслуживания учреждений подведомственных Отделу культуры администрации г. Ржева» | - | - | - | - | - | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 62 | Мероприятие 1.001 « Обеспечение деятельности казенного учреждения "ЦО г. Ржева" (в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | январь | декабрь | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 63 | Мероприятие 1.002 «Обеспечение деятельности казенного учреждения ЦО г. Ржева (в части расходов на текущее содержание и на укрепление МТБ)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | январь | декабрь | 2019
[18 empty] | 64 | Задача 2. «Укрепление и развитие материально-технической базы КУ «Центр Обслуживания учреждений подведомственных Отделу культуры г.Ржева» | - | - | - | - | - | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 65 | Мероприятие 2.001 « Проведение ремонта в казенном учреждении ЦО г. Ржева» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | февраль | март | 2016
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 66 | Мероприятие 2.002 « Противопожарные мероприятия казенного учреждения ЦО г. Ржева» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | июнь | июнь | 2019
[18 empty] | Обеспечивающая подпрограмма | [6 empty] | 2019
[18 empty] | 67 | 1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | январь | декабрь
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 68 | 1.001 Расходы на руководство и управление (Центральный аппарат) | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | январь | декабрь | 2019
[19 empty] | Показатель 1 Количество муниципальных служащих | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | январь | декабрь | 2019
[19 empty] | Показатель 2 Количество работников не являющихся муниципальными служащими | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | январь | декабрь | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 69 | 1.002 Расходы на руководство и управление (Централизованная бухгалтерия) | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева | январь | декабрь | 2019
[19 empty] | Показатель 1 Количество служащих централизованной бухгалтерии | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 9 | 2019
[19 empty] | Показатель 2 Количество работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 3 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 |  |  |  | Мероприятие 1.001 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 0 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 |  |  |  | Мероприятие 1.002 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 0 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 |  |  |  | Мероприятие 1.003 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 0 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 |  |  |  | Мероприятие 1.004 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 0 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 9 |  |  |  | Мероприятие 1.007 «Гашение кредиторской задолженности» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 0 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 |  |  | 73 | 1.003 Расходы на руководство и управление (Централизованная бухгалтерия «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации») | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | - | 2014
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 |  |  |  | 2. Централизованная бухгалтерия (Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации) | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 0 | 2015
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3. Административные мероприятия | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 0 | 2019
[19 empty] | Административное мероприятие 3.001 «Разработка проектов нормативных правовых актов города Ржева Тверской области по вопросам, относящимся к сфере ведения Отдела культуры администрации города Ржева Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | да | 2019
[19 empty] | Показатель административного мероприятия «Количество разработанных проектов нормативных правовых актов города Ржева Тверской области по вопросам, относящимся к сфере ведения Отдела культуры администрации города Ржева Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 2 | 2019
[19 empty] | Административное мероприятие 3.002 «Организация и проведение совещаний директоров учреждений культуры города Ржева Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | да | 2019
[19 empty] | Показатель административного мероприятия «Количество проведенных совещаний директоров учреждений культуры города Ржева Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 48 | 2019
[19 empty] | Административное мероприятие 3.003 «Подготовка и направление в Комитет по делам культуры Тверской области заявок для участия в Областной программе софинансирования» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | да | 2019
[19 empty] | Показатель административного мероприятия «Количество направленных в Комитет по делам культуры Тверской области заявок для участия в Областной программе софинансирования» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 1 | 2019
[19 empty] | Административное мероприятие 3.004 «Взаимодействие с Комитетом по делам культуры Тверской области по вопросам реализации совместных проектов в сфере культуры» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | да | 2019
[19 empty] | Показатель административного мероприятия «Количество соглашений с Комитетом по делам культуры Тверской области по вопросам реализации совместных проектов в сфере культуры» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 1 | 2019
[19 empty] | Административное мероприятие 3.005 «Взаимодействие с органами местного самоуправления сферы культуры муниципальных образований Тверской области по вопросам реализации совместных проектов в сфере культуры» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | да | 2019
[19 empty] | Показатель административного мероприятия «Количество соглашений с органами местного самоуправления сферы культуры муниципальных образований Тверской области по вопросам реализации совместных проектов в сфере культуры» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 1 | 2019
[19 empty] | Административное мероприятие 3.006 «Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности при проведении мероприятий сферы культуры на территории города Ржева Тверской области, совершенствования антинаркотической пропаганды, популяризация здорового образа жизни» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | да | 2019
[19 empty] | Показатель административного мероприятия «Количество соглашений с правоохранительными органами по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности при проведении мероприятий сферы культуры на территории города Ржева Тверской области, совершенствования антинаркотической пропаганды, популяризация здорового образа жизни» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 17 | 2019
[19 empty] | Административное мероприятие 3.007 «Сопровождение и информационное наполнение раздела «Культура» официального сайта Администрации города Ржева Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | да | 2019
[19 empty] | Показатель административного мероприятия «Количество посещений раздела «Культура» официального сайта Администрации города Ржева Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 12000 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 9 |  |  | 74 | 1.004 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности) | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | - | 2014
"
78 618,0