А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А   Р Ж Е В А

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.10.2016							                    	№ 930

Об утверждении сводного годового отчета
о ходе реализации муниципальных программ

города Ржева Тверской области за 2015 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями), постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 30.08.2013 № 1188 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями), руководствуясь статьями 42.2, 46 Устава города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области за 2015 год. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Ржева Тверской области www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Ржева				       	        	              А.В. Ейст

Приложение к постановлению

Администрации города Ржева

от 03.10.2016  № 930

СВОДНЫЙ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД

2016 год

Оглавление

Введение	4

Реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области в 2015 году	5

1.1.	Освоение средств бюджета города Ржева Тверской области в 2015 году	5

1.2.	Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2015 году	6

1.3.	Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ	11

1.4.	Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ и меры по их минимизации	12

Заключение	13

Приложение 1	14

Приложение 2	17

Приложение 3	21

Приложение 4	24

Приложение 5	27

Приложение 6	30

Приложение 7	33

Приложение 8	36

Приложение 9	39

Приложение 10	43

Приложение 11	43

Приложение 12	50

Приложение 13	53

# Введение

Настоящий сводный годовой отчет подготовлен на основе постановлений Администрации города Ржева Тверской области:

- постановление  Администрации города Ржева Тверской области от 30.08.2013  № 1188 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями и дополнениями);

- постановление Администрации города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями и дополнениями).

Бюджет города Ржева Тверской области на 2015 год был сформирован из 13 муниципальных программ (таблица 1):

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Реквизиты постановлений |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | от 23.12.2013 № 1819 |
| 2. | «Управление общественными финансами города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | от 30.12.2013 № 1872 |
| 3. | «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | от 12.05.2014 № 641 |
| 4. | «Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | от 20.12.2013 № 1813 |
| 5. | «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | от 25.12.2013 № 1854 |
| 6. | «Молодежь города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | от 25.12.2013 № 1848 |
| 7. | «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | от 20.02.2014 № 228 |
| 8. | «Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | от 20.02.2014 № 229 |
| 9. | «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | от 03.03.2014 № 275 |
| 10. | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | от 25.12.2013 № 1855 |
| 11. | «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева» на 2014-2019 годы | от 23.12.2013 № 1820 |
| 12. | «Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | от 26.06.2014 № 824 |
| 13. | «Развитие системы гражданской обороны города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | от 25.12.2013 № 1853 |

# Реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области

# в 2015 году

## Освоение средств бюджета города Ржева Тверской области в 2015 году

В 2015 году осуществлялась реализация 13 муниципальных программ города Ржева Тверской области. Общий объем запланированных средств (за счет всех источников финансирования) на их реализацию составил 1065819,4 тыс. руб. На диаграмме 1 представлен объем денежных средств в разрезе бюджетов.

Общий объем израсходованных средств (за счет всех источников финансирования) составил 837178,5 тыс. руб. На диаграмме 2 представлен объем денежных средств в разрезе бюджетов.

Анализ освоения средств бюджета города Ржева Тверской области в части реализации муниципальных программ по итогам 2015 года приведен в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Освоение средств бюджета города Ржева Тверской области, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Освоение, % |
| 1. | «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 561327,6 | 529783,5 | 94,4 |
| 2. | «Управление общественными финансами» на 2014-2019 годы | 9230,6 | 8203,4 | 88,9 |
| 3. | Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 76711,5 | 75012,1 | 97,8 |
| 4. | «Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 37788,7 | 37416,6 | 99,0 |
| 5. | «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 6776,2 | 6171,5 | 91,1 |
| 6. | «Молодежь города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 3783,7 | 3522,8 | 93,1 |
| 7. | «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 36558,6 | 29646,2 | 81,1 |
| 8. | «Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 36240,4 | 31571,3 | 87,1 |
| 9. | «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 67998,3 | 63950,3 | 94,0 |
| 10. | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 305,0 | 229,5 | 75,2 |
| 11. | «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева» на 2014-2019 годы | 214041,7 | 37375,4 | 17,5 |
| 12. | «Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 8190,4 | 7538,8 | 92,0 |
| 13. | «Развитие системы гражданской обороны города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 6866,6 | 6757,1 | 98,4 |
|  | Всего: | 1065819,4 | 837 178,5 | 78,5 |

## Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2015 году.

В течение 2015 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ.

По результатам 2015 года были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2015 год (далее – отчеты).

Отчеты в установленном порядке проходили экспертизу в Финансово-экономическом отделе администрации города Ржева Тверской области и Отделе муниципального развития, предпринимательства и сферы услуг администрации города Ржева Тверской области.

По итогам рассмотрения отчетов  общими рекомендациями для администраторов муниципальных программ стали:

а) соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;

б) необходимость корректировки плановых значений на 2016 - 2019 годы для показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2015 году.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2015 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Ржева Тверской области за 2015 год (далее – сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных администраторами муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась                           в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области, утвержденным постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями и дополнениями).

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2015 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 3.

Таблица 3

| N п/п | Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы при >0 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде |  |
| 2. | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования |  |
| 3. | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно |  |
| 4. | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована недостаточно эффективно |  |
| 5. | Муниципальная программа требует доработки на плановый период |  |

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ, результат которого представлен в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование программы, реализуемой в 2015 году | Индекс достижения плановых значений показателей муници-пальной программы в отчетном периоде | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализа-цию муници-пальной программы в отчетном периоде | Критерий эффектив-ности реализации муници-пальной программы в отчетном периоде | Результаты экспертного заключения | Рейтинг эффектив-ности реализации муници-пальных программ | Место в рейтинге реализации муници-пальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 0,998 | 0,943 | 1,010 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация программы в 2015 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | 0,990 | 1 |
|  | «Управление общественными финансами» на 2014-2019 годы | 0,992 | 0,807 | 1,089 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация программы в 2015 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | 0,911 | 6 |
|  | «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 1,010 | 0,976 | 1,020 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация программы в 2015 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | 0,980 | 3 |
|  | «Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 0,994 | 0,990 | 0,986 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация программы в 2015 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | 0,986 | 2 |
|  | «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 1,022 | 0,911 | 0,954 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация программы в 2015 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | 0,954 | 4 |
|  | «Молодежь города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 1,019 | 0,913 | 1,069 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация программы в 2015 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | 0,931 | 5 |
|  | «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 0,752 | 0,811 | 0,478 | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована недостаточно эффективно. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | 0,478 | 10 |
|  | «Благоустройст-во города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 0,862 | 0,871 | 0,619 | Муниципальная программа в 2015 году реализована умеренно эффективно. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | 0,619 | 9 |
|  | «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 0,918 | 0,940 | 0,855 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация программы в 2015 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | 0,855 | 7 |
|  | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 1,33 | 0,75 | 2,75 | Муниципальная программа требует доработки на плановый период, по причине невозможности достижения целей муниципальной программы, за счет предусмотренных в ней объемов финансирования, а так же по причинам внутреннего и внешнего характера. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | -0,75 | 12 |
|  | «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева» на 2014-2019 годы | 1,024 | 0,745 (Индекс освоения бюджетных средств рассчитан без учета денежных средств в размере 171000,0 тыс. руб. (ремонт моста в г. Ржеве через реку Волга) | 1,351 | Муниципальная программа в 2015 году реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | 0,649 | 8 |
|  | «Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 1,110 | 0,466 | 1,555 | Муниципальная программа в 2015 году реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | 0,445 | 11 |
|  | «Развитие системы гражданской обороны города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 0,799 | 0,000 | В соответствии с Методикой муниципаль-ная программа исключается из оценки эффектив-ности реализации программ | Муниципальная программа считается досрочно завершенной, по причине невозможности достижения целей муниципальной программы, за счет предусмотренных в ней объемов финансирования, а так же по причинам внутреннего и внешнего характера. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | В соответствии с Методикой в рейтинге не участвует | В соответствии с Методикой в рейтинге не участвует |

На основании таблицы можно сделать вывод, что из 13 реализуемых в 2015 году муниципальных программ только 7 являются высокоэффективными, 3 умеренно эффективными, (2 из них – требуют корректировки и повышения реалистичности планирования), 1 муниципальная программа – недостаточно эффективная, 2 муниципальные программы досрочно завершены, по причине невозможности достижения целей муниципальных программ за счет предусмотренных в ней объемов финансирования, а так же по причинам внутреннего и внешнего характера.

## Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ

## и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ.

Администраторы муниципальных программ формировали комплекс мероприятий, обеспечивающих результаты в достижении целей и задач программ. Последовательная реализация мероприятий программ позволяла получить и  обобщить информацию о реальном положении дел в целом, определить первоочередные задачи и приоритеты, принять обоснованные решения о необходимости их реализации.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, администраторы муниципальных программ выносили предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии администрации города Ржева Тверской области.

## Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ

## и меры по их минимизации.

По результатам анализа годовых отчетов сформирован перечень рисков, с которыми столкнулись администраторы в 2015 году, повлиявшие на реализацию муниципальных программ:

1) Изменение общей общественно-политической ситуации – усиление общественного протеста.

С целью минимизации влияния данного риска, администраторы муниципальных программ предпринимали следующие шаги:

- ряд мероприятий программ был направлен на повышение эффективности взаимодействия с общественностью, выстраивание эффективных взаимоотношений власти и общества, что позволило снизить уровень возможного общественного протеста на территории города;

- осуществлялся мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в социально-экономической сфере и смежных областях.

2) Сокращение объемов финансовых средств на реализацию   муниципальной программы.

С целью минимизации влияния данного риска, администраторы муниципальных программ предпринимали следующие шаги:

- привлекали внебюджетные средства;

- изыскивали возможность перераспределения денежных средств в рамках программы для выполнения первоочередных задач.

3) Увеличение цен на товары и услуги в связи с инфляцией и как следствие невозможность закупки товаров и выполнения услуг в объемах, предусмотренных показателями мероприятий подпрограмм.

С целью минимизации влияния данного риска, администраторы муниципальных программ предпринимали следующие шаги:

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- применяли индекс потребительских цен при корректировке программы;

- осуществление контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы;

- мониторинг достижения показателей муниципальной программы;

4) Форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные происшествия, влияние погодных факторов).

С целью минимизации влияния данного риска, администраторы муниципальных программ предпринимали следующие шаги:

- вносили изменения в программу в части изменения, дополнения, исключения мероприятий подпрограмм и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

- вносили изменения в программу в части увеличения объемов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

5) Неисполнение обязательств по договору сторонними организациями.

С целью минимизации влияния данного риска, администраторы муниципальных программ предпринимали следующие шаги:

- проводили рабочие совещания с руководителями сторонних организаций по вопросам необходимости проведения мероприятий.

# Заключение.

Практика реализации муниципальных программ в 2015 году показала, что качество планирования некоторых муниципальных программ необходимо повышать.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и рейтинга подтверждают имеющиеся недостатки в работе администраторов муниципальных программ.

В связи с вышеизложенным, администраторам муниципальных программ рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилить исполнительскую дисциплину.

При дальнейшей реализации муниципальных программ администраторам рекомендуется:

а) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно выносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

б) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями;

в) для достижения наибольшей эффективности муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ.

## Приложение 1

## к сводному годовому отчету

## о ходе реализации муниципальных

## программ города Ржева

## Тверской области за 2015 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы

за 2015 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 23.12.2013 № 1819 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы» (с изменениями).

Главный администратор муниципальной программы – Отдел образования администрации города Ржева Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2015 году составил 529783,5 тыс. руб.  (94,4% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа  направлена на достижение следующей цели: "Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в развитие экономики с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды".

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

- удовлетворенность населения города Ржева Тверской области качеством образовательных услуг и их доступностью;

- охват программами дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;

- доля выпускников муниципальных  общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании;

- доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста.

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы за 2015 год представлена на диаграмме 1.

Муниципальная программа состоит из  8  подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Ржеве Тверской области». Денежные средства освоены на 94,8%  от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма  2  «Модернизация  общего образования как института социального развития». Денежные средства освоены на 93,6%  от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в городе Ржеве Тверской области». Денежные средства освоены на 95,6%  от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма  4  "Обеспечение инновационного характера образования в городе Ржеве Тверской области". Денежные средства освоены на 97,7%  от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 5 "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Ржева Тверской области". Денежные средства освоены на 99,7%  от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 6 "Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях города Ржева Тверской области". Денежные средства освоены на 91,3%  от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 7 "Проведение ремонта в образовательных учреждениях города Ржева Тверской области". Денежные средства освоены на 100,0%  от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 8 "Комплексная безопасность образовательных учреждений города Ржева Тверской области". Денежные средства освоены на 99,0%  от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2015 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 0,998;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,943;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,010.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2015 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие образованная города Ржева Тверской области»  в 2014 и 2015 годах представлена на диаграмме 2.

## Приложение 2

## к сводному годовому отчету

## о ходе реализации муниципальных

## программ города Ржева

## Тверской области за 2015 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Управление общественными финансами города Ржева Тверской области»

на 2014-2019 годы за 2015 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Управление общественными финансами» на 2014-2019 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 30.12.2013 № 1872 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Управление общественными финансами города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы» (с изменениями).

Главный администратор муниципальной программы – Финансово-экономический отдел администрации города Ржева Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2015 году составил 8203,4 тыс. руб.  (88,9% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа  направлена на достижение следующей цели: «Достижение эффективного управления общественными финансами города Ржева Тверской области в рамках реализации прогноза социально-экономического развития города».

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

-  доля расходов на содержание органов местного самоуправления города Ржева Тверской области в общих расходах бюджета города;

- доля расходов бюджета города Ржева Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета города Ржева» (без учета средств, предусмотренных на реализацию Указа Президента Российской Федерации «О праздновании 800-летия города Ржева» и других целевых средств);

- коэффициент гибкости расходных обязательств бюджета города Ржева» (без учета средств, предусмотренных на реализацию Указа Президента Российской Федерации «О праздновании 800-летия города Ржева» и других целевых средств);

- отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета города Ржева в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений);

- доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета города Ржева;

- объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений города Ржева;

- доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме доходов бюджета города Ржева (без учета субвенций).

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Управление общественными финансами города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы за 2015 год представлена на диаграмме 1 и диаграмме 2.

Муниципальная программа состоит из  2  подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города  Ржева Тверской области». Денежные средства освоены на 80,7%  от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 2 «Повышение  качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета города Ржева Тверской области».  Денежные средства на выполнение программы не предусмотрены, административные мероприятия выполняются.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2015 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 0,992;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,807;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,089.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2015 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Управление общественными финансами города Ржева Тверской области»  в 2014 и 2015 годах представлена на диаграмме 3.

## Приложение 3

## к сводному годовому отчету

## о ходе реализации муниципальных

## программ города Ржева

## Тверской области за 2015 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы

за 2015 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 12.05.2014 № 641 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы» (с изменениями).

Главный администратор муниципальной программы – Отдел культуры администрации города Ржева Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2015 году составил 75012,1 тыс. руб.  (97,8% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа  направлена на достижение следующей цели: "Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, развития творческих способностей и обеспечение равного доступа жителей города Ржева Тверской области к культурным ценностям, знаниям и информации, участие их в культурной жизни, удовлетворение  потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала города Ржева Тверской области".

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

- уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования в области культуры в городе Ржеве Тверской области;

- уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры в городе Ржеве Тверской области;

- уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых Муниципальным учреждением культуры «Ржевская централизованная  библиотечная система»;

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы за 2015 год представлена на диаграмме 1.

Муниципальная программа состоит из  4  подпрограмм:

- подпрограмма 1  «Развитие дополнительного образования детей в области культуры города Ржева Тверской области". Денежные средства освоены на 96,4 %  от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 2 «Улучшение условий организации досуга и обеспечение жителей города Ржева Тверской области услугами организации культуры». Денежные средства освоены на 99,5% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения города Ржева Тверской области». Освоение денежных средств составило 97,6% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 4 «Организация и проведение массовых, культурно-просветительских и театрально-зрелищных мероприятий в городе Ржеве Тверской области». Денежные средства освоены на 99,4% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2015 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1,010;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,976;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,020.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2015 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие культуры города Ржева Тверской области» в 2014 и 2015 годах представлена на диаграмме 2.

## Приложение 4

## к сводному годовому отчету

## о ходе реализации муниципальных

## программ города Ржева

## Тверской области за 2015 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области»

на 2014-2019 годы за 2015 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области" на 2014 - 2019 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от  20.12.2013 № 1813 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» на 2014- 2019 годы» (с изменениями).

Главный администратор муниципальной программы – Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Ржева.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2015 году составил 37416,6 тыс. руб.  (99,0% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа  направлена на достижение следующей цели: «Создание условий для максимального вовлечения населения города  Ржева в систематические занятия физической культурой и массовым спортом, дальнейшего развития спорта высших достижений, включая подготовку спортивного резерва».

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

-  удельный вес населения города Ржева, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности жителей города Ржева;

- доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов;

- численность спортсменов города Ржева, включенных в составы спортивных сборных команд Тверской области и Российской Федерации.

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы за 2015 год представлена на диаграмме 1 и диаграмме 2.

Муниципальная подпрограмма состоит из 5 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту администрации города Ржева Тверской области». Денежные средства освоены на 99,0% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений». Денежные средства освоены на 100,0% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития на территории города Ржева физической культуры и массового спорта». Денежные средства освоены на 99,8% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 4 «Разработка и внедрение комплекса мер по противопожарной безопасности спортивных объектов». Денежные средства освоены на 100,0% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 5 «Проведение ремонта объектов спорта». Денежные средства освоены на 100,0% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2015 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 0,994;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,990;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,986.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2015 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» в 2014 и 2015 годах представлена на диаграмме 3.

## Приложение 5

## к сводному годовому отчету

## о ходе реализации муниципальных

## программ города Ржева

## Тверской области за 2015 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области»

на 2014-2019 годы за 2015 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области  «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 1854 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы» (с изменениями).

Главный администратор муниципальной программы - Администрация города Ржева Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2015 году составил 6171,5 тыс. руб. (91,1% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа  направлена на достижение следующей цели:

- "Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально-уязвимых категорий граждан, сохранение кадрового потенциала в учреждениях здравоохранения города Ржева путем установления социальных льгот для отдельных категорий работников учреждений здравоохранения";

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

- доля социально-незащищенных категорий граждан, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки;

- доля укомплектованности учреждений здравоохранения кадрами врачебного и среднего медицинского персонала.

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы за 2015 год представлена на диаграмме 1.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм.

- подпрограмма 1 «Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий граждан». Денежные средства освоены на 91,1% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 2 «Дополнительные меры по социальной поддержке работников  здравоохранения города Ржева». Денежные средства на выполнение программы не предусмотрены, административные мероприятия выполняются.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2015 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1,022;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,911;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,954.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2015 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» в 2014 и 2015 годах представлена на диаграмме 2.

## Приложение 6

## к сводному годовому отчету

## о ходе реализации муниципальных

## программ города Ржева

## Тверской области за 2015 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Молодежь  города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы

за 2015 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области  «Молодёжь города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013№ 1848 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Молодежь города Ржева Тверской области» на 2014- 2019 годы» (с изменениями).

Главный администратор муниципальной программы - Администрация города Ржева Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2015 году составил 3522,8 тыс. руб. (93,1% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа  направлена на достижение следующей цели: "Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан".

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

- "Увеличение доли молодых граждан г. Ржева, участвующих в мероприятиях молодежной политики";

- "Повышение уровня информированности молодежи о предоставляемых в городе Ржеве возможностях самореализации".

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Молодежь города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы за 2015 год представлена на диаграмме 1.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

- подпрограмма 1 "Содействие в обеспечении жильем молодых семей". Денежные средства освоены на 100,0% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 2 "Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан". Денежные средства освоены на 59,0% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 3 "Вовлечение молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую    и культурную жизнь общества". Денежные средства освоены на 96,9% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 4 "Проведение поисковой работы и увековечивание памяти погибших в годы ВОВ". Денежные средства освоены на 95,3% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2015 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1,019;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,931;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,069.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2015 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Молодежь города Ржева Тверской области» в 2014 и 2015 годах представлена на диаграмме 2.

## Приложение 7

## к сводному годовому отчету

## о ходе реализации муниципальных

## программ города Ржева

## Тверской области за 2015 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Ржева Тверской области»

на 2014-2019 годы за 2015 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 20.02.2014 № 228 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы».

Главный администратор муниципальной программы - Администрация города Ржева Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2015 году составил 29646,2 тыс. руб. (81,1% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа  направлена на достижение следующей цели: "Улучшение состояния жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг".

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

- рост удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами;

- снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными;

- повышение уровня газификации города Ржева Тверской области.

Сравнительная характеристика целевых показателей муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы за 2015 год представлена на диаграмме 1.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- подпрограмма 1 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ржева  Тверской области". Денежные средства освоены на 11,2% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Ржева Тверской области". Денежные средства освоены на 0,0% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 3 "Адресная программа города Ржева Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства". Денежные средства освоены на 99,4% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2015 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 0,752;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,811;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,478.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области данная муниципальная программа в отчетном периоде реализована недостаточно эффективно.

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ржева Тверской области» в 2014 и 2015 годах представлена на диаграмме 2.

## Приложение 8

## к сводному годовому отчету

## о ходе реализации муниципальных

## программ города Ржева

## Тверской области за 2015 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы

за 2015 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 20.02.2014 № 229 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы» (с изменениями).

Главный администратор муниципальной программы – Администрация города Ржева Тверской области.

Объем основных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2015 году составил 31571,3 тыс. руб. (87,1% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: «Комплексное развитие и благоустройство города Ржева Тверской области, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города».

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

- рост удовлетворенности населения благоустройством города Ржева Тверской области;

- наличие положительного заключения Роспотребнадзора о состоянии  экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий в городе Ржеве Тверской области.

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы за 2015 год представлена на диаграмме 1 и диаграмме 2.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 "Развитие и благоустройство территории  города Ржева Тверской области". Денежные средства освоены на 87,1% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- "Благоустройство и ремонт дворовых территорий города Ржева Тверской области". Денежные средства на выполнение программы не предусмотрены, административные мероприятия выполняются.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2015 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 0,862;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,871;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,619.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области муниципальная программа в 2015 году реализована умеренно эффективно.

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Благоустройство города Ржева Тверской области» в 2014 и 2015 годах представлена на диаграмме 3.

## Приложение 9

## к сводному годовому отчету

## о ходе реализации муниципальных

## программ города Ржева

## Тверской области за 2015 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт  города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы за 2015 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 03.03.2014 № 275 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы» (с изменениями).

Главный администратор муниципальной программы – администрация города Ржева Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2015 году составил 63950,3 тыс. руб., что составило 94,0% от выделенных средств.

Муниципальная программа  направлена на достижение следующих целей:

1) «Осуществление капитального ремонта автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них, повышение комфортных условий в сфере транспортных перевозок пассажиров и повышение безопасности дорожного движения в городе Ржеве Тверской области»;

2) «Осуществление ремонта автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них».

Основные показатели, характеризующие достижение первой цели:

- общая протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог в черте города Ржева Тверской области;

- общая аварийность на дорогах в черте города Ржева Тверской области на 1000 человек.

Основные показатели, характеризующие достижение второй цели:

- общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог в черте города Ржева Тверской области;

- общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и транспортным вопросам.

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы за 2015 год представлена на диаграмме 1, диаграмме 2 и диаграмме 3.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Комплексное развитие и благоустройство улично-дорожной сети в городе Ржеве Тверской области». Освоение денежных средств составило 94,2% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 2 «Создание максимально комфортных и безопасных условий для жителей города Ржева Тверской области передвигающихся на общественном транспорте». Освоение денежных средств составило 84,3% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2015 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 0,918;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,940;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,855.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2015 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области» в 2014 и 2015 годах представлена на диаграмме 4.

## Приложение 10

## к сводному годовому отчету

## о ходе реализации муниципальных

## программ города Ржева

## Тверской области за 2015 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Обеспечение правопорядка и безопасности города Ржева Тверской области»

на 2014-2019 годы за 2015 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 1855 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы» (с изменениями).

Главный администратор муниципальной программы – Администрация города Ржева Тверской области.

Объем основных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2015 году составил 229,5 тыс. руб. (75,2% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: «Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Ржева Тверской области».

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

- уровень преступности на территории города Ржева Тверской области;

- количество правонарушений на территории города Ржева Тверской области;

- риск населения пострадать от действий террористической или экстремистской направленности на территории города Ржева Тверской области;

- уровень первичной заболеваемости наркоманией на территории города Ржева Тверской области;

- уровень преступности и правонарушений со стороны несовершеннолетних граждан на территории города Ржева Тверской области.

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы за 2015 год представлена на диаграмме 1 и диаграмме 2.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в городе Ржеве Тверской области». Денежные средства освоены на 59,6% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на территории города Ржева». Денежные средства освоены на 0,0% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в городе Ржеве». Денежные средства освоены на 0,0% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних в городе Ржеве». Денежные средства освоены на 99,9% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2015 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,33;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,75;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 2,75.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2015 году является неэффективным и требует доработки на плановый период по причине невозможности достижения целей муниципальной программы, за счет предусмотренных в ней объемов финансирования, а так же по причинам внутреннего и внешнего характера.

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы  города Ржева Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области» в 2014 и 2015 годах представлена на диаграмме 3.

Приложение 11

## к сводному годовому отчету

## о ходе реализации муниципальных

## программ города Ржева

## Тверской области за 2015 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева

Тверской области» на 2014-2019 годы за 2015 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева от 23.12.2013 № 1820 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы» (с изменениями).

Главный администратор муниципальной программы – Администрация города Ржева Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2015 году составил 37375,4 тыс. руб., что составило 86,8% от выделенных средств.

По уведомлению Министерства транспорта Тверской области от 04.12.2015 №1153  о выделении областных средств по закону Тверской области "О внесении изменений в закон Тверской области "Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" №104-ЗО от 01.12.2015" предусмотрено выделение городу Ржеву Тверской области денежных средств в виде межбюджетного трансферта в размере 171000,0 тыс. руб. В бюджет города Ржева указанные средства в 2015 году не поступали.

По причине получения уведомления от Министерства транспорта Тверской области в конце 2015 года (04.12.2015), времени для проведения работ по ремонту моста в городе Ржеве через реку Волга не осталось. Было принято решение о переносе реализации мероприятия на 2016 год. Процент освоения бюджетных средств в отчете о реализации муниципальной программы указан без учета выше обозначенной суммы.

Муниципальная программа  направлена на достижение следующих целей:

1) "Формирование эффективной системы исполнения ключевых   функций и полномочий органа местного самоуправления и предоставления качественных муниципальных и переданных органу местного самоуправления государственных услуг";

2) "Совершенствование государственной политики Тверской области в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, содействие развитию институтов гражданского общества".

Основные показатели, характеризующие достижение первой цели:

- уровень удовлетворенности граждан работой органа местного самоуправления города Ржева Тверской области;

- уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных и государственных услуг, оказываемых структурными подразделениями Администрации города Ржева Тверской области;

- уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью органа местного самоуправления города Ржева Тверской области;

- доля решений органа местного самоуправления города Ржева Тверской области, соответствующих приоритетным направлениям социально-экономического развития города Ржева Тверской области;

- доля муниципальных служащих, удовлетворенных организацией и условиями труда;

- доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие и реализующие ее.

Основные показатели, характеризующие достижение второй цели:

- доля решений органа местного самоуправления города Ржева Тверской области, перед реализацией которых проведен комплексный анализ влияния на социально-экономическое развитие города Ржева Тверской области;

- уровень поддержки работы органа местного самоуправления города Ржева Тверской области со стороны общественности, некоммерческих организаций.

Значения целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева Тверской области»  на 2014 - 2019 годы за 2015 год представлены в диаграмме 1.

Муниципальная программа состоит из 8 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие институтов гражданского общества, поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления города Ржева Тверской области». Освоение денежных средств составило 93,2% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 2 «Развитие международных связей в городе Ржеве  Тверской области».  Освоение денежных средств составило 97,6% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

-  подпрограмма 3 «Подготовка к празднованию 800-летия города Ржева». Освоение денежных средств составило 94,5% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 4 «О противодействии коррупции в городе Ржеве Тверской области». Освоение денежных средств составило 0,0% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 5 "Осуществление муниципальным образованием отдельных переданных государственных полномочий".  Освоение денежных средств составило 100,0% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 6 «Создание условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления города Ржева  Тверской области». Освоение денежных средств составило 55,5% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 7 "Повышение статуса города Ржева Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы". Освоение денежных средств составило 60,4% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

По уведомлению Министерства транспорта Тверской области от 04.12.2015 №1153

предусмотрено выделение городу Ржеву Тверской области денежных средств в виде межбюджетного трансферта в размере 171000,0 тыс. руб. В бюджет города Ржева указанные средства в 2015 году не поступали. Процент освоения бюджетных средств в отчете о реализации муниципальной программы указан без учета выше обозначенной суммы.

- подпрограмма 8  «Улучшение условий и охраны труда в городе Ржеве Тверской области». В рамках программы проводились административные мероприятия, плановые значения показателей которых равны 1, что свидетельствует о 100% реализации подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2015 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,024;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,745;

По уведомлению Министерства транспорта Тверской области от 04.12.2015 №1153

предусмотрено выделение городу Ржеву Тверской области денежных средств в виде межбюджетного трансферта в размере 171000,0 тыс. руб. В бюджет города Ржева указанные средства в 2015 году не поступали. Индекс освоения бюджетных средств в отчете о реализации муниципальной программы рассчитан без учета выше обозначенной суммы.

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,351.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2015 году имеет умеренно эффективное планирование и реализацию, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования.

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы  города Ржева Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева Тверской области» в 2014 и 2015 годах представлена на диаграмме 2.

## Приложение 12

## к сводному годовому отчету

## о ходе реализации муниципальных

## программ города Ржева

## Тверской области за 2015 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы за 2015 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 26.06.2014 № 824 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы» (с изменениями).

Главный администратор муниципальной программы – Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области.

Объем основных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2015 году составил 7538,8 тыс. руб. (92,0% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

- «Повышение эффективности использования муниципального имущества города Ржева Тверской области на основе рыночных механизмов управления имуществом»;

- «Повышение эффективности распоряжения и использования земель, находящихся в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Ржева Тверской области».

Основные показатели, характеризующие достижение первой цели:

- доля размера доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, полученных в соответствующем году, к размеру доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, запланированных к получению в данном году;

- размер доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ржева Тверской области.

Основные показатели, характеризующие достижение второй цели:

- доля размера доходов от использования и реализации земель, находящихся в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Ржева Тверской области, полученных в соответствующем году,  к размеру доходов от использования и реализации земель, находящихся в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, запланированных к получению в данном году;

- размер доходов от использования и реализации земель, находящихся в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Ржева Тверской области.

Сравнительная характеристика целевых показателей муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы представлена на диаграмме 1 и диаграмме 2.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Повышение эффективности приватизации муниципального имущества». Денежные средства освоены на 29,5%  от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 2 «Осуществление контроля за использованием муниципального имущества». Денежные средства освоены на 65,3%  от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 3 «Управление и распоряжение земельными ресурсами». Денежные средства освоены на 61,6%  от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2015 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,110;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,466;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,555.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2015 году имеет умеренно эффективное планирование и реализацию, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования.

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы  города Ржева Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» в 2014 и 2015 годах представлена на диаграмме 3.

## Приложение 13

## к сводному годовому отчету

## о ходе реализации муниципальных

## программ города Ржева

## Тверской области за 2015 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Развитие системы гражданской обороны города Ржева Тверской области»

на 2014-2019 годы за 2015 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Развитие гражданской обороны города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 1853 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие системы гражданской обороны города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы» (с изменениями).

Главный администратор муниципальной программы - Муниципальное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Ржева».

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2015 году составил 6757,1 тыс. руб. (98,4% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

- реализация государственной политики по обеспечению защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

-  снижение рисков возникновения и смягчение последствий пожаров, аварий,  катастроф и стихийных бедствий, охрана жизни и здоровья людей на водных объектах, повышение    уровня   защиты   населения  и территорий  от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера.

Основные показатели, характеризующие достижение целей:

-  риск населения пострадать от внешних причин на территории города Ржева Тверской области;

- уровень  готовности сил и средств к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  на территории  города Ржева Тверской области.

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие системы гражданской обороны города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы представлена на диаграмме 1.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  на территории города Ржева Тверской области». Денежные средства освоены на 0,0% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

-  подпрограмма 2 «Совершенствование работы органов управления Гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Ржева Тверской области». Денежные средства освоены на 0,0% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2015 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,799;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,000;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – исключается из оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном финансовом году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2015 году является неэффективным.

Муниципальная программа считается досрочно завершенной, по причине невозможности достижения целей муниципальной программы, за счет предусмотренных в ней объемов финансирования, а так же по причинам внутреннего и внешнего характера.

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы  города Ржева Тверской области «Развитие системы гражданской обороны города Ржева Тверской области» в 2014 и 2015 годах представлена на диаграмме 2.

# Text boxes

Показатель 1 - удовлетворенность населения города Ржева Тверской области качеством образовательных услуг и их доступностью;

Показатель 2 - охват программами дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;

Показатель 3 - доля выпускников муниципальных  общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании;

Показатель 4 - доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста.

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий - критерий эффективности реализации муниципальной программы.

Показатель 1 - доля расходов на содержание органов местного самоуправления города Ржева Тверской области в общих расходах бюджета города;

Показатель 2 - доля расходов бюджета города Ржева Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета города Ржева» (без учета средств, предусмотренных на реализацию Указа Президента Российской Федерации «О праздновании 800-летия города Ржева» и других целевых средств);

Показатель 3 - коэффициент гибкости расходных обязательств бюджета города Ржева» (без учета средств, предусмотренных на реализацию Указа Президента Российской Федерации «О праздновании 800-летия города Ржева» и других целевых средств);

Показатель 4 - отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета города Ржева в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений);

Показатель 5 - доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета города Ржева;

Показатель 6 - доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме доходов бюджета города Ржева (без учета субвенций).

Показатель – объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений города Ржева

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий - критерий эффективности реализации муниципальной программы.

Показатель 1 - уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования в области культуры в городе Ржеве Тверской области;

Показатель 2 - уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры в городе Ржеве Тверской области;

Показатель 3 - уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых Муниципальным учреждением культуры «Ржевская централизованная  библиотечная система».

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий  - критерий эффективности реализации муниципальной программы.

Показатель 1 - удельный вес населения города Ржева, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности жителей города Ржева;

Показатель 2 - доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов.

Показатель 3 - численность спортсменов города Ржева, включенных в составы спортивных сборных команд Тверской области и Российской Федерации (человек)

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий  - критерий эффективности реализации муниципальной программы.

Показатель - доля социально-незащищенных категорий граждан, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий  - критерий эффективности реализации муниципальной программы.

Показатель 1 - увеличение доли молодых граждан г. Ржева, участвующих в мероприятиях молодежной политики;

Показатель 2 - повышение уровня информированности молодежи о предоставляемых в городе Ржеве возможностях самореализации.

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий  - критерий эффективности реализации муниципальной программы.

Показатель 1 - рост удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами;

Показатель 2 - снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными;

Показатель 3 - повышение уровня газификации города Ржева Тверской области.

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий  - критерий эффективности реализации муниципальной программы.

Показатель - рост удовлетворенности населения благоустройством города Ржева Тверской области

Показатель - наличие положительного заключения Роспотребнадзора о состоянии  экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий в городе Ржеве Тверской области (да-1/нет-0).

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий  - критерий эффективности реализации муниципальной программы.

Показатель – общая аварийность на дорогах в черте города Ржева Тверской области на 1000 человек

Показатель – общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог в черте города Ржева Тверской области (погонные метры)

Показатель – общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и транспортным вопросам (штуки)

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий  - критерий эффективности реализации муниципальной программы.

Показатель 1 - уровень преступности на территории города Ржева Тверской области;

Показатель 2 - риск населения пострадать от действий террористической или экстремистской направленности на территории города Ржева Тверской области;

Показатель 3 - уровень первичной заболеваемости наркоманией на территории города Ржева Тверской области;

Показатель 4 - уровень преступности и правонарушений со стороны несовершеннолетних граждан на территории города Ржева Тверской области.

Показатель - количество правонарушений на территории города Ржева Тверской области (единиц).

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий  - критерий эффективности реализации муниципальной программы.

Показатель 1 - Уровень удовлетворенности граждан работой органа местного самоуправления города Ржева Тверской области;

Показатель 2 - Уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных и государственных услуг, оказываемых структурными подразделениями Администрации города Ржева Тверской области;

Показатель 3 - Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью органа местного самоуправления города Ржева Тверской области;

Показатель 4 - Доля решений органа местного самоуправления города Ржева Тверской области, соответствующих приоритетным направлениям социально-экономического развития города Ржева Тверской области;

Показатель 5 - Доля муниципальных служащих, удовлетворенных организацией и условиями труда;

Показатель 6 - Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие и реализующие ее;

Показатель 7 - Доля решений органа местного самоуправления города Ржева Тверской области, перед реализацией которых проведен комплексный анализ влияния на социально-экономическое развитие города Ржева Тверской области;

Показатель 8 - Уровень поддержки работы органа местного самоуправления города Ржева Тверской области со стороны общественности, некоммерческих организаций.

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий  - критерий эффективности реализации муниципальной программы.

Показатель 1 - доля размера доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, полученных в соответствующем году, к размеру доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, запланированных к получению в данном году;

Показатель 2 - доля размера доходов от использования и реализации земель, находящихся в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Ржева Тверской области, полученных в соответствующем году,  к размеру доходов от использования и реализации земель, находящихся в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, запланированных к получению в данном году.

Показатель 1 - размер доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ржева Тверской области;

Показатель 2 - размер доходов от использования и реализации земель, находящихся в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Ржева Тверской области.

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий  - критерий эффективности реализации муниципальной программы.

Показатель 1 - риск населения пострадать от внешних причин на территории города Ржева Тверской области;

Показатель 2 - уровень  готовности сил и средств к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  на территории  города Ржева Тверской области.

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий  - критерий эффективности реализации муниципальной программы.