## Лист1
Приложение к постановлению Администрации города Ржева Тверской области от 02.11.2016 № 1071
План реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области
"Благоустройство города Ржева Тверской области" на 2014-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
на 2016 год
№ п/п | Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы | Наименование администратора муниципальной программы | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя | Текущий финансовый год
[5 empty] | срок начала выполнения | срок окончания выполнения
Цель: комплексное развитие и благоустройство города Ржева Тверской области, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города
1. Выполнение подпрограммы 1 "Развитие и благоустройство территории города Ржева Тверской области"
Задача 1 «Благоустройство территорий, предназначенных для отдыха и досуга населения города Ржева Тверской области»
1 | Мероприятие 1.001 "Озеленение территории г. Ржева" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-01-22 | 2016-12-31
2 | Административное мероприятие 1.003 "Организация субботников на территории города Ржева Тверской области" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-04-08 | 2016-05-08
3 | Мероприятие 1.005 "Благоустройство территории парка Грацинского в городе Ржеве Тверской области (пешеходная дорожка "Аллея мастеров") | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-05-25 | 2016-06-19
Задача 2 «Обеспечение вывоза и утилизации ТБО»
4 | Мероприятие 2.007 " Обеспечение платежей по договорам лизинга для закупки техники" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-01-01 | 2016-12-31
5 | Мероприятие 2.009 " Внесение изменений в генеральную схему санитарной очистки территории города Ржева Тверской области" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-04-20 | 2016-05-31
Задача 3 "Обеспечение уличного освещения города Ржева Тверской области для безопасности граждан в ночное время суток"
6 | Мероприятие 3.001 "Устройство, ремонт и содержание уличного освещения на территории города Ржева" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-01-28 | 2016-12-31
7 | Мероприятие 3.002 "Оплата электрической энергии для осуществления уличного освещения города Ржева" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-01-28 | 2016-12-31
Задача 4 "Содержание и проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах благоустройства города Ржева Тверской области"
8 | Мероприятие 4.001 "Содержание и благоустройство городских кладбищ, воинских захоронений и памятников" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-01-22 | 2016-12-31
9 | Мероприятие 4.004 "Содержание улиц, автодорог, мостов, мест отдыха граждан и других объектов благоустройства города Ржева" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-01-11 | 2016-12-31
10 | Мероприятие 4.011 "Расходы на проведение работ по восстановлению воинских захоронений" (обл. бюджет) | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-07-21 | 2016-12-31
11 | Мероприятие 4.013 " Проведение ремонтно-восстановительных работ на мемориальном кладбище Советских воинов в городе Ржеве" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-07-21 | 2016-12-31
Задача 5 "Закупка спецтехники для развития благоустройства города Ржева Тверской области"
12 | Административное мероприятие 5.002"Проведение общегородских месячников по благоустройству и улучшению санитарного состояния города Ржева Тверской области" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-04-08 | 2016-05-08
13 | Административное мероприятие 5.003 "Мониторинг цен на спецтехнику для развития благоустройства г. Ржева" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-08-15 | 2016-12-31
2. Выполнение подпрограммы 2 "Благоустройство и ремонт дворовых территорий города Ржева Тверской области"
Задача 1 "Привлечение внебюджетных средств для проведения работ по благоустройству и ремонту дворовых территорий"
14 | Административное мероприятие 1.001 "Отбор дворовых территорий многоквартирных домов наиболее нуждающихся в проведении мероприятий по благоустройству и ремонту" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-05-01 | 31.06.2016
15 | Административное мероприятие 1.002."Подготовка заявки на участие в конкурсе по оказанию финансовой поддержки за счет средств областного фонда софинансирования расходов" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-07-01 | 2016-07-31
Задача 2 "Проведение работ по благоустройству и ремонту дворовых территорий города Ржева Тверской области"
16 | Административное мероприятие 2.001 "Проведение конкурса по выбору наиболее благоустроенной дворовой территории города Ржева Тверской области" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-06-01 | 2016-09-01
17 | Административное мероприятие 2.002 "Проведение разъяснительной работы с гражданами города Ржева по порядку благоустройства и ремонта дворовых территорий" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | Громов М.А. начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий администрации города Ржева | 2016-06-01 | 2016-08-31