## План реализации муницип. 2017
Приложение
к постановлению Администрации города Ржева Тверской области от 28.02.2017 № 150
План реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ржева Тверской области на 2017-2022 годы"
наименование муниципальной программы
на 2017 год
№ п/п | Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы | Цена (тыс.руб.) | Наименование администратора муниципальной программы | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | Наименование должности,фамилия и инициалы ответственного исполнителя | Текущий финансовый год
[6 empty] | срок начала выполнения | срок окончания выполнения
Цель муниципальной программы "Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, и условий проживания граждан на территории города Ржева Тверской области"
1. Выполнение подпрограммы 1 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ржева Тверской области"
Задача 1 «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры в городе Ржеве Тверской области»
1 | Мероприятие 1.001 "Реконструкция и модернизация автономных отопительных пунктов города Ржева " | 1460 | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел ЖКХ администрации города Ржева Тверской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева Тверской области | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Тверской области М.В.Жданова, начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева Тверской области Л.П.Аверчева | 01.05.2017 г. | 31.08.2017 г.
2 | Мероприятие 1.002 "Приобретение и установка оборудования в центральный тепловой пункт по ул. Челюскинцев " | 1000 | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел ЖКХ администрации города Ржева Тверской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева Тверской области | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Тверской области М.В.Жданова, начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева Тверской области Л.П.Аверчева | 01.01.2017 г. | 31.08.2017 г.
3 | Мероприятие 1.003 "Текущий ремонт центральных тепловых пунктов, находящихся в мунициапальной собственности" | 500 | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел ЖКХ администрации города Ржева Тверской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева Тверской области | Заместитель начальника Отдела ЖКХ администрации города Ржева Тверской области Л.С.Петрова, начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева Тверской области Л.П.Аверчева | 01.05.2017 г. | 31.08.2017 г.
Задача 2 «Оптимизация функционирования системы теплоснабжения города Ржева Тверской области»
4 | Мероприятия 2.001 "Доработка схемы теплоснабжения на территории города Ржева Тверской области на 2014-2029 гг. согласно нормативным требованиям" | 500 | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел ЖКХ администрации города Ржева Тверской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева Тверской области | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Тверской области М.В.Жданова, начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева Тверской области Л.П.Аверчева | 01.01.2017 г. | 31.03.2017 г.
5 | Административное мероприятие 2.002 "Организационно-методическая работа по вопросам теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190 "О теплоснабжении" (с изменениями) | 0 | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел ЖКХ администрации города Ржева Тверской области | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Тверской области М.В.Жданова | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г.
2. Выполнение подпрограмма 2 "Улучшение состояния объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры города Ржева Тверской области"
Задача 1 "Удовлетворение потребностей жителей многоквартирных домов"
6 | Мероприятие 1.001 «Устройство организованного водостока многоквартирных домов, расположенных по адресу: город Ржев, Красноармейская набережная, дом 11, корп. 1, 2, 3» | 704.2 | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел ЖКХ администрации города Ржева Тверской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева Тверской области | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Тверской области М.В.Жданова, начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева Тверской области Л.П.Аверчева | 01.01.2017 г. | 31.07.2017 г.
7 | Мероприятие 1.002 "Оплата взносов на капитальный ремонт муниципальных многоквартирных домов " | 1307 | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел ЖКХ администрации города Ржева Тверской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева Тверской области | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Тверской области М.В. Жданова, начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева Тверской области Л.П. Аверчева | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г.
8 | Мероприятие 1.003 "Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда" | 1000 | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел ЖКХ администрации города Ржева Тверской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева Тверской области | Заместитель начальника Отдела ЖКХ администрации города Ржева Тверской области Л.С. Петрова, начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева Тверской области Л.П. Аверчева | 01.01.2017 г. | 30.06.2017 г.
9 | Мероприятие 1.004 "Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда" | 500 | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел ЖКХ администрации города Ржева Тверской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева Тверской области | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Тверской области М.В. Жданова, начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева Тверской области Л.П. Аверчева | 01.01.2017 г. | 30.06.2017 г.
10 | Административное мероприятие 1.005 "Консультативная помощь собственникам жилых помещений в многоквартирных домах по вопросу капитального ремонта общего имущества МКД" | 0 | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел ЖКХ администрации города Ржева Тверской области | Заместитель начальника Отдела ЖКХ администрации города Ржева Тверской области Л.С. Петрова | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г.
11 | Административное мероприятие 1.006 "Информирование населения в СМИ об изменениях в действующем законодательстве в сфере ЖКХ" | 0 | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел ЖКХ администрации города Ржева Тверской области | Заместитель начальника Отдела ЖКХ администрации города Ржева Тверской области Л.С. Петрова | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г.
Задача 2 "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Ржева Тверской области»
12 | Административное мероприятие 2.001 "Подготовка пакета документов о выявлении оснований для признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в соответствии с действующим законодательством" | 0 | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел ЖКХ администрации города Ржева Тверской области | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Тверской области М.В. Жданова | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г.
13 | Мероприятие 2.002 "Проведение работ по сносу расселенных многоквартирных домов из аварийного жилищного фонда города Ржева Тверской области" | 1000 | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел ЖКХ администрации города Ржева Тверской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева Тверской области | Заместитель начальника Отдела ЖКХ администрации города Ржева Тверской области Л.С. Петрова, начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева Тверской области Л.П.Аверчева | 01.01.2017 г. | 30.09.2017 г.
Задача 3 "Повышение уровня газификации города Ржева Тверской области"
14 | Мероприятие 3.001 "Расходы на развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской области за счет средств бюджета города Ржева"(газификация объекта п. Высокое). | 2100 | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел ЖКХ администрации города Ржева Тверской области, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева Тверской области | Заместитель начальника Отдела ЖКХ администрации города Ржева Тверской области Л.С. Петрова, начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева Тверской области Л.П.Аверчева | 01.01.2017 г. | 30.09.2017 г.
15 | Административное мероприятие 3.002 "Мониторинг подключенных домов к централизованным сетям газоснабжения в жилищном фонде города Ржева" | 0 | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел ЖКХ администрации города Ржева Тверской области | Заместитель начальника Отдела ЖКХ администрации города Ржева Тверской области Л.С. Петрова | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г.