## План реализации муницип. 2017
Приложение
к постановлению Администрации города Ржева Тверской области
от 24.05.2017 № 480
"Приложение
к постановлению Администрации города Ржева Тверской области от 28.02.2017 № 150
План реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ржева Тверской области на 2017-2022 годы"
наименование муниципальной программы
на 2017 год
№ п/п | Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы | Цена (тыс.руб.) | Наименование администратора муниципальной программы | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя | Текущий финансовый год
[6 empty] | срок начала выполнения | срок окончания выполнения
Цель муниципальной программы "Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, и условий проживания граждан на территории города Ржева Тверской области"
1. Выполнение подпрограммы 1 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ржева Тверской области"
Задача 2 «Оптимизация функционирования системы теплоснабжения города Ржева Тверской области»
1 | Мероприятия 2.001 "Доработка схемы теплоснабжения на территории города Ржева Тверской области на 2014-2029 гг. согласно нормативным требованиям" | 500 | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ, начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева | 2017-01-01 | 2017-03-31
2 | Административное мероприятие 2.002 "Организационно-методическая работа по вопросам теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190 "О теплоснабжении" (с изменениями) | 0 | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ | 2017-01-01 | 2017-12-31
2. Выполнение подпрограмма 2 "Улучшение состояния объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры города Ржева Тверской области"
Задача 1 "Удовлетворение потребностей жителей многоквартирных домов"
3 | Мероприятие 1.002 "Оплата взносов на капитальный ремонт муниципальных многоквартирных домов" | 1307 | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ, начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева | 2017-01-01 | 2017-12-31
4 | Административное мероприятие 1.005 "Консультативная помощь собственникам жилых помещений в многоквартирных домах по вопросу капитального ремонта общего имущества МКД" | 0 | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева | Заместитель начальника Отдела ЖКХ | 2017-01-01 | 2017-12-31
5 | Административное мероприятие 1.006 "Информирование населения в СМИ об изменениях в действующем законодательстве в сфере ЖКХ" | 0 | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева | Заместитель начальника Отдела ЖКХ | 2017-01-01 | 2017-12-31
Задача 2 "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Ржева Тверской области»
6 | Административное мероприятие 2.001 "Подготовка пакета документов о выявлении оснований для признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в соответствии с действующим законодательством" | 0 | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ | 2017-01-01 | 2017-12-31
7 | Мероприятие 2.002 "Приобретение жилья для переселения жителей из аварийного жилого дома, расположенного по ул. Т.Филиппова, д.63" | 1000 | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ, начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева | 2017-04-01 | 2017-12-31
Задача 3 "Повышение уровня газификации города Ржева Тверской области"
8 | Мероприятие 3.001 "Расходы на развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской области за счет средств бюджета города Ржева"(газификация объекта п. Высокое). | 2100 | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Заместитель начальника Отдела ЖКХ, начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева | 2017-01-01 | 2017-09-30
9 | Административное мероприятие 3.002 "Мониторинг подключенных домов к централизованным сетям газоснабжения в жилищном фонде города Ржева" | 0 | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева | Заместитель начальника Отдела ЖКХ | 2017-01-01 | 2017-12-31
".