## План реализ МП на 2016-2018гг
Приложение к постановлению Администрации города Ржева Тверской области от 30.12.2016 № 1299
"Приложение к постановлению
Администрации города Ржева Тверской области
от 30.12.2016 № 1299
План реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области
"Развитие культуры города Ржева Тверской области" на 2014-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
на 2017 год
[18 empty] | № п/п | Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы | Наименование администратора муниципальной программы | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя | Текущий финансовый год
|  | Код администратора программы |  |  | Раздел |  | Подраздел
[23 empty] | срок начала выполнения | срок окончания выполнения | год достижения
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27
Цель муниципальной программы «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, развития творческих способностей и обеспечение равного доступа жителей города Ржева Тверской области к культурным ценностям, знаниям и информации, участие их в культурной жизни, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала города Ржева Тверской области»
[18 empty] | 1.Выполнение подпрограммы 1 "Развитие дополнительного образования детей в области культуры города Ржева Тверской области" | [6 empty] | 2019
[19 empty] | Задача 1. «Совершенствование механизмов управления системой образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Ржева Тверской области» | - | - | - | - | - | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Мероприятие 1.001 «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в области культуры (в части совершенствования оплаты труда по категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | Мероприятие 1.002 «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в области культуры (в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | Мероприятие 1.003 «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в области культуры (в части расходов на текущее содержание)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | Мероприятие 1.004 «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в области культуры (в части укрепления материально-технической базы)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | Мероприятие 1.005 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности в рамках МЗ прошлых лет)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 2014
[18 empty] | 6 | Задача 2. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования в области культуры | - | - | - | - | - | 2019
[18 empty] | 7 | Административное мероприятие 2.001 «Осуществление учредителем контроля за выполнением стандарта муниципальной услуги» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | Мероприятие 2.003 «Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования по отрасли культура» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-06-01 | 2017-10-31 | 2016
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | Мероприятие 2.010 «Расходы на проведение ремонтных работ на объектах муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры Тверской области в рамках реализации плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования на федеральном уровне памятной даты "800-летие основания г. Ржева Тверской области"за счет средств местного бюджета » | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | L | 0 | 2 | 7 | 10 | Мероприятие 2.011 «Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры Тверской области за счет средств местного бюджета» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-06-01 | 31.11.2017 | 2016
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | L | 0 | 2 | 7 | 15 | Мероприятие 2.009 «Расходы на проведение ремонтных работ на объектах муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры Тверской области в рамках реализации плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования на федеральном уровне памятной даты "800-летие основания г.Ржева Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева |  |  | 2016
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | L | 0 | 2 | 7 | 16 | Мероприятие 2.010 «Расходы на проведение ремонтных работ на объектах муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры Тверской области в рамках реализации плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования на федеральном уровне памятной даты "800-летие основания г. Ржева Тверской области" (местный бюджет)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева |  |  | 2016
[18 empty] | 2.Выполнение подпрограммы 2 "Улучшение условий организации досуга и обеспечение жителей города Ржева услугами организаций культуры" | [6 empty] | 2019
[19 empty] | Задача 1. «Совершенствование механизмов управления системой учреждений культурно-досугового типа города Ржева Тверской области в режиме развития и функционирования» | - | - | - | - | - | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | Мероприятие 1.001 «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части совершенствования оплаты труда категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | Мероприятие 1.003 «Обеспечение деятельности казенных учреждений культурно-досугового типа (в части совершенствования оплаты труда категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 13 | Мероприятие 1.005 «Обеспечение деятельности казенных учреждений культурно-досугового типа по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | Мероприятие 1.006 «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части расходов на текущее содержание)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 15 | Мероприятие 1.007 «Обеспечение деятельности казенных учреждений культурно-досугового типа (в части содержания и укрепления МТБ)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 | Мероприятие 1.008 «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части укрепления материально-технической базы)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-02-01 | 2017-05-31 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1917 | Мероприятие 1.009 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности в рамках МЗ прошлых лет)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 2014
[18 empty] | 18 | Мероприятие 1.011 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-06-01 | 2017-12-31
[19 empty] | Задача 2. «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа в городе Ржеве Тверской области» | - | - | - | - | - | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | Мероприятие 2.001 «Проведение противопожарных мероприятий в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа по отрасли культура (местный бюджет)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 | Мероприятие 2.002 «Проведение противопожарных мероприятий в казенных учреждениях культурно-досугового типа по отрасли культура (местный бюджет)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-06-01 | 2017-09-30 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 | Мероприятие 2.003 «Проведение ремонта в казенных учреждениях досугового типа по отрасли культура (местный бюджет)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 2015
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | Мероприятие 2.004 «Проведение ремонта в бюджетных учреждениях досугового типа по отрасли культура (местный бюджет)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 2015
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 23 | Мероприятие 2.012 «Расходы на проведение ремонтных работ на объектах муниципальных учреждений культуры Тверской области в рамках реализации плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования на федеральном уровне памятной даты "800-летие основания г. Ржева Тверской области» за счет средств местного бюджета | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 2016
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 24 | Мероприятие 2.014 «Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств местного бюджета» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-06-01 | 2017-10-31 | 2016
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 28 | Мероприятие 2.015 «Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств местного бюджета» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева -Е.Е.Писарева, главный бухгалтер - Л.В.Сотникова | 2017-06-01 | 2017-10-31 | 2016
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |  | Мероприятие 2.011 «Расходы на проведение ремонтных работ на объектах муниципальных учреждений культуры Тверской области в рамках реализации плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования на федеральном уровне памятной даты "800-летие основания г. Ржева Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева -Е.Е.Писарева |  |  | 2016
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |  | Мероприятие 2.012 «Расходы на проведение ремонтных работ на объектах муниципальных учреждений культуры Тверской области в рамках реализации плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования на федеральном уровне памятной даты "800-летие основания г. Ржева Тверской области" за счет средств местного бюджета» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева -Е.Е.Писарева |  |  | 2016
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |  | Мероприятие 2.013 «Расходы на проведение ремонтных работ на объектах муниципальных учреждений культуры Тверской области в рамках реализации плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования на федеральном уровне памятной даты "800-летие основания г. Ржева Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева -Е.Е.Писарева |  |  | 2016
[18 empty] | 25 | Мероприятие 2.014 «Расходы на проведение ремонтных работ на объектах муниципальных учреждений культуры Тверской области в рамках реализации плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования на федеральном уровне памятной даты "800-летие основания г. Ржева Тверской области" за счет средств местного бюджета» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева |  |  | 2019
[18 empty] | 3.Выполнение подпрограммы 3 «Организация библиотечного обслуживания населения города Ржева Тверской области» | [6 empty] | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |  | Задача 1. «Совершенствование механизмов управления муниципального учреждения культуры «Ржевская централизованная библиотечная система» в режиме развития и функционирования» | - | - | - | - | - | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 26 | Мероприятие 1.001 «Обеспечение деятельности казенного учреждения «Ржевская централизованная библиотечная система» (в части совершенствования оплаты труда по категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 27 | Мероприятие 1.003 «Обеспечение деятельности казенного учреждения культуры «Ржевская централизованная библиотечная система» (в части расходов на текущее содержание и на укрепление МТБ)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 28 | Мероприятие 1.004 «Обеспечение деятельности казенных учреждений библиотечного типа по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | Мероприятие 1.005 «Противопожарные мероприятия казенного учреждения «Ржевская ЦБС» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 2014
[18 empty] | 30 | Мероприятие 1.007 « Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в казенном учреждении «Ржевская ЦБС» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | L | 1 | 4 | 4 |  | Задача 2. «Развитие библиотечного дела в городе Ржеве Тверской области, сохранение культурного наследия города Ржева Тверской области» | - | - | - | - | - | 2015
6 | 5 | 1: 31; 2: Мероприятие 2.012 «Комплектование библиотечных фондов МУК «Ржевская ЦБС»; 3: Отдел культуры администрации города Ржева; 4: Отдел культуры администрации города Ржева; 5: Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова; срок начала выполнения 6: 2017-06-01; срок окончания выполнения 7: 2017-10-31; год достижения 27: 2019
[18 empty] | 32 | Мероприятие 2.013 «Расходы на поддержку отрасли культуры за счет местного бюджета(в части комплектования книжных фондов МУК "Ржевская ЦБС» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-05-01 | 2017-10-31 | 2019
[18 empty] | 4.Выполнение подпрограммы 4 «Организация и проведение массовых, культурно-просветительских и театрально-зрелищных мероприятий в городе Ржеве Тверской области» | [6 empty] | 2019
[19 empty] | Задача 1. «Сохранение и развитие выставочного дела в городе Ржеве Тверской области» | - | - | - | - | - | 2019
[18 empty] | 33 | Административное мероприятие 1.001 «Организация и проведение мероприятий, в рамках общегородских мероприятий в городе Ржеве» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2019
[18 empty] | 34 | Административное мероприятие 1.002 «Выставочное дело в городе Ржеве Тверской области» (организация выставочной деятельности и художественных конкурсов)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |  | Задача 2. «Сохранение и развитие самодеятельного и народного творчества в городе Ржеве Тверской области» | - | - | - | - | -
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 35 | Административное мероприятие 2.001 «Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий в городе Ржеве Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева | 2017-01-01 | 2017-12-31
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 36 | Мероприятие 2.003 «Проведение фестиваля искусств «Ржевская осень» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-10-01 | 2017-11-30
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 37 | Мероприятие 2.004 «Организация и проведение новогодних и рождественских праздников» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-12-01 | 2017-12-31
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 38 | Мероприятие 2.005 «Организация праздников «Широкая масленица, Проводы зимы» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-02-01 | 2017-02-26
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 39 | Мероприятие 2.006 «Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню освобождения города Ржева от немецко-фашистских захватчиков» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-02-01 | 2017-03-31
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 40 | Мероприятие 2.009 «Проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-04-01 | 2017-05-31
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 41 | Мероприятие 2.010 « Проведение праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню работника культуры» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-03-01 | 2017-03-31
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 42 | Мероприятие 2.011 «Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-05-01 | 2017-06-30
[18 empty] | 43 | Мероприятие 2.012 «Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города Ржева» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-06-01 | 2017-06-30
[18 empty] | 44 | Мероприятие 2.013« Проведение живописного пленэра «Ржевская палитра» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-09-01 | 2017-10-31
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 45 | Мероприятие 2.014 «Организация и проведение фестиваля детского и юношеского творчества «Живая память» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-06-01 | 2017-10-31
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 46 | Мероприятие 2.015 «Организация и проведение Ржевской осенней ярмарки "Таусень- урожай за плетень" и Праздников двора» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-09-01 | 2017-10-31
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 47 | Мероприятие 2.017 «Проведение молодежного фестиваля уличного танца "Street Danc» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-02-01 | 31.02.2017
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 48 | Мероприятие 2.018 «Проведение фольклорного праздника "Ржевские гостевания» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-06-01 | 2017-06-30
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 49 | Мероприятие 2.019 «Проведение фестиваля детского творчества «Таланты нового века» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-03-01 | 2017-04-30
[18 empty] | 50 | Мероприятие 2.020 «Организация и проведение Открытого фестиваля семейного творчества «Созвездие под названием Семья» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-06-01 | 2017-07-07
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 51 | Мероприятие 2.021 «Организация и проведение Открытого праздника Гармонистов» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-10-01 | 2017-11-30
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 52 | Мероприятие 2.023 «Организация деятельности Духового оркестра МУК "Дворец культуры" г. Ржева» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-06-01 | 2017-12-31
[18 empty] | 53 | Мероприятие 2.024 «Организация деятельности ансамбля камерной музыки МУК "Дворец культуры" г. Ржева» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 2019
[18 empty] | 54 | Мероприятие 2.026 «Проведение праздничных мероприятий, посвященных неделе детской и юношеской книге» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-03-01 | 2017-04-02 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 55 | Мероприятие 2.027 «Проведение мероприятий, посвященных Общероссийскому Дню библиотек» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5.Выполнение подпрограммы 5 «Организация обслуживания учреждений подведомственных Отделу культуры администрации города Ржева Тверской области» | [6 empty] | 2019
[19 empty] | Задача 1. «Совершенствование механизмов обслуживания учреждений подведомственных Отделу культуры администрации г. Ржева» | - | - | - | - | - | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 56 | Мероприятие 1.001 « Обеспечение деятельности казенного учреждения "ЦО г. Ржева" (в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2019
[18 empty] | 57 | Мероприятие 1.002 «Обеспечение деятельности казенного учреждения ЦО г. Ржева (в части расходов на текущее содержание и на укрепление МТБ)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 2019
[19 empty] | Задача 2. «Укрепление и развитие материально-технической базы КУ «Центр Обслуживания учреждений подведомственных Отделу культуры г.Ржева» | - | - | - | - | -
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 58 | Мероприятие 2.002 « Противопожарные мероприятия казенного учреждения ЦО г. Ржева» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-06-01 | 2017-10-31 | 2019
[18 empty] | Обеспечивающая подпрограмма | [6 empty] | 2019
[18 empty] | 68 | 1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева, главный бухгалтер - Л.В.Сотникова | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 59 | 1.001 Расходы на руководство и управление (Центральный аппарат) | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Е.Е.Писарева, главный бухгалтер Л.В.Сотникова | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2019
[19 empty] | Показатель 1 Количество муниципальных служащих | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева, главный бухгалтер - Л.В.Сотникова | 2017-01-01 | декабрь | 2019
[19 empty] | Показатель 2 Количество работников не являющихся муниципальными служащими | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева, главный бухгалтер - Л.В.Сотникова | 2017-01-01 | декабрь | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 |  |  | 70 | 1.002 Расходы на руководство и управление (Централизованная бухгалтерия) | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации г.Ржева -Е.Е.Писарева, главный бухгалтер - Л.В.Сотникова | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 |  |  |  | Мероприятие 1.002 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 0 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 |  |  |  | Мероприятие 1.003 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 0 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 |  |  |  | Мероприятие 1.004 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 0 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 9 |  |  |  | Мероприятие 1.007 «Гашение кредиторской задолженности» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 0 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 |  |  | 73 | 1.003 Расходы на руководство и управление (Централизованная бухгалтерия «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации») | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | - | 2014
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 |  |  |  | 2. Централизованная бухгалтерия (Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации) | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 0 | 2015
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3. Административные мероприятия | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 0 | 2019
[19 empty] | Административное мероприятие 3.001 «Разработка проектов нормативных правовых актов города Ржева Тверской области по вопросам, относящимся к сфере ведения Отдела культуры администрации города Ржева Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | да | 2019
[19 empty] | Показатель административного мероприятия «Количество разработанных проектов нормативных правовых актов города Ржева Тверской области по вопросам, относящимся к сфере ведения Отдела культуры администрации города Ржева Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 2 | 2019
[19 empty] | Административное мероприятие 3.002 «Организация и проведение совещаний директоров учреждений культуры города Ржева Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | да | 2019
[19 empty] | Показатель административного мероприятия «Количество проведенных совещаний директоров учреждений культуры города Ржева Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 48 | 2019
[19 empty] | Административное мероприятие 3.003 «Подготовка и направление в Комитет по делам культуры Тверской области заявок для участия в Областной программе софинансирования» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | да | 2019
[19 empty] | Показатель административного мероприятия «Количество направленных в Комитет по делам культуры Тверской области заявок для участия в Областной программе софинансирования» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 1 | 2019
[19 empty] | Административное мероприятие 3.004 «Взаимодействие с Комитетом по делам культуры Тверской области по вопросам реализации совместных проектов в сфере культуры» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | да | 2019
[19 empty] | Показатель административного мероприятия «Количество соглашений с Комитетом по делам культуры Тверской области по вопросам реализации совместных проектов в сфере культуры» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 1 | 2019
[19 empty] | Административное мероприятие 3.005 «Взаимодействие с органами местного самоуправления сферы культуры муниципальных образований Тверской области по вопросам реализации совместных проектов в сфере культуры» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | да | 2019
[19 empty] | Показатель административного мероприятия «Количество соглашений с органами местного самоуправления сферы культуры муниципальных образований Тверской области по вопросам реализации совместных проектов в сфере культуры» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 1 | 2019
[19 empty] | Административное мероприятие 3.006 «Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности при проведении мероприятий сферы культуры на территории города Ржева Тверской области, совершенствования антинаркотической пропаганды, популяризация здорового образа жизни» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | да | 2019
[19 empty] | Показатель административного мероприятия «Количество соглашений с правоохранительными органами по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности при проведении мероприятий сферы культуры на территории города Ржева Тверской области, совершенствования антинаркотической пропаганды, популяризация здорового образа жизни» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 17 | 2019
[19 empty] | Административное мероприятие 3.007 «Сопровождение и информационное наполнение раздела «Культура» официального сайта Администрации города Ржева Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | да | 2019
[19 empty] | Показатель административного мероприятия «Количество посещений раздела «Культура» официального сайта Администрации города Ржева Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | 12000 | 2019
|  | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 9 |  |  | 74 | 1.004 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности) | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Е.Е.Писарева, Л.В.Сотникова | январь-декабрь | - | 2014
".
78 618,0