А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А   Р Ж Е В А

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.06.2017							                    	      № 617

Об утверждении сводного годового доклада
о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ города Ржева

Тверской области за 2016 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями), постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 30.08.2013 № 1188 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями), протоколом заседания Бюджетной комиссии города Ржева Тверской области от 28.06.2017 № 4, руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Ржева Тверской области за 2016 год. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Ржева				                                                   В.В. Родивилов

Приложение к постановлению

Администрации города Ржева

Тверской области

от 30.06.2017 № 617

СВОДНЫЙ

ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА РЖЕВА

ЗА 2016 ГОД

2017 год

Оглавление

Введение	4

Реализация муниципальных программ города Ржева Тверской области в 2016 году	5

1.1.	Освоение средств бюджета города Ржева Тверской области в 2016 году	5

1.2.	Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2016 году	6

1.3.	Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ	11

1.4.	Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ и меры по их минимизации	11

Заключение	12

Приложение 1	13

Приложение 2	15

Приложение 3	19

Приложение 4	22

Приложение 5	25

Приложение 6	29

Приложение 7	32

Приложение 8	35

Приложение 9	38

Приложение 10	41

Приложение 11	45

Приложение 12	48

- Введение

Настоящий сводный годовой доклад подготовлен в соответствии с постановлениями Администрации города Ржева Тверской области:

- постановление Администрации города Ржева Тверской области от 30.08.2013  № 1188 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями и дополнениями);

- постановление Администрации города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями и дополнениями).

Бюджет города Ржева Тверской области на 2016 год был сформирован на основе           12 муниципальных программ (таблица 1):

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Реквизиты постановлений |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Молодежь города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | от 25.12.2013 № 1848 |
| 2. | «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева» на 2014-2019 годы | от 23.12.2013 № 1820 |
| 3. | «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | от 23.12.2013 № 1819 |
| 4. | «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | от 12.05.2014 № 641 |
| 5. | «Управление общественными финансами города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | от 30.12.2013 № 1872 |
| 6. | «Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | от 20.12.2013 № 1813 |
| 7. | «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | от 25.12.2013 № 1854 |
| 8. | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области» на 2016-2021 годы | от 31.12.2015 № 1438 |
| 9. | «Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | от 26.06.2014 № 824 |
| 10. | «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | от 03.03.2014 № 275 |
| 11. | «Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | от 20.02.2014 № 229 |
| 12. | «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | от 20.02.2014 № 228 |

- Реализация муниципальных программ города Ржева Тверской области

- в 2016 году

  - Освоение средств бюджета города Ржева Тверской области в 2016 году

В 2016 году осуществлялась реализация 12 муниципальных программ города Ржева. Общий объем запланированных средств (за счет всех источников финансирования) на их реализацию составил 1 109 379,5 тыс. руб. На диаграмме 1 представлен объем денежных средств в разрезе бюджетов.

Общий объем израсходованных средств (за счет всех источников финансирования) составил 1 012 482,4 тыс. руб. На диаграмме 2 представлен объем денежных средств в разрезе бюджетов.

Анализ освоения средств бюджета города Ржева Тверской области в части реализации муниципальных программ по итогам 2016 года приведен в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Освоение средств бюджета города Ржева Тверской области, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Освоение, % |
| 1. | «Молодежь города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 3 549,7 | 3 435,9 | 96,8 |
| 2. | «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева» на 2014-2019 годы | 50 216,1 | 48 749,1 | 97,1 |
| 3. | «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 551 728,2 | 540 086,9 | 97,9 |
| 4. | «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 112 678,2 | 106 289,8 | 94,3 |
| 5. | «Управление общественными финансами города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 7 058,3 | 6 850,5 | 97,1 |
| 6. | «Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 29 930,6 | 28 274,4 | 94,5 |
| 7. | «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 8 575,6 | 8 423,8 | 98,2 |
| 8. | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области» на 2016-2021 годы | 8 815,0 | 8 587,4 | 97,4 |
| 9. | «Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 7 693,6 | 7 322,8 | 95,2 |
| 10. | «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 283 813,0 | 210 485,2 | 74,2 |
| 11. | «Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 40 762,6 | 39 485,2 | 96,9 |
| 12. | «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 4 558,7 | 4 491,3 | 98,5 |
|  | Всего: | 1 109 379,5 | 1 012 482,4 | 91,3 |

  - Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2016 году

В течение 2016 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ.

По результатам 2016 года были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2016 год (далее – отчеты).

Отчеты в установленном порядке проходили экспертизу в Финансово-экономическом отделе администрации города Ржева Тверской области и Отделе развития предпринимательства, инвестиций и закупок администрации города Ржева Тверской области.

По итогам рассмотрения отчетов  общими рекомендациями для администраторов муниципальных программ стали:

а) соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;

б) необходимость корректировки плановых значений на 2017 – 2021 годы для показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2016 году.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2016 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Ржева за 2016 год (далее – сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных администраторами муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась                           в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области, утвержденным постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями и дополнениями).

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2016 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 3.

Таблица 3

| N п/п | Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы при IФМП>0 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде | 0,8≤КМП≤1,2 |
| 2. | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования | 1,2<КМП<2,0 |
| 3. | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно | 0,5<КМП<0,8 |
| 4. | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована недостаточно эффективно | КМП≤0,5 |
| 5. | Муниципальная программа требует доработки на плановый период | КМП≥2,0 |

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области, критерий эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год определяется как отношение индекса достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году (в расчет включались показатели целей, задач, мероприятий и административных мероприятий) умноженного на показатель качества планирования муниципальной программы в отчетном финансовом году  к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году (в расчете участвует значение более 0).

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ, результат которого представлен в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование муниципальной программы, реализуемой в 2016 году | Индекс достижения плановых значений показателей муници-пальной программы в отчетном финансовом году | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализа-цию муници-пальной программы в отчетном финансовом году | Критерий эффектив-ности реализации муници-пальной программы в отчетном финансовом году | Результаты экспертного заключения | Рейтинг эффектив-ности реализации муници-пальной программы | Место в рейтинге реализации муници-пальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Молодежь города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 1,017 | 0,968 | 1,05 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация муниципальной программы в 2016 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована | 0,95* | 1 |
|  | «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева» на 2014-2019 годы | 0,978 | 0,971 | 0,95 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация муниципальной программы в 2016 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована | 0,95* | 2 |
|  | «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 1,030 | 0,979 | 0,945 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация муниципальной программы в 2016 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована | 0,945 | 3 |
|  | «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 1,035 | 0,94 | 1,059 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация муниципальной программы в 2016 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована | 0,941* | 4 |
|  | «Управление общественными финансами города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 1,008 | 1,000 | 0,941 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация муниципальной программы в 2016 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована | 0,941* | 5 |
|  | «Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 0,874 | 0,945 | 0,925 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация муниципальной программы в 2016 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована | 0,925 | 6 |
|  | «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 1,01 | 0,982 | 0,92 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация муниципальной программы в 2016 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована | 0,915 | 7 |
|  | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области» на 2016-2021 годы | 1,03 | 0,97 | 0,87 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация муниципальной программы в 2016 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована | 0,87 | 8 |
|  | «Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 1,019 | 0,952 | 0,837 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация муниципальной программы в 2016 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована | 0,837 | 9 |
|  | «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 1,076 | 0,742 | 1,21 | Муниципальная программа в 2016 году реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования. Оценка реализации муниципальной программы обоснована | 0,79 | 10 |
|  | «Благоустройст-во города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 0,771 | 0,969 | 0,679 | Муниципальная программа в 2016 году реализована умеренно эффективно. Оценка реализации муниципальной программы обоснована | 0,679 | 11 |
|  | «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы | 0,524 | 0,985 | 0,28 | Муниципальная программа в 2016 году реализована недостаточно эффективно. Оценка реализации муниципальной программы обоснована | 0,28 | 12 |

*- при формировании места в рейтинге реализации муниципальной программы учитывалось следующее: чем ближе значение показателя качества планирования муниципальной программы к значению 1, тем более эффективно спланирована муниципальная программа в 2016 году.

На основании данных, приведенных в таблице можно сделать вывод, что из 12 реализуемых в 2016 году муниципальных программ 9 являются высокоэффективными, 2 умеренно эффективными (ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования), 1 муниципальная программа – недостаточно эффективная.

  - Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ

Администраторы муниципальных программ формировали комплекс мероприятий, обеспечивающих результаты в достижении целей и задач программ. Последовательная реализация мероприятий программ позволяла получить и обобщить информацию о реальном положении дел в целом, определить первоочередные задачи и приоритеты, принять обоснованные решения о необходимости их реализации.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, администраторы муниципальных программ выносили предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии администрации города Ржева.

  - Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ

- и меры по их минимизации

По результатам анализа годовых отчетов сформирован перечень рисков, с которыми столкнулись администраторы в 2016 году, повлиявшие на реализацию муниципальных программ:

1) Изменение общей общественно-политической ситуации – усиление общественного протеста.

С целью минимизации влияния данного риска, администраторы муниципальных программ предпринимали следующие шаги:

- ряд мероприятий программ был направлен на повышение эффективности взаимодействия с общественностью, выстраивание эффективных взаимоотношений власти и общества, что позволило снизить уровень возможного общественного протеста на территории города;

- осуществлялся мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в социально-экономической сфере и смежных областях.

2) Сокращение объемов финансовых средств на реализацию   муниципальной программы.

С целью минимизации влияния данного риска, администраторы муниципальных программ предпринимали следующие шаги:

- привлекали внебюджетные средства;

- изыскивали возможность перераспределения денежных средств в рамках программы для выполнения первоочередных задач.

3) Увеличение цен на товары и услуги в связи с инфляцией и как следствие невозможность закупки товаров и выполнения услуг в объемах, предусмотренных показателями мероприятий подпрограмм.

С целью минимизации влияния данного риска, администраторы муниципальных программ предпринимали следующие шаги:

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- применяли индекс потребительских цен при корректировке программы;

- осуществление контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы;

- мониторинг достижения показателей муниципальной программы;

4) Форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные происшествия, влияние погодных факторов).

С целью минимизации влияния данного риска, администраторы муниципальных программ предпринимали следующие шаги:

- вносили изменения в программу в части изменения, дополнения, исключения мероприятий подпрограмм и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

- вносили изменения в программу в части увеличения объемов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

5) Неисполнение обязательств по договору сторонними организациями.

С целью минимизации влияния данного риска, администраторы муниципальных программ предпринимали следующие шаги:

- проводили рабочие совещания с руководителями сторонних организаций по вопросам необходимости проведения мероприятий.

- Заключение

Практика реализации муниципальных программ в 2016 году показала, что качество планирования некоторых муниципальных программ необходимо повышать.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и рейтинга подтверждают имеющиеся недостатки в работе администраторов муниципальных программ.

В связи с вышеизложенным, администраторам муниципальных программ рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилить исполнительскую дисциплину.

При дальнейшей реализации муниципальных программ администраторам рекомендуется:

а) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно выносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

б) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями;

в) для достижения наибольшей эффективности муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ.

- Приложение 1

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2016 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Молодежь  города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы

за 2016 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Молодёжь города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013№ 1848 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Молодежь города Ржева Тверской области» на 2014- 2019 годы» (с изменениями).

Главный администратор муниципальной программы - Администрация города Ржева.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 3435,9 тыс. руб. (96,8 % от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: "Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан".

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

-Доля молодых граждан г. Ржева, участвующих в мероприятиях молодежной политики;

-Уровень информированности молодежи о предоставляемых в городе Ржеве возможностях для саморазвития и самореализации.

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Молодежь города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы за 2016 год представлена на диаграмме

Показатель 1 -доля молодых граждан г. Ржева, участвующих в мероприятиях молодежной политики;

Показатель 2 – уровень информированности молодежи о предоставляемых в городе Ржеве возможностях для саморазвития и самореализации.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

-подпрограмма 1 "Содействие в обеспечении жильем молодых семей". Денежные средства освоены на 96,84% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

-подпрограмма 2 "Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан". Денежные средства освоены на  90,30% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

-подпрограмма 3 "Вовлечение молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества". Денежные средства освоены на 98,45% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

-подпрограмма 4 "Проведение поисковой работы и увековечивание памяти погибших в годы ВОВ". Денежные средства освоены на 99,25% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1,017;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,968;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,05.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2016 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Молодежь города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы в 2015 и 2016 годах представлена на диаграмме 2.

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий  - критерий эффективности реализации муниципальной программы.

- Приложение 2

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2016 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева

Тверской области» на 2014-2019 годы за 2016 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева от 23.12.2013 № 1820 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы» (с изменениями).

Главный администратор муниципальной программы – Администрация города Ржева.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 48 749,1 тыс. руб., что составило 97,08% от выделенных средств.

Муниципальная программа  направлена на достижение следующих целей:

1) Формирование эффективной системы исполнения ключевых функций и полномочий органа местного самоуправления и предоставления качественных муниципальных и переданных органу местного самоуправления государственных услуг;

2) Совершенствование государственной политики Тверской области в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, содействие развитию институтов гражданского общества".

Основные показатели, характеризующие достижение первой цели:

- уровень удовлетворенности граждан работой органа местного самоуправления города Ржева Тверской области;

- уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных и государственных услуг, оказываемых структурными подразделениями Администрации города Ржева Тверской области;

- уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью органа местного самоуправления города Ржева Тверской области;

- доля решений органа местного самоуправления города Ржева Тверской области, соответствующих приоритетным направлениям социально-экономического развития города Ржева Тверской области;

- доля муниципальных служащих, удовлетворенных организацией и условиями труда;

- доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие и реализующие ее.

Основные показатели, характеризующие достижение второй цели:

- доля решений органа местного самоуправления города Ржева Тверской области, перед реализацией которых проведен комплексный анализ влияния на социально-экономическое развитие города Ржева Тверской области;

- уровень поддержки работы органа местного самоуправления города Ржева Тверской области со стороны общественности, некоммерческих организаций.

Значения целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева Тверской области»  на 2014 - 2019 годы за 2016 год представлены в диаграмме 1.

Показатель 1 - Уровень удовлетворенности граждан работой органа местного самоуправления города Ржева Тверской области;

Показатель 2 - Уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных и государственных услуг, оказываемых структурными подразделениями Администрации города Ржева Тверской области;

Показатель 3 - Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью органа местного самоуправления города Ржева Тверской области;

Показатель 4 - Доля решений органа местного самоуправления города Ржева Тверской области, соответствующих приоритетным направлениям социально-экономического развития города Ржева Тверской области;

Показатель 5 - Доля муниципальных служащих, удовлетворенных организацией и условиями труда;

Показатель 6 - Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие и реализующие ее;

Показатель 7 - Доля решений органа местного самоуправления города Ржева Тверской области, перед реализацией которых проведен комплексный анализ влияния на социально-экономическое развитие города Ржева Тверской области;

Показатель 8 - Уровень поддержки работы органа местного самоуправления города Ржева Тверской области со стороны общественности, некоммерческих организаций.

Муниципальная программа состоит из 8 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие институтов гражданского общества, поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления города Ржева Тверской области». Освоение денежных средств составило 100,00% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 2 «Развитие международных связей в городе Ржеве Тверской области».  Освоение денежных средств составило 100,00% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 3 «Подготовка к празднованию 800-летия города Ржева». Освоение денежных средств составило 99,41% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 4 «О противодействии коррупции в городе Ржеве Тверской области». Освоение денежных средств составило 100,00% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 5 "Осуществление муниципальным образованием отдельных переданных государственных полномочий". Освоение денежных средств составило 97,79% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 6 «Создание условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления города Ржева Тверской области». Освоение денежных средств составило 94,19% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 7 "Повышение статуса города Ржева Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы". Освоение денежных средств составило 54,61% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 8 «Улучшение условий и охраны труда в городе Ржеве Тверской области». Освоение денежных средств составило 97,57% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

В рамках программы проводились административные мероприятия, плановые значения показателей которых равны 1, что свидетельствует о 100% реализации подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,978;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,971;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,95.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2016 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы  города Ржева Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы в 2015 и 2016 годах представлена на диаграмме 2.

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий  - критерий эффективности реализации муниципальной программы.

- Приложение 3

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2016 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы

за 2016 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 23.12.2013 № 1819 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы» (с изменениями).

Администратор муниципальной программы – Отдел образования администрации города Ржева Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 540 086,9 тыс. руб. (97,89% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа  направлена на достижение следующей цели: "Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в развитие экономики с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды".

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

- удовлетворенность населения города Ржева Тверской области качеством образовательных услуг и их доступностью;

- охват программами дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании;

- доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста.

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы за 2016 год представлена на диаграмме 1.

Показатель 1 - удовлетворенность населения города Ржева Тверской области качеством образовательных услуг и их доступностью;

Показатель 2 - охват программами дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;

Показатель 3 - доля выпускников муниципальных  общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании;

Показатель 4 - доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста.

Муниципальная программа состоит из 8 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Ржеве Тверской области». Денежные средства освоены на 97,07% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 2 «Модернизация общего образования как института социального развития». Денежные средства освоены на 98,55% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в городе Ржеве Тверской области». Денежные средства освоены на 96,71% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 4 "Обеспечение инновационного характера образования в городе Ржеве Тверской области". Денежные средства освоены на 93,85% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 5 "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Ржева Тверской области". Денежные средства освоены на 99,35% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 6 "Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях города Ржева Тверской области". Денежные средства освоены на 99,81% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 7 "Проведение ремонта в образовательных учреждениях города Ржева Тверской области". Денежные средства освоены на 99,99% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 8 "Комплексная безопасность образовательных учреждений города Ржева Тверской области". Денежные средства освоены на 97,88% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1,030;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,979;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,945.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2016 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие образованная города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы в 2015 и 2016 годах представлена на диаграмме 2.

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий - критерий эффективности реализации муниципальной программы.

- Приложение 4

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2016 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы

за 2016 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 12.05.2014 № 641 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы» (с изменениями).

Администратор муниципальной программы – Отдел культуры администрации города Ржева Тверской области

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 106 289,8 тыс. руб. (94,33% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа  направлена на достижение следующей цели: "Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, развития творческих способностей и обеспечение равного доступа жителей города Ржева Тверской области к культурным ценностям, знаниям и информации, участие их в культурной жизни, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала города Ржева Тверской области".

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

- уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования в области культуры в городе Ржеве Тверской области;

- уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры в городе Ржеве Тверской области;

- уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых Муниципальным учреждением культуры «Ржевская централизованная библиотечная система»;

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы за 2016 год представлена на диаграмме 1.

Показатель 1 - уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования в области культуры в городе Ржеве Тверской области;

Показатель 2 - уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры в городе Ржеве Тверской области;

Показатель 3 - уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых Муниципальным учреждением культуры «Ржевская централизованная  библиотечная система».

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей в области культуры города Ржева Тверской области". Денежные средства освоены на 98 % от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 2 «Улучшение условий организации досуга и обеспечение жителей города Ржева Тверской области услугами организаций культуры». Денежные средства освоены на 92,08% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения города Ржева Тверской области». Освоение денежных средств составило 85,97% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 4 «Организация и проведение массовых, культурно-просветительских и театрально-зрелищных мероприятий в городе Ржеве Тверской области». Денежные средства освоены на 99,99% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1,035;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,94;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,059.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2016 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы в 2015 и 2016 годах представлена на диаграмме 2.

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий  - критерий эффективности реализации муниципальной программы.

- Приложение 5

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2016 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Управление общественными финансами города Ржева Тверской области»

на 2014-2019 годы за 2016 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Управление общественными финансами» на 2014-2019 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 30.12.2013 № 1872 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Управление общественными финансами города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы» (с изменениями).

Главный администратор муниципальной программы – Финансово-экономический отдел администрации города Ржева Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 6 850,5 тыс. руб. (97,06% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: достижение эффективного управления общественными финансами города Ржева Тверской области в рамках реализации прогноза социально-экономического развития города.

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

- доля расходов на содержание органов местного самоуправления города Ржева Тверской области в общих расходах бюджета города;

- доля расходов бюджета города Ржева Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета города Ржева» (без учета средств, предусмотренных на реализацию Указа Президента Российской Федерации «О праздновании 800-летия города Ржева» и других целевых средств);

- коэффициент гибкости расходных обязательств бюджета города Ржева» (без учета средств, предусмотренных на реализацию Указа Президента Российской Федерации «О праздновании 800-летия города Ржева» и других целевых средств);

- отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета города Ржева в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений);

- доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета города Ржева;

- объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений города Ржева;

- доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме доходов бюджета города Ржева (без учета субвенций).

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Управление общественными финансами города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы за 2016 год представлена на диаграмме 1 и диаграмме 2.

Показатель 1 - доля расходов на содержание органов местного самоуправления города Ржева Тверской области в общих расходах бюджета города;

Показатель 2 - доля расходов бюджета города Ржева Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета города Ржева» (без учета средств, предусмотренных на реализацию Указа Президента Российской Федерации «О праздновании 800-летия города Ржева» и других целевых средств);

Показатель 3 - коэффициент гибкости расходных обязательств бюджета города Ржева» (без учета средств, предусмотренных на реализацию Указа Президента Российской Федерации «О праздновании 800-летия города Ржева» и других целевых средств);

Показатель 4 - отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета города Ржева в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений);

Показатель 5 - доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета города Ржева;

Показатель 6 - доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме доходов бюджета города Ржева (без учета субвенций).

Показатель – объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений города Ржева

Муниципальная программа состоит из  2  подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города  Ржева Тверской области». Денежные средства освоены на 100,0%  от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета города Ржева Тверской области». Денежные средства на выполнение программы не предусмотрены, административные мероприятия выполняются.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1,008;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 1,000;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,941.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2016 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Управление общественными финансами города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы  в 2015 и 2016 годах представлена на диаграмме 3.

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий - критерий эффективности реализации муниципальной программы.

- Приложение 6

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2016 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области»

на 2014-2019 годы за 2016 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области" на 2014 - 2019 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2013 № 1813 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» на 2014- 2019 годы» (с изменениями).

Администратор муниципальной программы – Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Ржева.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 28 274,4 тыс. руб. (94,47% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: «Создание условий для максимального вовлечения населения города  Ржева в систематические занятия физической культурой и массовым спортом, дальнейшего развития спорта высших достижений, включая подготовку спортивного резерва».

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

- удельный вес населения города Ржева, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности жителей города Ржева;

- доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов;

- численность спортсменов города Ржева, включенных в составы спортивных сборных команд Тверской области и Российской Федерации.

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы за 2016 год представлена на диаграмме 1 и диаграмме 2.

Показатель 1 - удельный вес населения города Ржева, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности жителей города Ржева;

Показатель 2 - доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов.

Показатель 3 - численность спортсменов города Ржева, включенных в составы спортивных сборных команд Тверской области и Российской Федерации (человек)

Муниципальная подпрограмма состоит из 5 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту администрации города Ржева Тверской области». Денежные средства освоены на 94,74% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений». Денежные средства освоены на 79,73% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития на территории города Ржева физической культуры и массового спорта». Денежные средства освоены на 93,18% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 4 «Разработка и внедрение комплекса мер по противопожарной безопасности спортивных объектов». Денежные средства освоены на 100,0% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 5 «Проведение ремонта объектов спорта». Денежные средства освоены на 100,0% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 0,874;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,945;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,925.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2016 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы в 2015 и 2016 годах представлена на диаграмме 3.

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий  - критерий эффективности реализации муниципальной программы.

- Приложение 7

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2016 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области»

на 2014-2019 годы за 2016 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 1854 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы» (с изменениями).

Администратор муниципальной программы - Администрация города Ржева.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 8 423,8тыс. руб. (98,23% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели:

- "Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально-уязвимых категорий граждан, сохранение кадрового потенциала в учреждениях здравоохранения города Ржева путем установления социальных льгот для отдельных категорий работников учреждений здравоохранения";

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

- доля социально-незащищенных категорий граждан, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки;

- доля укомплектованности учреждений здравоохранения кадрами врачебного и среднего медицинского персонала.

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы за 2016 год представлена на диаграмме 1.

Показатель - доля социально-незащищенных категорий граждан, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий граждан». Денежные средства освоены на 98,23 % от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 2 «Дополнительные меры по социальной поддержке работников  здравоохранения города Ржева». Денежные средства на выполнение программы не предусмотрены, административные мероприятия выполняются.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1,01;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,982;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,915.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2016 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы в 2015 и 2016 годах представлена на диаграмме 2.

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий  - критерий эффективности реализации муниципальной программы.

- Приложение 8

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2016 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Обеспечение правопорядка и безопасности города Ржева Тверской области»

на 2016-2021 годы за 2016 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области» на 2016-2021 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 31.12.2015 № 1438 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности города Ржева Тверской области» на 2016-2021 годы» (с изменениями).

Главный администратор муниципальной программы – Администрация города Ржева.

Объем основных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 8 587,4 тыс. руб. (97,42% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: «Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Ржева Тверской области».

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

- Уровень преступности на территории города Ржева Тверской области;

- Количество правонарушений на территории города Ржева Тверской области;

- Риск населения пострадать от действий террористической или экстремистской направленности на территории города Ржева Тверской области;

- Уровень первичной заболеваемости наркоманией на территории города Ржева Тверской области;

- Уровень преступности и правонарушений со стороны несовершеннолетних граждан на территории города Ржева Тверской области;

- Риск населения пострадать от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области» на 2016-2021 годы за 2016 год представлена на диаграмме 1 и диаграмме 2.

Показатель 1 - уровень преступности на территории города Ржева Тверской области;

Показатель 2 - риск населения пострадать от действий террористической или экстремистской направленности на территории города Ржева Тверской области;

Показатель 3 - уровень первичной заболеваемости наркоманией на территории города Ржева Тверской области;

Показатель 4 - уровень преступности и правонарушений со стороны несовершеннолетних граждан на территории города Ржева Тверской области.

Показатель 5 – риск населения пострадать от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Показатель - количество правонарушений на территории города Ржева Тверской области (единиц).

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в городе Ржеве Тверской области». Денежные средства освоены на 99,68% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на территории города Ржева». Денежные средства освоены на 100,0% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в городе Ржеве». Денежные средства освоены на 100,0% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних в городе Ржеве». Денежные средства освоены на 95,44% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

-подпрограмма 5 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Ржева Тверской области». Денежные средства освоены на 97,64% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,03;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,97;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,87.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2016 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы  города Ржева Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области» на 2016-2021 годы за 2015 и 2016 годы не может быть представлена, так как реализация данной муниципальной программы началась в 2016 году.

- Приложение 9

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2016 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы за 2016 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 26.06.2014 № 824 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы» (с изменениями).

Администратор муниципальной программы – Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области.

Объем основных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 7 322,8 тыс. руб. (95,18% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

- Повышение эффективности использования муниципального имущества города Ржева Тверской области на основе рыночных механизмов управления имуществом;

- Повышение эффективности распоряжения и использования земель, находящихся в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Ржева Тверской области.

Основные показатели, характеризующие достижение первой цели:

- доля размера доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, полученных в соответствующем году, к размеру доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, запланированных к получению в данном году;

- размер доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ржева Тверской области.

Основные показатели, характеризующие достижение второй цели:

- доля доходов от использования и реализации земель, находящихся в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Ржева Тверской области, полученных в соответствующем году, к размеру доходов от использования и реализации земель, находящихся в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, запланированных к получению в данном году;

- размер доходов от использования и реализации земель, находящихся в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Ржева Тверской области.

Сравнительная характеристика целевых показателей муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы представлена на диаграмме 1 и диаграмме 2.

Показатель 1 - доля доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, полученных в соответствующем году, к размеру доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, запланированных к получению в данном году;

Показатель 2 - доля доходов от использования и реализации земель, находящихся в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Ржева Тверской области, полученных в соответствующем году,  к размеру доходов от использования и реализации земель, находящихся в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, запланированных к получению в данном году.

Показатель 1 - размер доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ржева Тверской области;

Показатель 2 - размер доходов от использования и реализации земель, находящихся в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Ржева Тверской области.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Повышение эффективности приватизации муниципального имущества». Денежные средства освоены на 59,71% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 2 «Осуществление контроля за использованием муниципального имущества». Денежные средства освоены на 85,42% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 3 «Управление и распоряжение земельными ресурсами». Денежные средства освоены на 100,0% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,019;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0952;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,837.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2016 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы  города Ржева Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» в 2015 и 2016 годах представлена на диаграмме 3.

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий  - критерий эффективности реализации муниципальной программы.

- Приложение 10

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2016 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт  города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы за 2016 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 03.03.2014 № 275 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы» (с изменениями).

Администратор муниципальной программы – Администрация города Ржева.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 210 485,2 тыс. руб., что составило 74,16% от выделенных средств.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

1) Осуществление капитального ремонта автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них, повышение комфортных условий в сфере транспортных перевозок пассажиров и повышение безопасности дорожного движения в городе Ржеве Тверской области;

2) Осуществление ремонта автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них.

Основные показатели, характеризующие достижение первой цели:

- общая протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог в черте города Ржева Тверской области;

- общая аварийность на дорогах в черте города Ржева Тверской области на 1000 человек.

Основные показатели, характеризующие достижение второй цели:

- общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог в черте города Ржева Тверской области;

- общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и транспортным вопросам.

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы за 2016 год представлена на диаграмме 1, диаграмме 2 и диаграмме 3.

Показатель – общая аварийность на дорогах в черте города Ржева Тверской области на 1000 человек

Показатель – общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог в черте города Ржева Тверской области (погонные метры)

Показатель – общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и транспортным вопросам (штуки)

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Комплексное развитие и благоустройство улично-дорожной сети в городе Ржеве Тверской области». Освоение денежных средств составило 74,29% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 2 «Создание максимально комфортных и безопасных условий для жителей города Ржева Тверской области передвигающихся на общественном транспорте». Освоение денежных средств составило 53,97% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1,076;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,742;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,21.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2016 году имеет умеренно эффективное планирование и реализацию, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования.

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской области» в 2015 и 2016 годах представлена на диаграмме 4.

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий  - критерий эффективности реализации муниципальной программы.

- Приложение 11

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2016 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы

за 2016 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 20.02.2014 № 229 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы» (с изменениями).

Администратор муниципальной программы – Администрация города Ржева.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 39485,2 тыс. руб. (96,87% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: комплексное развитие и благоустройство города Ржева Тверской области, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города.

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

- рост удовлетворенности населения благоустройством города Ржева Тверской области;

- наличие положительного заключения Роспотребнадзора о состоянии  экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий в городе Ржеве Тверской области.

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы за 2016 год представлена на диаграмме 1 и диаграмме 2.

Показатель - рост удовлетворенности населения благоустройством города Ржева Тверской области

Показатель - наличие положительного заключения Роспотребнадзора о состоянии  экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий в городе Ржеве Тверской области (да-1/нет-0).

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 "Развитие и благоустройство территории  города Ржева Тверской области". Денежные средства освоены на 96,87% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 2 "Благоустройство и ремонт дворовых территорий города Ржева Тверской области". Денежные средства на выполнение программы не предусмотрены, административные мероприятия выполняются.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 0,771;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,969;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,679.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области муниципальная программа в 2016 году реализована умеренно эффективно.

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Благоустройство города Ржева Тверской области» в 2015 и 2016 годах представлена на диаграмме 3.

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий  - критерий эффективности реализации муниципальной программы.

- Приложение 12

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2016 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Жилищно-коммунальное хозяйство города Ржева Тверской области»

на 2014-2019 годы за 2016 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 20.02.2014 № 228 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы».

Администратор муниципальной программы - Администрация города Ржева.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2016 году составил 4491,3 тыс. руб. (98,52% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа  направлена на достижение следующей цели: улучшение состояния жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг.

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

- рост удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами;

- снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными;

- повышение уровня газификации города Ржева Тверской области.

Сравнительная характеристика целевых показателей муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы за 2016 год представлена на диаграмме 1.

Показатель 1 - рост удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами;

Показатель 2 - снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными;

Показатель 3 - повышение уровня газификации города Ржева Тверской области.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- подпрограмма 1 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ржева  Тверской области". Денежные средства освоены на 98,52% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Ржева Тверской области". Денежные средства освоены на 0,0% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 3 "Адресная программа города Ржева Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства". Денежные средства освоены на 0,0% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 0,524;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,985;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,28.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области данная муниципальная программа в отчетном периоде реализована недостаточно эффективно.

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство города Ржева Тверской области» в 2015 и 2016 годах представлена на диаграмме 2.

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий  - критерий эффективности реализации муниципальной программы.