## Лист1
Приложение к постановлению Администрации города Ржева Тверской области от 01.08.2017 № 710
План реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области
"Благоустройство города Ржева Тверской области" на 2014-2019 годы
(наименование муниципальной программы)
на 2017 год
№ п/п | Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы | Наименование администратора муниципальной программы | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя | Текущий финансовый год
[5 empty] | срок начала выполнения | срок окончания выполнения
Цель: комплексное развитие и благоустройство города Ржева Тверской области, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города
1. Выполнение подпрограммы 1 "Развитие и благоустройство территории города Ржева Тверской области"
Задача 1 «Благоустройство территорий, предназначенных для отдыха и досуга населения города Ржева Тверской области»
1. | Мероприятие 1.001 "Озеленение территории города Ржева" | Администрация города Ржева | Отдел благоустройства территорий, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Колобов Н.В. - начальник Отдела благоустройства территорий, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер | 2017-01-01 | 2017-12-31
2. | Административное мероприятие 1.003 "Организация субботников на территории города Ржева Тверской области" | Администрация города Ржева | Отдел благоустройства территорий | Колобов Н.В. - начальник Отдела благоустройства территорий | 2017-04-08 | 2017-10-30
Задача 3 "Обеспечение уличного освещения города Ржева Тверской области для безопасности граждан в ночное время суток"
3. | Мероприятие 3.001"Устройство, ремонт и содержание уличного освещения на территории города Ржева" | Администрация города Ржева | Отдел благоустройства территорий, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Колобов Н.В. - начальник Отдела благоустройства территорий, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер | 2017-01-01 | 2017-12-31
4. | Мероприятие 3.002 "Оплата электрической энергии для осуществления уличного освещения города Ржева" | Администрация города Ржева | Отдел благоустройства территорий, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Колобов Н.В. - начальник Отдела благоустройства территорий, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер | 2017-01-01 | 2017-12-31
Задача 4 "Содержание и проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах благоустройства города Ржева Тверской области"
5. | Мероприятие 4.001 "Содержание и благоустройство городских кладбищ, воинских захоронений и памятников" | Администрация города Ржева | Отдел благоустройства территорий, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Колобов Н.В. - начальник Отдела благоустройства территорий, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер | 2017-01-01 | 2017-12-31
6. | Мероприятие 4.004 "Содержание улиц, автодорог, мостов, мест отдыха граждан и других объектов благоустройства города Ржева" | Администрация города Ржева | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Громов М.А. - начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер | 2017-01-01 | 2017-12-31
7. | Мероприятие 4.011 "Расходы на проведение работ по восстановлению воинских захоронений (областной бюджет)" | Администрация города Ржева | Отдел архитектуры и строительства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Орлова М.Е. - начальник Отдела архитектуры и строительства, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер | 2017-06-20 | 2017-09-30
8. | Мероприятие 4.014 "Расходы на проведение работ по восстановлению воинских захоронений за счет средств местного бюджета" | Администрация города Ржева | Отдел архитектуры и строительства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Орлова М.Е. - начальник Отдела архитектуры и строительства, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер | 2017-06-20 | 2017-09-30
Задача 5 "Закупка спецтехники для развития благоустройства города Ржева Тверской области"
9. | Административное мероприятие 5.002 "Проведение общегородских месячников по благоустройству и улучшению санитарного состояния города Ржева Тверской области" | Администрация города Ржева | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Громов М.А. - начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | 2017-04-08 | 2017-05-30
10. | Административное мероприятия 5.003 "Мониторинг цен на спецтехнику для развития благоустройства города Ржева" | Администрация города Ржева | Отдел благоустройства территорий | Колобов Н.В. - начальник Отдела благоустройства территорий | 2017-08-01 | 2017-10-01
2. Выполнение подпрограммы 2 "Благоустройство и ремонт дворовых территорий города Ржева Тверской области"
Задача 1 "Привлечение внебюджетных средств для проведения работ по благоустройству и ремонту дворовых территорий"
11. | Административное мероприятие 1.001 "Отбор дворовых территорий многоквартирных домов наиболее нуждающихся в проведении мероприятий по благоустройству и ремонту" | Администрация города Ржева | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Громов М.А. - начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | 2017-01-01 | 2017-01-30
12. | Административное мероприятие 1.002 "Подготовка заявки на участие в конкурсе по оказанию финансовой поддержки за счет средств областного фонда софинансирования расходов" | Администрация города Ржева | Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | Громов М.А. - начальник Отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства территорий | 2017-01-01 | 2017-02-01
Задача 2 "Проведение работ по благоустройству и ремонту дворовых территорий города Ржева Тверской области"
13. | Административное мероприятие 2.001 "Проведение конкурса по выбору наиболее благоустроенной дворовой территории города Ржева Тверской области" | Администрация города Ржева | Отдел благоустройства территорий | Колобов Н.В. - начальник Отдела благоустройства территорий | 2017-06-01 | 2017-09-01
14. | Административное мероприятие 2.002 "Проведение разъяснительной работы с гражданами города Ржева по порядку благоустройства и ремонта дворовых территорий" | Администрация города Ржева | Отдел благоустройства территорий | Колобов Н.В. - начальник Отдела благоустройства территорий | 2017-06-01 | 2017-08-31
15. | Мероприятие 2.003 "Расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств местного бюджета" | Администрация города Ржева | Отдел благоустройства территорий, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Колобов Н.В. - начальник Отдела благоустройства территорий, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер | 2017-07-01 | 2017-09-30
Задача 3 "Вовлечение граждан в участие в решении вопросов местного значения города Ржева Тверской области, в рамках реализации программ по поддержке местных инициатив на территории города Ржева"
16. | Мероприятие 3.001 "Расходы на межевание земельных участков в рамках реализации программ по поддержке местных инициатив на территории города Ржева" | Администрация города Ржева | Отдел благоустройства территорий, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Колобов Н.В. - начальник Отдела благоустройства территорий, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер | 2017-07-17 | 2017-09-01
17. | Мероприятие 3.002 "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан" | Администрация города Ржева | Отдел благоустройства территорий, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Колобов Н.В. - начальник Отдела благоустройства территорий, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер | 2017-07-17 | 2017-09-01
18. | Мероприятие 3.003 "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан" | Администрация города Ржева | Отдел благоустройства территорий, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Колобов Н.В. - начальник Отдела благоустройства территорий, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер | 2017-07-17 | 2017-09-01
19. | Мероприятие 3.004 "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на территории городских округов Тверской области" | Администрация города Ржева | Отдел благоустройства территорий, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Колобов Н.В. - начальник Отдела благоустройства территорий, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер | 2017-07-17 | 2017-09-01
20. | Мероприятие 3.005 "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на территории городских округов Тверской области" | Администрация города Ржева | Отдел благоустройства территорий, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Колобов Н.В. - начальник Отдела благоустройства территорий, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер | 2017-07-17 | 2017-09-01