А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О РО Д А  Р Ж Е В А

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.12.2017						                          № 1214

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по повышению уровня

занятости инвалидов на 2018 – 2020 годы

на территории города Ржева Тверской области

В целях создания условий для повышения уровня занятости инвалидов на территории города Ржева Тверской области и достижения целевых прогнозных показателей, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.11.2016 № 602н, руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению уровня занятости инвалидов на 2018 – 2020 годы на территории города Ржева Тверской области (далее – дорожная карта). (Приложение).

2. Ответственным исполнителям, указанным в дорожной карте, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства  администрации города Ржева информацию о ходе реализации дорожной карты.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Ржева  Марченкову Т.И.

Глава города Ржева 									В.В. Родивилов

Приложение

к постановлению Администрации

города Ржева  Тверской области

от 27.12.2017 № 1214

ПЛАН мероприятий

(«дорожная карта») по повышению уровня занятости инвалидов

на 2018 – 2020 годы на территории города Ржева

Тверской области

Целевой показатель: численность работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности  инвалидов трудоспособного возраста

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ведение индивидуального учета занятости инвалидов, в том числе трудоспособного возраста | Ежегодно | Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства администрации города Ржева, ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Ржевского района», ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки населения» города Ржев и Ржевского района, общественные организации инвалидов (по согласованию) |
| 2. | Создание на уровне города Ржева рабочей группы по вопросу обеспечения занятости инвалидов | 31.10.2017 | Администрация города Ржева |
| 3. | Формирование банка зарезервированных рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов | Ежегодно | Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства администрации города Ржева, ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Ржевского района» (по согласованию) |
| 4. | Стимулирование предпринимательской деятельности инвалидов | Ежегодно | Рабочая группа по вопросу обеспечения занятости инвалидов, ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Ржевского района», общественные организации инвалидов, работодатели и их объединения (по согласованию) |
| 5. | Организация профессиональной ориентации, развитие мотивационного поведения, содействие социальной адаптации инвалидов на базе общественных организаций инвалидов | Ежегодно | Рабочая группа по вопросу обеспечения занятости инвалидов, ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Ржевского района», ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки населения» города Ржев и Ржевского района, организации здравоохранения, общественные организации инвалидов (по согласованию) |
| 6. | Обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | Ежегодно | Первый заместитель Главы администрация города Ржева, заместитель Главы администрации города Ржева, Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства администрации города Ржева, Отдел образования администрации города Ржева, Отдел культуры администрации города Ржева, Отдел молодежной политики и туризма администрации города Ржева, Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева, общественные организации инвалидов, работодатели и их объединения (по согласованию) |
| 7. | Проведение информационно- консультационной работы с работодателями, осуществляющими деятельность на территории города Ржева по вопросам организации и квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов | Ежегодно | Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства администрации города Ржева, ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Ржевского района» (по согласованию) |
| 8. | Мониторинг исполнения требований законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов работодателями города Ржева | Ежегодно | Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства администрации города Ржева, ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Ржевского района», общественные организации инвалидов, работодатели и их объединения (по согласованию) |
| 9. | Рассмотрение вопроса обеспечения занятости инвалидов, в том числе трудоспособного возраста на территории города Ржева Тверской области на заседании территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, рабочей группы по вопросу обеспечения занятости инвалидов, с целью привлечения работодателей (в том числе работодателей внебюджетного сектора) к участию в организации трудоустройства граждан, имеющих инвалидность | Ежегодно | Первый заместитель Главы администрации города Ржева, заместитель Главы администрации города Ржева |
| 10. | Мониторинг результатов деятельности Администрации города Ржева по обеспечению занятости инвалидов, достижению целевых показателей занятости инвалидов трудоспособного возраста, установленных соглашением между Правительством Тверской области и муниципальным образованием Тверской области город Ржев | Ежемесячно | Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Ржева, рабочая группа по вопросу обеспечения занятости инвалидов |
| 11. | Формирование и представление в Главное управление по труду и занятости населения Тверской области сведений о результатах фактического трудоустройства инвалидов, в том числе трудоспособного возраста | Ежемесячно, до 1 и 15 числа | Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Ржева |