А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О РО Д А  Р Ж Е В А

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.01.2018						                          № 14

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по увеличению доли

муниципальных услуг, оказываемых на базе

Ржевского филиала Государственного

автономного учреждения Тверской области

«Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг»,

на 2018 – 2022 годы на территории города Ржева

Тверской области

В целях достижения показателя по увеличению доли муниципальных услуг, оказываемых на базе Ржевского филиала Государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», на территории города Ржева Тверской области, руководствуясь Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по увеличению доли муниципальных услуг, оказываемых на базе Ржевского филиала Государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», на 2018 – 2022 годы на территории города Ржева Тверской области (далее – дорожная карта). (Приложение).

2. Ответственным исполнителям, указанным в дорожной карте, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства  администрации города Ржева информацию о ходе реализации дорожной карты.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Ржева  Марченкову Т.И.

Глава города Ржева 									В.В. Родивилов

Приложение

к постановлению Администрации

города Ржева  Тверской области

от 12.01.2018 № 14

План мероприятий

(«дорожная карта») по увеличению доли муниципальных услуг, оказываемых на базе

Ржевского филиала Государственного автономного учреждения Тверской области

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,

на 2018 – 2022 годы на территории города Ржева Тверской области

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации |  |  | Ответственный исполнитель |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Актуализация перечня муниципальных услуг, предоставляемых в Ржевский филиал ГАУ «МФЦ» (далее – МФЦ), утвержденного Соглашением о взаимодействии между ГАУ Тверской области «МФЦ» и Администрацией города Ржева Тверской областижева от 10.06.2015 № 33 | Январь – февраль 2018 года |  |  | Ведущий специалист Отдела экономики, инвестиций и предпринимательства администрации города Ржева |  | В перечень должны быть включены наиболее востребованные заявителями муниципальные услуги |
| 2. | Заключение дополнительного соглашения к действующему соглашению о взаимодействии с МФЦ | Февраль 2018 года |  |  | Ведущий специалист Отдела экономики, инвестиций и предпринимательства администрации города Ржева |  | В дополнительном соглашении указывается актуализированный перечень муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, и определяется порядок их оказания |
| 3. | Включение в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, утвержденные муниципальными нормативными правовыми актами, положений, касающихся особенностей предоставления муниципальных услуг в МФЦ | 1 квартал 2018 года |  |  | Специалисты соответствующих структурных подразделений Администрации города Ржева, предоставляющие муниципальные услуги, включенные в перечень |  | В отношении новых услуг, переданных на исполнение в МФЦ |
| 4. | Разработка и утверждение технологических схем предоставления муниципальных услуг | Май 2018 года |  |  | Ведущий специалист Отдела экономики, инвестиций и предпринимательства администрации города Ржева |  |  |
| 5. | Информирование заявителей о возможности получения муниципальных услуг в МФЦ путем размещения указанной информации на информационных стендах в местах предоставления услуг в МФЦ и в соответствующих структурных подразделениях Администрации города Ржева, официальном сайте Администрации города Ржева в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | На постоянной основе |  |  | Специалисты соответствующих структурных подразделений Администрации города Ржева, предоставляющие муниципальные услуги, включенные в перечень |  |  |
| 6. | Утверждение постановлением Администрации города Ржева Тверской области перечня сотрудников Администрации города Ржева, ответственных за взаимодействие с МФЦ | Февраль 2018 года |  |  |  |  | Ответственные сотрудники определяются по каждой из муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ |
| 7. | Консультирование сотрудниками, указанными в пункте 6 настоящего плана, специалистов МФЦ по вопросам предоставления муниципальных услуг | На постоянной основе |  |  |  |  |  |
| 8. | Проведение сотрудниками, указанными в пункте 6 настоящего плана, обучающих семинаров с сотрудниками МФЦ по вопросам предоставления муниципальных услуг | Ежеквартально |  |  |  |  |  |
| 9. | Информирование заведующего МФЦ об ошибках, допущенных специалистами МФЦ при предоставлении муниципальных услуг | Ежемесячно |  |  |  |  |  |
| 10. | Увеличение доли муниципальных услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных муниципальных услуг | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12. 2021 | 31.12.2022 |  |
|  |  | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60% |  |