## Лист1
Приложение к постановлению Администрации города Ржева
Тверской области от 29.12.2017 № 1233
План реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области
"Дорожное хозяйство и транспортный комплекс города Ржева Тверской области" на 2018-2023 годы
(наименование муниципальной программы)
на 2018 год
№ п/п | Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы | Наименование администратора муниципальной программы | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя | Текущий финансовый год
[5 empty] | срок начала выполнения | срок окончания выполнения
Цель 1 "Обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы города Ржева"
1. Выполнение Подпрограммы 1 «Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Задача 1 "Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние"
1. | Мероприятие 1.002 "Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Громов М.А. - начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер | 2018-05-01 | 2018-08-31
Задача 2 «Круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ржева, искусственных сооружений на них и мест отдыха граждан»
2. | Мероприятие 2.001 «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений на них и мест отдыха граждан» | Администрация города Ржева | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Громов М.А. - начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер | 2018-01-01 | 2018-12-31
3. | Мероприятие 2.002 «Выполнение работ по ремонту и установке новых светофорных объектов на автомобильных дорогах города Ржева» | Администрация города Ржева | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Громов М.А. - начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер | 2018-02-01 | 2018-09-21
4. | Мероприятие 2.003 «Выполнение работ по ямочному ремонту» | Администрация города Ржева | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Громов М.А. - начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер | 2018-03-24 | 2018-08-21
5. | Мероприятие 2.004 «Нанесение дорожной разметки и приобретение дорожных знаков» | Администрация города Ржева | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Громов М.А. - начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер | 2018-04-16 | 2018-08-31
6. | Мероприятие 2.005 «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения и проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги местного значения в городе Ржеве» | Администрация города Ржева | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Громов М.А. - начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер | 2018-04-02 | 2018-09-21
7. | Мероприятие 2.006 "Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах местного значения города Ржева" | Администрация города Ржева | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Громов М.А. - начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер | 2018-04-16 | 2018-10-05
8. | Административное мероприятие 2.007 «Утверждение схем организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ржева при проведении общегородских мероприятий» | Администрация города Ржева | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Громов М.А. - начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства | 2018-01-01 | 2018-12-28
2. Выполнение подпрограммы 2 «Поддержка, контроль транспортных перевозок на территории города Ржева»
Задача 1 «Развитие транспортного обслуживания населения городским пассажирским транспортом по регулярным маршрутам»
9. | Мероприятие 1.001 «Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в границах города Ржева» | Администрация города Ржева | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Громов М.А. - начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер | 2018-01-01 | 2018-12-28
10. | Административное мероприятие 1.002 «Подготовка постановлений по открытию и изменению маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам» | Администрация города Ржева | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Громов М.А. - начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства | 2018-01-01 | 2018-12-28
Задача 2 «Организация выдачи специальных разрешений и согласований на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
11. | Административное мероприятие 2.001 «Согласование маршрута движения автотранспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных и опасных грузов на участках автомобильных дорог местного значения» | Администрация города Ржева | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Громов М.А. - начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства | 2018-01-01 | 2018-12-28
12. | Административное мероприятие 2.002 «Выдача разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных и опасных грузов» | Администрация города Ржева | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Громов М.А. - начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства | 2018-01-01 | 2018-12-28