## План реализации муницип. 2018
Приложение к постановлению Администрации города Ржева Тверской области от 03.12.2018 № 996
"Приложение
к постановлению Администрации города Ржева Тверской области от 29.12.2017 № 1235
План реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ржева Тверской области" на 2017-2022 годы
наименование муниципальной программы
на 2018 год
№ п/п | Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы | Цена (тыс.руб.) | Наименование администратора муниципальной программы | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | Наименование должности,фамилия и инициалы ответственного исполнителя | Текущий финансовый год
[6 empty] | срок начала выполнения | срок окончания выполнения
Цель муниципальной программы "Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, и условий проживания граждан на территории города Ржева Тверской области"
1. Выполнение подпрограммы 1 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ржева Тверской области"
Задача 1 «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры в городе Ржеве Тверской области»
1. | Мероприятие 1.002 "Приобретение и установка гидрантов и люков в городе Ржеве Тверской области" | 1000 | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Синицкая Т.В., начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева Аверчева Л.П. | 2018-02-12 | 2018-08-31
2. | Мероприятие 1.003 «Разработка проектно-сметной документации на капитальный и текущий ремонт помещений центральных тепловых пунктов, находящихся в муниципальной собственности» |  | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Синицкая Т.В., начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева Аверчева Л.П. | 2018-02-12 | 2018-12-31
Задача 2 «Оптимизация функционирования системы теплоснабжения города Ржева Тверской области»
3. | Административное мероприятие 2.002 "Организационно-методическая работа по вопросам теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190 "О теплоснабжении" (с изменениями) | 0 | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Синицкая Т.В. | 2018-01-01 | 2018-12-31
Задача 3 «Оптимизация функционирования системы водоснабжение города Ржева Тверской области»
4. | Мероприятие 3.001 «Актуализация схемы водоснабжения города Ржева Тверской области на 2018-2029 годы» |  | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Синицкая Т.В., начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева Аверчева Л.П. | 2018-02-01 | 2018-12-31
5. | Административное мероприятие 3.002 «Организационно-методическая работа по вопросам водоснабжения в соответствии с Федеральным законом №416 от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями)» |  | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Синицкая Т.В. | 2018-01-01 | 2018-12-31
6. | Мероприятие 3.003 «Реконструкция биологических очистных сооружений, производительностью 55000 м3 в сутки, расположенных в г.Ржеве Тверской области» |  | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Синицкая Т.В., начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева Аверчева Л.П. | 2018-02-01 | 2018-12-31
2. Выполнение подпрограммы 2 "Улучшение состояния объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры города Ржева Тверской области"
Задача 1 "Удовлетворение потребностей жителей многоквартирных домов"
7. | Мероприятие 1.001 «Устройство организованного водостока многоквартирных домов, расположенных по адресу: город Ржев, Красноармейская набережная, дом 11, корп. 1, 2, 3» | 704.2 | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Синицкая Т.В., начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева Аверчева Л.П. | 2018-02-05 | 2018-12-31
8. | Мероприятие 1.002 "Оплата взносов на капитальный ремонт муниципальных многоквартирных домов" | 1307 | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Синицкая Т.В., начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева Аверчева Л.П. | 2018-01-01 | 2018-12-31
9. | Мероприятие 1.003 «Оплата услуг по осуществлению деятельности по приему платы за наем муниципального жилья от физических лиц и ведению операций по расчетам платы за наем муниципального жилья». |  | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Синицкая Т.В., начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева Аверчева Л.П. | 2018-01-01 | 2018-12-31
10. | Мероприятие 1.004 «Ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда» |  | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Синицкая Т.В., начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева Аверчева Л.П. | 2018-01-01 | 2018-12-31
11. | Административное мероприятие 1.005 "Консультативная помощь собственникам жилых помещений в многоквартирных домах по вопросу капитального ремонта общего имущества МКД" | 0 | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева | Заместитель начальника Отдела ЖКХ администрации города Ржева Одина А.Н. | 2018-01-01 | 2018-12-31
12. | Административное мероприятие 1.006 "Информирование населения в СМИ об изменениях в действующем законодательстве в сфере ЖКХ" | 0 | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Синицкая Т.В. | 2018-01-01 | 2018-12-31
13. | Мероприятие 1.007 «Расходы на формирование документации по многоквартирным домам города Ржева для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами» |  | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Синицкая Т.В., начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева Аверчева Л.П. | 2018-02-07 | 2018-12-31
Задача 2 "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Ржева Тверской области"
14. | Административное мероприятие 2.001 "Подготовка пакета документов о выявлении оснований для признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в соответствии с действующим законодательством" | 0 | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Синицкая Т.В. | 2018-01-01 | 2018-12-31
15. | Мероприятие 2.002 «Предоставление выкупной цены за изымаемые жилые помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Тверская область, город Ржев, ул. Т.Филиппова, признанным аварийным и подлежащим сносу» | 1000 | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Синицкая Т.В., начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева Аверчева Л.П. | 2018-01-01 | 2018-12-31
16. | Мероприятие 2.003 "Проведение работ по сносу расселенных многоквартирных домов из аварийного жилищного фонда города Ржева Тверской области" |  | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Синицкая Т.В., начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева Аверчева Л.П. | 2018-01-01 | 2018-12-31
Задача 3 "Повышение уровня газификации города Ржева Тверской области"
17. | Мероприятие 3.001 «Расходы на развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской области за счет средств местного бюджета» | 2100 | Администрация города Ржева | Отдел архитектуры и строительства администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Начальник Отдела архитектуры и строительства администрации города Ржева - главный архитектор города Ржева Орлова М.Е., начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева Аверчева Л.П. | 2018-02-01 | 2018-12-31
18. | Мероприятие 3.002 «Расходы на развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской области за счет средств областного бюджета» |  | Администрация города Ржева | Отдел архитектуры и строительства администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Начальник Отдела архитектуры и строительства администрации города Ржева - главный архитектор города Ржева Орлова М.Е., начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева Аверчева Л.П. | 2018-02-01 | 2018-12-31
19. | Административное мероприятие 3.003 «Мониторинг подключенных домов к централизованным сетям газоснабжения в жилищном фонде города Ржева» |  | Администрация города Ржева | Отдел архитектуры и строительства администрации города Ржева | Начальник Отдела архитектуры и строительства администрации города Ржева - главный архитектор города Ржева Орлова М.Е. | 2018-01-01 | 2018-12-31
20. | Мероприятие 3.004 "Пусконаладочные работы на объектах газификации" |  | Администрация города Ржева | Отдел архитектуры и строительства администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Начальник Отдела архитектуры и строительства администрации города Ржева - главный архитектор города Ржева Орлова М.Е., начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева Аверчева Л.П. | 2018-02-01 | 2018-12-31
21. | Мероприятие 3.005 "Внесение изменений в Генеральный план города Ржева" |  | Администрация города Ржева | Отдел архитектуры и строительства администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Начальник Отдела архитектуры и строительства администрации города Ржева - главный архитектор города Ржева Орлова М.Е., начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации города Ржева Аверчева Л.П. | 2018-02-01 | 2018-12-31
"