## Лист1
Приложение к постановлению Администрации города Ржева
Тверской области от 15.02.2019 № 106
План реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области
"Дорожное хозяйство и транспортный комплекс города Ржева Тверской области" на 2018-2023 годы
(наименование муниципальной программы)
на 2019 год
№ п/п | Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы | Наименование администратора муниципальной программы | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя | Текущий финансовый год
[5 empty] | срок начала выполнения | срок окончания выполнения
Цель 1 "Обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы города Ржева"
1. Выполнение Подпрограммы 1 «Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Задача 1 "Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние"
1. | Мероприятие 1.001 "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение ремонта дорог" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства Некрасов Д.Ю., главный бухгалтер Аверчева Л.П. | 2019-01-11 | 2019-02-20
2. | Мероприятие 1.002 "Расходы за счет средств местного бюджета в рамках реализации закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства Некрасов Д.Ю., главный бухгалтер Аверчева Л.П. | 2019-05-01 | 2019-10-31
Задача 2 «Круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ржева, искусственных сооружений на них и мест отдыха граждан»
3. | Мероприятие 2.001 «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений на них и мест отдыха граждан» | Администрация города Ржева | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства Некрасов Д.Ю., главный бухгалтер Аверчева Л.П. | 16.04.2019 16.11.2019 | 15.10.2019 31.12.2019
4. | Мероприятие 2.002 «Выполнение работ по ремонту и установке новых светофорных объектов на автомобильных дорогах города Ржева» | Администрация города Ржева | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства Некрасов Д.Ю., главный бухгалтер Аверчева Л.П. | 2019-06-15 | 2019-10-20
5. | Мероприятие 2.003 «Выполнение работ по ямочному ремонту» | Администрация города Ржева | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства Некрасов Д.Ю., главный бухгалтер Аверчева Л.П. | 15.05.2019 01.08.2019 | 30.06.2019 31.08.2019
6. | Мероприятие 2.004 «Нанесение дорожной разметки и приобретение дорожных знаков» | Администрация города Ржева | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства Некрасов Д.Ю., главный бухгалтер Аверчева Л.П. | 01.05.2019 01.08.2019 | 30.05.2019 31.08.2019
7. | Мероприятие 2.006 "Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах местного значения города Ржева" | Администрация города Ржева | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства Некрасов Д.Ю., главный бухгалтер Аверчева Л.П. | 01.05.2019 10.08.2019 | 15.05.2019 31.08.2019
8. | Мероприятие 2.007 "Установка и восстановление барьерных ограждений на автомобильных дорогах местного значения города Ржева" | Администрация города Ржева | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства Некрасов Д.Ю., главный бухгалтер Аверчева Л.П. | 2019-05-01 | 2019-08-15
2. Выполнение подпрограммы 2 «Поддержка, контроль транспортных перевозок на территории города Ржева»
Задача 1 «Развитие транспортного обслуживания населения городским пассажирским транспортом по регулярным маршрутам»
9. | Административное мероприятие 1.002 «Подготовка постановлений по открытию и изменению маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам» | Администрация города Ржева | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства Некрасов Д.Ю. | 2019-01-01 | 2019-12-31
Задача 2 «Организация выдачи специальных разрешений и согласований на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
10. | Административное мероприятие 2.001 «Согласование маршрута движения автотранспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных и опасных грузов на участках автомобильных дорог местного значения» | Администрация города Ржева | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства Некрасов Д.Ю. | 2019-01-01 | 2019-12-31
11. | Административное мероприятие 2.002 «Выдача разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных и опасных грузов» | Администрация города Ржева | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства Некрасов Д.Ю. | 2019-01-01 | 2019-12-31