ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА РЖЕВА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11. 08 . 2011г.			                                                               № 01-07/08

г. Ржев

О плане мероприятий информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии города Ржева в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в 2011 году

В соответствии с пунктом 9  статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  пункта 10 статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области Территориальная избирательная комиссия города Ржева постановляет:

- Утвердить План мероприятий информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии города Ржева в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в 2011 году (прилагается).

- Разместить настоящее постановление на странице Территориальной избирательной комиссии города Ржева на сайте Администрации г.Ржева в сети Интернет.

Председатель

Территориальной избирательной комиссии

города Ржева                                                                                      Н.Ю.Нечаева

Секретарь

Территориальной избирательной комиссии

города Ржева                                                                                      Т.А.Папсуева

|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением Территориальной избирательной комиссии города Ржева от 11 августа 2011 года № 01-07/08 |

ПЛАН

мероприятий информационно – разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии города Ржева в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в 2011 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок (период) исполнения | Количество (объем) | Периодичность | Исполнители мероприятий, форма реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Информационно – разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации |
| 1.1 | Информирование территориальной избирательной комиссией граждан города Ржева о мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии | весь период |  | весь период | ТИК г.Ржева |
| Электронные средства массовой информации |
| 1.2 | Подготовка и трансляция в эфире муниципального проводного радио цикла радиопередач «Право на выбор», посвященных разъяснению избирательного законодательства, вопросам избирательного процесса | сентябрь - декабрь | 4 (хронометраж – 3 мин. каждая) | 1 раз в месяц | ТИК г.Ржева, Региональный блок радиопрограммы «Радио России» на первом канале проводного вещания в г.Ржеве |
| 1.3 | Подготовка и трансляция в эфире радиостанции «Солло» радиовикторины по вопросам избирательного права и избирательного процесса | ноябрь | 5 выходов в эфир (хронометраж – до 3 минут каждый) | ежедневно в течение 5 дней | ТИК г.Ржева, ООО «Солло» |
| 1.4 | Организация размещения и проката аудиороликов в эфире , в том числе аудиороликов ЦИК РФ, на радиоканалах муниципальных организаций телерадиовещания | октябрь-декабрь | 1 хронометраж – 15 сек. кол-во по согласованию | весь период | ТИК г.Ржева, ООО «Солло», негосударственные организации радиовещания |
| 1.5 | Подготовка и трансляция в эфире муниципального телеканала «Ржев» цикла телепередач «Право на выбор», посвященных разъяснению избирательного законодательства, вопросам избирательного процесса | сентябрь- декабрь | 4 (хронометраж 5 минут) | весь период | ТИК г.Ржева, МУП "Телекомпания"Ржев" г.Ржева |
| Периодические печатные издания |
| 1.6 | Создание тематической рубрики «Навстречу выборам» в газете «Ржевская правда» | сентябрь |  | весь период | ТИК г.Ржева, редакция газеты «Ржевская правда» |
|  | Подготовка информационно – разъяснительных материалов для размещения в тематической рубрике по избирательной тематике. | сентябрь - декабрь | не менее 8 материалов | весь период |  |
|  | Публикация информационно – разъяснительных материалов в тематических . | сентябрь - декабрь |  | сентябрь – октябрь, ноябрь -2 раза в месяц, |  |
| 1.7 | Публикация кроссвордов по избирательному законодательству в газете «Ржевская правда» | по плану Избирательной комиссии Тверской области | по плану Избирательной комиссии Тверской области | по плану Избирательной комиссии Тверской области | Избирательная комиссия Тверской области, ТИК г.Ржева, редакция газеты «Ржевская правда» |
| 1.8 | Подготовка серии интервью членов ТИК г.Ржева об особенностях и ходе избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ |  | не менее 5 интервью | по этапам избирательной кампании | ТИК г.Ржева, редакции печатных СМИ |
|  | Размещение интервью в печатных СМИ |  |  | по согласованию с редакциями СМИ |  |
| Интернет |
| 1.9 | Размещение на странице ТИК г.Ржева на сайте Администрации г.Ржева информации об избирательных кампаниях и мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии | весь период |  | весь период по мере подготовки материалов | ТИК г.Ржева, Администрация г.Ржева |
| Мероприятия для средств массовой информации |
| 1.10 | Организация пресс-конференции по ходу избирательной кампании | сентябрь - декабрь | не менее 2 | по этапам избирательной кампании | ТИК г.Ржева |
| 2. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием «горячей линии» |
| 2.1 | Организация в ТИК г.Ржева «горячей линии» для обращений избирателей | сентябрь - декабрь | 1 | весь период | ТИК г.Ржева |
| 2.2 | Мониторинг обращений избирателей на «горячую линию» (аналитический обзор с предложениями и рекомендациями) | сентябрь - декабрь | не менее 6 | 1 раз в две недели | ТИК г.Ржева |
| 3. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов, учебных видеофильмов |
| 3.1 | Адресная доставка печатного информационного сообщения | ноябрь, декабрь | по плану ИКТО | Разово, по мере изготовления | ТИК г.Ржева, участковые избирательные комиссии |
| 3.2 | Адресная доставка приглашения для уточнения списков избирателей | ноябрь | по плану ИКТО | Разово, по мере изготовления | ТИК г.Ржева, участковые избирательные комиссии |
| 3.3 | Адресная доставка избирателям приглашения на выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ шестого созыва | ноябрь, декабрь | по плану ИКТО | Разово, по мере изготовления | ТИК г.Ржева, участковые избирательные комиссии |
| Разработка, изготовление и размещение наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов |
| 3.4 | Размещение информационных перетяжек в городе Ржеве | до 5 ноября | по плану ИКТО | Разово, по мере изготовления | ТИК г.Ржева, Администрация г.Ржева |
| 3.5 |
|  | Размещение информационных щитов в городе Ржеве | до 5 ноября | по плану ИКТО | Разово, по мере изготовления | ТИК г.Ржева, Администрация г.Ржева |
| 4. Проведение семинаров, совещаний и иных мероприятий с участниками избирательного процесса, представителями организаций, содействующих проведению выборов |
| 4.1 | Организация и проведение семинара с представителями правоохранительных органов, отдела надзорной деятельности, председателями УИК | ноябрь | 1 | разово | ТИК г.Ржева |
| 4.2 | Организация и проведение встреч с руководителями филиалов ВУЗов, директорами ССУЗов, комендантами общежитий , ССУЗов (разъяснение участия студентов в выборах) | ноябрь | 1 | разово | ТИК г.Ржева |
| 4.3 | Организация и проведение совещания с представителями органов местного самоуправления (взаимодействие избирательных комиссий и органов местного самоуправления в период выборов) | сентябрь, октябрь, ноябрь | 3 | 1 раз в месяц | ТИК г.Ржева, Администрация г.Ржева |
| 4.4 | Организация встречи с руководителями общественных объединений | октябрь | 1 | разово | ТИК г.Ржева, Администрация г.Ржева |
| 4.10. | Проведение регионального фотоконкурса «Все на выборы!» в единый день голосования в декабре 2011 года в г.Ржеве | декабрь | 1 |  | ТИК г.Ржева |
| 5. Мероприятия с участием молодых избирателей |
| 5.1 | Участие в мероприятиях отдела по делам молодежи Администрации г.Ржева | сентябрь - декабрь |  | весь период | ТИК г.Ржева, отдел по делам молодежи Администрации г.Ржева (по согласованию) |
| 5.2 | Проведение лекций по разъяснению избирательного законодательства для студентов ВУЗов и ССУЗов | октябрь, ноябрь |  | весь период | ТИК г.Ржева |
| 5.4 | Организация и проведение в ТИК г.Ржева Дней открытых дверей для молодых избирателей | октябрь - ноябрь | 2 | 1 раза в месяц | ТИК г.Ржева |
| 5.5 | Обучение молодежного кадрового резерва УИК | сентябрь-ноябрь | 3 | 1 раза в месяц | ТИК г.Ржева |