А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А   Р Ж Е В А

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.06.2019							   	                 № 523

Об утверждении сводного годового доклада
о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ города Ржева

Тверской области за 2018 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями), постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 30.08.2013 № 1188 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями), протоколом заседания Бюджетной комиссии города Ржева Тверской области от 28.06.2019 № 5, руководствуясь статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Ржева Тверской области за 2018 год. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Ржева				                                                        В.В. Родивилов

Приложение к постановлению

Администрации города Ржева

Тверской области

от 28.06.2019 № 523

СВОДНЫЙ

ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА РЖЕВА

ЗА 2018 ГОД

2019 год

Оглавление

Введение	4

Реализация муниципальных программ города Ржева Тверской области в 2018 году	5

1.1.	Освоение средств бюджета города Ржева Тверской области в 2018 году	5

1.2.	Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году	7

1.3.	Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ	12

1.4.	Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ и меры по их минимизации	12

Заключение	13

Приложение 1	15

Приложение 2	19

Приложение 3	21

Приложение 4	24

Приложение 5	27

Приложение 6	29

Приложение 7	32

Приложение 8	36

Приложение 9	39

Приложение 10	42

Приложение 11	45

Приложение 12	48

Приложение 13………………………………………………………………………………..52

Приложение 14 ……………………………………………………………………………….55

- Введение

Настоящий сводный годовой доклад подготовлен в соответствии с постановлениями Администрации города Ржева Тверской области:

- постановление Администрации города Ржева Тверской области от 30.08.2013  № 1188 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями и дополнениями);

- постановление Администрации города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями и дополнениями).

Бюджет города Ржева Тверской области на 2018 год был сформирован на основе           14 муниципальных программ (таблица 1):

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Реквизиты постановлений |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | от 19.12.2017 № 1169 |
| 2. | «Развитие туризма города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | от 22.05.2018 № 446 |
| 3. | «Молодежная политика и развитие туризма города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | от 19.12.2017 № 1172 |
| 4. | «Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | от 20.12.2017 № 1176 |
| 5. | «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | от 19.12.2017 № 1173 |
| 6. | «Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | от 20.12.2017 № 1178 |
| 7. | «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | от 19.12.2017 № 1170 |
| 8. | «Управление общественными финансами и обеспечение муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | от 15.12.2017 № 1150 |
| 9. | «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | от 19.12.2017 № 1162 |
| 10. | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ржева Тверской области» на 2017-2022 годы | от 21.12.2016 № 1228 |
| 11. | «Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | от 20.12.2017 № 1174 |
| 12. | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области» на 2016-2021 годы | от 31.12.2015 № 1438 |
| 13. | «Дорожное хозяйство и транспортный комплекс города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | от 19.12.2017 № 1171 |
| 14. | «Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | от 20.12.2017 № 1179 |

- Реализация муниципальных программ города Ржева Тверской области

- в 2018 году

  - Освоение средств бюджета города Ржева Тверской области в 2018 году

В 2018 году осуществлялась реализация 14 муниципальных программ города Ржева. Общий объем запланированных средств (за счет всех источников финансирования) на их реализацию составил 1 148 995,2 тыс. руб. На диаграмме 1 представлен объем денежных средств в разрезе бюджетов.

Общий объем израсходованных средств (за счет всех источников финансирования) составил 1 086 133,3 тыс. руб. На диаграмме 2 представлен объем денежных средств в разрезе бюджетов.

Анализ освоения средств бюджета города Ржева Тверской области в части реализации муниципальных программ по итогам 2018 года приведен в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Освоение средств бюджета города Ржева (за счет всех источников финансирования, тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Освоение, % |
| 1. | «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева» на 2018-2023 годы | 51 165,86 | 50 502,69 | 98,70 |
| 2. | «Развитие туризма города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | 2 661,65 | 2 661,65 | 100,00 |
| 3. | «Молодежная политика и развитие туризма города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | 7 148,90 | 7 079,06 | 99,02 |
| 4. | «Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | 41 969,37 | 41 462,93 | 98,79 |
| 5. | «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | 9 831,31 | 9 488,58 | 96,51 |
| 6. | «Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | 66 687,46 | 64 353,60 | 96,50 |
| 7. | «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | 112 408,85 | 110 657,13 | 98,44 |
| 8. | «Управление общественными финансами и обеспечение муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | 7 464,00 | 7 302,83 | 97,84 |
| 9. | «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | 638 998,92 | 619 208,10 | 96,90 |
| 10. | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ржева Тверской области» на 2017-2022 годы | 19 615,87 | 19 577,13 | 99,80 |
| 11. | «Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | 8 947,30 | 8 844,62 | 98,85 |
| 12. | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области» на 2016-2021 годы | 9 108,39 | 8 968,69 | 98,47 |
| 13. | «Дорожное хозяйство и транспортный комплекс города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | 152 655,12 | 117 327,76 | 76,86 |
| 14. | «Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | 20 332,19 | 18 698,50 | 91,97 |
|  | Всего: | 1 148 995,2 | 1 086 133,3 | 94,53 |

  - Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году

В течение 2018 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ.

По результатам 2018 года были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2018 год (далее – отчеты).

Отчеты в установленном порядке проходили экспертизу в Финансовом отделе администрации города Ржева и Отделе экономике, инвестиций и предпринимательства администрации города Ржева.

По итогам рассмотрения отчетов общими рекомендациями для администраторов муниципальных программ стали:

а) соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;

б) необходимость корректировки плановых значений на 2019 – 2023 годы для показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2018 году.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2018 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Ржева за 2018 год (далее – сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных администраторами муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась                           в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области, утвержденным постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями и дополнениями).

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2018 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 3.

Таблица 3

| N п/п | Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы при IФМП>0 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде | 0,8≤КМП≤1,2 |
| 2. | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования | 1,2<КМП<2,0 |
| 3. | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно | 0,5<КМП<0,8 |
| 4. | Муниципальная программа в отчетном периоде реализована недостаточно эффективно | КМП≤0,5 |
| 5. | Муниципальная программа требует доработки на плановый период | КМП≥2,0 |

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области, критерий эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год определяется как отношение индекса достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году (в расчет включались показатели целей, задач, мероприятий и административных мероприятий) умноженного на показатель качества планирования муниципальной программы в отчетном финансовом году к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году (в расчете участвует значение более 0).

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ, результат которого представлен в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование муниципальной программы, реализуемой в 2018 году | Индекс достижения плановых значений показателей муници-пальной программы в отчетном финансовом году | Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муници-пальной программы в отчетном финансовом году | Критерий эффектив-ности реализации муници-пальной программы в отчетном финансовом году | Результаты экспертного заключения | Рейтинг эффектив-ности реализации муници-пальной программы | Место в рейтинге реализации муници-пальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева» на 2018-2023 годы | 0,997 | 0,987 | 1,00 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация муниципальной программы в 2018 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | 1,000 | 1 |
|  | «Развитие туризма города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация муниципальной программы в 2018 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | 1,000 | 2 |
|  | «Молодежная политика и развитие туризма города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | 1,003 | 0,965 | 1,024 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация муниципальной программы в 2018 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | 0,976 | 3 |
|  | «Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | 1,069 | 0,988 | 1,05 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация муниципальной программы в 2018 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | 0,95 | 4 |
|  | «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | 0,994 | 0,965 | 1,055 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация муниципальной программы в 2018 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | 0,945 | 5 |
|  | «Благоустройст-во города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | 1,008 | 0,965 | 1,064 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация муниципальной программы в 2018 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | 0,936 | 6 |
|  | «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | 1,03 | 0,98 | 1,08 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация муниципальной программы в 2018 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | 0,92 | 7 |
|  | «Управление общественными финансами и обеспечение муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | 0,973 | 1,000 | 0,910 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация муниципальной программы в 2018 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | 0,910 | 8 |
|  | «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | 1,007 | 0,969 | 0,88 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация муниципальной программы в 2018 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | 0,88 | 9 |
|  | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ржева Тверской области» на 2017-2022 годы | 0,971 | 0,998 | 0,869 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация муниципальной программы в 2018 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | 0,869 | 10 |
|  | «Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | 0,931 | 0,989 | 0,822 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация муниципальной программы в 2018 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | 0,822 | 11 |
|  | «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области» на 2016-2021 годы | 1,15 | 0,98 | 0,80 | Высокоэффектив-ное планирование и реализация муниципальной программы в 2018 году. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | 0,80 | 12 |
| - 1 | «Дорожное хозяйство и транспортный комплекс города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | 0,895 | 0,769 | 1,234 | Муниципальная программа в 2018 году реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования. Оценка реализации муниципальной программы обоснована. | 0,766 | 13 |
|  | «Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы | 1,091 | 0,920 | 1,386 | Муниципальная программа в 2018 году реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования | 0,614 | 14 |

На основании данных, приведенных в таблице можно сделать вывод, что из 14 реализуемых в 2018 году муниципальных программ 12 являются высокоэффективными, 2 умеренно эффективными, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования.

  - Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ

Администраторы муниципальных программ формировали комплекс мероприятий, обеспечивающих результаты в достижении целей и задач программ. Последовательная реализация мероприятий программ позволяла получить и обобщить информацию о реальном положении дел в целом, определить первоочередные задачи и приоритеты, принять обоснованные решения о необходимости их реализации.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, администраторы муниципальных программ выносили предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии администрации города Ржева.

  - Анализ неучтенных рисков реализации муниципальных программ

- и меры по их минимизации

По результатам анализа годовых отчетов сформирован перечень рисков, с которыми столкнулись администраторы в 2018 году, повлиявшие на реализацию муниципальных программ:

1) Изменение общей общественно-политической ситуации – усиление общественного протеста.

С целью минимизации влияния данного риска, администраторы муниципальных программ предпринимали следующие шаги:

- ряд мероприятий программ был направлен на повышение эффективности взаимодействия с общественностью, выстраивание эффективных взаимоотношений власти и общества, что позволило снизить уровень возможного общественного протеста на территории города;

- осуществлялся мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в социально-экономической сфере и смежных областях.

2) Сокращение объемов финансовых средств на реализацию муниципальной программы.

С целью минимизации влияния данного риска, администраторы муниципальных программ предпринимали следующие шаги:

- привлекали внебюджетные средства;

- изыскивали возможность перераспределения денежных средств в рамках программы для выполнения первоочередных задач.

3) Увеличение цен на товары и услуги в связи с инфляцией и как следствие невозможность закупки товаров и выполнения услуг в объемах, предусмотренных показателями мероприятий подпрограмм.

С целью минимизации влияния данного риска, администраторы муниципальных программ предпринимали следующие шаги:

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- применяли индекс потребительских цен при корректировке программы;

- осуществление контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы;

- мониторинг достижения показателей муниципальной программы;

4) Форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные происшествия, влияние погодных факторов).

С целью минимизации влияния данного риска, администраторы муниципальных программ предпринимали следующие шаги:

- вносили изменения в программу в части изменения, дополнения, исключения мероприятий подпрограмм и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

- вносили изменения в программу в части увеличения объемов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

5) Неисполнение обязательств по договору сторонними организациями.

С целью минимизации влияния данного риска, администраторы муниципальных программ предпринимали следующие шаги:

- проводили рабочие совещания с руководителями сторонних организаций по вопросам необходимости проведения мероприятий.

- Заключение

Практика реализации муниципальных программ в 2018 году показала, что качество планирования некоторых муниципальных программ необходимо повышать.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и рейтинга подтверждают имеющиеся недостатки в работе администраторов муниципальных программ.

В связи с вышеизложенным, администраторам муниципальных программ рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилить исполнительскую дисциплину.

При дальнейшей реализации муниципальных программ администраторам рекомендуется:

а) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно выносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

б) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями;

в) для достижения наибольшей эффективности муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ.

- Приложение 1

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2018 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева

Тверской области» на 2018-2023 годы за 2018 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева от 19.12.2017 № 1169 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы» (с изменениями).

Главный администратор муниципальной программы – Администрация города Ржева.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 50502,69 тыс. руб., что составило 98,70% от выделенных средств.

Муниципальная программа  направлена на достижение следующих целей:

1) Формирование эффективной системы исполнения ключевых функций и полномочий органа местного самоуправления и предоставления качественных муниципальных и переданных органу местного самоуправления государственных услуг;

2) Совершенствование государственной политики Тверской области в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, содействие развитию институтов гражданского общества;

3) Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Ржеве.

Основные показатели, характеризующие достижение первой цели:

- уровень удовлетворенности граждан работой органа местного самоуправления города Ржева Тверской области;

- доля решений органа местного самоуправления города Ржева Тверской области, соответствующих приоритетным направлениям социально-экономического развития города Ржева Тверской области;

- доля муниципальных служащих, удовлетворенных организацией и условиями труда;

Основные показатели, характеризующие достижение второй цели:

- доля нормативно-правовых актов органа местного самоуправления города Ржева Тверской области, перед реализацией которых проведен комплексный анализ влияния на социально-экономическое развитие города Ржева Тверской области;

- уровень поддержки работы органа местного самоуправления города Ржева Тверской области со стороны общественности, некоммерческих организаций;

Основные показатели, характеризующие достижение третьей цели:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;

- количество мероприятий, способствующих развитию потребительского рынка и предоставлению бытовых услуг населению.

Значения целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева Тверской области»  на 2018 - 2023 годы за 2018 год представлены в диаграмме 1 и диаграмме 2.

Показатель 1 - Уровень удовлетворенности граждан работой органа местного самоуправления города Ржева Тверской области;

Показатель 2 - Доля решений органа местного самоуправления города Ржева Тверской области, соответствующих приоритетным направлениям социально-экономического развития города Ржева Тверской области;

Показатель 3 - Доля муниципальных служащих, удовлетворенных организацией и условиями труда;

Показатель 4 - Доля нормативно-правовых актов органа местного самоуправления города Ржева Тверской области, перед реализацией которых проведен комплексный анализ влияния на социально-экономическое развитие города Ржева Тверской области;

Показатель 5 - Уровень поддержки работы органа местного самоуправления города Ржева Тверской области со стороны общественности, некоммерческих организаций.

Показатель 1 – Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;

Показатель 2 – Количество мероприятий, способствующих развитию потребительского рынка и предоставлению бытовых услуг населению;

Муниципальная программа состоит из 7 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие институтов гражданского общества, поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления города Ржева Тверской области». Освоение денежных средств составило 99,99% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 2 «Развитие международных связей в городе Ржеве Тверской области и повышение инвестиционной привлекательности города».  Освоение денежных средств составило 99,85% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ржеве Тверской области». Освоение денежных средств составило 0,0%, т.к. данная подпрограмма включает в себя только административные мероприятия.

- подпрограмма 4 «О противодействии коррупции в городе Ржеве Тверской области». Освоение денежных средств составило 100,00% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 5 "Осуществление муниципальным образованием отдельных переданных государственных полномочий". Освоение денежных средств составило 99,86% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 6 «Создание условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления города Ржева Тверской области». Освоение денежных средств составило 99,13% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны в городе Ржеве Тверской области». Освоение денежных средств составило 0,0%, т.к. реализация мероприятий начинается на следующий год.

В рамках программы проводились административные мероприятия, плановые значения показателей которых равны 1, что свидетельствует о 100% реализации подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,997;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,987;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,0.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2018 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

- Приложение 2

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2018 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Развитие туризма города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы

за 2018 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Развитие туризма города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 22.05.2018 № 446 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие туризма города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы» (с изменениями).

Администратор муниципальной программы – Администрация города Ржева.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 2661,65 тыс. руб. (100,00% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: создание на территории города Ржева комфортной туристской среды, направленной на повышение конкурентной способности на туристском рынке.

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

- туристический поток в город Ржев Тверской области;

- количество койко-мест в коллективных средствах размещения г. Ржева Тверской области.

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие туризма города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы за 2018 год представлена на диаграмме 1.

Показатель 1 – туристический поток в город Ржев Тверской области (чел.);

Показатель 2- количество койко-мест в коллективных средствах размещения г. Ржева Тверской области (ед.).

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограмм:

- подпрограмма 1 "Создание в городе Ржеве комфортной среды для туристов и экскурсантов". Денежные средства освоены на 100,00% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1,000;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 1,000;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,000.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2018 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

- Приложение 3

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2018 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Молодежная политика и развитие туризма города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы

за 2018 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Молодёжная политика и развитие туризма города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 19.12.2017 № 1172 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Молодежная политика и развитие туризма города Ржева Тверской области» на 2018- 2023 годы» (с изменениями).

Главный администратор муниципальной программы - Администрация города Ржева.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 7 079,06 тыс. руб. (99,02 % от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

- «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан»;

- «Продвижение города Ржева Тверской области на туристском рынке, обеспечивающее позитивный имидж и узнаваемость города Ржева Тверской области».

Основные показатели, характеризующие достижение целей:

- Доля молодых граждан г. Ржева, участвующих в мероприятиях молодежной политики;

- Уровень информированности молодежи о предоставляемых в городе Ржеве возможностях для саморазвития и самореализации;

- Количество проведенных мероприятий по улучшению туристического имиджа города Ржева.

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Молодежная политика и развитие туризма города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы за 2018 год представлена на диаграмме

Показатель 1 -доля молодых граждан г. Ржева, участвующих в мероприятиях молодежной политики;

Показатель 2 – уровень информированности молодежи о предоставляемых в городе Ржеве возможностях для саморазвития и самореализации;

Показатель 3- количество проведенных мероприятий по улучшению туристического имиджа города Ржева

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

-подпрограмма 1 "Содействие в решении социально-экономических проблем молодых семей". Денежные средства освоены на 100,0% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

-подпрограмма 2 "Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан". Денежные средства освоены на 95,59% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

-подпрограмма 3 "Вовлечение молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества". Денежные средства освоены на 100,0% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

-подпрограмма 4 "Развитие туризма города Ржева Тверской области". Денежные средства освоены на 99,58% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1,003;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,965;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,024.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2018 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

- Приложение 4

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2018 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области»

на 2018-2023 годы за 2018 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области" на 2018 - 2023 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2017 № 1176 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы» (с изменениями).

Администратор муниципальной программы – Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Ржева.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 41 462,93 тыс. руб. (98,79% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: «Развитие физической культуры и спорта на территории города Ржева Тверской области».

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

- доля населения города Ржева, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности жителей города Ржева;

- доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов;

- численность спортсменов города Ржева, включенных в составы спортивных сборных команд Тверской области и Российской Федерации;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;

- доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике.

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы за 2018 год представлена на диаграмме 1 и диаграмме 2.

Показатель 1 – доля населения города Ржева, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности жителей города Ржева;

Показатель 2 - доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов;

Показатель 4- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;

Показатель 5- доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике

Показатель 3 - численность спортсменов города Ржева, включенных в составы спортивных сборных команд Тверской области и Российской Федерации (человек)

Муниципальная подпрограмма состоит из 3 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие физкультурно-спортивных учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту администрации города Ржева Тверской области». Денежные средства освоены на 98,72% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений». Денежные средства освоены на 99,82% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 3 «Обеспечение условий для развития на территории города Ржева физической культуры и массового спорта». Денежные средства освоены на 99,54% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1,069;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,988;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,05.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2018 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

- Приложение 5

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2018 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области»

на 2018-2023 годы за 2018 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 19.12.2017 № 1173 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы» (с изменениями).

Администратор муниципальной программы - Администрация города Ржева.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 9488,58 тыс. руб. (96,51% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели:

- "Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально-уязвимых категорий граждан";

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

- доля социально-незащищенных категорий граждан, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки;

- доля расходов, направленных на меры социальной поддержки социально-незащищенных категорий граждан.

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы за 2018 год представлена на диаграмме 1.

Показатель 1 - доля социально-незащищенных категорий граждан, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки;

Показатель 2- доля расходов, направленных на меры социальной поддержки социально-незащищенных категорий граждан

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий граждан». Денежные средства освоены на 97,16 % от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 2 «Дополнительные меры по социальной поддержке пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями». Денежные средства освоены на 87,70 % от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 0,994;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,965;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,055.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2018 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

- Приложение 6

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2018 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы

за 2018 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2017 № 1178 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы» (с изменениями).

Администратор муниципальной программы – Администрация города Ржева.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 64353,60 тыс. руб. (96,50% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: повышение уровня благоустройства города Ржева Тверской области, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха граждан.

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

- доля кладбищ, воинских захоронений и памятников от общего количества, в отношении которых проводились работы по содержанию и благоустройству;

- общее количество деревьев, охваченных работами по формовочной обрезке и валке;

- доля часов горения уличного освещения от общего количества часов в году.

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Благоустройство города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы за 2018 год представлена на диаграмме 1 и диаграмме 2.

Показатель 1 - доля кладбищ, воинских захоронений и памятников от общего количества, в отношении которых проводились работы по содержанию и благоустройству;

Показатель 2- Доля часов горения уличного освещения от общего количества часов в году

Показатель – общее количество деревьев, охваченных работами по формовочной обрезке и валке

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 "Комплексное развитие сферы благоустройства на территории города Ржева Тверской области". Денежные средства освоены на 91,78% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 2 "Благоустройство и ремонт дворовых территорий города Ржева Тверской области". Денежные средства освоены на 100,00% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1,008;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,965;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,064.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2018 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

- Приложение 7

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2018 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы

за 2018 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 19.12.2017 № 1170 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы» (с изменениями).

Администратор муниципальной программы – Отдел культуры администрации города Ржева Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 110 657,13 тыс. руб. (98,44% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: "Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, сохранение и развитие единого культурного пространства в городе Ржеве Тверской области".

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

- уровень удовлетворенности населения города Ржева Тверской области культурной жизнью в городе;

- количество муниципальных услуг в сфере культуры города Ржева, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования города Ржева Тверской области;

- уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования в сфере культуры в городе Ржеве Тверской области;

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы за 2018 год представлена на диаграмме 1.

Показатель 1 - уровень удовлетворенности населения города Ржева Тверской области культурной жизнью в городе;

Показатель 3 - уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования в сфере культуры в городе Ржеве Тверской области;

Показатель 2 – количество муниципальных услуг в сфере культуры города Ржева, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования города Ржева Тверской области;

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры города Ржева Тверской области". Денежные средства освоены на 98,73 % от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 2 «Улучшение условий организации досуга и обеспечение жителей города Ржева услугами организаций культуры». Денежные средства освоены на 96,76% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения города Ржева Тверской области». Освоение денежных средств составило 99,98% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 4 «Организация и проведение массовых, культурно-просветительских и театрально-зрелищных мероприятий в городе Ржеве Тверской области». Денежные средства освоены на 100,00% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 5 «Организация обслуживания учреждений подведомственных Отделу культуры администрации города Ржева Тверской области». Денежные средства освоены на 99,00% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1,03;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,98;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,08.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2018 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

- Приложение 8

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2018 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Управление общественными финансами и обеспечение муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений города Ржева Тверской области»

на 2018-2023 годы за 2018 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Управление общественными финансами и обеспечение муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 15.12.2017 № 1150 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Управление общественными финансами и обеспечение муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы» (с изменениями).

Главный администратор муниципальной программы – Финансовый отдел администрации города Ржева Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 7 302,83 тыс. руб. (97,84% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

- Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Ржева Тверской области;

- Обеспечение эффективного функционирования системы управления общественными финансами города Ржева Тверской области;

- Повышение эффективности внутреннего муниципального контроля в сфере бюджетных правоотношений в городе Ржеве Тверской области.

Основные показатели, характеризующие достижение первой цели:

- объем расходов на обслуживание муниципального долга города Ржева Тверской области относительно объема расходов бюджета города Ржева Тверской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с учетом требований статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- отношение суммы просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета города Ржева Тверской области, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений города Ржева Тверской области к объему налоговых доходов бюджета города Ржева Тверской области и предусмотренных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тверской области и дотаций на сбалансированность местных бюджетов из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Тверской области;

- дефицит бюджета города Ржева Тверской области относительно утвержденного общего годового объема доходов бюджета города Ржева Тверской области за исключением утвержденного объема безвозмездных поступлений с учетом требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Основные показатели, характеризующие достижение второй цели:

- доля расходов бюджета города Ржева Тверской области в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ города Ржева Тверской области, в общем объеме расходов бюджета города Ржева Тверской области.

Основные показатели, характеризующие достижение третьей цели:

- доля проведенных контрольных мероприятий.

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Управление общественными финансами и обеспечение муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы за 2018 год представлена на диаграмме 1 и диаграмме 2.

Диаграмма 1

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области "Управление общественными финансами и обеспечение муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений города Ржева Тверской области" на 2018-2023 годы за 2018 год

Показатель 1 - объем расходов на обслуживание муниципального долга города Ржева Тверской области относительно объема расходов бюджета города Ржева Тверской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с учетом требований статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации (менеее или равно 15%-1, более15%-0);

Показатель 2 - отношение суммы просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета города Ржева Тверской области, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений города Ржева Тверской области к объему налоговых доходов бюджета города Ржева Тверской области и предусмотренных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тверской области и дотаций на сбалансированность местных бюджетов из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Тверской области (менее или равно 10%-1, более10%-0);

Показатель 3 - дефицит бюджета города Ржева Тверской области относительно утвержденного общего годового объема доходов бюджета города Ржева Тверской области за исключением утвержденного объема безвозмездных поступлений с учетом требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (менее или равно 10%-1, более10%-0).

Показатель 1 – доля расходов бюджета города Ржева Тверской области в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ города Ржева Тверской области, в общем объеме расходов бюджета города Ржева Тверской области;

Показатель 2- доля проведенных контрольных мероприятий.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города  Ржева Тверской области». Денежные средства освоены на 99,71%  от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса и механизмов эффективного бюджетирования». Денежные средства освоены на 100,0%  от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 0,973;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 1,000;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,910.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2018 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

- Приложение 9

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2018 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы

за 2018 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 19.12.2017 № 1162 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы» (с изменениями).

Главный администратор муниципальной программы – Отдел образования администрации города Ржева Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 619 208,10 тыс. руб. (96,90% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: "Обеспечение доступного качественного образования и успешной позитивной социализации каждого ребенка".

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

- удовлетворенность населения города Ржева Тверской области качеством образовательных услуг и их доступностью;

- охват программами дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании;

- доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста.

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы за 2018 год представлена на диаграмме 1.

Показатель 1 - удовлетворенность населения города Ржева Тверской области качеством образовательных услуг и их доступностью;

Показатель 2 - охват программами дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;

Показатель 3 - доля выпускников муниципальных  общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании;

Показатель 4 - доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста.

Муниципальная программа состоит из 7 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Ржеве Тверской области». Денежные средства освоены на 98,16% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 2 «Модернизация общего образования как института социального развития». Денежные средства освоены на 98,63% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в городе Ржеве Тверской области». Денежные средства освоены на 83,33% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 4 "Обеспечение инновационного характера образования в городе Ржеве Тверской области". Денежные средства освоены на 89,44% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 5 "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Ржева Тверской области". Денежные средства освоены на 96,61% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 6 "Проведение ремонта в образовательных учреждениях города Ржева Тверской области". Денежные средства освоены на 66,09% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 7 "Комплексная безопасность образовательных учреждений города Ржева Тверской области". Денежные средства освоены на 71,91% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1,007;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,969;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,88.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2018 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

- Приложение 10

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2018 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ржева Тверской области»

на 2017-2022 годы за 2018 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ржева Тверской области» на 2017-2022 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 21.12.2016 № 1228 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ржева Тверской области» на 2017-2022 годы».

Администратор муниципальной программы - Администрация города Ржева.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 19577,13 тыс. руб. (99,8% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа  направлена на достижение следующей цели: повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг и условий проживания граждан на территории города Ржева Тверской области.

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

- доля населения обратившегося по вопросу некачественного предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- доля многоквартирных жилых домов, в которых одновременно предоставляются услуги теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, и электрической энергии в общем количестве МКД.

Сравнительная характеристика целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ржева Тверской области» на 2017-2022 годы за 2018 год представлена на диаграмме 1.

Показатель 1 - доля населения обратившегося по вопросу некачественного предоставления жилищно-коммунальных услуг;

Показатель 2 - доля многоквартирных жилых домов, в которых одновременно предоставляются услуги теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, и электрической энергии в общем количестве МКД.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ржева Тверской области". Денежные средства освоены на 100,0% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 2 "Улучшение состояния объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры города Ржева Тверской области". Денежные средства освоены на 99,8% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 0,971;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,998;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,869.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области данная муниципальная программа в отчетном периоде реализована высокоэффективно.

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ржева Тверской области» на 2017-2022 годы за 2017 и 2018 годы представлена на диаграмме 2.

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий  - критерий эффективности реализации муниципальной программы.

- Приложение 11

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2018 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы за 2018 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2017 № 1174 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы» (с изменениями).

Администратор муниципальной программы – Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области.

Объем основных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 8 844,62 тыс. руб. (98,85% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

- Повышение эффективности использования муниципального имущества города Ржева Тверской области на основе рыночных механизмов управления имуществом;

- Повышение эффективности распоряжения и использования земель, находящихся в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Ржева Тверской области.

Основные показатели, характеризующие достижение первой цели:

- доля доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, полученных в соответствующем году, к размеру доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, запланированных к получению в данном году;

- размер доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ржева Тверской области.

Основные показатели, характеризующие достижение второй цели:

- доля доходов от использования и реализации земель, находящихся в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Ржева Тверской области, полученных в соответствующем году, к размеру доходов от использования и реализации земель, находящихся в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, запланированных к получению в данном году;

- размер доходов от использования и реализации земель, находящихся в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Ржева Тверской области.

Сравнительная характеристика целевых показателей муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы представлена на диаграмме 1 и диаграмме 2.

Показатель 1 - доля доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, полученных в соответствующем году, к размеру доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, запланированных к получению в данном году;

Показатель 2 - доля доходов от использования и реализации земель, находящихся в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Ржева Тверской области, полученных в соответствующем году,  к размеру доходов от использования и реализации земель, находящихся в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, запланированных к получению в данном году.

Показатель 1 - размер доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ржева Тверской области;

Показатель 2 - размер доходов от использования и реализации земель, находящихся в муниципальной собственности города Ржева Тверской области, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Ржева Тверской области.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Повышение эффективности приватизации муниципального имущества». Денежные средства освоены на 98,60% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 2 «Осуществление контроля за использованием муниципального имущества». Денежные средства освоены на 84,99% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 3 «Управление и распоряжение земельными ресурсами». Денежные средства освоены на 100,00% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,931;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,989;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,822.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2018 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию.

- Приложение 12

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2018 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения                                                 города Ржева Тверской области»

на 2016-2021 годы за 2018 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области» на 2016-2021 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 31.12.2015 № 1438 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области» на 2016-2021 годы» (с изменениями).

Главный администратор муниципальной программы – Администрация города Ржева.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 8968,69 тыс. руб. (98,47% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: «Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Ржева Тверской области».

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

- Уровень преступности на территории города Ржева Тверской области;

- Количество правонарушений на территории города Ржева Тверской области;

- Риск населения пострадать от действий террористической или экстремистской направленности на территории города Ржева Тверской области;

- Уровень первичной заболеваемости наркоманией на территории города Ржева Тверской области;

- Уровень преступности и правонарушений со стороны несовершеннолетних граждан на территории города Ржева Тверской области;

- Риск населения пострадать от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области» на 2016-2021 годы за 2018 год представлена на диаграмме 1 и диаграмме 2.

Показатель 1 - уровень преступности на территории города Ржева Тверской области;

Показатель 2 – риск населения пострадать от действий террористической или экстремистской направленности на территории города Ржева Тверской области;

Показатель 3 - уровень первичной заболеваемости наркоманией на территории города Ржева Тверской области;

Показатель 4 - уровень преступности и правонарушений со стороны несовершеннолетних граждан на территории города Ржева Тверской области;

Показатель 5 – риск населения пострадать от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Показатель - количество правонарушений на территории города Ржева Тверской области (единиц).

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в городе Ржеве Тверской области». Денежные средства освоены на 98,47% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на территории города Ржева». Денежные средства освоены на 100,00% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в городе Ржеве». Денежные средства освоены на 100,0% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних в городе Ржеве». Денежные средства освоены на 100,00% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 5 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Ржева Тверской области». Денежные средства освоены на 98,37% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,15;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,98;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,80.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2018 году имеет высокоэффективное планирование и реализацию

Сравнительная характеристика результатов реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области» на 2016-2021 годы в 2017 и 2018 годах представлена на диаграмме 2.

Индекс 1 - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

Индекс 2 - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

Критерий  - критерий эффективности реализации муниципальной программы.

- Приложение 13

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2018 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Дорожное хозяйство и транспортный комплекс города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы за 2018 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Дорожное хозяйство и транспортный комплекс города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 19.12.2017 № 1171 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Дорожное хозяйство и транспортный комплекс города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы» (с изменениями).

Администратор муниципальной программы – Администрация города Ржева.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 117 327,76 тыс. руб., что составило 76,86 % от выделенных средств.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих цели:

- обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы города Ржева.

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- общее количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования;

- общее количество маршрутов поорганизации транспортного обслуживания населения.

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Дорожное хозяйство и транспортный комплекс города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы за 2018 год представлена на диаграмме 1, диаграмме 2, диаграмме 3 и диаграмме 4.

Показатель – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города (погонный метр)

Показатель – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)

Показатель - общее количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования (тыс.чел.)

Показатель - общее количество маршрутов по организации транспортного обслуживания населения (ед.)

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения». Освоение денежных средств составило 76,86% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

- подпрограмма 2 «Поддержка, контроль транспортных перевозок на территории Ржева». Освоение денежных средств составило 0,0%, т.к. реализация мероприятий начинается на следующий год.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 0,895;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,769;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,234.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области исполнение программы в 2018 году имеет умеренно эффективное планирование и реализацию, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования.

- Приложение 14

- к сводному годовому докладу

- о ходе реализации и об оценке

- эффективности муниципальных программ

- города Ржева Тверской области за 2018 год

Краткая информация

о реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области

«Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области»

на 2018-2023 годы

за 2018 год

Муниципальная программа города Ржева Тверской области «Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы утверждена постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 20.12.2017 № 1179 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы» (с изменениями).

Администратор муниципальной программы – Администрация города Ржева.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 18698,50 тыс. руб. (91,97% от выделенных средств на реализацию программы).

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: повышение качества и комфорта городской среды города Ржева Тверской области.

Основные показатели, характеризующие достижение цели:

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий города;

- доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования города;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя.

Сравнительная характеристика целевых показателей Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы за 2018 год представлена на диаграмме 1 и диаграмме 2.

Показатель 1 – доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий города (%);

Показатель 2- доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования города (%).

Показатель  – площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя (м2).

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство дворовых территорий на территории города Ржева Тверской области". Денежные средства освоены на 99,69% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы;

- подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Ржева Тверской области». Денежные средства освоены на 86,88% от предусмотренных на выполнение данной подпрограммы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы: 1,091;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,920;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,386.

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области муниципальная  программа в 2018 году реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования.