## План реализации муницип. 2018
Приложение
к постановлению Администрации города Ржева Тверской области от 26.02.2020 № 147
План реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ржева Тверской области" на 2017-2022 годы
наименование муниципальной программы
на 2020 год
№ п/п | Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы | Наименование администратора муниципальной программы | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя | Текущий финансовый год
[5 empty] | срок начала выполнения | срок окончания выполнения
Цель муниципальной программы "Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, и условий проживания граждан на территории города Ржева Тверской области"
1. Выполнение подпрограммы 1 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ржева Тверской области"
Задача 1 «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры в городе Ржеве Тверской области»
1. | Мероприятие 1.002 "Приобретение и установка гидрантов и люков в городе Ржеве Тверской области" | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Синицкая Т.В., главный бухгалтер Аверчева Л.П. | 2020-01-01 | 2020-12-31
2. | Мероприятия 1.006 "Разработка проектно-сметной документации на установку систем водоподготовки на водоразборных сооружениях города Ржева Тверской области" | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Синицкая Т.В., главный бухгалтер Аверчева Л.П. | 2020-01-01 | 2020-12-31
Задача 2 «Оптимизация функционирования системы теплоснабжения города Ржева Тверской области»
3. | Административное мероприятие 2.002 "Организационно-методическая работа по вопросам теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190 "О теплоснабжении" (с изменениями)" | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Синицкая Т.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31
4. | Мероприятие 2.003 "Расходы на проведение разработки проектно-сметной документации на строительство модульной котельной на территории муниципального образования Тверской области" | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Синицкая Т.В., главный бухгалтер Аверчева Л.П. | 2020-01-01 | 2020-12-31
Задача 3 «Оптимизация функционирования системы водоснабжение города Ржева Тверской области»
5. | Административное мероприятие 3.002 «Организационно-методическая работа по вопросам водоснабжения в соответствии с Федеральным законом № 416 от 07.12.2011г.«О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями)» | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Синицкая Т.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31
2. Выполнение подпрограммы 2 "Улучшение состояния объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры города Ржева Тверской области"
Задача 1 "Удовлетворение потребностей жителей многоквартирных домов"
6. | Мероприятие 1.002 "Оплата взносов на капитальный ремонт муниципальных многоквартирных домов" | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Синицкая Т.В., главный бухгалтер Аверчева Л.П. | 2020-01-01 | 2020-12-31
7. | Мероприятие 1.003 "Оплата услуг по осуществлению деятельности по приему платы за наем муниципального жилья от физических лиц и ведению операций по расчетам платы за наем муниципального жилья" | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Синицкая Т.В., главный бухгалтер Аверчева Л.П. | 2020-01-01 | 2020-12-31
Задача 2 "Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Ржева Тверской области"
8. | Административное мероприятие 2.001 "Подготовка пакета документов о выявлении оснований для признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу в соответствии с действующим законодательством" | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Синицкая Т.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31
9. | Мероприятие 2.003 "Проведение работ по сносу расселенных многоквартирных домов из аварийного жилищного фонда города Ржева Тверской области" | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Синицкая Т.В., главный бухгалтер Аверчева Л.П. | 2020-01-01 | 2020-12-31
10. | Мероприятие 2.004 "Предоставление выкупной цены за изымаемые жилые помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Волжская, д.2, признанным аварийным и подлежащим сносу" | Администрация города Ржева | Отдел ЖКХ администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Начальник Отдела ЖКХ администрации города Ржева Синицкая Т.В., главный бухгалтер Аверчева Л.П. | 2020-01-01 | 2020-12-31
Задача 3 "Повышение уровня газификации города Ржева Тверской области"
11. | Мероприятие 3.001 «Расходы на развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской области за счет средств местного бюджета» | Администрация города Ржева | Отдел архитектуры и строительства администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Главный архитектор города Ржева Орлова М.Е., главный бухгалтер Аверчева Л.П. | 2020-01-01 | 2020-12-31
12. | Мероприятие 3.005 «Внесение изменений в Генеральный план города Ржева" | Администрация города Ржева | Отдел архитектуры и строительства администрации города Ржева, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Главный архитектор города Ржева Орлова М.Е., главный бухгалтер Аверчева Л.П. | 2020-01-01 | 2020-12-31