## часть 1
Приложение 3
к постановлению Правительства Тверской области
«Приложение 3
к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника главного управления - начальник отдела контроля за | [10 empty] | Фонд капитального ремонта МКД Тверской области
формированием фондов капитального ремонта Государственной жилищной инспекции
_____________________________ Латышев А.М. | [10 empty] | _____________________________
"______" _____________________ 20 г. | [10 empty] | "________" _____________________ 20 г.
Краткосрочный план
реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на 2020-2022 годы
муниципального образования город Ржев
I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта: |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе
[12 empty] | за счет средств областного бюджета Тверской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет привлеченных средств
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб/кв.м | руб/кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2020 год
1 | пл.Советская, 1/4 | 1957 | н/п | кирпич | 4 | 4 | 3664.2 | 2904.4 | 2904.4 | 80 | 6254362.68 |  |  | 6254362.68 |  | 2153.4095 | 7920 | 31.12.2020г.
2 | пл.Советская, 7 | 1960 | н/п | кирпич | 3 | 4 | 1945.1 | 1648.4 | 1648.4 | 39 | 3709524.01 |  |  | 3709524.01 |  | 2250.3786 | 7920 | 31.12.2020г.
3 | пл.Советская, 8 | 1961 | н/п | кирпич | 4 | 3 | 2834.9 | 2162 | 2162 | 66 | 2903988.69 |  |  | 2903988.69 |  | 1343.1955 | 7920 | 31.12.2020г.
4 | пл.Советская, 9 | 1964 | н/п | кирпич | 4 | 3 | 2135.4 | 1792.2 | 1792 | 41 | 1868300.41 |  |  | 1868300.41 |  | 1042.462 | 7920 | 31.12.2020г.
5 | пл.Советская, 10 | 1964 | н/п | кирпич | 4 | 3 | 2240.1 | 2095.8 | 2095.8 | 54 | 2903988.69 |  |  | 2903988.69 |  | 1385.623 | 7920 | 31.12.2020г.
6 | Ленинградское ш., 7 | 1977 | н/п | кирпич | 5 | 2 | 3231.3 | 2623 | 2623 | 200 | 3937669 |  |  | 3937669 |  | 1501.2082 | 7920 | 31.12.2020г.
7 | ул.Большевистская, 1 | 1972 | н/п | кирпич | 5 | 1 | 3999.2 | 2344.5 | 2344.5 | 231 | 3519584 |  |  | 3519584 |  | 1501.2088 | 7920 | 31.12.2020г.
8 | ул.Урицкого, 88 | 1968 | н/п | кирпич | 5 | 4 | 4185.8 | 4155.1 | 4155.1 | 125 | 2274801 |  |  | 2274801 |  | 547.472 | 7920 | 31.12.2020г.
9 | ул.Челюскинцев, 37 | 1974 | н/п | панель | 5 | 5 | 3470.6 | 3440.6 | 3440.6 | 119 | 2000844 |  |  | 2000844 |  | 581.5393 | 7920 | 31.12.2020г.
10 | ул.Большевистская, 46 | 1973 | н/п | блоки | 5 | 6 | 5548.2 | 4627.2 | 4627 | 199 | 4255492 |  |  | 4255492 |  | 919.6689 | 7920 | 31.12.2020г.
11 | ул.Калинина, 51а | 1963 | н/п | кирпич | 2 | 1 | 395 | 374.9 | 374.9 | 15 | 1245533 |  |  | 1245533 |  | 3322.3073 | 7920 | 31.12.2020г.
12 | ул.Мира, 4 | 1957 | н/п | кирпич | 3 | 3 | 1373.3 | 1155.3 | 1155.3 | 40 | 2910757 |  |  | 2910757 |  | 2519.4815 | 7920 | 31.12.2020г.
13 | Московское ш., 9 | 1951 | н/п | кирпич | 2 | 1 | 799.7 | 518.6 | 418.4 | 32 | 2014364 |  |  | 2014364 |  | 3884.2345 | 7920 | 31.12.2020г.
14 | ул.Пархоменко, 14 | 1961 | н/п | шлакобетон | 1 | 1 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 15 | 791997 |  |  | 791997 |  | 5447.022 | 7920 | 31.12.2020г.
15 | Красноармейская наб., д.30/1 | 1951 | н/п | шлакобетон | 2 | 1 | 680.7 | 256.2 | 256.2 | 16 | 1200103.06 |  |  | 1200103.06 |  | 4684.243 | 7920 | 31.12.2020г.
16 | ул. Бехтерева, д. 81/10 | 1965 | н/п | кирпич | 5 | 2 | 2033.7 | 1364 | 1364 | 65 | 4257572 |  |  | 4257572 |  | 3121.3871 | 7920 | 2020-12-31
17 | ул. Ленина, д. 28 | 1970 | н/п | кирпич | 5 | 4 | 2545.4 | 1628 | 1628 | 57 | 6854690 |  |  | 6854690 |  | 4210.4975 | 7920 | 31.12.2020г.
18 | ул. Ленина, д. 7 | 1967 | н/п | кирпич | 3 | 3 | 3257.6 | 2014.6 | 2014.6 | 86 | 5577419 |  |  | 5577419 |  | 2768.4995 | 7920 | 31.12.2020г.
19 | ул. Грацинского, д. 25 | 1950 | н/п | кирпич | 2 | 1 | 441.6 | 354 | 354 | 15 | 1995737 |  |  | 1995737 |  | 5637.6751 | 7920 | 2020-12-31
20 | ул. Ленина, д. 9 | 1964 | н/п | кирпич | 4 | 2 | 1759.4 | 962.2 | 962.2 | 34 | 3531124 |  |  | 3531124 |  | 3669.8441 | 7920 | 31.12.2020г.
21 | ул.Краностроителей, д.12 | 1976 | н/п | кирпич | 5 | 4 | 3434.5 | 3434.5 | 3124.5 | 145 | 6609881 |  |  |  | 6609881 | 1924.5541 | 7920 | 31.12.2020г.
Всего | [6 empty] | 50121.1 | 40000.9 | 39590.3 | 1674 | 70617731.54 | 0 | 0 | 64007850.54 | 6609881
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор)
2021 год
1 | ул.Разина, 3 | 1965 | н/п | кирпич | 5 | 3 | 2979.5 | 2416 | 2416 | 70 | 5015952 |  |  | 5015952 |  | 2076.1391 | 7920 | 2021-12-31
2 | ул.Челюскинцев, 36 | 1980 | н/п | панель | 5 | 5 | 3803.9 | 3432.1 | 3432.1 | 149 | 3621525 |  |  | 3621525 |  | 1055.1922 | 7920 | 2021-12-31
3 | ул.Центральная, 12 | 1961 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 581.6 | 534.1 | 534.1 | 38 | 1827686 |  |  | 1827686 |  | 3421.9921 | 7920 | 2021-12-31
4 | ул.Мира, 8 | 1956 | н/п | кирпич | 3 | 3 | 2030 | 1073.1 | 1073.1 | 28 | 6536930 |  |  | 6536930 |  | 6091.6317 | 7920 | 2021-12-31
5 | ул.Мира, 6 | 1956 | н/п | кирпич | 3 | 3 | 1318.7 | 1257.2 | 1257.2 | 51 | 6424639 |  |  | 6424639 |  | 5110.276 | 7920 | 2021-12-31
6 | ул.Мира, 2 | 1959 | н/п | кирпич | 3 | 4 | 2824.9 | 1991.7 | 1721.5 | 43 | 6458205 |  |  | 6458205 |  | 3242.5591 | 7920 | 2021-12-31
7 | ул.Гагарина, 160 | 1980 | н/п | блоки | 5 | 4 | 3961.7 | 2988.1 | 2988.1 | 93 | 3308450 |  |  | 3308450 |  | 1107.2086 | 7920 | 2021-12-31
Всего | [6 empty] | 17500.3 | 13692.3 | 13422.1 | 472 | 33193387 |  |  | 33193387
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор)
2022 год
Всего | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор)
Реестр МКД капитального ремонта которых не был завершен в 2016-2019 году и которые планируются отремонтировать в 2020 году
2016 год
1 | Б.Спасская, д.41/65 | 1949 | н/п | кирпич | 3 | 3 | 2081.1 | 1851.9 | 972.4 | 21 | 2149116.95 |  |  | 2149116.95 |  | 1160.79 | 7920 | 2020-12-31
2 | Садовая, д.17/11 | 1956 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 1147.5 | 1088.6 | 378.2 | 28 | 2009956.76 |  |  | 2009956.76 |  | 1846.37 | 7920 | 2020-12-31
3 | Советская, д.11 | 1963 | н/п | кирпич | 4 | 3 | 2682.4 | 1997.5 | 1997.5 | 97 | 2759971.39 |  |  | 2759971.39 |  | 1381.71 | 7920 | 2020-12-31
4 | Советская, д.2/1 | 1959 | н/п | кирпич | 4 | 4 | 3445 | 2645.4 | 1889.2 | 86 | 4023969.09 |  |  | 4023969.09 |  | 1521.12 | 7920 | 2020-12-31
5 | Советская, д.4 | 1966 | н/п | блочные | 5 | 3 | 3322.6 | 2607.1 | 2037.1 | 97 | 2514434.98 |  |  | 2514434.98 |  | 964.46 | 7920 | 2020-12-31
| Всего | [5 empty] | 12678.6 | 10190.5 | 7274.4 | 329 | 13457449.17 |  |  | 13457449.17
2017 год
1 | ул. Садовая, 20/30 | 1958 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 1345.8 | 1345.8 | 720.55 | 34 | 3552093 |  |  | 3552093 |  | 2639.39 | 7920 | 2020-12-31
2 | Селижаровский проезд, 8 | 1977 | н/п | кирпич | 5 | 4 | 3655 | 3655 | 2511.63 | 170 | 3600852.29 |  |  | 3600852.29 |  | 930.71 | 7920 | 2020-12-31
3 | Садовая, 18а | 1963 | н/п | кирпич | 2 | 1 | 719.8 | 461.7 | 107.4 | 46 | 1763431 |  |  | 1763431 |  | 3819.43 | 7920 | 2020-12-31
4 | Карла Маркса, 14 | 1974 | н/п | панельные | 5 | 5 | 3970.6 | 3970.6 | 2778.35 | 121 | 2904552.11 |  |  | 2904552.11 |  | 731.51 | 7920 | 2020-12-31
5 | Мира, 2 | 1959 | н/п | кирпич | 3 | 4 | 2824.9 | 1991.7 | 1721.5 | 43 | 3902737 |  |  | 3902737 |  | 1959.5 | 7920 | 2020-12-31
| Всего | [5 empty] | 12516.1 | 11424.8 | 7839.43 | 414 | 15723665.4 |  |  | 15723665.4
2018 год
1 | ул.Рижская, 4 | 1962 | н/п | кирпич | 2 | 1 | 326.3 | 294.9 | 294.9 | 23 | 978003.2 |  |  | 978003.2 |  | 3316.3893 | 7920 | 31.12.2020 г.
2 | ул.Б. Спасская, д.45 | 1952 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 750.6 | 750.6 | 383.3 | 17 | 1784217.57 |  |  | 1447311.42 | 336906.15 | 2377.0551 | 7920 | 31.12.2020 г.
3 | ул.Б. Спасская,д.43/72 | 1952 | н/п | кирпич | 2 | 1 | 411.3 | 411.3 | 316.8 | 12 | 3158928.86 |  |  | 2097030.12 | 1061898.74 | 1108.4562 | 7920 | 31.12.2020 г.
4 | Железнодорожная,34 | 1966 | н/п | бетонные | 5 | 3 | 2671.1 | 2017.3 | 1311.11 | 106 | 3036095.52 |  |  | 3036095.52 |  | 1505.03 | 7920 | 2020-12-31
5 | Краностроителей, 3 | 1961 | н/п | кирпич | 3 | 2 | 996.8 | 921.2 | 613.93 | 41 | 1862600 |  |  | 1862600 |  | 2021.93 | 7920 | 2020-12-31
6 | Краностроителей, 14 | 1975 | н/п | блочные | 5 | 6 | 5023.4 | 4578.4 | 2958.48 | 159 | 4863448.77 |  |  | 4863448.77 |  | 1062.26 | 7920 | 2020-12-31
7 | Смольная,46 | 1960 | н/п | кирпич | 2 | 1 | 629.7 | 445.8 | 246.5 | 14 | 1408601 |  |  | 1408601 |  | 3159.72 | 7920 | 2020-12-31
8 | Робеспьера,5 | 1981 | н/п | кирпич | 9 | 1 | 3946.8 | 3774 | 2446.89 | 126 | 1964604.77 |  |  | 1964604.77 |  | 482.75 | 7920 | 2020-12-31
9 | Московское шоссе, 9 | 1951 | н/п | кирпич | 2 | 1 | 799.7 | 518.6 | 518.6 | 18 | 2267684 |  |  | 2267684 |  | 4372.7 | 7920 | 2020-12-31
10 | Т.Филиппова, 48/2 | 1959 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 490.5 | 442 | 442 | 21 | 1489225 |  |  | 1489225 |  | 3369.29 | 7920 | 2020-12-31
11 | Профсоюзная , 5 | 1976 | н/п | кирпич | 5 | 1 | 4763.3 | 2443.9 | 1658.38 | 176 | 3019437 |  |  | 3019437 |  | 1235.5 | 7920 | 2020-12-31
12 | Пионерская, 1/10 | 1959 | н/п | шлакоблочн | 2 | 1 | 265.1 | 245.1 | 187.7 | 19 | 760568 |  |  | 760568 |  | 3103.09 | 7920 | 2020-12-31
13 | Елисеева, 10/75 | 1966 | н/п | кирпич | 5 | 4 | 4007.7 | 3112.3 | 2493.4 | 198 | 3540294 |  |  | 3540294 |  | 1084.61 | 7920 | 2020-12-31
14 | Нижний Бор,2 | 1960 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 602.4 | 558 | 382.99 | 49 | 1658455 |  |  | 1658455 |  | 2807.86 | 7920 | 2020-12-31
15 | Калинина, 54а | 1957 | н/п | кирпич | 2 | 1 | 433 | 393.8 | 393.8 | 17 | 1093226 |  |  | 1093226 |  | 2644.13 | 7920 | 2020-12-31
16 | Тимирязева, 32 | 1991 | н/п | панельные | 5 | 4 | 3557.4 | 3287.3 | 2188.1 | 79 | 2518802 |  |  | 2518802 |  | 706.95 | 7920 | 2020-12-31
17 | Осташковский проезд, 7 | 1984 | н/п | кирпич | 9 | 1 | 4179.8 | 3189 | 3189 | 132 | 1964255 |  |  | 1964255 |  | 615.95 | 7920 | 2020-12-31
| Всего | [5 empty] | 33854.9 | 27383.5 | 20025.88 | 1207 | 37368445.69 |  |  | 35969640.8 | 1398804.89
2019 год
1 | Большевистская, 9/16 | 1979 | н/п | панельные | 5 | 5 | 6227.3 | 6227.3 | 3788.52 | 174 | 3697504 |  |  | 3697504 |  | 593.76 | 7920 | 2020-12-31
2 | Челюскинцев,17 | 1950 | н/п | кирпич | 3 | 4 | 2375 | 2375 | 1480.89 | 54 | 4662878.04 |  |  | 4662878.04 |  | 1818.19 | 7920 | 2020-12-31
3 | Тимирязева, 5/25 | 1983 | н/п | кирпич | 5 | 8 | 6381.8 | 5782.4 | 5782.4 | 251 | 5828295 |  |  | 5828295 |  | 1007.94 | 7920 | 2020-12-31
4 | Торопецкий тракт, 9/21 | 1996 | н/п | кирпич | 5 | 5 | 4965.7 | 3691.7 | 3691.7 | 138 | 2937787 |  |  | 2937787 |  | 795.78 | 7920 | 2020-12-31
5 | Т.Филиппова, 60 | 1999 | н/п | панельные | 5 | 4 | 3980.5 | 3402.9 | 3402.9 | 108 | 3227979 |  |  | 3227979 |  | 948.6 | 7920 | 2020-12-31
6 | Партизанская, 21/13 | 1957 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 886 | 756.4 | 756.4 | 28 | 2436914 |  |  | 2436914 |  | 3221.73 | 7920 | 2020-12-31
7 | Робеспьера, 1 | 1967 | н/п | кирпич | 5 | 4 | 3678.2 | 3415.2 | 3415.2 | 137 | 2920940 |  |  | 2920940 |  | 855.28 | 7920 | 2020-12-31
8 | ул.Центральная, 5 | 1959 | н/п | шлакозасып | 2 | 2 | 643 | 399.5 | 398.5 | 22 | 1353840.88 |  |  | 1353840.88 |  | 3388.84 | 7920 | 2020-12-31
9 | Центральная, 14 | 1960 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 607.2 | 558.1 | 406.1 | 41 | 1468863 |  |  | 1468863 |  | 2631.9 | 7920 | 2020-12-31
10 | Бехтерева, 83/1 | 1962 | н/п | блочные | 5 | 4 | 3414.8 | 3174.8 | 2740.5 | 97 | 10109420 |  |  | 10109420 |  | 3184.27 | 7920 | 2020-12-31
11 | Советская пл., 2/1 | 1959 | н/п | кирпич | 4 | 4 | 3445 | 2645.4 | 1889.2 | 86 | 5788595 |  |  | 5788595 |  | 2188.17 | 7920 | 2020-12-31
12 | Ленинградское ш., 31 | 1950 | н/п | кирпич | 4 | 3 | 2540.4 | 2540.4 | 1507 | 76 | 5662571 |  |  | 5662571 |  | 2229.01 | 7920 | 2020-12-31
13 | Декабристов, 66 | 1961 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 701.9 | 655.1 | 655.1 | 33 | 1843220 |  |  | 1843220 |  | 2813.65 | 7920 | 2020-12-31
14 | К.Маркса, 55/15 | 1959 | н/п | кирпич | 4 | 4 | 4393.7 | 2641.8 | 2180.4 | 74 | 10579320.57 |  |  | 4315368 | 6263952.57 | 4004.59 | 7920 | 2020-12-31
15 | Грацинского, 25 | 1950 | н/п | кирпич | 2 | 1 | 441.6 | 354 | 354 | 15 | 1380917.7 |  |  | 1380917.7 |  | 3900.9 | 7920 | 2020-12-31
16 | Робеспьера, 7 | 1977 | н/п | кирпич | 9 | 1 | 2537.3 | 2237.3 | 2237.3 | 88 | 978176 |  |  | 978176 |  | 437.21 | 7920 | 2020-12-31
17 | К.Маркса, 9/32 | 1959 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 719.9 | 434.9 | 434.9 | 9 | 439998 |  |  | 439998 |  | 1011.72 | 7920 | 2020-12-31
18 | Фабричный пр., 1 | 1961 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 528.4 | 467.4 | 467.4 | 28 | 1441841 |  |  | 1441841 |  | 3084.81 | 7920 | 2020-12-31
19 | Ленинградское ш., 31 | 1950 | н/п | кирпич | 4 | 3 | 2540.4 | 2540.4 | 1507 | 76 | 1357226 |  |  | 1357226 |  | 534.26 | 7920 | 2020-12-31
20 | Центральная, 7 | 1959 | н/п | шлакозасып | 2 | 2 | 647.1 | 402.1 | 402.1 | 19 | 1353840.88 |  |  | 1353840.88 |  | 3366.93 | 7920 | 2020-12-31
21 | Б.Спасская д.10 | 1954 | н/п | кирпич | 3 | 2 | 565.2 | 531.1 | 531.1 | 21 | 2676948.29 |  |  |  | 2676948.29 | 5040.38 | 7920 | 2020-12-31
22 | Б.Спасская д.15 | 1917 | н/п | кирпич | 3 | 1 | 435.4 | 435.4 | 326.5 | 23 | 1907924.38 |  |  |  | 1907924.38 | 4382 | 7920 | 2020-12-31
23 | Б.Спасская д.17 | 1917 | н/п | кирпич | 3 | 1 | 304.5 | 304.5 | 213.1 | 12 | 1428947.55 |  |  |  | 1428947.55 | 4692.77 | 7920 | 2020-12-31
24 | Советская пл. 17 | 1963 | н/п | кирпич | 4 | 2 | 2123.7 | 2123.7 | 1351.1 | 56 | 3799882.84 |  |  |  | 3799882.84 | 1789.27 | 7920 | 2020-12-31
25 | ул. Бехтерева д. 82 | 1961 | н/п | кирпич | 4 | 2 | 1372.8 | 1372.8 | 1151.7 | 45 | 3060129.76 |  |  |  | 3060129.76 | 2229.12 | 7920 | 2020-12-31
26 | ул. Бехтерева д. 84 | 1963 | н/п | кирпич | 4 | 2 | 1216.5 | 1216.5 | 927.6 | 44 | 3060129.76 |  |  |  | 3060129.76 | 2515.52 | 7920 | 2020-12-31
27 | ул. Ленина д. 18 | 1962 | н/п | кирпич | 4 | 2 | 1668.4 | 1668.4 | 1091.1 | 39 | 2847251.17 |  |  |  | 2847251.17 | 1706.58 | 7920 | 2020-12-31
28 | Ленинградское ш., д.46/39 | 1958 | н/п | кирпич | 3 | 3 | 1529.3 | 1529.3 | 1239.4 | 45 | 7367461.97 |  |  |  | 7367461.97 | 4817.54 | 7920 | 2020-12-31
29 | ул. Советская пл. д. 9 | 1962 | н/п | кирпич | 4 | 2 | 1694 | 1694 | 1124.2 | 62 | 3219788.7 |  |  |  | 3219788.7 | 1900.7 | 7920 | 2020-12-31
30 | ул. Б. Спасская д. 30 | 1917 | н/п | кирпич | 3 | 2 | 1148.3 | 1148.3 | 1018.3 | 45 | 3432667.3 |  |  |  | 3432667.3 | 2989.35 | 7920 | 2020-12-31
31 | ул. Советская пл. д. 3 | 1965 | н/п | кирпич | 4 | 3 | 2779.1 | 2779.1 | 1511.9 | 66 | 4470450.43 |  |  |  | 4470450.43 | 1608.6 | 7920 | 2020-12-31
32 | ул. Советская пл. д. 4 | 1966 | н/п | кирпич | 5 | 3 | 3322.6 | 3322.6 | 2037.1 | 69 | 5029256.74 |  |  |  | 5029256.74 | 1513.65 | 7920 | 2020-12-31
33 | ул. Ленина д. 22 | 1974 | н/п | кирпич | 5 | 4 | 4732.5 | 4732.5 | 2755.4 | 109 | 7078213.18 |  |  |  | 7078213.18 | 1495.66 | 7920 | 2020-12-31
34 | ул. Ленина д. 26 | 1971 | н/п | кирпич | 5 | 4 | 3432.1 | 3432.1 | 2532.4 | 105 | 6785505.12 |  |  |  | 6785505.12 | 1977.07 | 7920 | 2020-12-31
35 | ул.Ленинградское ш.29 | 1938 | н/п | кирпич | 4 | 4 | 1900.1 | 1900.1 | 1612.5 | 67 | 5662570.55 |  |  |  | 5662570.55 | 2980.14 | 7920 | 2020-12-31
36 | ул.Ленина, д.19 | 1968 | н/п | кирпич | 5 | 6 | 4551.4 | 4551.4 | 3035.6 | 160 | 8262350.35 |  |  |  | 8262350.35 | 1815.34 | 7920 | 2020-12-31
37 | пл.Коммуны, д.4 | 1917 | н/п | кирпич | 2 | 1 | 238.5 | 238.5 | 214 | 13 | 2792414.78 |  |  |  | 2792414.78 | 11708.24 | 7920 | 2020-12-31
38 | пл.Коммуны, д.6 | 1917 | н/п | кирпич | 3 | 2 | 787.2 | 787.2 | 508.3 | 21 | 4128151.84 |  |  |  | 4128151.84 | 5244.1 | 7920 | 2020-12-31
39 | ул. Советская пл. д. 10 | 1964 | н/п | кирпич | 4 | 3 | 2492 | 2492 | 1479 | 78 | 4576889.73 |  |  |  | 4576889.73 | 1836.63 | 7920 | 2020-12-31
40 | Б.Спасская д.32 | 1981 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 654 | 654 | 459.5 | 18 | 2256513.08 |  |  |  | 2256513.08 | 3450.33 | 7920 | 2020-12-31
41 | ул. Советская пл. д. 1/4 | 1957 | н/п | кирпич | 4 | 4 | 3664.2 | 3664.2 | 2332.1 | 80 | 6838724.77 |  |  |  | 6838724.77 | 1866.36 | 7920 | 2020-12-31
42 | ул. Советская пл. д. 7 | 1960 | н/п | кирпич | 3 | 4 | 1945.1 | 1945.1 | 969 | 39 | 4550279.9 |  |  |  | 4550279.9 | 2339.36 | 7920 | 2020-12-31
43 | ул. Советская пл. д. 8 | 1961 | н/п | кирпич | 4 | 3 | 2834.9 | 2834.9 | 1494.3 | 66 | 4896207.62 |  |  |  | 4896207.62 | 1727.12 | 7920 | 2020-12-31
44 | Ленинградское ш., д. 52 | 1962 | н/п | кирпич | 4 | 2 | 1840.9 | 1840.9 | 1164.5 | 51 | 2794031.52 |  |  |  | 2794031.52 | 1517.75 | 7920 | 2020-12-31
45 | Б. Спасская, д. 59 | 1952 | н/п | кирпич | 4 | 3 | 1772.2 | 1772.2 | 1359.2 | 66 | 3304940.14 |  |  |  | 3304940.14 | 1864.88 | 7920 | 2020-12-31
46 | Н.Головни, д. 1 | 1954 | н/п | кирпич | 4 | 4 | 2603.7 | 2603.7 | 1522.8 | 49 | 5662570.55 |  |  |  | 5662570.55 | 2174.82 | 7920 | 2020-12-31
| Всего | [5 empty] | 103263.8 | 96276.6 | 71459.21 | 3003 | 181360329.09 |  |  | 63206174.5 | 118154154.59

## часть 2
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капиталь-ного ремонта Всего | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ:
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [7 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши, в том числе устройство выходов на кровлю |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | разработка проектной документа-ции6 | проведение технического обследования7
|  |  | Ито-го | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления
|  | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2020 год
1 | пл.Советская, 1/4 | 6254362.68 | 5799745.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540777.81 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 4259300.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454284.56 | 0
2 | пл.Советская, 7 | 3709524.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 3440083.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269440.64 | 0
3 | пл.Советская, 8 | 2903988.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 2693057.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210930.72 | 0
4 | пл.Советская, 9 | 1868300.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 1732596.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135703.68
5 | пл.Советская, 10 | 2903988.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 2693057.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210930.72 | 0
6 | Ленинградское ш., 7 | 3937669 | 3651657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237075 | 1414582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286012 | 0
7 | ул.Большевистская, 1 | 3519584 | 3263939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999552 | 1264387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255645 | 0
8 | ул.Урицкого, 88 | 2274801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.2 | 2109571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165230 | 0
9 | ул.Челюскинцев, 37 | 2000844 | 1855513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145331 | 0
10 | ул.Большевистская, 46 | 4255492 | 3946395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309097 | 0
11 | ул.Калинина, 51а | 1245533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1155064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90469 | 0
12 | ул.Мира, 4 | 2910757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 2699335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211422 | 0
13 | Московское ш., 9 | 2014364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 1868051 | 0 | 0 | 146313 | 0
14 | ул.Пархоменко, 14 | 791997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 734470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57527 | 0
15 | Красноармейская наб., д.30/1 | 1200103.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 1112933.78 | 0 | 0 | 87169.28 | 0
16 | ул. Бехтерева, д. 81/10 | 4257572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 3948324 | 0 | 0 | 309248 | 0
17 | ул. Ленина, д. 28 | 6854690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576 | 6356801 | 0 | 0 | 497889 | 0
18 | ул. Ленина, д. 7 | 5577419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096 | 5172304 | 0 | 0 | 405115 | 0
19 | ул. Грацинского, д. 25 | 1995737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1850777 | 0 | 0 | 144960 | 0
20 | ул. Ленина, д. 9 | 3531124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327 | 3274641 | 0 | 0 | 256483 | 0
21 | ул.Краностроителей, д.12 | 6609881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484 | 6129773 | 0 | 0 | 480108 | 0
Всего |  | 70617731.54 | 18517249.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8183022 | 6075259.81 | 0 | 0 | 0 | 7020.2 | 21516536.35 | 0 | 0 | 11949 | 29713604.78 | 0 | 0 | 5129308.6 | 0
Итого по МО |  | 70617731.54 | 18517249.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8183022 | 6075259.81 | 0 | 0 | 0 | 7020.2 | 21516536.35 | 0 | 0 | 11949 | 29713604.78 | 0 | 0 | 5129308.6 | 0
2021 год
1 | ул.Разина, 3 | 5015952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 4651619 | 0 | 0 | 364333 | 0
2 | ул.Челюскинцев, 36 | 3621525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 3358476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263049 | 0
3 | ул.Центральная, 12 | 1827686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 1694932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132754 | 0
4 | ул.Мира, 8 | 6536930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 2730723 | 0 | 0 | 1350 | 3331398 | 0 | 0 | 474809
5 | ул.Мира, 6 | 6424639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 3882649 | 0 | 0 | 450 | 2075338 | 0 | 0 | 466652
6 | ул.Мира, 2 | 6458205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2427 | 5989114 | 0 | 0 | 469091
7 | ул.Гагарина, 160 | 3308450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.5 | 3068141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240309
Всего |  | 33193387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4694.5 | 14734921 | 0 | 0 | 6112 | 16047469 | 0 | 0 | 2410997 | 0
Итого по МО |  | 33193387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4694.5 | 14734921 | 0 | 0 | 6112 | 16047469 | 0 | 0 | 2410997.00 | 0
2022 год
1 | [21 empty] | 0
2 | [21 empty] | 0
3 | [21 empty] | 0
4 | [21 empty] | 0
5 | [21 empty] | 0
Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реестр МКД капитального ремонта которых не был завершен в 2016-2019 годах и которые планируются отремонтировать в 2020 году
2016 год
1 | Б.Спасская, д.41/65 | 2149116.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 2052750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96366.95 | 0
2 | Садовая, д.17/11 | 2009956.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 1920922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89034.76 | 0
3 | Советская, д.11 | 2759971.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.9 | 2636309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123662.39 | 0
4 | Советская, д.2/1 | 4023969.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225.2 | 3845486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178483.09 | 0
5 | Советская, д.4 | 2514434.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.6 | 2399804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114630.98 | 0
| Всего | 13457449.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4095.7 | 12855271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602178.17 | 0
2017 год
1 | ул. Садовая, 20/30 | 3552093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 3294087.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258005.67 | 0
2 | Селижаровский проезд, 8 | 3600852.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068.5 | 3353768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247084.29 | 0
3 | Садовая, 18а | 1763431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 1635344.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128086.51 | 0
4 | Карла Маркса, 14 | 2904552.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 2711298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193254.11 | 0
5 | Мира, 2 | 3902737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 3619262.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283474.63 | 0
| Всего | 15723665.4 | [10 empty] | 5082.5 | 14613760.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109905.21 | 0
2018 год
1 | Железнодорожная,34 | 3036095.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 2824886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211209.52 | 0
2 | Краностроителей, 3 | 1862600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 1727310.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135289.63 | 0
3 | Краностроителей, 14 | 4863448.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442.5 | 4527665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335783.77 | 0
4 | Смольная,46 | 1408601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1306287.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102313.49 | 0
5 | Робеспьера,5 | 1964604.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1821913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142691.77 | 0
6 | ул.Б. Спасская, д.43/72 | 3158928.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 3080338.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78590.74 | 0
7 | Большая Спасская, 45 | 1784217.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1721365.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62852.15 | 0
8 | Московское шоссе, 9 | 2267684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 2102971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164713 | 0
9 | Т.Филиппова, 48/2 | 1489225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1381055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108170 | 0
10 | Рижская, 4 | 978003.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 925934.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52068.35 | 0
11 | Профсоюзная , 5 | 3019437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.25 | 2800121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219316 | 0
12 | Пионерская, 1/10 | 760568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 705324.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55243.73 | 0
13 | Елисеева, 10/75 | 3540294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 3283145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257149 | 0
14 | Нижний Бор,2 | 1658455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1537993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120462 | 0
15 | Калинина, 54а | 1093226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 1013820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79406 | 0
16 | Тимирязева, 32 | 2518802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | 2335849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182953 | 0
17 | Осташковский проезд, 7 | 1964255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1821817.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142691.77 | 0
| Всего | 37368445.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3643730.23 | 9883.75 | 31274065.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450903.92 | 0
2019 год
1 | Большевистская, 9/16 | 3697504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360.8 | 3428936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268568 | 0
2 | Челюскинцев,17 | 4662878.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 4349226.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313652 | 0
3 | Тимирязева, 5/25 | 5828295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | 5404958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423337 | 0
4 | Торопецкий тракт, 9/21 | 2937787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.2 | 2724401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213386 | 0
5 | Т.Филиппова, 60 | 3227979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 2993515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234464 | 0
6 | Партизанская, 21/13 | 2436914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 2259909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177005 | 0
7 | Робеспьера, 1 | 2920940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 2708778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212162 | 0
8 | ул.Центральная, 5 | 1353840.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1255504.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98336 | 0
9 | Центральная, 14 | 1468863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 1362172 | 0 | 0 | 106691 | 0
10 | Бехтерева, 83/1 | 10109420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 3452638 | 0 | 0 | 2400 | 5922486 | 0 | 0 | 734296 | 0
11 | Советская пл., 2/1 | 5788595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226 | 5368141 | 0 | 0 | 420454 | 0
12 | Ленинградское ш., 31 | 5662571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 5251271 | 0 | 0 | 411300 | 0
13 | Декабристов, 66 | 1843220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.59 | 1709338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133882 | 0
14 | К.Маркса, 55/15 | 10579320.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 4001922 | 0 | 0 | 2354 | 5808971.45 | 0 | 0 | 768427.12 | 0
15 | Грацинского, 25 | 1380917.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 1280614.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100302.72 | 0
16 | Робеспьера, 7 | 978176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 907126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71050 | 0
17 | К.Маркса, 9/32 | 439998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 408039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31959 | 0
18 | Фабричный пр., 1 | 1441841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 1337113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104728 | 0
19 | Ленинградское ш., 31 | 1357226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 1258644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98582 | 0
20 | Центральная, 7 | 1353840.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 125504.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98336 | 0
21 | Б.Спасская д.10 | 2676948.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 2482508.61 | 0 | 0 | 194439.68 | 0
22 | Б.Спасская д.15 | 1907924.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 1769342.62 | 0 | 0 | 138581.76 | 0
23 | Б.Спасская д.17 | 1428947.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 1325156.19 | 0 | 0 | 103791.36 | 0
24 | Советская пл. 17 | 3799882.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 3523879.03 | 0 | 0 | 276003.81 | 0
25 | ул. Бехтерева д. 82 | 3060129.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 2837857.76 | 0 | 0 | 222272 | 0
26 | ул. Бехтерева д. 84 | 3060129.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 2837857.76 | 0 | 0 | 222272 | 0
27 | ул. Ленина д. 18 | 2847251.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 2640441.57 | 0 | 0 | 206809.6 | 0
28 | Ленинградское ш., д.46/39 | 7367461.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768.7 | 6832327.63 | 0 | 0 | 535134.34 | 0
29 | ул. Советская пл. д. 9 | 3219788.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 2985919.9 | 0 | 0 | 233868.8 | 0
30 | ул. Б. Спасская д. 30 | 3432667.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 3183336.1 | 0 | 0 | 249331.2 | 0
31 | ул. Советская пл. д. 3 | 4470450.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 4145740.03 | 0 | 0 | 324710.4 | 0
32 | ул. Советская пл. д. 4 | 5029256.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 4663957.54 | 0 | 0 | 365299.2 | 0
33 | ул. Ленина д. 22 | 7078213.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 | 6564088.38 | 0 | 0 | 514124.8 | 0
34 | ул. Ленина д. 26 | 6785505.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 6292641.12 | 0 | 0 | 492864 | 0
35 | ул.Ленинградское ш.29 | 5662570.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 5251270.71 | 0 | 0 | 411299.84 | 0
36 | ул.Ленина, д.19 | 8262350.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3105 | 7662215.95 | 0 | 0 | 600134.4 | 0
37 | пл.Коммуны, д.4 | 2792414.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7 | 896744.36 | 0 | 0 | 686 | 1692843.85 | 0 | 0 | 202826.57 | 0
38 | пл.Коммуны, д.6 | 4128151.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 1804788.27 | 0 | 0 | 820 | 2023515.97 | 0 | 0 | 299847.6 | 0
39 | ул. Советская пл. д. 10 | 4576889.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 4244448.13 | 0 | 0 | 332441.6 | 0
40 | Б.Спасская д.32 | 2256513.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 2092611.64 | 0 | 0 | 163901.44 | 0
41 | ул. Советская пл. д. 1/4 | 6838724.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 6341995.17 | 0 | 0 | 496729.6 | 0
42 | ул. Советская пл. д. 7 | 4550279.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 4219771.1 | 0 | 0 | 330508.8 | 0
43 | ул. Советская пл. д. 8 | 4896207.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 4540572.42 | 0 | 0 | 355635.2 | 0
44 | Ленинградское ш., д. 52 | 2794031.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 2591087.52 | 0 | 0 | 202944 | 0
45 | Б. Спасская, д. 59 | 3304940.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 3064886.38 | 0 | 0 | 240053.76 | 0
46 | Н.Головни, д. 1 | 5662570.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 5251270.71 | 0 | 0 | 411299.84 | 0
| Всего | 181360329.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15582.29 | 42307700.41 | 0 | 0 | 50613.7 | 124774585.24 | 0 | 0 | 13148043.44 | 0
Note on R26: Ольга Костоусова: 441,60. В письме пишете 750 площадь

## часть 3
III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | всего | всего
|  | кв. м | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2020 год
1 | город Ржев | 50121.1 | 1674 | 21 | 70617731.54
Всего |  | 50121.1 | 1674 | 21 | 70617731.54
Итого по МО |  | 50121.1 | 1674 | 21 | 70617731.54
2021 год
1 | город Ржев | 17500.3 | 472 | 7 | 33193387
Всего |  | 17500.3 | 472 | 7 | 33193387
Итого по МО |  | 17500.3 | 472 | 7 | 33193387
2022 год
1 | город Ржев | 0 | 0 | 0 | 0
Всего
Итого по МО
Реестр МКД капитального ремонта которых не был завершен в 2016-2019 годах и которые планируются отремонтировать в 2020 году
1 | город Ржев 2016 | 12678.6 | 329 | 5 | 13457449.17
2 | город Ржев 2017 | 12516.1 | 414 | 5 | 15723665.4
3 | город Ржев 2018 | 33854.91 | 1207 | 17 | 37368445.69
4 | город Ржев 2019 | 103263.8 | 3003 | 46 | 181360329.09
Всего |  | 162313.41 | 4953 | 73 | 247909889.35
Итого по МО

## Лист1
г. Ржев | ул. Б.Спасская д.10 | 2019 | Фасад | 194439.68 | 2430496 | 52012.6144 | 2676948.2944
г. Ржев | ул. Б.Спасская д.15 | 2019 | Фасад | 138581.76 | 1732272 | 37070.6208 | 1907924.3808
г. Ржев | ул. Б.Спасская д.17 | 2019 | Фасад | 103791.36 | 1297392 | 27764.1888 | 1428947.5488
г. Ржев | ул. Б.Спасская д.32 | 2019 | Фасад | 163901.44 | 2048768 | 43843.6352 | 2256513.0752
г. Ржев | ул. Ленина д. 26 | 2019 | Фасад | 492864 | 6160800 | 131841.12 | 6785505.12
г. Ржев | ул. Б. Спасская д. 30 | 2019 | Фасад | 249331.2 | 3116640 | 66696.096 | 3432667.296
г. Ржев | пл.Коммуны, д.4 | 2019 | Скатная крыша | 70236.488 | 877956.1 | 18788.2605 | 966980.8485
г. Ржев | пл.Коммуны, д.4 | 2019 | Фасад | 132590.08 | 1657376 | 35467.8464 | 1825433.9264
г. Ржев | ул. Ленина, д.19 | 2019 | Фасад | 600134.4 | 7501680 | 160535.952 | 8262350.352
г. Ржев | пл.Коммуны, д.6 | 2019 | Скатная крыша | 141358 | 1766975 | 37813.265 | 1946146.265
г. Ржев | пл.Коммуны, д.6 | 2019 | Фасад | 158489.6 | 1981120 | 42395.968 | 2182005.568
г. Ржев | ул. Бехтерева д. 82 | 2019 | Фасад | 222272 | 2778400 | 59457.76 | 3060129.76
г. Ржев | ул. Бехтерева д. 84 | 2019 | Фасад | 222272 | 2778400 | 59457.76 | 3060129.76
г. Ржев | ул. Ленина д. 18 | 2019 | Фасад | 206809.6 | 2585120 | 55321.568 | 2847251.168
г. Ржев | ул. Ленина д. 22 | 2019 | Фасад | 514124.8 | 6426560 | 137528.384 | 7078213.184
г. Ржев | Советская пл. 17 | 2019 | Фасад | 276003.84 | 3450048 | 73831.0272 | 3799882.8672
г. Ржев | Н.Головни, д. 1 | 2019 | Фасад | 411299.84 | 5141248 | 110022.7072 | 5662570.5472
г. Ржев | К.Маркса 55/15 | 2019 | Фасад | 454981.12 | 5687264 | 121707.4496 | 6263952.5696
г. Ржев | ул. Советская пл. д. 1/4 | 2019 | Фасад | 496729.6 | 6209120 | 132875.168 | 6838724.768
г. Ржев | ул. Советская пл. д. 10 | 2019 | Фасад | 332441.6 | 4155520 | 88928.128 | 4576889.728
г. Ржев | ул. Советская пл. д. 3 | 2019 | Фасад | 324710.4 | 4058880 | 86860.032 | 4470450.432
г. Ржев | ул. Советская пл. д. 4 | 2019 | Фасад | 365299.2 | 4566240 | 97717.536 | 5029256.736
г. Ржев | Ленинградское ш., д. 52 | 2019 | Фасад | 202944 | 2536800 | 54287.52 | 2794031.52
г. Ржев | ул. Советская пл. д. 7 | 2019 | Фасад | 330508.8 | 4131360 | 88411.104 | 4550279.904
г. Ржев | ул. Советская пл. д. 8 | 2019 | Фасад | 355635.2 | 4445440 | 95132.416 | 4896207.616
г. Ржев | ул. Советская пл. д. 9 | 2019 | Фасад | 233868.8 | 2923360 | 62559.904 | 3219788.704
г. Ржев | ул.Ленинградское ш. 29 | 2019 | Фасад | 411299.84 | 5141248 | 110022.7072 | 5662570.5472
г. Ржев | ул.Ленинградское ш., д.46/39 | 2019 | Фасад | 535134.336 | 6689179.2 | 143148.4349 | 7367461.9709
г. Ржев | Б. Спасская, д. 59 | 2019 | Фасад | 240053.76 | 3000672 | 64214.3808 | 3304940.1408
|  |  |  | 8582106.744 | 107276334.3 |  | 118154154.598