## ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВКА!
Приложение к постановлению Администрации города Ржева Тверской области от 03.09.2020 №712/1
"Приложение 1 к Муниципальной программе города Ржева Тверской области
«Дорожное хозяйство и транспортный комплекс города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы"
Характеристика Муниципальной программы города Ржева Тверской области
«Дорожное хозяйство и транспортный комплекс города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы
Администратор Муниципальной программы города Ржева Тверской области - Администрация города Ржева Тверской области
Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа-муниципальная программа города Ржева Тверской области
2.Цель- цель муниципальной программы города Ржева Тверской области
3. Подпрограмма- подпрограмма муниципальной программы города Ржева Тверской области
4. Задача- задача подпрограммы
5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы
6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы
7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
Коды бюджетной классификации | [16 empty] | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Годы реализации программы | [5 empty] | Целевое (суммарное) значение показателя
код администратора программы |  |  | раздел |  | под-раздел |  | Код целевой статьи расхода бюджета | [11 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | значение
[7 empty] | программа |  | подпрограмма | задача подпрограммы |  | направление расходов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
[17 empty] | Программа, всего | тыс. руб. | 152655.1 | 391494.3 | 241929.3 | 167737.1 | 155835.8 | 162232.1
[17 empty] | Программная часть | тыс.руб. | 152655.1 | 391494.3 | 241929.3 | 167737.1 | 155835.8 | 162232.1
#REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | администрация Заволжского района | тыс. руб. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | администрация Пролетарского района | тыс. руб. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | администрация Московского района | тыс. руб. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | администрация Центрального района | тыс. руб. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | департамент архитектуры и строительства | тыс. руб. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | департамент благоустройства | тыс. руб. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Цель «Обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы города Ржева»
[17 empty] | Показатель 1 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города» | км | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7
[17 empty] | Показатель 2 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" | % | 47 | 33 | 27 | 16.4 | 10 | 10 | 10
[17 empty] | Показатель 3 «Общее количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования" | чел. | 3800 | 3800 | 3850 | 3900 | 3900 | 3900 | 23150
[17 empty] | Показатель 4 «Общее количество маршрутов по организации транспортного обслуживания населения" | ед. | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
[17 empty] | Подпрограмма 1 «Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения» | тыс. рублей | 152655.1 | 391494.3 | 241929.3 | 167737.1 | 155835.8 | 162232.1
[17 empty] | Задача 1 «Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние» | тыс. рублей | 130559.6 | 370683.1 | 221329.3 | 157083 | 145932.1 | 145932.1
[17 empty] | Показатель 1 "Количество отремонтированных автомобильных дорог" | единиц | 6 | 22 | 15 | 12 | 15 | 15 | 85
6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | Мероприятие 1.001 "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение ремонта дорог" | тыс. рублей | 0 | 1500 | 2644.1 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Показатель 1 "Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации" | единиц | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37
6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | S | 0 | 8 | 5 | Б | Мероприятие 1.002 "Расходы за счет средств местного бюджета в рамках реализации закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" | тыс.руб. | 23630.2 | 52189.4 | 43763 | 12963 | 1812.1 | 1812.1
[17 empty] | Показатель 1 "Площадь отремонтированных автомобильных дорог города, включая тротуары" | кв.м. | 49060.2 | 161357 | 72205 | 86734.9 | 100863 | 100863 | 571083.1
[17 empty] | Показатель 2 "Протяженность отремонтированных автомобильных дорог города, включая тротуары" | п.м. | 7008.6 | 23051 | 10315 | 12390.7 | 14409 | 14409 | 81583.3
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Мероприятие 1.03 "Реконструкция автомобильной дороги по улице Елисеева" (в т. ч. ПИР)" | тысяч руб. | Годы реализации программы 2021: 1000; Годы реализации программы 2022: 2479.6; Годы реализации программы 2023: 2479.6 | 5959.2
6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | Мероприятие 1.003 "Расходы на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" | тыс. рублей | 106929.4 | 316993.7 | 174 922,2 | 144120 | 144120 | 144120
[17 empty] | Показатель 1 "Площадь отремонтированных автомобильных дорог города, включая тротуары" | кв.м | 49060.2 | 161357 | 72205 | 86734.9 | 100863 | 100863 | 571083.1
[17 empty] | Показатель 2 "Протяженность отремонтированных автомобильных дорог города, включая тротуары" | п.м. | 7008.6 | 23051 | 10315 | 12390.7 | 14409 | 14409 | 81583.3
[17 empty] | Показатель 4 "Наличие положительного заключения государственной экспертизы" | да - 1 нет - 0 | [6 empty] | 2 | bar: Годы реализации программы 2022 to Годы реализации программы 2023
[17 empty] | Задача 2 "Круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ржева, искусственных сооружений на них и мест отдыха граждан" | тыс. рублей | 22095.5 | 20811.2 | 20600 | 10654.1 | 9903.7 | 16300
[17 empty] | Показатель 1 "Площадь содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и мест отдыха граждан " | кв.м | 1221640 | 1221640 | 1221640 | 1221640 | 1221640 | 1221640 | 7329840
6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Б | Мероприятие 2.001 «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений на них и мест отдыха граждан" | тыс. рублей | 17900.26 | 18204.9 | 19000 | 9600 | 8603.7 | 15000
[17 empty] | Показатель 1 «Протяженность содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и мест отдыха граждан» | км | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 988.2
[17 empty] | Показатель 2 «Количество установленных (замененных) дорожных знаков на автомобильных дорогах города» | шт. | 20 | 25 | 68 | 50 | 50 | 50 | 263
6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Б | Мероприятие 2.002 «Выполнение работ по ремонту и установке новых светофорных объектов на автомобильных дорогах города Ржева" | тыс. руб. | 185.5 | 279.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Показатель 1 «Количество отремонтированных светофорных объектов» | шт. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
[17 empty] | Показатель 2 «Количество установленных новых светофорных объектов» | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Б | Мероприятие 2.003 "Выполнение работ по ямочному ремонту" | тыс.руб. | 3000 | 1681.4 | 1000 | 300 | 500 | 500
[17 empty] | Показатель 1 «Общая площадь ямочного ремонта на автомобильных дорог общего пользования местного значения» | кв.м | 4301.7 | 2867.8 | 2000 | 600 | 1000 | 1000 | 11769.5
6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | Б | Мероприятие 2.004 "Нанесение дорожной разметки и приобретение дорожных знаков" | тыс.руб. | 603.2 | 549.4 | 200.00 | 454.1 | 500 | 500
[17 empty] | Показатель 1 «Протяженность нанесенной дорожной разметки» | км | 23.5 | 1.9 | 1 | 1.9 | 2 | 2 | 32.3
[17 empty] | Показатель 2 «Количество приобретенных знаков» | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | Б | Мероприятие 2.005 "Разработка комплексной схемы организации дорожного движения и проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги местного значения в городе Ржеве" | тыс.руб. | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Показатель 1 «Протяженность автомобильных дорог для разработки комплексной схемы организации дорожного движения и проекта организации дорожного движения» | км | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2
6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | Б | Мероприятие 2.006 "Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах местного значения города Ржева" | тыс.руб. | 93.5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
[17 empty] | Показатель 1 «Количество обустроенных пешеходных переходов» | шт. | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11
[17 empty] | Показатель 2 «Протяженность удерживающего ограждения, установленного вблизи учебных учреждений города Ржева» | м | 44 | 0 | 45 | 30 | 30 | 30 | 179
[17 empty] | Показатель 3 «Количество устроенных искусственных дорожных неровностей» | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | Б | Мероприятие 2.007 "Установка и восстановление барьерных ограждений на автомобильных дорогах местного значения города Ржева" | тыс. руб. | 0 | 95.6 | 300 | 200 | 200 | 200
[17 empty] | Показатель 1 «Протяженность установленных и восстановленных барьерных ограждений на автомобильных дорогах города Ржева» | м | 0 | 126 | 350 | 250 | 250 | 250 | 1226
[17 empty] | Административное мероприятие 2.008 "Утверждение схем организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ржева при проведении общегородских мероприятий" | да - 1 нет - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Показатель 1 «Количество разработанных схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах города» | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
[17 empty] | Подпрограмма 2 «Поддержка, контроль транспортных перевозок на территории города Ржева» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Задача 1 «Развитие транспортного обслуживания населения городским пассажирским транспортом по регулярным маршрутам» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Показатель 1 «Пассажирооборот, осуществляемый пассажирским транспортом по регулярным маршрутам» | тыс. пасс. км | 19986 | 19200 | 19500 | 20000 | 20000 | 20000 | 118686
6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | Б | Мероприятие 1.001 "Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в границах города Ржева" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Показатель 1 «Протяженность муниципальных маршрутов, на которых осуществляются регулярные перевозки по регулируемым тарифам» | км | 134.5 | 134.5 | 135 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 834
[17 empty] | Административное мероприятие 1.002 «Подготовка постановлений по открытию и изменению маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам» | да - 1 нет - 0 | bar: Годы реализации программы 2018 to Годы реализации программы 2023
[17 empty] | Показатель 1 «Количество изданных нормативно-правовых актов» | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18
[17 empty] | Задача 2 «Организация выдачи специальных разрешений и согласований на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Показатель 1 «Количество выданных разрешений» | шт. | 550 | 387 | 400 | 550 | 550 | 550 | 2987
[17 empty] | Показатель 2 «Полученный доход в бюджет города от выдачи специальных разрешений» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Административное мероприятие 2.001 «Согласование маршрута движения автотранспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных и опасных грузов на участках автомобильных дорог местного значения» | да - 1 нет - 0 | bar: Годы реализации программы 2018 to Годы реализации программы 2023
[17 empty] | Показатель 1 «Количество согласований» | шт. | 500 | 327 | 335 | 400 | 400 | 400 | 2362
[17 empty] | Административное мероприятие 2.002 «Выдача разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» | да - 1 нет - 0 | bar: Годы реализации программы 2018 to Годы реализации программы 2023
[17 empty] | Показатель 1 «Количество выданных специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» | шт. | 50 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 370