## МП.НОВАЯ 2018-2023гг (к Постан)
Приложение к постановлению Администрации города Ржева Тверской области от 21.01.2021 № 25
План реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области
"Развитие культуры города Ржева Тверской области" на 2018-2023 годы
(наименование муниципальной программы)
на 2021 год
|  | № п/п | Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы | Наименование администратора муниципальной программы | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя | Текущий финансовый год
[7 empty] | срок начала выполнения | срок окончания выполнения
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Цель муниципальной программы «Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, сохранение и развитие единого культурного пространства в городе Ржеве Тверской области»
1. Выполнение подпрограммы 1 «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры города Ржева Тверской области»
|  |  | Задача 1. «Совершенствование механизмов управления системой учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Ржева Тверской области» | - | - | - | - | -
|  | 1 | Мероприятие 1.001 "Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования в сфере культуры (в части совершенствования оплаты труда по категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ)" | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 2 | Мероприятие 1.002 "Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в учреждениях в сфере культуры (в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ)" | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 3 | Мероприятие 1.003 «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в сфере культуры (в части расходов на текущее содержание, развитие материально технической базы)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 4 | Мероприятие 1.004 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности в рамках МЗ прошлых лет» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 5 | Мероприятие 1.005 «Улучшение условий охраны труда в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В.
|  | 5 | Мероприятие 1.006 «Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования » | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | 6 | Мероприятие 1.007 «Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования (за счет местного бюджета)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | 8 | Мероприятие 1.008 «Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  | 9 | Мероприятие 1.009 «Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет местного бюджета» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | Задача 2. «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования в области культуры» | - | - | - | - | -
|  | 6 | Мероприятие 2.001 «Проведение ремонта в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-06-01 | 2021-09-01
|  | 7 | Мероприятие 2.002 "Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры" | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-02-01 | 2021-11-01
|  | 8 | Мероприятие 2.003 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры" | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-02-01 | 2021-07-01
|  | 9 | Мероприятие 2.004 «Обеспечение безопасности в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-02-01 | 2021-05-01
|  | 10 | Мероприятие 2.005 "Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры Тверской области за счет средств местного бюджета" | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2019-02-01 | 2019-11-30
|  |  | Задача 3. Реализация федерального проекта "Культурная среда" в рамках национального проекта "Культура" | - | - | -
|  |  | Мероприятие 3.001 «Расходы на поддержку отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В.
2. Выполнение подпрограммы 2 «Улучшение условий организации досуга и обеспечение жителей города Ржева услугами организаций культуры»
|  |  | Задача 1. «Совершенствование системы бюджетных учреждений культурно-досугового типа города Ржева Тверской области» | - | - | - | - | -
|  | 10 | Мероприятие 1.001 "Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части совершенствования оплаты труда категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ" | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 11 | Мероприятие 1.002 «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части расходов на текущее содержание, развитие материально-технической базы)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 14 | Мероприятие 1.003 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности в рамках МЗ прошлых лет)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В.
|  | 12 | Мероприятие 1.004 «Проведение ремонта в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-06-01 | 2021-09-01
|  | 13 | Мероприятие 1.005 «Проведение противопожарных мероприятий в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-03-01 | 2021-10-01
|  | 20 | Мероприятие 1.006 «Улучшение условий охраны труда в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2018-05-01 | 2018-05-31
|  | 14 | Мероприятие 1.007 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в бюджетных учреждений культурно-досугового типа" | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-05-01 | 2021-09-01
|  | 16 | Мероприятие 1.008 «Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств местного бюджета» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | 15 | Мероприятие 1.009 «Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | 16 | Мероприятие 1.010 «Обеспечение безопасности в бюджетных учреждениях культурно- досугового типа» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-02-01 | 2021-05-01
|  |  | Задача 2. «Совершенствование системы казенных учреждений культурно-досугового типа города Ржева Тверской области» | - | - | - | - | -
|  | 17 | Мероприятие 2.001 "Обеспечение деятельности казенных учреждений культурно-досугового типа (в части совершенствования оплаты труда категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ" | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 18 | Мероприятие 2.002 «Обеспечение деятельности казенных учреждений культурно-досугового типа (в части расходов на текущее содержание, укрепление материально-технической базы)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 19 | Мероприятие 2.003 "Обеспечение деятельности казенных учреждений культурно-досугового типа по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | 20 | Мероприятие 2.004 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | 21 | Мероприятие 2.005 «Проведение ремонта в казенных учреждениях культурно-досугового типа» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-08-01 | 2021-10-31
|  | 22 | Мероприятие 2.006 «Проведение противопожарных мероприятий в казенных учреждениях культурно-досугового типа» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-04-01 | 2021-06-01
|  | 30 | Мероприятие 2.007 «Улучшение условий охраны труда в казенных учреждениях культурно-досугового типа» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2018-05-01 | 2018-05-31
|  | 23 | Мероприятие 2.008 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в казенных учреждениях культурно-досугового типа" | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-06-01 | 2021-09-01
|  | 26 | Мероприятие 2.009 «Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств местного бюджета» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | 24 | Мероприятие 2.010 «Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | 24 | Мероприятие 2.011 «Создание условий для функционирования информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  | 25 | Мероприятие 2.012 «Обеспечение безопасности в казенных учреждениях культурно- досугового типа» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-02-01 | 2021-05-31
|  | 26 | Мероприятие 2.014 «Обустройство помещения под картинную галерею МУК "Ржевский выставочный зал" по адресу: Пушкинская набережная. д. 17» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-02-01 | 2021-12-31
3. Выполнение подпрограммы 3 «Организация библиотечного обслуживания населения города Ржева Тверской области»
|  |  | Задача 1. «Развитие функционирования Муниципального казенного учреждения «Ржевская централизованная библиотечная система» | - | - | - | - | -
|  | 27 | Мероприятие 1.001 «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Ржевская централизованная библиотечная система» (в части совершенствования оплаты труда по категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 28 | Мероприятие 1.002 "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Ржевская централизованная библиотечная система» (в части расходов на текущее содержание, укрепление материально-технической базы)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 29 | Мероприятие 1.003 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений(в части гашения кредиторской задолженности)" | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | 30 | Мероприятие 1.004 «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Ржевская централизованная библиотечная система» библиотечного типа по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | 31 | Мероприятие 1.005 «Проведение ремонта в Муниципальном казенном учреждении «Ржевская централизованная библиотечная система» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-02-01 | 2021-05-01
|  | 32 | Мероприятие 1.006 «Противопожарные мероприятия в Муниципальном казенном учреждении «Ржевская централизованная библиотечная система» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-05-01 | 2021-06-01
|  | 40 | Мероприятие 1.007 «Улучшение условий охраны труда в Муниципальном казенном учреждении «Ржевская централизованная библиотечная система» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2018-05-01 | 2018-05-31
|  | 33 | Мероприятие 1.008 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Муниципальном учреждении «Ржевская централизованная библиотечная система» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-08-01 | 2021-09-30
|  | 37 | Мероприятие 1.009 «Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств местного бюджета» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | 34 | Мероприятие 1.010 «Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  | 35 | Мероприятие 1.011 «Обеспечение безопасности в Муниципальном казенном учреждении "Ржевская централизованная библиотечная система» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-02-01 | 2021-05-01
|  |  | Задача 2. «Развитие библиотечного дела в городе Ржеве Тверской области, сохранение культурного наследия города Ржева Тверской области» | - | - | - | - | -
|  | 36 | Мероприятие 2.001 «Комплектование библиотечных фондов в Муниципальном казенном учреждении «Ржевская централизованная библиотечная система» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-05-01 | 2021-11-01
|  | 45 | Мероприятие 2.002 «Комплектование библиотечных фондов в Муниципальном казенном учреждении «Ржевская централизованная библиотечная система» для лиц с ограниченными возможностями» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2019-11-01 | 2019-11-30
6 | 5 | 35 | Мероприятие 2.003 «Расходы на поддержку отрасли культуры (в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Тверской области)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2019-11-01 | 2019-11-30
6 | 5 | 4. Выполнение подпрограммы 4 «Организация и проведение массовых, культурно-просветительских и театрально-зрелищных мероприятий в городе Ржеве Тверской области»
|  |  | Задача 1. «Сохранение и развитие выставочного дела в городе Ржеве Тверской области» | - | - | - | - | -
|  | 37 | Административное мероприятие 1.001 «Организация выставочной деятельности и художественных конкурсов» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е. | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 38 | Административное мероприятие 1.002 «Проведение мониторинга с целью выявления удовлетворенности населения города Ржева Тверской области качеством организации выставочной деятельности и ее доступности» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е. | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Задача 2. «Сохранение и развитие самодеятельного и народного творчества в городе Ржеве Тверской области» | - | - | - | - | -
|  | 39 | Мероприятие 2.001 «Проведение фестиваля искусств «Ржевская осень» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-09-01 | 31.09.2021
|  | 40 | Мероприятие 2.002 «Организация и проведение новогодних и рождественских праздников» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-12-01 | 2021-12-31
|  | 41 | Мероприятие 2.003 "Проведение народного гулянья "Широкая масленица", ("Проводы зимы") | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-03-01 | 2021-03-31
|  | 42 | Мероприятие 2.004 «Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и Дню освобождения города Ржева от немецко-фашистских захватчиков» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-02-01 | 2021-03-03
|  | 43 | Мероприятие 2.005 «Проведение Открытого фестиваля – конкурса струнной музыки «Волшебная скрипка» имени Я.И.Гуревича» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-04-01 | 2021-04-30
|  | 53 | Мероприятие 2.008 "Организация и проведение Открытого фестиваля детского и юношеского творчества «Созвездие талантов» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2018-04-01 | 2018-04-30
|  | 44 | Мероприятие 2.009 «Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-04-01 | 2021-05-09
|  | 55 | Мероприятие 2.010 «Проведение праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню работника культуры» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2018-03-01 | 2018-03-31
|  | 45 | Мероприятие 2.011 «Проведение праздничных мероприятий, посвященного Международному Дню защиты детей» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-05-01 | 2021-06-01
|  | 46 | Мероприятие 2.012 «Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города Ржева» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-06-01 | 2021-06-30
|  | 49 | Мероприятие 2.013 «Проведение праздничных мероприятий, посвященных неделе детской и юношеской книге» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В.
|  | 50 | Мероприятие 2.014 «Проведение мероприятий, посвященных Общероссийскому Дню библиотек» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В.
|  | 48 | Мероприятие 2.016 «Проведение живописного пленэра «Ржевская палитра» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2019-05-01 | 2019-05-31
|  | 61 | Мероприятие 2.018 "Проведение фестиваля современного танца "Лучший Flash Dancer"» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2018-02-01 | 2018-02-28
|  | 51 | Мероприятие 2.019 «Проведение фольклорного праздника "Ржевские гостевания» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В.
|  | 52 | Мероприятие 2.020 «Проведение фестиваля детского творчества «Таланты нового века» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В.
|  | 64 | Мероприятие 2.021 «Организация и проведение Открытого фестиваля семейного творчества «Созвездие под названием Семья» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2018-11-01 | 2018-11-30
|  | 47 | Мероприятие 2.022 «Проведение Открытого праздника гармонистов» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-11-01 | 2021-11-30
|  | 48 | Мероприятие 2.023 «Организация и проведение фестиваля детского и юношеского творчества «Живая память» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-04-01 | 2021-05-09
|  | 52 | Мероприятие 2.024 «Организация и проведение ярмарки "Таусень - урожай за плетень" и Праздников двора» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2019-09-01 | 2019-09-30
|  | 49 | Мероприятие 2.028 «Организация деятельности Духового оркестра МУК "Дворец культуры" г. Ржева» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  | 50 | Мероприятие 2.029 «Организация деятельности ансамбля камерной музыки МУК "Дворец культуры" г. Ржева» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  | 57 | Мероприятие 2.030 "Проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности" | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В.
|  | 51 | Мероприятие 2.031 «Проведение праздничного мероприятия, посвященного Международному женскому дню 8 Марта» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-02-01 | 2021-03-08
|  | 52 | Мероприятие 2.032 «Организация деятельности ансамбля скрипачей МУК "Дворец культуры" г. Ржева» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  | 60 | Мероприятие 2.033 «Организация и проведение Международного фестиваля-конкурса баянистов, аккордианистов и гармонистов "Играй, баян"» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В.
5. Выполнение подпрограммы 5 «Организация обслуживания учреждений подведомственных Отделу культуры администрации города Ржева Тверской области»
|  |  | Задача 1. «Совершенствование механизмов обслуживания учреждений подведомственных Отделу культуры администрации города Ржева» | - | - | - | - | -
|  | 53 | Мероприятие 1.001 « Обеспечение деятельности МКУ г. Ржева «Центр по обслуживанию учреждений» (в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 54 | Мероприятие 1.002 «Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ г. Ржева «Центр по обслуживанию учреждений » (в части расходов на текущее содержание и на укрепление материально - технической базы)» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 59 | Мероприятие 1.003 «Улучшение условий охраны труда в МКУ г. Ржева "Центр по обслуживанию учреждений"» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  | 72 | Мероприятие 1.004 «Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  | 73 | Мероприятие 1.005 «Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  |  | Задача 2. «Организация контроля за улучшением качества обслуживания» | - | - | - | - | -
|  | 55 | Административное мероприятие 2.001 «Осуществление Отделом культуры администрации города Ржева Тверской области контроля за выполнением качества предоставления услуг, оказываемых сотрудниками МКУ г. Ржева «Центр по обслуживанию учреждений» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е.. | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 56 | Административное мероприятие 2.002 «Проведение анализа загрузки каждой единицы штатного расписания по итогам инспекционных проверок осуществляемых Отделом культуры администрации города Ржева Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е. | 2021-01-01 | 2021-12-31
Обеспечивающая подпрограмма
|  |  | 1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы | - | - | - | - | -
|  | 57 | 1.001 Расходы на руководство и управление (Центральный аппарат) | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Показатель 1. «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Показатель 2. «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 58 | 1.002 Расходы на руководство и управление (Централизованная бухгалтерия) | Отдел культуры администрации города Ржева | Отдел культуры администрации города Ржева | Начальник Отдела культуры администрации города Ржева Писарева Е.Е., главный бухгалтер Сотникова Л.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Показатель 1. «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию» |  |  |  | 9
|  |  | 1.002 Расходы на руководство и управление (Централизованная бухгалтерия) |  |  |  | 3
|  |  | Показатель 1. «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию» | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Мероприятие 1.002 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Мероприятие 1.003 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Мероприятие 1.004 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей» | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Мероприятие 1.007 «Гашение кредиторской задолженности» | #REF! |  |  | 0 | 0
|  |  | 1.003 Расходы на руководство и управление (Централизованная бухгалтерия «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации») | #REF! |  |  | 0 | 0
|  |  | 2. Централизованная бухгалтерия (Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации) |  |  |  | 0
|  |  | 1.004 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности) |  |  |  | #REF!