## Лист1
Приложение к постановлению Администрации города Ржева
Тверской области от 25.02.2021 № 133
План реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области
"Дорожное хозяйство и транспортный комплекс города Ржева Тверской области" на 2018-2023 годы
(наименование муниципальной программы)
на 2021 год
№ п/п | Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы | Наименование администратора муниципальной программы | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя | Текущий финансовый год
[5 empty] | срок начала выполнения | срок окончания выполнения
Цель 1 «Обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы города Ржева»
1. Выполнение подпрограммы 1 «Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Задача 1 «Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние»
1 | Мероприятие 1.001 "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение ремонта дорог" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Цветков Е. В. - начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер Администрации города Ржева | 2021-01-01 | 2021-03-31
2 | Мероприятие 1.003 "Расходы на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Цветков Е. В. - начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер Администрации города Ржева | 2021-04-27 | 2021-09-30
Задача 2 "Круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения , искусственных сооружений на них и мест отдыха граждан"
3 | Мероприятие 2.001 «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений на них и мест отдыха граждан" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Цветков Е. В. - начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер Администрации города Ржева | 2021-01-01 | 2021-12-31
4 | Мероприятие 2.003 «Выполнение работ по ямочному ремонту " | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Цветков Е. В. - начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер Администрации города Ржева | 2021-05-01 | 2021-09-30
5 | Мероприятие 2.004 «Нанесение дорожной разметки и приобретение дорожных знаков " | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Цветков Е. В. - начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер Администрации города Ржева | 2021-05-01 | 2021-08-31
6 | Мероприятие 2.006 «Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах местного значения города Ржева" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Цветков Е. В. - начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер Администрации города Ржева | 2021-05-01 | 2021-08-31
7 | Мероприятие 2.007 "Установка и восстановление барьерных ограждений на автомобильных дорогах местного значения города Ржева" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Цветков Е. В. - начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева, Аверчева Л.П. - главный бухгалтер Администрации города Ржева | 2020-05-01 | 2021-08-31
2. Выполнение подпрограммы 2 «Поддержка, контроль транспортных перевозок на территории города Ржева»
Задача 1 «Развитие транспортного обслуживания населения городским пассажирским транспортом по регулярным маршрутам»
8 | Административное мероприятие 1.002 «Подготовка постановлений по открытию и изменению маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам» | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева | Цветков Е. В. - начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства админстрации города Ржева | 2021-01-01 | 2021-12-31
Задача 2 «Организация выдачи специальных разрешений и согласований на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
9 | Административное мероприятие 2.001 «Согласование маршрута движения автотранспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных и опасных грузов на участках автомобильных дорог местного значения» | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева | Цветков Е. В. - начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства админстрации города Ржева | 2021-01-01 | 2021-12-31
10 | Административное мероприятие 2.002 «Выдача разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева | Цветков Е. В. - начальник Отдела транспорта и дорожного хозяйства админстрации города Ржева | 2021-01-01 | 2021-12-31