## Лист1
Приложение к постановлению Администрации города Ржева
Тверской области от 28.02.2022 № 152
План реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области
"Дорожное хозяйство и транспортный комплекс города Ржева Тверской области" на 2022-2027 годы
(наименование муниципальной программы)
на 2022 год
№ п/п | Наименование мероприятий по реализации муниципальной программы | Наименование администратора муниципальной программы | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя | Текущий финансовый год
[5 empty] | срок начала выполнения | срок окончания выполнения
Цель 1 «Обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы города Ржева»
1. Выполнение подпрограммы 1 «Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Задача 1 «Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние»
1. | Мероприятие 1.001 "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение ремонта дорог" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Цветков Е.В., заместитель Главы администрации города Ржева, Аверчева Л.П., главный бухгалтер Администрации города Ржева | 2022-01-01 | 2022-03-31
2. | Мероприятие 1.002 "Расходы за счет местного бюджета в рамках реализации Закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Цветков Е.В., заместитель Главы администрации города Ржева, Аверчева Л.П., главный бухгалтер Администрации города Ржева | 2022-04-01 | 2022-09-30
3. | Мероприятие 1.003 "Расходы на реализацию Закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Цветков Е.В., заместитель Главы администрации города Ржева, Аверчева Л.П., главный бухгалтер Администрации города Ржева | 2022-04-01 | 2022-09-30
Задача 2 "Круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них и мест отдыха граждан"
4. | Мероприятие 2.001 «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений на них и мест отдыха граждан" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Цветков Е.В., заместитель Главы администрации города Ржева, Аверчева Л.П., главный бухгалтер Администрации города Ржева | 2022-01-01 | 2022-12-31
5. | Мероприятие 2.002 "Выполнение работ по ямочному ремонту" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Цветков Е.В., заместитель Главы администрации города Ржева, Аверчева Л.П., главный бухгалтер Администрации города Ржева | 2022-05-01 | 2022-09-30
6. | Мероприятие 2.003 "Нанесение дорожной разметки и приобретение дорожных знаков" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Цветков Е.В., заместитель Главы администрации города Ржева, Аверчева Л.П., главный бухгалтер Администрации города Ржева | 2022-05-01 | 2022-08-31
7. | Мероприятие 2.004 "Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах местного значения города Ржева" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Цветков Е.В., заместитель Главы администрации города Ржева, Аверчева Л.П., главный бухгалтер Администрации города Ржева | 2022-05-01 | 2022-08-31
8. | Мероприятие 2.005 "Установка и восстановление барьерных ограждений на автомобильных дорогах местного значения города Ржева" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Ржева | Цветков Е.В., заместитель Главы администрации города Ржева, Аверчева Л.П., главный бухгалтер Администрации города Ржева | 2022-05-01 | 2022-08-31
9. | Административное мероприятие 2.006 "Утверждение схем организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ржева при проведении общегородских мероприятий" | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства | Цветков Е.В., заместитель Главы администрации города Ржева | 2022-01-01 | 2022-12-31
2. Выполнение подпрограммы 2 «Поддержка, контроль транспортных перевозок на территории города Ржева»
Задача 1 «Организация выдачи специальных разрешений и согласований на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
10. | Административное мероприятие 2.001 «Согласование маршрута движения автотранспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных и опасных грузов на участках автомобильных дорог местного значения» | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева | Цветков Е.В., заместитель Главы администрации города Ржева | 2022-01-01 | 2022-12-31
11. | Административное мероприятие 2.002 «Выдача разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева | Цветков Е.В., заместитель Главы администрации города Ржева | 2022-01-01 | 2022-12-31
Задача 2 «Организация выдачи разрешений на проведение земляных работ»
12. | Административное мероприятие 2.003 «Выдача разрешений на проведение земляных работ» | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева | Цветков Е.В., заместитель Главы администрации города Ржева | 2022-01-01 | 2022-12-31
13. | Административное мероприятие 2.004 «Приемка земельных работ по выданным разрешениям» | Администрация города Ржева Тверской области | Отдел транспорта и дорожного хозяйства администрации города Ржева | Цветков Е.В., заместитель Главы администрации города Ржева | 2022-01-01 | 2022-12-31