Приложение к постановлению

Администрации города Ржева

Тверской области

от 15.03.2022 № 213

«Приложение к постановлению

Администрации города Ржева

Тверской области

от 04.09.2020 № 713

План мероприятий муниципального образования город Ржев Тверской области

по реформированию муниципальных унитарных предприятий города Ржева Тверской области

на период до 01.01.2025

План мероприятий муниципального образования город Ржев Тверской области по реформированию унитарных предприятий на период до 01.01.2025 (далее - План мероприятий) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» (далее - Федеральный закон № 485-ФЗ), устанавливающим запрет на создание унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках.

Описание ситуации.

Государственные и муниципальные предприятия, созданные до 08.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона № 485-ФЗ) и осуществляющие деятельность на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 01.01.2025. В случае непринятия указанных решений, неисполнения принятых решений такие унитарные предприятия подлежат ликвидации в судебном порядке по иску антимонопольного органа.

На текущее время на территории города Ржева Тверской области имеется 8 муниципальных унитарных предприятий, а также 2 муниципальных казённых предприятия.

По итогам проведенного анализа ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 01.01.2025 в соответствии с Федеральным законом № 485-ФЗ подлежит 9 предприятий, осуществляющих деятельность на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции (1 муниципальное унитарное предприятие находится в стадии банкротства), в том числе:

- 7 муниципальных унитарных предприятий;

- 2 муниципальных казенных предприятия.

Перечень государственных и муниципальных унитарных предприятий, подлежащих ликвидации или реорганизации приведен в приложении к настоящему Плану мероприятий и является его неотъемлемой частью.

Информация по вопросам реформирования государственных и муниципальных унитарных предприятий размещена на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Раздел «Нацплан развития конкуренции» - вкладка «Реформа Унитарных предприятий» (адрес ссылки: https://plan.fas.gov.ru/pages/unitary enterprisereform/).

На основании вышеизложенного реализация мероприятий по реформированию муниципальных унитарных предприятий городе Ржеве планируется в 3 этапа:

-	первый этап (подготовительный) – с даты утверждения Плана мероприятий по 31.12.2021;

-	второй этап – с 01.01.2022 по 31.12.2022;

-	третий этап – с 01.01.2023 по 31.12.2024.

| № п/п | Наименование мероприятия, задачи | Период исполнения |  | Ответственные исполнители |  | Ожидаемый результат, вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завершение | орган местного самоуправления | организации- исполнители |  |
| Первый этап (с даты утверждения Плана мероприятий по 31.12.2021) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предварительное прогнозирование затрат, связанных с реорганизацией либо ликвидацией муниципальных унитарных предприятий в городе Ржеве Тверской области | С даты утверждения Плана мероприятий | 31.12.2021 | Администрация города Ржева Тверской области | Муниципальные унитарные предприятия, подлежащие ликвидации или реорганизации, согласно приложению к настоящему Плану мероприятий | Доклад о проведенных мероприятиях в срок до 20.01.2022, срок промежуточных докладов – 01.10.2020, 20.01.2021, 01.07.2021) |
| 2. | Планирование (выбор) способа реорганизации (или ликвидации) государственных и муниципальных унитарных предприятий в городе Ржеве |  |  |  |  |  |
| Второй этап (с 01.01.2022 по 31.12.2022) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение технической инвентаризации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Администрация города Ржева Тверской области | Муниципальные унитарные предприятия, подлежащие ликвидации или реорганизации, согласно приложению к настоящему Плану мероприятий | Доклад о проведенных мероприятиях (срок предоставления доклада ответственными исполнителями – 20.01.2023, срок промежуточного доклада – 01.07.2022) |
| 5. | Проведение рыночной оценки недвижимого имущества |  |  |  |  |  |
| 6. | В отношении отдельных муниципальных унитарных предприятий – проведение процедур по реформированию |  |  |  |  |  |
| Третий этап (с 01.01.2023 по 31.12.2024) |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Завершение процедур по реформированию | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Администрация города Ржева Тверской области | Государственные, муниципальные унитарные предприятия, подлежащие ликвидации или реорганизации, согласно приложению к настоящему Плану мероприятий | Доклад о проведенных мероприятиях (срок предоставления доклада ответственными исполнителями – 20.01.2025, срок промежуточных докладов – 10.07.2023, 10.01.2024, 10.07.2024) |
| 10. | Государственная регистрация юридических лиц (в случаях реорганизации унитарных предприятий), изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, ликвидации юридического лица при реализации Федерального закона № 485-ФЗ |  |  |  |  |  |

Приложение

к Плану мероприятий муниципального образования

город Ржев Тверской области по реформированию

муниципальных унитарных предприятий города Ржева

Тверской области на период до 01.01.2025

Перечень унитарных предприятий

Муниципального образования город Ржев Тверской области

| № п/п | Наименование унитарного предприятия | ИНН, место нахождения, телефон | Реорганизация либо ликвидация | Способ реорганизации (с указанием соответствующего абзаца пункта 2 статьи 29 Федерального закона № 161-ФЗ) | Планируемый срок реорганизации либо ликвидации | Ориентировочная сумма затрат на реорганизацию (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальные унитарные предприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МКП «Автотранс» г. Ржева | ИНН: 6914010644, 172390, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РЖЕВ, УЛИЦА КУЙБЫШЕВА, 45, тел. 8(48232)20599 | Находится в процессе реорганизации, в форме присоединения к МКП г. Ржева «БиЛД», завершит свою деятельность по окончании процедуры | ст. 35 Федерального закона № 161-ФЗ | 2022 | 55 |
| 2. | МУП «Ржевгорпроект» г. Ржева | ИНН: 6914000526, 172381, ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ, ГОРОД РЖЕВ, УЛИЦА ПАРТИЗАНСКАЯ, 35, 8(48232)30909 | реорганизация | абз. 6 п.2 ст. 29 -в форме преобразования в МБУ | 2022 | 55 |
| 3. | МУП «Гостиница «Спорт» г. Ржева | ИНН: 6914014293, 172390 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД РЖЕВ УЛИЦА ВОЛОСКОВСКАЯ ГОРКА 2/85, тел.8(48232) 60003 | реорганизация | абз. 6 п.2 ст. 29 -в форме преобразования в АО | 2023 | 35 |
| 4. | МУП «Гостиница «Ржев» г. Ржева | ИНН: 6914000727, 172390 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД РЖЕВ УЛИЦА ЛЕНИНА 2, тел. 8(48232)20091 | реорганизация | абз. 6 п.2 ст. 29 -в форме преобразования в АО | 2023 | 45 |
| 5. | МУП «Аптека» г. Ржева | ИНН: 6914001128,72390, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РЖЕВ, УЛИЦА ЛЕНИНА, 7, тел.8(48232)3-30-00 | реорганизация | абз. 6 п.2 ст. 29 -в форме преобразования в ООО | 2024 | 55 |
| 6. | МУП г. Ржева «Содействие» | ИНН: 6914015466, 172381, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РЖЕВ, УЛИЦА ПАРТИЗАНСКАЯ, ДОМ 35, тел. 8(48232)30386 | В соответствии с Определением Арбитражного суда Тверской области №А66-17235/2019 от 29.07.2020 введено внешнее управление | ______ | _____ | 100 |
| 7. | МУП «Комбинат коммунальных предприятий» Г. РЖЕВА | ИНН: 6914000533,172381 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД РЖЕВ УЛИЦА ГРАЦИНСКОГО 32, тел.8(48232)21745 | реорганизация | абз. 6 п.2 ст. 29 -в форме преобразования в ООО | 2024 | 45 |
| 8. | МУП Г. РЖЕВА «РИТУАЛ» | ИНН: 6914020219,172381, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РЖЕВ, УЛИЦА ПАРТИЗАНСКАЯ, ДОМ 42/12, КАБИНЕТ 1, тел.8(48232)20528 | реорганизация | абз. 6 п.2 ст. 29 -в форме преобразования в ООО | 2024 | 75 |
| 9. | МКП г. Ржева «Благоустройство и ландшафтный дизайн» | ИНН: 6914015360, 172390, ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ, ГОРОД РЖЕВ, УЛИЦА НИКИТЫ ГОЛОВНИ, 33А, тел.8(48232)23591 | реорганизация | абз. 6 п.2 ст. 29 -в форме преобразования в ООО | 2024 | 65 |
| 10. | МУП «Телекомпания Ржев» г. Ржева | ИНН: 6914010740, 172390, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РЖЕВ, УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, 44/4, тел. 8(48232)21355 | реорганизация | абз. 6 п.2 ст. 29 -в форме преобразования в ООО | 2024 | 85 |

».