## часть 1
Приложение 3
к постановлению Правительства Тверской области
«Приложение 3
к Порядку утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | СОГЛАСОВАНО:
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области | [10 empty] | Государственная жилищная инспекция Тверской области
_____________________________ ______________ | [10 empty] | _____________________________
"______" _____________________ 20 г. | [10 empty] | "________" _____________________ 20 г.
Краткосрочный план
реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на 2020-2022 годы
муниципального образования город Ржев
I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта: | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения:
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе
[12 empty] | за счет средств областного бюджета Тверской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет привлеченных средств (кредит) | за счет привлеченных средств (рассрочка) |  | разработки проектной документации, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта | выполнения работ по капитальному ремонту
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб/кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2020 год
1 | пл.Советская, 1/4 | 1957 | н/п | кирпич | 4 | 4 | 3664.2 | 2904.4 | 2904.4 | 80 | 6254362.68 |  |  | 6254362.68 |  |  | 2153.4095 | 31.12.2020г. | 31.12.2020г.
2 | пл.Советская, 7 | 1960 | н/п | кирпич | 3 | 4 | 1945.1 | 1648.4 | 1648.4 | 39 | 3709524.01 |  |  | 3709524.01 |  |  | 2250.3786 | 31.12.2020г. | 31.12.2020г.
3 | пл.Советская, 8 | 1961 | н/п | кирпич | 4 | 3 | 2834.9 | 2162 | 2162 | 66 | 2903988.69 |  |  | 2903988.69 |  |  | 1343.1955 | 31.12.2020г. | 31.12.2020г.
4 | пл.Советская, 9 | 1964 | н/п | кирпич | 4 | 3 | 2135.4 | 1792.2 | 1792 | 41 | 1868300.41 |  |  | 1868300.41 |  |  | 1042.462 | 31.12.2020г. | 31.12.2020г.
5 | пл.Советская, 10 | 1964 | н/п | кирпич | 4 | 3 | 2240.1 | 2095.8 | 2095.8 | 54 | 2903988.69 |  |  | 2903988.69 |  |  | 1385.623 | 31.12.2020г. | 31.12.2020г.
6 | Ленинградское ш., 7 | 1977 | н/п | кирпич | 5 | 2 | 3231.3 | 2623 | 2623 | 200 | 3937669 |  |  | 3937669 |  |  | 1501.2082 | 31.12.2020г. | 31.12.2020г.
7 | ул.Большевистская, 1 | 1972 | н/п | кирпич | 5 | 1 | 3999.2 | 2344.5 | 2344.5 | 231 | 3519584 |  |  | 3519584 |  |  | 1501.2088 | 31.12.2020г. | 31.12.2020г.
8 | ул.Урицкого, 88 | 1968 | н/п | кирпич | 5 | 4 | 4185.8 | 4155.1 | 4155.1 | 125 | 2274801 |  |  | 2274801 |  |  | 547.472 | 31.12.2020г. | 31.12.2020г.
9 | ул.Челюскинцев, 37 | 1974 | н/п | панель | 5 | 5 | 3470.6 | 3440.6 | 3440.6 | 119 | 2000844 |  |  | 2000844 |  |  | 581.5393 | 31.12.2020г. | 31.12.2020г.
10 | ул.Большевистская, 46 | 1973 | н/п | блоки | 5 | 6 | 5548.2 | 4627.2 | 4627 | 199 | 4255492 |  |  | 4255492 |  |  | 919.6689 | 31.12.2020г. | 31.12.2020г.
11 | ул.Калинина, 51а | 1963 | н/п | кирпич | 2 | 1 | 395 | 374.9 | 374.9 | 15 | 1245533 |  |  | 1245533 |  |  | 3322.3073 | 31.12.2020г. | 31.12.2020г.
12 | ул.Мира, 4 | 1957 | н/п | кирпич | 3 | 3 | 1373.3 | 1155.3 | 1155.3 | 40 | 2910757 |  |  | 2910757 |  |  | 2519.4815 | 31.12.2020г. | 31.12.2022г.
13 | Московское ш., 9 | 1951 | н/п | кирпич | 2 | 1 | 799.7 | 518.6 | 418.4 | 32 | 2014364 |  |  | 2014364 |  |  | 3884.2345 | 31.12.2020г. | 31.12.2020г.
14 | ул.Пархоменко, 14 | 1961 | н/п | шлакобетон | 1 | 1 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 15 | 791997 |  |  | 791997 |  |  | 5447.022 | 31.12.2020г. | 31.12.2022г.
15 | Красноармейская наб., д.30/1 | 1951 | н/п | шлакобетон | 2 | 1 | 680.7 | 256.2 | 256.2 | 16 | 1200103.06 |  |  | 1200103.06 |  |  | 4684.243 | 31.12.2020г. | 31.12.2020г.
16 | ул. Бехтерева, д. 81/10 | 1965 | н/п | кирпич | 5 | 2 | 2033.7 | 1364 | 1364 | 65 | 4257572 |  |  | 4257572 |  |  | 3121.3871 | 2020-12-31 | 2020-12-31
17 | ул. Ленина, д. 28 | 1970 | н/п | кирпич | 5 | 4 | 2545.4 | 1628 | 1628 | 57 | 6854690 |  |  | 6854690 |  |  | 4210.4975 | 31.12.2020г. | 31.12.2020г.
18 | ул. Ленина, д. 7 | 1967 | н/п | кирпич | 3 | 3 | 3257.6 | 2014.6 | 2014.6 | 86 | 5577419 |  |  | 5577419 |  |  | 2768.4995 | 31.12.2020г. | 31.12.2020г.
19 | ул. Грацинского, д. 25 | 1950 | н/п | кирпич | 2 | 1 | 441.6 | 354 | 354 | 15 | 1995737 |  |  | 1995737 |  |  | 5637.6751 | 2020-12-31 | 2020-12-31
20 | ул. Ленина, д. 9 | 1964 | н/п | кирпич | 4 | 2 | 1759.4 | 962.2 | 962.2 | 34 | 3531124 |  |  | 3531124 |  |  | 3669.8441 | 31.12.2020г. | 31.12.2020г.
21 | ул.Краностроителей, д.12 | 1976 | н/п | кирпич | 5 | 4 | 3434.5 | 3434.5 | 3124.5 | 145 | 6609881 |  |  | 6609881 |  |  | 1924.5541 | 31.12.2020г. | 31.12.2020г.
Всего | [6 empty] | 50121.1 | 40000.9 | 39590.3 | 1674 | 70617731.54 | 0 | 0 | 70617731.54
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор)
2021 год
1 | ул. Разина, д.3 | 1965 | н/п | кирпич | 5 | 3 | 2979.5 | 2416 | 2416 | 70 | 5441864.02 |  |  | 5441864.02 |  |  | 2252.4272 | 2021-12-31 | 2021-12-31
2 | ул.Челюскинцев, 36 | 1980 | н/п | панель | 5 | 5 | 3803.9 | 3432.1 | 3432.1 | 149 | 3621525 |  |  | 3621525 |  |  | 1055.1922 | 2021-12-31 | 2021-12-31
3 | ул.Центральная, 12 | 1961 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 581.6 | 534.1 | 534.1 | 38 | 1827686 |  |  | 1827686 |  |  | 3421.9921 | 2021-12-31 | 2022-12-31
4 | ул.Мира, 8 | 1956 | н/п | кирпич | 3 | 3 | 2030 | 1073.1 | 1073.1 | 28 | 6786292.63 |  |  | 6786292.63 |  |  | 6324.0077 | 2021-12-31 | 2022-12-31
5 | ул.Мира, 6 | 1956 | н/п | кирпич | 3 | 3 | 1318.7 | 1257.2 | 1257.2 | 51 | 7969042.56 |  |  | 7969042.56 |  |  | 6338.723 | 2021-12-31 | 2022-12-31
6 | ул.Мира, 2 | 1959 | н/п | кирпич | 3 | 4 | 2824.9 | 1991.7 | 1721.5 | 43 | 6458205 |  |  | 6458205 |  |  | 3242.5591 | 2021-12-31 | 2021-12-31
7 | ул.Гагарина, 160 | 1980 | н/п | блоки | 5 | 4 | 3961.7 | 2988.1 | 2988.1 | 93 | 3308450 |  |  | 3308450 |  |  | 1107.2086 | 2021-12-31 | 2021-12-31
Всего | [6 empty] | 17500.3 | 13692.3 | 13422.1 | 472 | 35413065.21 |  |  | 35413065.21
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор)
2022 год
1 | ул.Большевисткая, д.1 | 1972 | н/п | кирпич | 5 | 1 | 3999.2 | 2344.5 | 1987.8 | 231 | 11555142.05 |  |  | 11555142.05 |  |  | 4928.6168 | 2022-12-31 | 2022-12-31
2 | ул.Октябрьская, д.8а | 1979 | н/п | кирпич | 5 | 1 | 3234.5 | 2950.2 | 1228.4 | 27 | 8723563.81 |  |  | 8723563.81 |  |  | 2956.9398 | 2022-12-31 | 2022-12-31
3 | ул.Б.Спасская, д.8/27 | 1939 | н/п | кирпич | 3 | 4 | 2643.9 | 2432.7 | 2331.1 | 66 | 12909905.9 |  |  | 12909905.9 |  |  | 5306.822 | 2022-12-31 | 2022-12-31
4 | ул.Торопецкий, д.2а/21 | 1960 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 532.5 | 472 | 436.8 | 31 | 5511607.69 |  |  | 5511607.69 |  |  | 11677.1349 | 2022-12-31 | 2022-12-31
5 | ул.Краностроителей, д.1 | 1953 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 1076.7 | 616.8 | 489.2 | 23 | 3963367.64 |  |  | 3963367.64 |  |  | 6425.6933 | 2022-12-31 | 2022-12-31
Всего | [6 empty] | 11486.8 | 8816.2 | 6473.3 | 378 | 42663587.09 | 0 | 0 | 42663587.09
Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее - региональный оператор)
Реестр МКД капитального ремонта которых не был завершен в 2016-2019 году и которые планируются отремонтировать в 2020-2022 годах
2016 год
1 | Б.Спасская, д.41/65 | 1949 | н/п | кирпич | 3 | 3 | 2081.1 | 1851.9 | 972.4 | 21 | 3525282.72 |  |  | 3525282.72 |  |  | 1160.79 | 2022-12-31 | 2020-12-31
2 | Садовая, д.17/11 | 1956 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 1147.5 | 1088.6 | 378.2 | 28 | 4196830.01 |  |  | 4196830.01 |  |  | 1846.37 | 2022-12-31 | 2022-12-31
3 | Советская, д.11 | 1963 | н/п | кирпич | 4 | 3 | 2682.4 | 1997.5 | 1997.5 | 97 | 4615004.63 |  |  | 4615004.63 |  |  | 1381.71 | 2022-12-31 | 2022-12-31
4 | Советская, д.2/1 | 1959 | н/п | кирпич | 4 | 4 | 3445 | 2645.4 | 1889.2 | 86 | 5661296.23 |  |  | 5661296.23 |  |  | 1521.12 | 2022-12-31 | 2022-12-31
5 | Советская, д.4 | 1966 | н/п | блочные | 5 | 3 | 3322.6 | 2607.1 | 2037.1 | 97 | 3919423.39 |  |  | 3919423.39 |  |  | 964.46 | 2022-12-31 | 2022-12-31
| Всего | [5 empty] | 12678.6 | 10190.5 | 7274.4 | 329 | 21917836.98 |  |  | 21917836.98
2017 год
1 | ул. Садовая, 20/30 | 1958 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 1345.8 | 1345.8 | 720.55 | 34 | 3552093 |  |  | 3552093 |  |  | 2639.39 | 2020-12-31 | 2020-12-31
2 | Садовая, 18а | 1963 | н/п | кирпич | 2 | 1 | 719.8 | 461.7 | 107.4 | 46 | 1763431 |  |  | 1763431 |  |  | 3819.43 | 2020-12-31 | 2020-12-31
3 | Карла Маркса, 14 | 1974 | н/п | панельные | 5 | 5 | 3970.6 | 3970.6 | 2778.35 | 121 | 2904552.11 | [5 empty] | 731.51 | 2020-12-31 | 2020-12-31
4 | Мира, 2 | 1959 | н/п | кирпич | 3 | 4 | 2824.9 | 1991.7 | 1721.5 | 43 | 3902737 |  |  | 3902737 |  |  | 1959.5 | 2020-12-31 | 2020-12-31
| Всего | [5 empty] | 8861.1 | 7769.8 | 5327.8 | 244 | 12122813.11 |  |  | 9218261
2018 год
1 | ул.Рижская, 4 | 1962 | н/п | кирпич | 2 | 1 | 326.3 | 294.9 | 294.9 | 23 | 1198875.73 |  |  | 1198875.73 |  |  | 4065.3636 | 2022-12-31 | 2022-12-31
2 | ул.Б. Спасская, д.45 | 1952 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 750.6 | 750.6 | 383.3 | 17 | 1784217.57 |  |  | 1784217.57 |  |  | 2377.0551 | 31.12.2020 г. | 31.12.2020 г.
3 | ул.Б. Спасская,д.43/72 | 1952 | н/п | кирпич | 2 | 1 | 411.3 | 411.3 | 316.8 | 12 | 3158928.86 |  |  | 3158928.86 |  |  | 1108.4562 | 31.12.2020 г. | 31.12.2020 г.
4 | Железнодорожная,34 | 1966 | н/п | бетонные | 5 | 3 | 2671.1 | 2017.3 | 1311.11 | 106 | 4368894.36 |  |  | 4368894.36 |  |  | 1505.03 | 2022-12-31 | 2022-12-31
5 | Краностроителей, 3 | 1961 | н/п | кирпич | 3 | 2 | 996.8 | 921.2 | 613.93 | 41 | 1862600 |  |  | 1862600 |  |  | 2021.93 | 2020-12-31 | 2020-12-31
6 | Краностроителей, 14 | 1975 | н/п | блочные | 5 | 6 | 5023.4 | 4578.4 | 2958.48 | 159 | 7047781.5 |  |  | 7047781.5 |  |  | 1062.26 | 2022-12-31 | 2022-12-31
7 | Смольная,46 | 1960 | н/п | кирпич | 2 | 1 | 629.7 | 445.8 | 246.5 | 14 | 1408601 |  |  | 1408601 |  |  | 3159.72 | 2020-12-31 | 2020-12-31
8 | Робеспьера,5 | 1981 | н/п | кирпич | 9 | 1 | 3946.8 | 3774 | 2446.89 | 126 | 1964604.77 |  |  | 1964604.77 |  |  | 482.75 | 2020-12-31 | 2020-12-31
9 | Московское шоссе, 9 | 1951 | н/п | кирпич | 2 | 1 | 799.7 | 518.6 | 518.6 | 18 | 2267684 |  |  | 2267684 |  |  | 4372.7 | 2020-12-31 | 2020-12-31
10 | Т.Филиппова, 48/2 | 1959 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 490.5 | 442 | 442 | 21 | 1489225 |  |  | 1489225 |  |  | 3369.29 | 2020-12-31 | 2020-12-31
11 | Профсоюзная , 5 | 1976 | н/п | кирпич | 5 | 1 | 4763.3 | 2443.9 | 1658.38 | 176 | 3019437 |  |  | 3019437 |  |  | 1235.5 | 2020-12-31 | 2020-12-31
12 | Пионерская, 1/10 | 1959 | н/п | шлакоблочн | 2 | 1 | 265.1 | 245.1 | 187.7 | 19 | 760568 |  |  | 760568 |  |  | 3103.09 | 2020-12-31 | 2020-12-31
13 | Елисеева, 10/75 | 1966 | н/п | кирпич | 5 | 4 | 4007.7 | 3112.3 | 2493.4 | 198 | 3540294 |  |  | 3540294 |  |  | 1084.61 | 2020-12-31 | 2020-12-31
14 | Нижний Бор,2 | 1960 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 602.4 | 558 | 382.99 | 49 | 1658455 |  |  | 1658455 |  |  | 2807.86 | 2020-12-31 | 2020-12-31
15 | Калинина, 54а | 1957 | н/п | кирпич | 2 | 1 | 433 | 393.8 | 393.8 | 17 | 1093226 |  |  | 1093226 |  |  | 2644.13 | 2020-12-31 | 2020-12-31
16 | Тимирязева, 32 | 1991 | н/п | панельные | 5 | 4 | 3557.4 | 3287.3 | 2188.1 | 79 | 2518802 |  |  | 2518802 |  |  | 706.95 | 2020-12-31 | 2020-12-31
17 | Осташковский проезд, 7 | 1984 | н/п | кирпич | 9 | 1 | 4179.8 | 3189 | 3189 | 132 | 1964255 |  |  | 1964255 |  |  | 615.95 | 2020-12-31 | 2020-12-31
| Всего | [5 empty] | 33854.9 | 27383.5 | 20025.88 | 1207 | 41106449.79 |  |  | 41106449.79
2019 год
1 | Большевистская, 9/16 | 1979 | н/п | панельные | 5 | 5 | 6227.3 | 6227.3 | 3788.52 | 174 | 3697504 |  |  | 3697504 |  |  | 593.76 | 2020-12-31 | 2020-12-31
2 | Челюскинцев,17 | 1950 | н/п | кирпич | 3 | 4 | 2375 | 2375 | 1480.89 | 54 | 4662878.04 |  |  | 4662878.04 |  |  | 1818.19 | 2020-12-31 | 2020-12-31
3 | Тимирязева, 5/25 | 1983 | н/п | кирпич | 5 | 8 | 6381.8 | 5782.4 | 5782.4 | 251 | 5828295 |  |  | 5828295 |  |  | 1007.94 | 2020-12-31 | 2020-12-31
4 | Торопецкий тракт, 9/21 | 1996 | н/п | кирпич | 5 | 5 | 4965.7 | 3691.7 | 3691.7 | 138 | 2937787 |  |  | 2937787 |  |  | 795.78 | 2020-12-31 | 2020-12-31
5 | Т.Филиппова, 60 | 1999 | н/п | панельные | 5 | 4 | 3980.5 | 3402.9 | 3402.9 | 108 | 3227979 |  |  | 3227979 |  |  | 948.6 | 2020-12-31 | 2020-12-31
6 | Партизанская, 21/13 | 1957 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 886 | 756.4 | 756.4 | 28 | 2436914 |  |  | 2436914 |  |  | 3221.73 | 2020-12-31 | 2020-12-31
7 | Робеспьера, 1 | 1967 | н/п | кирпич | 5 | 4 | 3678.2 | 3415.2 | 3415.2 | 137 | 2920940 |  |  | 2920940 |  |  | 855.28 | 2020-12-31 | 2020-12-31
8 | ул.Центральная, 5 | 1959 | н/п | шлакозасып | 2 | 2 | 643 | 399.5 | 398.5 | 22 | 1353840.88 |  |  | 1353840.88 |  |  | 3388.84 | 2020-12-31 | 2020-12-31
9 | Центральная, 14 | 1960 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 607.2 | 558.1 | 406.1 | 41 | 1468863 |  |  | 1468863 |  |  | 2631.9 | 2020-12-31 | 2020-12-31
10 | Бехтерева, 83/1 | 1962 | н/п | блочные | 5 | 4 | 3414.8 | 3174.8 | 2740.5 | 97 | 10109420 |  |  | 10109420 |  |  | 3184.27 | 2020-12-31 | 2020-12-31
11 | Советская пл., 2/1 | 1959 | н/п | кирпич | 4 | 4 | 3445 | 2645.4 | 1889.2 | 86 | 5788595 |  |  | 5788595 |  |  | 2188.17 | 2020-12-31 | 2020-12-31
12 | Ленинградское ш., 31 | 1950 | н/п | кирпич | 4 | 3 | 2540.4 | 2540.4 | 1507 | 76 | 5662571 |  |  | 5662571 |  |  | 2229.01 | 2020-12-31 | 2020-12-31
13 | Декабристов, 66 | 1961 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 701.9 | 655.1 | 655.1 | 33 | 1843220 |  |  | 1843220 |  |  | 2813.65 | 2020-12-31 | 2020-12-31
14 | К.Маркса, 55/15 | 1959 | н/п | кирпич | 4 | 4 | 4393.7 | 2641.8 | 2180.4 | 74 | 10628639.77 |  |  | 10628639.77 |  |  | 4004.59 | 2020-12-31 | 2020-12-31
15 | Грацинского, 25 | 1950 | н/п | кирпич | 2 | 1 | 441.6 | 354 | 354 | 15 | 1380917.7 |  |  | 1380917.7 |  |  | 3900.9 | 2020-12-31 | 2020-12-31
16 | Робеспьера, 7 | 1977 | н/п | кирпич | 9 | 1 | 2537.3 | 2237.3 | 2237.3 | 88 | 978176 |  |  | 978176 |  |  | 437.21 | 2020-12-31 | 2020-12-31
17 | К.Маркса, 9/32 | 1959 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 719.9 | 434.9 | 434.9 | 9 | 1825405.29 |  |  | 1825405.29 |  |  | 1011.72 | 2022-12-31 | 2022-12-31
18 | Фабричный пр., 1 | 1961 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 528.4 | 467.4 | 467.4 | 28 | 1441841 |  |  | 1441841 |  |  | 3084.81 | 2020-12-31 | 2020-12-31
19 | Ленинградское ш., 31 | 1950 | н/п | кирпич | 4 | 3 | 2540.4 | 2540.4 | 1507 | 76 | 3801710.75 |  |  | 3801710.75 |  |  | 534.26 | 2022-12-31 | 2022-12-31
20 | Центральная, 7 | 1959 | н/п | шлакозасып | 2 | 2 | 647.1 | 402.1 | 402.1 | 19 | 1353840.88 |  |  | 1353840.88 |  |  | 3366.93 | 2020-12-31 | 2020-12-31
21 | Б.Спасская д.10 | 1954 | н/п | кирпич | 3 | 2 | 565.2 | 531.1 | 531.1 | 21 | 2676948.29 |  |  | 2676948.29 |  |  | 5040.38 | 2020-12-31 | 2020-12-31
22 | Б.Спасская д.15 | 1917 | н/п | кирпич | 3 | 1 | 435.4 | 435.4 | 326.5 | 23 | 1907924.38 |  |  | 1907924.38 |  |  | 4382 | 2020-12-31 | 2020-12-31
23 | Б.Спасская д.17 | 1917 | н/п | кирпич | 3 | 1 | 304.5 | 304.5 | 213.1 | 12 | 1428947.55 |  |  | 1428947.55 |  |  | 4692.77 | 2020-12-31 | 2020-12-31
24 | Советская пл. 17 | 1963 | н/п | кирпич | 4 | 2 | 2123.7 | 2123.7 | 1351.1 | 56 | 3877826.44 |  |  | 3877826.44 |  |  | 1789.27 | 2020-12-31 | 2020-12-31
25 | ул. Бехтерева д. 82 | 1961 | н/п | кирпич | 4 | 2 | 1372.8 | 1372.8 | 1151.7 | 45 | 3060129.76 |  |  | 3060129.76 |  |  | 2229.12 | 2020-12-31 | 2020-12-31
26 | ул. Бехтерева д. 84 | 1963 | н/п | кирпич | 4 | 2 | 1216.5 | 1216.5 | 927.6 | 44 | 3060129.76 |  |  | 3060129.76 |  |  | 2515.52 | 2020-12-31 | 2020-12-31
27 | ул. Ленина д. 18 | 1962 | н/п | кирпич | 4 | 2 | 1668.4 | 1668.4 | 1091.1 | 39 | 2847251.17 |  |  | 2847251.17 |  |  | 1706.58 | 2020-12-31 | 2020-12-31
28 | Ленинградское ш., д.46/39 | 1958 | н/п | кирпич | 3 | 3 | 1529.3 | 1529.3 | 1239.4 | 45 | 7367461.97 |  |  | 7367461.97 |  |  | 4817.54 | 2020-12-31 | 2020-12-31
29 | ул. Советская пл. д. 9 | 1962 | н/п | кирпич | 4 | 2 | 1694 | 1694 | 1124.2 | 62 | 3219788.7 |  |  | 3219788.7 |  |  | 1900.7 | 2020-12-31 | 2020-12-31
30 | ул. Б. Спасская д. 30 | 1917 | н/п | кирпич | 3 | 2 | 1148.3 | 1148.3 | 1018.3 | 45 | 3432667.3 |  |  | 3432667.3 |  |  | 2989.35 | 2020-12-31 | 2020-12-31
31 | ул. Советская пл. д. 3 | 1965 | н/п | кирпич | 4 | 3 | 2779.1 | 2779.1 | 1511.9 | 66 | 4529255.87 |  |  | 4529255.87 |  |  | 1608.6 | 2020-12-31 | 2020-12-31
32 | ул. Советская пл. д. 4 | 1966 | н/п | кирпич | 5 | 3 | 3322.6 | 3322.6 | 2037.1 | 69 | 5422386.9 |  |  | 5422386.9 |  |  | 1513.65 | 2020-12-31 | 2020-12-31
33 | ул. Ленина д. 22 | 1974 | н/п | кирпич | 5 | 4 | 4732.5 | 4732.5 | 2755.4 | 109 | 7078213.18 |  |  | 7078213.18 |  |  | 1495.66 | 2020-12-31 | 2020-12-31
34 | ул. Ленина д. 26 | 1971 | н/п | кирпич | 5 | 4 | 3432.1 | 3432.1 | 2532.4 | 105 | 6785505.12 |  |  | 6785505.12 |  |  | 1977.07 | 2020-12-31 | 2020-12-31
35 | ул.Ленинградское ш.29 | 1938 | н/п | кирпич | 4 | 4 | 1900.1 | 1900.1 | 1612.5 | 67 | 5662570.55 |  |  | 5662570.55 |  |  | 2980.14 | 2020-12-31 | 2020-12-31
36 | ул.Ленина, д.19 | 1968 | н/п | кирпич | 5 | 6 | 4551.4 | 4551.4 | 3035.6 | 160 | 8262350.35 |  |  | 8262350.35 |  |  | 1815.34 | 2020-12-31 | 2020-12-31
37 | пл.Коммуны, д.4 | 1917 | н/п | кирпич | 2 | 1 | 238.5 | 238.5 | 214 | 13 | 2792414.78 |  |  | 2792414.78 |  |  | 11708.24 | 2020-12-31 | 2020-12-31
38 | пл.Коммуны, д.6 | 1917 | н/п | кирпич | 3 | 2 | 787.2 | 787.2 | 508.3 | 21 | 4229642.34 |  |  | 4229642.34 |  |  | 5244.1 | 2020-12-31 | 2020-12-31
39 | ул. Советская пл. д. 10 | 1964 | н/п | кирпич | 4 | 3 | 2492 | 2492 | 1479 | 78 | 4847750.93 |  |  | 4847750.93 |  |  | 1836.63 | 2020-12-31 | 2020-12-31
40 | Б.Спасская д.32 | 1981 | н/п | кирпич | 2 | 2 | 654 | 654 | 459.5 | 18 | 2256513.08 |  |  | 2256513.08 |  |  | 3450.33 | 2020-12-31 | 2020-12-31
41 | ул. Советская пл. д. 1/4 | 1957 | н/п | кирпич | 4 | 4 | 3664.2 | 3664.2 | 2332.1 | 80 | 7460912.77 |  |  | 7460912.77 |  |  | 1866.36 | 2020-12-31 | 2020-12-31
42 | ул. Советская пл. д. 7 | 1960 | н/п | кирпич | 3 | 4 | 1945.1 | 1945.1 | 969 | 39 | 4924643.9 |  |  | 4924643.9 |  |  | 2339.36 | 2020-12-31 | 2020-12-31
43 | ул. Советская пл. д. 8 | 1961 | н/п | кирпич | 4 | 3 | 2834.9 | 2834.9 | 1494.3 | 66 | 4896207.62 |  |  | 4896207.62 |  |  | 1727.12 | 2020-12-31 | 2020-12-31
44 | Ленинградское ш., д. 52 | 1962 | н/п | кирпич | 4 | 2 | 1840.9 | 1840.9 | 1164.5 | 51 | 3344154.72 |  |  | 3344154.72 |  |  | 1517.75 | 2020-12-31 | 2020-12-31
45 | Б. Спасская, д. 59 | 1952 | н/п | кирпич | 4 | 3 | 1772.2 | 1772.2 | 1359.2 | 66 | 3662260.54 |  |  | 3662260.54 |  |  | 1864.88 | 2020-12-31 | 2020-12-31
46 | Н.Головни, д. 1 | 1954 | н/п | кирпич | 4 | 4 | 2603.7 | 2603.7 | 1522.8 | 49 | 5662570.55 |  |  | 5662570.55 |  |  | 2174.82 | 2020-12-31 | 2020-12-31
| Всего | [5 empty] | 103263.8 | 96276.6 | 71459.21 | 3003 | 188045766.83 |  |  | 188045766.83

## часть 2
II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капиталь-ного ремонта Всего | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ:
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [8 empty] | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт и утепление фасада |  | ремонт фундамента |  | установка, ремонт систем приема телевидения <3> | разработка проектной документации6 | техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме
|  |  | Ито-го | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения | установка приборов учета
|  | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
2020 год
1 | пл.Советская, 1/4 | 6254362.68 | 5799745.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540777.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 4259300.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454284.56 | 0
2 | пл.Советская, 7 | 3709524.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 3440083.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269440.64 | 0
3 | пл.Советская, 8 | 2903988.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 2693057.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210930.72 | 0
4 | пл.Советская, 9 | 1868300.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 1732596.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135703.68 | 0
5 | пл.Советская, 10 | 2903988.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 2693057.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210930.72 | 0
6 | Ленинградское ш., 7 | 3937669 | 3651657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237075 | 1414582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286012 | 0
7 | ул.Большевистская, 1 | 3519584 | 3263939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999552 | 1264387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255645 | 0
8 | ул.Урицкого, 88 | 2274801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.2 | 2109571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165230 | 0
9 | ул.Челюскинцев, 37 | 2000844 | 1855513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145331 | 0
10 | ул.Большевистская, 46 | 4255492 | 3946395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309097 | 0
11 | ул.Калинина, 51а | 1245533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1155064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90469 | 0
12 | ул.Мира, 4 | 2910757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 2699335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211422 | 0
13 | Московское ш., 9 | 2014364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 1868051 | 0 | 0 | 0 | 146313 | 0
14 | ул.Пархоменко, 14 | 791997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 734470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57527 | 0
15 | Красноармейская наб., д.30/1 | 1200103.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 1112933.78 | 0 | 0 | 0 | 87169.28 | 0
16 | ул. Бехтерева, д. 81/10 | 4257572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 3948324 | 0 | 0 | 0 | 309248 | 0
17 | ул. Ленина, д. 28 | 6854690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576 | 6356801 | 0 | 0 | 0 | 497889 | 0
18 | ул. Ленина, д. 7 | 5577419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096 | 5172304 | 0 | 0 | 0 | 405115 | 0
19 | ул. Грацинского, д. 25 | 1995737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1850777 | 0 | 0 | 0 | 144960 | 0
20 | ул. Ленина, д. 9 | 3531124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327 | 3274641 | 0 | 0 | 0 | 256483 | 0
21 | ул.Краностроителей, д.12 | 6609881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484 | 6129773 | 0 | 0 | 0 | 480108 | 0
Всего |  | 70617731.54 | 18517249.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8183022 | 6075259.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7020.2 | 21516536.35 | 0 | 0 | 11949 | 29713604.78 | 0 | 0 | 0 | 5129308.6 | 0
Итого по МО |  | 70617731.54 | 18517249.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8183022 | 6075259.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7020.2 | 21516536.35 | 0 | 0 | 11949 | 29713604.78 | 0 | 0 | 0 | 5129308.6 | 0
2021 год
1 | ул.Разина, 3 | 5441864.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103.8 | 5077531.02 | 0 | 0 | 0 | 364333 | 0
2 | ул.Челюскинцев, 36 | 3621525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1070 | 3358476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263049 | 0
3 | ул.Центральная, 12 | 1827686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 540 | 1694932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132754 | 0
4 | ул.Мира, 8 | 6786292.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 870 | 2730723 | 0 | 0 | 1461.94 | 3580760.63 | 0 | 0 | 0 | 474809 | 0
5 | ул.Мира, 6 | 7969042.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1237 | 3882649 | 0 | 0 | 1480.24 | 3619741.56 | 0 | 0 | 0 | 466652 | 0
6 | ул.Мира, 2 | 6458205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2427 | 5989114 | 0 | 0 | 0 | 469091 | 0
7 | ул.Гагарина, 160 | 3308450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 977.5 | 3068141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240309 | 0
Всего |  | 35413065.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4694.5 | 14734921 | 0 | 0 | 7472.98 | 18267147.21 | 0 | 0 | 0 | 2410997 | 0
Итого по МО |  | 35413065.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4694.5 | 14734921 | 0 | 0 | 6112 | 18267147.21 | 0 | 0 | 0 | 2410997.00 | 0
2022 год
1 | ул.Большевисткая, д.1 | 11555142.05 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 926 | 3103223.61 | 0 | 0 | 2596 | 7612612.68 |  |  |  | 839305.76 | 0
2 | ул.Октябрьская, д.8а | 8723563.81 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 620 | 2952295.42 | 0 | 0 | 1752 | 5137633.83 |  |  |  | 633634.56 | 0
3 | ул.Б.Спасская, д.8/27 | 12909905.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1680 | 11972197.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 937708.8 | 0
4 | ул.Торопецкий, д.2а/21 | 5511607.69 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 717.24 | 5111273.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 400334.68 | 0
5 | ул.Краностроителей, д.1 | 3963367.64 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 929.6 | 3675489.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 287878.53 | 0
Всего |  | 42663587.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4872.84 | 26814478.25 | 0 | 0 | 4348 | 12750246.51 | 0 | 0 |  | 3098862.33 | 0
Реестр МКД капитального ремонта которых не был завершен в 2016-2019 годах и которые планируются отремонтировать в 2020 году
2016 год
1 | Б.Спасская, д.41/65 | 3525282.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 894 | 3363063.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162219.04
2 | Садовая, д.17/11 | 4196830.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1071 | 4028905.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 167924.86
3 | Советская, д.11 | 4615004.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1171 | 4405086.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 209917.86
4 | Советская, д.2/1 | 5661296.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1429.5 | 5377516.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 283779.97
5 | Советская, д.4 | 3919423.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 992 | 3731721.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187701.72
| Всего | 21917836.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5557.5 | 20906293.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1011543.45
2017 год
1 | ул. Садовая, 20/30 | 3552093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1135 | 3294087.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 258005.67
2 | Садовая, 18а | 1763431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 560 | 1635344.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128086.51
3 | Карла Маркса, 14 | 2904552.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1076 | 2711298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 193254.11
4 | Мира, 2 | 3902737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1243 | 3619262.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 283474.63
| Всего | 12122813.11 | [11 empty] | 4014 | 11259992.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 862820.92
2018 год
1 | Железнодорожная,34 | 4368894.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 900 | 4077837.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 291057
2 | Краностроителей, 3 | 1862600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 580 | 1727310.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135289.63
3 | Краностроителей, 14 | 7047781.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1442.5 | 6535867.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 511914.4
4 | Смольная,46 | 1408601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 440 | 1306287.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102313.49
5 | Робеспьера,5 | 1964604.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1821913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 142691.77
6 | ул.Б. Спасская, д.43/72 | 3158928.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 680 | 3080338.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78590.74
7 | Большая Спасская, 45 | 1784217.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 380 | 1721365.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62852.15
8 | Московское шоссе, 9 | 2267684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 670 | 2102971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 164713
9 | Т.Филиппова, 48/2 | 1489225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 440 | 1381055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108170
10 | Рижская, 4 | 1198875.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 299 | 1124783.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74092.69
11 | Профсоюзная , 5 | 3019437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1111.25 | 2800121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219316
12 | Пионерская, 1/10 | 760568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 234 | 705324.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55243.73
13 | Елисеева, 10/75 | 3540294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1046 | 3283145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 257149
14 | Нижний Бор,2 | 1658455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 490 | 1537993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120462
15 | Калинина, 54а | 1093226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 323 | 1013820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79406
16 | Тимирязева, 32 | 2518802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 927 | 2335849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182953
17 | Осташковский проезд, 7 | 1964255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1821817.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 142691.77
| Всего | 41106449.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 3643730.23 | 9962.75 | 34734067.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2728906.37
2019 год
1 | Большевистская, 9/16 | 3697504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1360.8 | 3428936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 268568
2 | Челюскинцев,17 | 4662878.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1388 | 4349226.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 313652
3 | Тимирязева, 5/25 | 5828295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2145 | 5404958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 423337
4 | Торопецкий тракт, 9/21 | 2937787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1081.2 | 2724401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 213386
5 | Т.Филиппова, 60 | 3227979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1188 | 2993515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 234464
6 | Партизанская, 21/13 | 2436914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 720 | 2259909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177005
7 | Робеспьера, 1 | 2920940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1075 | 2708778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 212162
8 | ул.Центральная, 5 | 1353840.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 1255504.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98336
9 | Центральная, 14 | 1468863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 1362172 | 0 | 0 |  | 106691
10 | Бехтерева, 83/1 | 10109420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1100 | 3452638 | 0 | 0 | 2400 | 5922486 | 0 | 0 |  | 734296
11 | Советская пл., 2/1 | 5788595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226 | 5368141 | 0 | 0 |  | 420454
12 | Ленинградское ш., 31 | 5662571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 5251271 | 0 | 0 |  | 411300
13 | Декабристов, 66 | 1843220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 544.59 | 1709338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133882
14 | К.Маркса, 55/15 | 10628639.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1275 | 4001922 | 0 | 0 | 2377 | 5858290.65 | 0 | 0 |  | 768427.12
15 | Грацинского, 25 | 1380917.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 408 | 1280614.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100302.72
16 | Робеспьера, 7 | 978176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 907126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71050
17 | К.Маркса, 9/32 | 1825405.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 1692817.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132588
18 | Фабричный пр., 1 | 1441841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 426 | 1337113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104728
19 | Ленинградское ш., 31 | 3801710.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 937.2 | 3525574.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 276136.61
20 | Центральная, 7 | 1353840.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 1255504.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98336
21 | Б.Спасская д.10 | 2676948.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 2482508.61 | 0 | 0 |  | 194439.68
22 | Б.Спасская д.15 | 1907924.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 1769342.62 | 0 | 0 |  | 138581.76
23 | Б.Спасская д.17 | 1428947.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 1325156.19 | 0 | 0 |  | 103791.36
24 | Советская пл. 17 | 3877826.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.35 | 3601822.63 | 0 | 0 |  | 276003.81
25 | ул. Бехтерева д. 82 | 3060129.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 2837857.76 | 0 | 0 |  | 222272
26 | ул. Бехтерева д. 84 | 3060129.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 2837857.76 | 0 | 0 |  | 222272
27 | ул. Ленина д. 18 | 2847251.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 2640441.57 | 0 | 0 |  | 206809.6
28 | Ленинградское ш., д.46/39 | 7367461.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2768.7 | 6832327.63 | 0 | 0 |  | 535134.34
29 | ул. Советская пл. д. 9 | 3219788.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 2985919.9 | 0 | 0 |  | 233868.8
30 | ул. Б. Спасская д. 30 | 3432667.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 3183336.1 | 0 | 0 |  | 249331.2
31 | ул. Советская пл. д. 3 | 4529255.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704.34 | 4204545.47 | 0 | 0 |  | 324710.4
32 | ул. Советская пл. д. 4 | 5422386.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173.48 | 5057087.7 | 0 | 0 |  | 365299.2
33 | ул. Ленина д. 22 | 7078213.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 | 6564088.38 | 0 | 0 |  | 514124.8
34 | ул. Ленина д. 26 | 6785505.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 6292641.12 | 0 | 0 |  | 492864
35 | ул.Ленинградское ш.29 | 5662570.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 5251270.71 | 0 | 0 |  | 411299.84
36 | ул.Ленина, д.19 | 8262350.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3105 | 7662215.95 | 0 | 0 |  | 600134.4
37 | пл.Коммуны, д.4 | 2792414.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 285.7 | 896744.36 | 0 | 0 | 686 | 1692843.85 | 0 | 0 |  | 202826.57
38 | пл.Коммуны, д.6 | 4229642.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 421.3 | 1906278.77 | 0 | 0 | 820 | 2023515.97 | 0 | 0 |  | 299847.6
39 | ул. Советская пл. д. 10 | 4847750.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1857.32 | 4515309.33 | 0 | 0 |  | 332441.6
40 | Б.Спасская д.32 | 2256513.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 2092611.64 | 0 | 0 |  | 163901.44
41 | ул. Советская пл. д. 1/4 | 7460912.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950.54 | 6964183.17 | 0 | 0 |  | 496729.6
42 | ул. Советская пл. д. 7 | 4924643.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964.46 | 4594135.1 | 0 | 0 |  | 330508.8
43 | ул. Советская пл. д. 8 | 4896207.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 4540572.42 | 0 | 0 |  | 355635.2
44 | Ленинградское ш., д. 52 | 3344154.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277.7 | 3141210.72 | 0 | 0 |  | 202944
45 | Б. Спасская, д. 59 | 3662260.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491.84 | 3422206.78 | 0 | 0 |  | 240053.76
46 | Н.Головни, д. 1 | 5662570.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 5251270.71 | 0 | 0 |  | 411299.84
| Всего | 188045766.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15965.79 | 47090899.34 | 0 | 0 | 52357.73 | 127528640.44 | 0 | 0 |  | 13426227.05
Note on S26: Ольга Костоусова: 441,60. В письме пишете 750 площадь

## часть 3
III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | всего | всего
|  | кв. м | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2020 год
1 | город Ржев | 50121.1 | 1674 | 21 | 70617731.54
Всего |  | 50121.1 | 1674 | 21 | 70617731.54
Итого по МО |  | 50121.1 | 1674 | 21 | 70617731.54
2021 год
1 | город Ржев | 17500.3 | 472 | 7 | 35413065.21
Всего |  | 17500.3 | 472 | 7 | 35413065.21
Итого по МО |  | 17500.3 | 472 | 7 | 35413065.21
2022 год
1 | город Ржев | 11486.7 | 378 | 5 | 42663587.09
Всего |  | 11486.7 | 378 | 5 | 42663587.09
Итого по МО |  | 11486.7 | 378 | 5 | 42663587.09
Реестр МКД капитального ремонта которых не был завершен в 2016-2019 годах и которые планируются отремонтировать в 2020 году
1 | город Ржев 2016 | 12678.6 | 329 | 5 | 21917836.98
2 | город Ржев 2017 | 12516.1 | 414 | 5 | 12122813.11
3 | город Ржев 2018 | 33854.91 | 1207 | 17 | 41106449.79
4 | город Ржев 2019 | 103263.8 | 3003 | 46 | 188045766.83
Всего |  | 162313.41 | 4953 | 73 | 263192866.71
Итого по МО

## Лист1
г. Ржев | ул. Б.Спасская д.10 | 2019 | Фасад | 194439.68 | 2430496 | 52012.6144 | 2676948.2944
г. Ржев | ул. Б.Спасская д.15 | 2019 | Фасад | 138581.76 | 1732272 | 37070.6208 | 1907924.3808
г. Ржев | ул. Б.Спасская д.17 | 2019 | Фасад | 103791.36 | 1297392 | 27764.1888 | 1428947.5488
г. Ржев | ул. Б.Спасская д.32 | 2019 | Фасад | 163901.44 | 2048768 | 43843.6352 | 2256513.0752
г. Ржев | ул. Ленина д. 26 | 2019 | Фасад | 492864 | 6160800 | 131841.12 | 6785505.12
г. Ржев | ул. Б. Спасская д. 30 | 2019 | Фасад | 249331.2 | 3116640 | 66696.096 | 3432667.296
г. Ржев | пл.Коммуны, д.4 | 2019 | Скатная крыша | 70236.488 | 877956.1 | 18788.2605 | 966980.8485
г. Ржев | пл.Коммуны, д.4 | 2019 | Фасад | 132590.08 | 1657376 | 35467.8464 | 1825433.9264
г. Ржев | ул. Ленина, д.19 | 2019 | Фасад | 600134.4 | 7501680 | 160535.952 | 8262350.352
г. Ржев | пл.Коммуны, д.6 | 2019 | Скатная крыша | 141358 | 1766975 | 37813.265 | 1946146.265
г. Ржев | пл.Коммуны, д.6 | 2019 | Фасад | 158489.6 | 1981120 | 42395.968 | 2182005.568
г. Ржев | ул. Бехтерева д. 82 | 2019 | Фасад | 222272 | 2778400 | 59457.76 | 3060129.76
г. Ржев | ул. Бехтерева д. 84 | 2019 | Фасад | 222272 | 2778400 | 59457.76 | 3060129.76
г. Ржев | ул. Ленина д. 18 | 2019 | Фасад | 206809.6 | 2585120 | 55321.568 | 2847251.168
г. Ржев | ул. Ленина д. 22 | 2019 | Фасад | 514124.8 | 6426560 | 137528.384 | 7078213.184
г. Ржев | Советская пл. 17 | 2019 | Фасад | 276003.84 | 3450048 | 73831.0272 | 3799882.8672
г. Ржев | Н.Головни, д. 1 | 2019 | Фасад | 411299.84 | 5141248 | 110022.7072 | 5662570.5472
г. Ржев | К.Маркса 55/15 | 2019 | Фасад | 454981.12 | 5687264 | 121707.4496 | 6263952.5696
г. Ржев | ул. Советская пл. д. 1/4 | 2019 | Фасад | 496729.6 | 6209120 | 132875.168 | 6838724.768
г. Ржев | ул. Советская пл. д. 10 | 2019 | Фасад | 332441.6 | 4155520 | 88928.128 | 4576889.728
г. Ржев | ул. Советская пл. д. 3 | 2019 | Фасад | 324710.4 | 4058880 | 86860.032 | 4470450.432
г. Ржев | ул. Советская пл. д. 4 | 2019 | Фасад | 365299.2 | 4566240 | 97717.536 | 5029256.736
г. Ржев | Ленинградское ш., д. 52 | 2019 | Фасад | 202944 | 2536800 | 54287.52 | 2794031.52
г. Ржев | ул. Советская пл. д. 7 | 2019 | Фасад | 330508.8 | 4131360 | 88411.104 | 4550279.904
г. Ржев | ул. Советская пл. д. 8 | 2019 | Фасад | 355635.2 | 4445440 | 95132.416 | 4896207.616
г. Ржев | ул. Советская пл. д. 9 | 2019 | Фасад | 233868.8 | 2923360 | 62559.904 | 3219788.704
г. Ржев | ул.Ленинградское ш. 29 | 2019 | Фасад | 411299.84 | 5141248 | 110022.7072 | 5662570.5472
г. Ржев | ул.Ленинградское ш., д.46/39 | 2019 | Фасад | 535134.336 | 6689179.2 | 143148.4349 | 7367461.9709
г. Ржев | Б. Спасская, д. 59 | 2019 | Фасад | 240053.76 | 3000672 | 64214.3808 | 3304940.1408
|  |  |  | 8582106.744 | 107276334.3 |  | 118154154.598