А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Р Ж Е В А

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.07.2013								                 № 877

Об организации и проведении Эстафеты

олимпийского огня на территории города

Ржева Тверской области

Во исполнение распоряжения Правительства Тверской области от 13.03.2013 № 107-рп «О проведении Эстафеты олимпийского огня на территории Тверской области», в соответствии  с Положением о порядке организации и проведения массовых, культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на территории города Ржева Тверской области, утверждённым Решением Ржевской городской Думы от 31.01.2007 № 138, руководствуясь статьями 42.2, 46 Устава города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Провести 12 октября 2013 года Эстафету олимпийского огня на территории города Ржева Тверской области (далее – Эстафета олимпийского огня).

2. Утвердить:

2.1. План мероприятий по подготовке к проведению Эстафеты олимпийского огня. (Приложение 1).

2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению Эстафеты олимпийского огня. (Приложение 2).

2.3. Детальный  маршрут Эстафеты олимпийского огня. (Приложение 3).

3. Заместителям Главы администрации города Ржева Тверской области Абраменкову А.И., Ковалевой А.В., Ямщиковой Е.Н., Румянцевой Л.М., управляющей делами администрации города Ржева Паркиной В.Н. обеспечить выполнение Плана мероприятий по подготовке к проведению Эстафеты олимпийского огня.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Ржева в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города 						                        Л.Э. Тишкевич

Приложение 1 к постановлению

Администрации города Ржева

от 10.07.2013  №  877

План мероприятий

по подготовке к проведению Эстафеты олимпийского огня

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Документационное обеспечение мероприятий в рамках Эстафеты олимпийского огня (далее – Эстафета) | весь период до 12.10.2013 | Паркина В.Н. |
|  | Проведение заседаний рабочей группы по подготовке и празднованию Эстафеты | весь период |  |
|  | Утверждение сметы расходов на подготовку и проведение Эстафеты | 22.07.20113 | Ковалева А.В. Кольцова О.Б. Аверчева Л.П. |
|  | Разработка детального маршрута Эстафеты | 01.04.2013 | Ямщикова Е.Н. Орлова М.Е. |
|  | Праздничное оформление и разметка маршрута факелоносцев, установка необходимых обозначений на маршруте Эстафеты | 01.10 -13.10.2013 | Ямщикова Е.Н. Булыгин А.С. |
|  | Выступление официальных лиц Тверской области и города Ржева на торжественных мероприятиях, посвященных старту Эстафеты, в средствах массовой информации | 11.10 - 12.10.2013 | Паркина В.Н. Колесник Л.В. |
|  | Обеспечение размещения рекламных материалов партнеров Эстафеты в местах проведения мероприятий, согласование размещения нестационарных мест продажи продукции партнеров Эстафеты в местах проведения Эстафеты. | 01.09 - 12.10.2013 | Ковалева А.В. Сафелкина О.В. |
|  | Организация работ по благоустройству и уборке территории по маршруту Эстафеты и в местах Общественного празднования | весь период | Абраменков А.И. Караваева В.А. Лазарев В.Н |
|  | Обеспечение технического обслуживания мероприятий: монтаж и демонтаж сценической конструкции, звуковой и световой аппаратуры | 05.10 - 12.10.2013 | Абраменков А.И. Бременева В.Н. Лазарев В.Н. |
|  | Организация и инфраструктурное обеспечение зрительских мест во время проведения общественных празднований Эстафеты | 05.10 - 12.10.2013 | Ямщикова Е.Н. Наветная Т.Н. Лазарев В.Н. |
|  | Разработка и реализация программы проведения мероприятий, общественных празднований: (сценарный план концертной программы, обеспечение участия творческих коллективов) | 01.09 -12.10.2013 | Ямщикова Е.Н. Бременева В.Н. Васильева Н.Е. |
|  | Обеспечение безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями во время проведения Эстафеты | 12.07 -12.10.2013 | Абраменков А.И. Пономарев А.Е. |
|  | Содействие в организации размещения и питания лиц, участвующих в колонне Эстафеты по маршруту Эстафеты. Организация мест складирования продукции и реквизита Эстафеты. | 01.09 -12.10.2013 | Ковалева А.В. Сафелкина О.В. |

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечить организацию медицинского обслуживания участников, журналистов, официальных лиц и почетных гостей по маршруту Эстафеты и в период Общественного празднования | 12.10.2013 | Ямщикова Е.Н. Волков Ю.Г. |
|  | Организация транспортного обеспечения во время передвижения колонны Эстафеты. Организация и обеспечение мест стоянки колонны Эстафеты, | 12.10.2013 | Абраменков А.И. Пономарев А.Е. |
|  | Встреча и сопровождение колонны Эстафеты по маршруту следования машинами сопровождения, организация и управление дорожным движением во время прохождения колонны Эстафеты по территории города Ржева | 12.10.2013 | Абраменков А.И. Пономарев А.Е. |
|  | Обеспечение координации всех задействованных исполнительных органов государственной власти для беспрепятственного и безопасного передвижения колонны Эстафеты. Обеспечение безопасности дорожного движения, перекрытие улиц во время следования Эстафеты, охрана общественного порядка по маршруту Эстафеты, включая места старта , остановок, финиша, этапа бега, чествования олимпийского огня, передвижения колонны Эстафеты. | 01.10 – 12.10.2013 | Паркина В.Н. |
|  | Организация пункта сбора факелоносцев | 01.10 -12.10.2013 | Ямщикова Е.Н. Иноземцева И.А. |
|  | Организация работы с волонтерами при проведении мероприятий Эстафеты | 12.07 -12.10.2013 | Ямщикова Е.Н. Наветная Т.Н. Иноземцева И.А. |
|  | Проведение организационной работы среди работников предприятий, организаций и учреждений города по участию в мероприятиях Эстафеты | 12.07 -12.10.2013 | Ковалева А.В. Высокосова Ю.В. Иноземцева И.А. |
|  | Разработка планов реагирования всех заинтересованных подразделений органов исполнительной власти на информацию о возникновении чрезвычайных ситуаций (форс-мажорных) обстоятельств в период прохождения Эстафеты по территории города Ржева | 01.09 -12.10.2013 | Абраменков А.И. Витютнев А.С. |
|  | Подготовка комплексного обследования мест общественных празднований Эстафеты, в том числе объекты городской инфраструктуры (столбы освещения, технологические отверстия в них, люки ливневых канализаций, рекламные конструкции, наземные виадуки, остановки общественного транспорта, территории железнодорожных вокзалов). | 01.09.-12.10.2013 | Абраменков А.И. Караваева В.А. |
|  | Принятие мер по демонтажу нефункционирующих павильонов и торговых точек, расположенных по маршруту Эстафеты. | 01.09.-12.10.2013 | Ковалева А.В. Сафелкина О.В. |

Приложение 2 к постановлению

Администрации города Ржева

от 10.07.2013  №  877

Состав организационного комитета по подготовке

и проведению Эстафеты олимпийского огня

Председатель организационного комитета:

- Тишкевич Л.Э., Глава администрации города Ржева.

Заместитель председателя:

- Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева.

Секретарь организационного комитета:

- Паркина В.Н., управляющая делами администрации города Ржева.

Члены организационного комитета:

- Абраменков А.И., заместитель Главы администрации города Ржева;

- Ковалева А.В., заместитель Главы администрации города Ржева;

- Румянцева Л.М., заместитель Главы администрации города Ржева;

- Кольцова О.Б., начальник Финансово-экономического отдела администрации города Ржева;

- Орлова М.Е., начальник Отдела архитектуры и строительства администрации города Ржева, главный архитектор города Ржева;

- Наветная Т.Н., заведующая Отделом по делам молодежи администрации города Ржева;

- Булыгин А.С., председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации   города Ржева;

- Иноземцева И.А., начальник Отдела образования администрации города Ржева;

- Бременева В.Н., начальник Отдела культуры администрации города Ржева;

- Мешкова Г.А., советник-консультант Губернатора Тверской области (по согласованию);

- Румянцев В.М., Глава Ржевского района Тверской области, (по согласованию);

- Витютнев А.С., начальник МУ «Управление ГОЧС г. Ржева»;

- Зелинская И.П., главный редактор газеты «Ржевская правда»;

- Константинов А.В., генеральный директор ОАО «Электромеханика», депутат Ржевской городской Думы (по согласованию);

- Петров И.В., председатель НП «Союз предпринимателей города Ржева»                           (по согласованию);

- Зуев В.И., председатель Общественной палаты города Ржева, (по согласованию);

- Булыгин В.И., начальник Отдела надзорной деятельности по городу Ржеву и Ржевскому району (по согласованию);

- Кукин С.А., начальник МО МВД России «Ржевский» (по согласованию);

- Сиваков Д.П., начальник ОГИБДД МО МВД России «Ржевский» (по согласованию);

- Арсентьев А.Н., начальник Отдела УФСБ по г.Ржеву (по согласованию);

- Васильева Н.Е., художественный руководитель МУК «Клуб железнодорожников»;

- Образцов А.Н., депутат Ржевской городской Думы (по согласованию);

- Волков Ю.Г., директор ГБУ «Ржевская станция скорой медицинской помощи».

Приложение 3 к постановлению

Администрации города Ржева

от 10.07.2013  №  877

Детальный маршрут Эстафеты олимпийского огня

в городе Ржеве Тверской области

|  | Дополнительный город в субъекте РФ – город Ржев |
| --- | --- |
|  | Приезд | Дата: 12.10.2013 |
|  | Отъезд | Дата: 12.10.2013 |
|  | Длина маршрута бега (всего в метрах) 2 000 |
|  | Количество факелоносцев (всего) 10 |
| Места общественного празднования |
| № | Название учреждения | Тип площадки (открытая, закрытая) |
| 1 | Площадь Революции | открытая |
| 2 | Советская площадь | открытая |
| Проект детального маршрута |
| № | Точка старта/финиша | Адрес |
| 1 | пл. Революции (памятник) | ул. Ленина, д. 19 (напротив магазина) |
| 2 | ул. Ленина, д. 19 (напротив магазина) | ул. Ленина, д.9 (по центру дома, магазин "Цифроном") |
| 3 | ул. Ленина, д.9 (по центру дома, магазин «Цифроном») | ул. Ленина, д. 5 (по центру дома) |
| 4 | ул. Ленина, д. 5 (по центру дома) | ул. Ленина, Новый мост (по центру р. Волги) |
| 5 | ул. Ленина, Новый мост (по центру р. Волги) | ул. Грацинского, д.20 |
| 6 | ул. Грацинского, д.20 | Въезд в ЦРБ |
| 7 | Въезд в ЦРБ | Стела Ржев (срез воды на мосту) |
| 8 | Стела Ржев (срез воды на мосту) | ул. Советская, д.11 (по центру дома) |
| 9 | ул. Советская, д.11 (по центру дома) | Советская ул., д.8 (По центру дома, ТЦ «Люкс») |
| 10 | Советская ул., д.8 (По центру дома, ТЦ «Люкс») | Советская площадь (главная сцена) |
| Пункты сбора факелоносцев |
| № | Название учреждения | Тип (отель, школа, бизнес-центр и т.д.) |
| 1 | Спортивный комплекс «Школа самбо» | Спортшкола |
| Гостиницы |
| № | Название | Максимальная вместимость |
| 1 | Гостиница «Ржев» | 120 чел |