## Приложение 5

## к Порядку разработки, формировании, реализации и

## проведения оценки эффективности реализации

## муниципальных программ города Ржева Тверской области

Методика

оценки эффективности реализации

муниципальной программы города Ржева Тверской области

1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы муниципального образования Тверской области (далее - муниципальная программа) в отчетном периоде, определяется по формуле:

,   (1)

где  - индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

- количество подпрограмм  в муниципальной программе;

, - фактический и плановый объем финансирования k-й подпрограммы в отчетном периоде.

k - текущий номер подпрограммы, , k=1, 2, …., .

Фактический и плановый объем финансирования обеспечивающей подпрограммы в отчетном периоде при определении  индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы не учитываются.

2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде определяется по формуле:

,   (2)

где - индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

- количество целей муниципальной программы;

- количество показателей, характеризующих достижение i-й цели муниципальной программы;

- индекс достижения планового значения h-го показателя i-й цели муниципальной программы в отчетном периоде;

i - текущий номер цели муниципальной  программы, i=1, 2,…, ;

h - текущий номер показателя i-й цели муниципальной программы,  подпрограммы, направленной на достижение i-й цели муниципальной  программы, h =1, 2, …., .

3. Индекс достижения планового значения h-го показателя i-й цели муниципальной программы в отчетном периоде определяется исходя из соотношения:

- если увеличение значения h -го показателя i-й цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;

- если уменьшение значения h -го показателя i-й цели муниципальной программы свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности,

где - индекс достижения планового значения h-го показателя i-й цели муниципальной программы в отчетном периоде;

, - фактическое и плановое значения h-го показателя i-й цели муниципальной программы в отчетном периоде.

4. Критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде определяется по формуле:

,   (3)

где  - критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году.

5. Определение оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется исходя из значений индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в  отчетном периоде, и критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде, приведенных в таблице.

Таблица

| № п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значения в отчетном периоде |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | критерий эффективности реализации муниципальной программы | индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |  |  |
| 2 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно |  |  |
| 3 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования |  |  |

Приведенные критериальные значения оценки эффективности реализации муниципальных программ могут уточняться решением бюджетной комиссии, оформляемым протоколом.

Приведенные критерии используются при принятии решения о финансировании действующих муниципальных программ в процессе бюджетного планирования на очередной плановый период.

В отношении муниципальных программ, по которым результат оценки эффективности не превышает 0.7, Глава администрации города Ржева Тверской области на основании предложений бюджетной комиссии принимает решение о сокращении объемов их финансирования либо о приостановлении или прекращении действия программы. Приостановление или прекращение действия муниципальной программы оформляется соответствующим распорядительным актом, который готовит и обеспечивает его согласование главный администратор (администратор) муниципальной программы.

Главные администраторы (администраторы) муниципальных программ ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляют в Финансово-экономический отдел администрации города Ржева Тверской области годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ, доклад об их выполнении за весь период с начала реализации с приложением результатов оценки эффективности реализации программ и указанием причин недовыполнения. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представляются в Финансово-экономический отдел администрации города Ржева Тверской области по приведенным ниже формам № 1 и № 2.

### Форма № 1

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

_______________________________________________

(указывается наименование муниципальной программы)

за _____________________ год

(указывается год)

| N п/п | Наименование целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Наименование показателей ожидаемого эффекта | Единица измерения | Плановое и фактическое значения эффекта реализации мероприятия в отчетном году |  |  | Своевременность выполнения работ |  | Значения показателей эффективности, отражающих достижение цели, решение задачи, реализацию мероприятий и программы в целом за отчетный год | Причины недовыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение | срок выполнения работ по контракту | фактический срок выполнения работ |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итоговое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: графы 7 и 8 заполняются только для мероприятий, по которым не соблюдены сроки исполнения, установленные контрактом.

Должность руководителя структурного подразделения, являющегося

ответственным исполнителем муниципальной программы                                                                    _____________________________Ф.И.О.

(подпись)

«____» ___________________20___года

### Форма № 2

Динамика значений основных целевых индикаторов

муниципальной программы

_________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на ________________________________

(указывается дата)

| № п/п | Наименование целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Наименование показателя ожидаемого эффекта | Единица измерения | Фактическое значение эффекта реализации мероприятия по годам реализации муниципальной программы |  |  |  | Степень достижения установленного значения показателя ожидаемого эффекта за отчетный год (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | отчетный год | год окончания реализации программы |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итоговое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |

Должность руководителя структурного подразделения, являющегося

ответственным исполнителем муниципальной программы                                                                    _____________________________Ф.И.О.

(подпись)

«____» ___________________20___года