## Лист1
Приложение
к постановлению Администрации города Ржева
от 30.01.2014 № 121
План реализации муниципальной программы
______"Развитие культуры в городе Ржеве Тверской области" на 2014-2016 годы______
(наименование муниципальной программы)
на 2014 год
| Главный администратор (администратор) муниципальной программы___________________________________________________________ |  |  | Отдел культуры администрации города Ржева Тверской области
№ п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок начала реализации* | Срок окончания реализации* | Ед.измерения | Планируемый объем финансирования, (тыс. руб.)** |  | Коды бюджетной классификации
[7 empty] | бюджет города Ржева | областной бюджет | Код администратора муниципальной программы |  |  | Раздел |  | Подраздел |  | Классификация целевой статьи расхода бюджета
| Всего расходов: | Отдел культуры администрации города Ржева | Бременева В.Н. | январь | декабрь |  | 76324.6 |  | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей в области культуры города Ржева Тверской области" на 2014-2016 годы | Отдел культуры администрации города Ржева, Муниципальные учреждения дополнительного образования детей | Бременева В.Н., Писарева Е.Е. | январь | декабрь | руб. | 35188.1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Мероприятие подпрограммы 1.001 «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в области культуры (в части совершенствования системы оплаты труда по категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ)» | Муниципальные учреждения дополнительного образования детей, Централизованная бухгалтерия Отдела культуры | Долгая В.Д. Трунева А.В. Дулева М.Г. Главнй бухгалтер Сотникова Л.В. | январь | декабрь | руб. | 22963 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1
1.2. | Мероприятие подпрограммы 1.002 «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в области культуры (в части совершенствования системы оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ)» | Муниципальные учреждения дополнительного образования детей, Централизованная бухгалтерия Отдела культуры | Долгая В.Д. Трунева А.В. Дулева М.Г. Главнй бухгалтер Сотникова Л.В. | январь | декабрь | руб. | 6683 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2
1.3. | Мероприятие подпрограммы 1.003 «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в области культуры (в части расходов на текущее содержание)» | Муниципальные учреждения дополнительного образования детей, Централизованная бухгалтерия Отдела культуры | Долгая В.Д. Трунева А.В. Дулева М.Г. Сотникова Л.В. | январь | декабрь | руб. | 3765.5 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5
1.4. | Мероприятие подпрограммы 1.004 «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в области культуры (в части укрепления материально-технической базы)» | Муниципальные учреждения дополнительного образования детей, Централизованная бухгалтерия Отдела культуры | Долгая В.Д. Трунева А.В. Дулева М.Г. Главнй бухгалтер Сотникова Л.В. | январь | декабрь | руб. | 368.6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7
1.5 | Мероприятие подпрограммы 1.005 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности)» | Централизованная бухгалтерия Отдела культуры города Ржева | Главнй бухгалтер Сотникова Л.В. | январь | декабрь | руб. | 1328 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9
1.6 | Административное мероприятие подпрограммы 2.001 «Осуществление учредителем контроля за выполнением стандарта муниципальной услуги» | Отдел культуры администрации города Ржева | Бременева В.Н., Писарева Е.Е. юрисконсульт Виноградова А.В. | январь | декабрь | да/нет | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4
1.7 | Мероприятие подпрограммы 2.002 «Предоставление субсидии на приобретение музыкальных инструментов и оборудования учреждениям дополнительного образования по отрасли культура (местный бюджет)» | Отдел культуры администрации города Ржева, Муниципальные учреждения дополнительного образования детей | Бременева В.Н., Сотникова Л.В. Долгая В.Д. Трунева А.В. Дулева М.Г. | январь | декабрь | руб. | 80 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4
2 | Подпрограмма 2 «Улучшение условий организации досуга и обеспечение жителей г. Ржева услугами организаций культуры" на 2014-2016 годы | Отдел культуры администрации города Ржева, Муниципальные учреждения культуры | Бременева В.Н. Крылова Н.А., Кресницкая О.А., Минних В.Л. Ершова А.А. | январь | декабрь | руб. | 22825.7 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Мероприятие подпрограммы 1.001 «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа» (в части совершенствования оплаты труда категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ)» | Муниципальные учреждения культуры, Централизованная бухгалтерия Отдела культуры | Крылова Н.А., Кресницкая О.А., Минних В.Л. Сотникова Л.В. | январь | декабрь | руб. | 7387.3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1
2.2 | Мероприятие подпрограммы 1.002 «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ)» | Муниципальные учреждения культуры, Централизованная бухгалтерия Отдела культуры | Крылова Н.А., Кресницкая О.А., Минних В.Л. Сотникова Л.В. | январь | декабрь | руб. | 5334.7 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2
2.3 | Мероприятие подпрограммы 1.003 «Обеспечение деятельности казенных учреждений культурно-досугового типа (в части совершенствования оплаты труда категорий работников в соответствии с Указами Президента РФ)» | Муниципальные учреждения культуры, Централизованная бухгалтерия Отдела культуры | Ершова А.А. Главнй бухгалтер Сотникова Л.В. | январь | декабрь | руб. | 1019.6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1
2.4 | Мероприятие подпрограммы 1.004 «Обеспечение деятельности казенных учреждений культурно-досугового типа (в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ)» | Муниципальные учреждения культуры, Централизованная бухгалтерия Отдела культуры | Главнй бухгалтер Сотникова Л.В. | январь | декабрь | руб. | 1988.1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2
2.5 | Мероприятие подпрограммы 1.005 «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части расходов на текущее содержание)» | Муниципальные учреждения культуры, Централизованная бухгалтерия Отдела культуры | Крылова Н.А., Кресницкая О.А., Минних В.Л. Главнй бухгалтер Сотникова Л.В. | январь | декабрь | руб. | 4095.5 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5
2.6 | Мероприятие подпрограммы 1.006 «Обеспечение деятельности казенных учреждений культурно-досугового типа (в части содержания казенного учреждения и укрепления МТБ)» | Муниципальные учреждения культуры, Централизованная бухгалтерия Отдела культуры | Ершова А.А. Главнй бухгалтер Сотникова Л.В. | январь | декабрь | руб. | 1001.9 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5
2.7 | Мероприятие подпрограммы 1.007 «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части укрепления материально-технической базы)» | Муниципальные учреждения культуры, Централизованная бухгалтерия Отдела культуры | Крылова Н.А., Кресницкая О.А., Минних В.Л. Главнй бухгалтер Сотникова Л.В. | январь | декабрь | руб. | 490.8 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7
2.8 | Мероприятие подпрограммы 1.008 «Обеспечение деятельности бюджетных подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности)» | Муниципальные учреждения культуры, Централизованная бухгалтерия Отдела культуры | Крылова Н.А., Кресницкая О.А., Минних В.Л. Главнй бухгалтер Сотникова Л.В. | январь | декабрь | руб. | 830 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9
2.9. | Мероприятие подпрограммы 1.009 «Обеспечение деятельности казенных подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности)» | Муниципальные учреждения культуры, Централизованная бухгалтерия Отдела культуры | Ершова А.А. Сотникова Л.В. | январь | декабрь | руб. | 144.8 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9
| п.1 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | Централизованная бухгалтерия Отдела культуры города Ржева | Главнй бухгалтер Сотникова Л.В. | январь | декабрь | руб. | 110.2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9
| п.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Централизованная бухгалтерия Отдела культуры города Ржева | Главнй бухгалтер Сотникова Л.В. Юрисконсульт Виноградова А.В. | январь | декабрь | руб. | 34.6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9
2.10 | Мероприятие подпрограммы 2.001 «Проведение противопожарных мероприятий в казенных учреждениях культурно-досугового типа (местный бюджет)» | Муниципальные учреждения культуры | Ершова А.А. Пономарев А,Е. | апрель | сентябрь | руб. | 33 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2
2.11 | Мероприятие подпрограммы 2.002 «Предоставление субсидии на проведение ремонта бюджетным учреждениям досугового типа по отрасли культура (местный бюджет)» | Отдел культуры администрации города Ржева, Муниципальные учреждения культуры | Бременева В.Н. Кресницкая О.А. | июль | ноябрь | руб. | 500 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
3 | Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения города Ржева Тверской области» на 2014-2016 годы | Муниципальное учреждение культуры "Ржевская централизованная библиотечная система"(МУК "Ржевская ЦБС") | Копылова В.Л. | январь | декабрь | руб. | 12563.4 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0
3.1. | Мероприятие подпрограммы 1.001 «Обеспечение деятельности казенного учреждения «Ржевская централизованная библиотечная система» (в части совершенствования оплаты труда по категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ)» | МУК "Ржевская ЦБС", Централизованная бухгалтерия Отдела культуры | Копылова В.Л. Главнй бухгалтер Сотникова Л.В. | январь | декабрь | руб. | 5736.8 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1
3.2. | Мероприятие подпрограммы 1.002 «Обеспечение деятельности казенного учреждения «Ржевская централизованная библиотечная система» (в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ)» | МУК "Ржевская ЦБС", Централизованная бухгалтерия Отдела культуры | Копылова В.Л. Сотникова Л.В. | январь | декабрь | руб. | 1770.6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2
3.3. | Мероприятие подпрограммы 1.003 «Обеспечение деятельности казенного учреждения культуры «Ржевская централизованная библиотечная система» (в части расходов на текущее содержание и укрепление МТБ)» | МУК "Ржевская ЦБС", Централизованная бухгалтерия Отдела культуры | МУК "Ржевская ЦБС", Централизованная бухгалтерия Отдела культуры | январь | декабрь | руб. | 3788.6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5
3.4. | Мероприятие подпрограммы 1.004 «Противопожарные мероприятия казенного учреждения МУК «Ржевская ЦБС»» | МУК "Ржевская ЦБС" | Копылова В.Л. | апрель | июль | руб. | 27 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2
3.5. | Мероприятие подпрограммы 2.001 «Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию» | Централизованная бухгалтерия Отдела культуры города Ржева | Главнй бухгалтер Сотникова Л.В. | январь | декабрь | руб. | 270 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9
3.6. | Мероприятие подпрограммы 2.002 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» | МУК "Ржевская ЦБС", Централизованная бухгалтерия Отдела культуры | Копылова В.Л. Главнй бухгалтер Сотникова Л.В. Юрисконсульт Виноградова А.В. | январь | декабрь | руб. | 70.4 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9
3.7. | Мероприятие подпрограммы 3.001 «Комплектование библиотечных фондов казенного учреждения МУК «Ржевская ЦБС»» | МУК "Ржевская ЦБС" | Копылова В.Л | апрель | сентябрь | руб. | 400 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4
3.8. | Мероприятие подпрограммы 3.002 «Капремонт объектов муниципальной собственности» | МУК "Ржевская ЦБС" | Копылова В.Л | июль | октябрь | руб. | 500 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1
4 | Подпрограмма 4 «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Ржева Тверской области услугами организаций культуры» на 2014-2016 годы | Отдел культуры администрации города Ржева, подведомственные учреждения | Бременева В.Н. | январь | декабрь | руб. | 1000 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Административное мероприятие 1.001 «Организация и проведение мероприятий, в рамках общегородских мероприятий в городе Ржеве» (организация выставочной деятельности и художественных конкурсов) | Отдел культуры администрации города Ржева, подведомственные учреждения | Бременева В.Н. Писарева Е.Е. | февраль | декабрь | едениц | 5 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Административное мероприятие 1.002 «Выставочное дело в городе Ржеве Тверской области» (организация выставочной деятельности и художественных конкурсов)» | Муниципальное учреждение культуры "Ржевский Выставочный зал" | Пономарев А.Е. | январь | декабрь | едениц | 250 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Административное мероприятие 2.001 «Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий в городе Ржеве Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева, подведомственные учреждения | Бременева В.Н. Писарева Е.Е. | февраль | декабрь | едениц | 17 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Мероприятие подпрограммы 2.002 «Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества в городе Ржеве» | Отдел культуры администрации города Ржева, подведомственные учреждения | Бременева В.Н. Писарева Е.Е. | январь | декабрь | руб. | 1000 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0
4.4.1 | пункт 1 Фестиваль искусств «Ржевская осень» | Отдел культуры администрации города Ржева, подведомственные учреждения | Бременева В.Н. Писарева Е.Е. | октябрь-ноябрь | октябрь-ноябрь | руб. | 60 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0
4.4.2 | пункт 2 Организация и проведение новогодних и рождественских праздников | Отдел культуры администрации города Ржева, подведомственные учреждения | Бременева В.Н. Писарева Е.Е. | декабрь-январь | декабрь-январь | руб. | 100 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0
4.4.3 | пункт 3 Праздник «Масленица», «Проводы зимы» | Отдел культуры администрации города Ржева, подведомственные учреждения | Бременева В.Н. Писарева Е.Е. | февраль (март) | февраль (март) | руб. | 80 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0
4.4.4 | пункт 4 День освобождения г.Ржева от немецко-фашистских захватчиков | Отдел культуры администрации города Ржева, подведомственные учреждения | Бременева В.Н. Писарева Е.Е. | 3 март | 3 март | руб. | 25 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0
4.4.5 | пункт 5 Областной фестиваль струнной музыки «Волшебная скрипка» | Отдел культуры администрации города Ржева, подведомственные учреждения | Бременева В.Н. Писарева Е.Е. | февраль (март)11-12 апреля | февраль (март)11-12 апреля | руб. | 60 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0
4.46 | пункт 6 Международный фестиваль-конкурс баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Играй, баян!» | Отдел культуры администрации города Ржева, подведомственные учреждения | Бременева В.Н. Писарева Е.Е. | март | март | руб. | - | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0
4.4.7 | пункт 7 Неделя детской и юношеской книги | Отдел культуры администрации города Ржева, подведомственные учреждения | Бременева В.Н. Писарева Е.Е. | март | март | руб. | 20 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0
4.4.8 | пункт 8 Открытый фестиваль духовых оркестров «Фанфары Верхневолжья» | Отдел культуры администрации города Ржева, подведомственные учреждения | Бременева В.Н. Писарева Е.Е. | март-май | март-май | руб. | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0
4.4.9 | пункт 9 Открытый фестиваль детского и юношеского творчества «Созвездие талантов» | Отдел культуры администрации города Ржева, подведомственные учреждения | Бременева В.Н. Писарева Е.Е. | апрель-май | апрель-май | руб. | 70 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0
4.4.10 | пункт 10 Проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы (70-ие Победы 2015) | Отдел культуры администрации города Ржева, подведомственные учреждения | Бременева В.Н. Писарева Е.Е. | май | май | руб. | 25 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0
4.4.11 | пункт 11 Общероссийский День библиотек | Отдел культуры администрации города Ржева, подведомственные учреждения | Бременева В.Н. Писарева Е.Е. | май | май | руб. | 20 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0
4.4.12 | пункт 12 Открытый фестиваль-конкурс авторской песни «Серебряные струны» | Отдел культуры администрации города Ржева, подведомственные учреждения | Бременева В.Н. Писарева Е.Е. | апрель | апрель | руб. | 60 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0
4.4.13 | пункт 13 Проведение праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню работника культуры | Отдел культуры администрации города Ржева, подведомственные учреждения | Бременева В.Н. Писарева Е.Е. | 25 марта | 25 марта | руб. | 120 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0
4.4.14 | пункт 14 Фестиваль детского творчества «Таланты нового века» | Отдел культуры администрации города Ржева, подведомственные учреждения | Бременева В.Н. Писарева Е.Е. | март-апрель | март-апрель | руб. | 20 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0
4.4.15 | пункт 15 Международный День защиты детей | Отдел культуры администрации города Ржева, подведомственные учреждения | Бременева В.Н. Писарева Е.Е. | июнь | июнь | руб. | 70 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0
4.4.16 | пункт 16 День города Ржева (800-летие в 2016гг) | Отдел культуры администрации города Ржева, подведомственные учреждения | Бременева В.Н. Писарева Е.Е. | июнь | июнь | руб. | 190 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0
4.4.17 | пункт 17 Фольклорный праздник «Ржевские гостевания» | Отдел культуры администрации города Ржева, подведомственные учреждения | Бременева В.Н. Писарева Е.Е. | июнь | июнь | руб. | 80 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0
4.4.18 | пункт 18 Живописный пленэр «Ржевская палитра» | Отдел культуры администрации города Ржева, подведомственные учреждения | Бременева В.Н. Писарева Е.Е. | июнь | июнь | руб. | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0
4.4.19 | пункт 19 Проведение фестиваля-конкурса «Добрая песня Ржева» | Отдел культуры администрации города Ржева, подведомственные учреждения | Бременева В.Н. Писарева Е.Е. | аппрель | аппрель | руб. | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0
4.4.20 | пункт 20 Проведение молодежного фестиваля уличного танца «Street Danc» | Отдел культуры администрации города Ржева, подведомственные учреждения | Бременева В.Н. Писарева Е.Е. | февраль | февраль | руб. | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0
5 | Обеспечивающая программа |  |  |  |  | руб. | 4747.4 | 0
5.1 | Мероприятие 1.001 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию» | Централизованная бухгалтерия Отдела культуры города Ржева | Главнй бухгалтер Сотникова Л.В. | январь | декабрь | руб. | 2155.2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1
5.2 | Мероприятие 1.002 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» | Централизованная бухгалтерия Отдела культуры города Ржева | Главнй бухгалтер Сотникова Л.В. Юрисконсульт Виноградова А.В. | январь | декабрь | руб. | 1145.2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1
5.3 | Мероприятие 1.003 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» | Централизованная бухгалтерия Отдела культуры города Ржева | Главнй бухгалтер Сотникова Л.В. | январь | декабрь | руб. | 63.4 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1
5.4 | Мероприятие 1.004 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей» | Централизованная бухгалтерия Отдела культуры города Ржева | Главнй бухгалтер Сотникова Л.В. | январь | декабрь | руб. | 8.6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1
5.5. | Мероприятие 1.005 «Гашение кредиторской задолженности» | Централизованная бухгалтерия Отдела культуры города Ржева | Главнй бухгалтер Сотникова Л.В. | 2014 | 2016 | руб. | 224.2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 9
5.6. | Мероприятие 1.006 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» | Отдел культуры администрации города Ржева, подведомственные учреждения | Писарева Е.Е., директора подведомственных учреждений | апрель | июнь | руб. | 50 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1
5.7. | Мероприятие 2.001 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию» | Централизованная бухгалтерия Отдела культуры города Ржева | Главнй бухгалтер Сотникова Л.В. | январь | декабрь | руб. | 1058.3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0
5.8. | Мероприятие 2.002 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» | Централизованная бухгалтерия Отдела культуры города Ржева | Главнй бухгалтер Сотникова Л.В. | январь | декабрь | руб. | 42.5 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0
5.9. | Административное мероприятие 3.001 «Разработка проектов нормативных правовых актов города Ржева Тверской области по вопросам, относящимся к сфере ведения Отдела культуры администрации города Ржева Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева | юрисконсульт Виноградова А.В. | январь | декабрь | да/нет | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | Административное мероприятие 3.002 «Организация и проведение совещаний директоров учреждений культуры города Ржева Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева | Бременева В.Н. | январь | декабрь | да/нет | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | Административное мероприятие 3.003 «Подготовка и направление в Комитет по делам культуры Тверской области заявок для участия в Областной программе софинансирования» | Отдел культуры администрации города Ржева | Бременева В.Н., директора подведомственных учреждений | февраль | сентябрь | да/нет | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | Административное мероприятие 3.004 «Взаимодействие с Комитетом по делам культуры Тверской области по вопросам реализации совместных проектов в сфере культуры» | Отдел культуры администрации города Ржева | Бременева В.Н. | январь | декабрь | да/нет | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | Административное мероприятие 3.005 «Взаимодействие с органами местного самоуправления сферы культуры муниципальных образований Тверской области по вопросам реализации совместных проектов в сфере культуры» | Отдел культуры администрации города Ржева | Бременева В.Н. Писарева Е.Е. | январь | декабрь | да/нет | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | Административное мероприятие 3.006 «Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности при проведении мероприятий сферы культуры на территории города Ржева Тверской области, совершенствования антинаркотической пропаганды, популяризация здорового образа жизни» | Отдел культуры администрации города Ржева | Бременева В.Н. Писарева Е.Е. | январь | декабрь | да/нет | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | Административное мероприятие 3.007 «Сопровождение и информационное наполнение раздела «Культура» официального сайта администрации города Ржева Тверской области» | Отдел культуры администрации города Ржева | Бременева В.Н. Виноградова А.В. | январь | декабрь | да/нет | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего расходов: | Отдел культуры администрации города Ржева | Бременева В.Н. | январь | декабрь |  | 76324.6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* - указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации мероприятия, подпрограммы;
** - для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования, указывается значение "0".
Note on B54: ADMIN: