## Лист1
Приложение к постановлению
Администрации города Ржева
от 30.01.2014 № 122
План реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской области
"Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области" на 2014-2016 годы
(наименование муниципальной программы)
на 2014 год
Главный администратор (администратор) муниципальной программы: Администрация города Ржева Тверской области
№ п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок начала реализации* | Срок окончания реализации* | Планируемый объем финансирования, (тыс. руб.)** |  | Коды бюджетной классификации
[6 empty] | Бюджет города Ржева | Бюджет Тверской области | Код администратора муниципальной программы |  |  | Раздел |  | Подраздел |  | Классификация целевой статьи расхода бюджета
1 | Подпрограмма 1 ("Укрепление правопорядка и общественной безопасности в городе Ржеве Тверской области" на 2014-2016 годы) | Администрация города Ржева Тверской области | Абраменков А.И., заместитель Главы администрации города Ржева | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 100 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие подпрограммы 1.001 ("Мероприятия по укреплению правопорядка и общественной безопасности в городе Ржеве Тверской области" на 2014-2016 годы) | Администрация города Ржева Тверской области | Абраменков А.И., заместитель Главы администрации города Ржева | 2014-02-01 | 2014-12-31 | 100 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
3 | Административное мероприятие подпрограммы 1.002 (Определение объектов и видов обязательных работ для осужденных) | Администрация города Ржева Тверской области | Абраменков А.И., заместитель Главы администрации города Ржева | 01.07.2014 01.11.2014 | 31.07.2014 30.11.2014 | 0 | 0
4 | Административное мероприятие подпрограммы 1.003 (Организация обучающих семинаров для населения по проблемам поведения жертв преступлений) | Администрация города Ржева Тверской области | Абраменков А.И., заместитель Главы администрации города Ржева | 2014-06-01 | 2014-06-30 | 0 | 0
5 | Административное мероприятие подпрограммы 1.004 (Организация информирования граждан о действиях при угрозе террористических актов и других чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания, о порядке действия при совершении в отношении них преступлений) | Администрация города Ржева Тверской области | Абраменков А.И., заместитель Главы администрации города Ржева | 01.06.2014 01.08.2014 01.10.2014 | 30.06.2014 31.08.2014 31.10.2014 | 0 | 0
6 | Административное мероприятие подпрограммы 2.001 (Проведение совещаний с участием руководителей предприятий любой формы собственности, распложенных на территории города Ржева по вопросу определения возможности материального стимулирования (в виде предоставления дополнительного дня к ежегодному отпуску, оплаты санаторно-курортного лечения, выплаты денежной премии и т.д.) данными руководителями своих работников, являющихся членами ДНД) | Администрация города Ржева Тверской области | Абраменков А.И., заместитель Главы администрации города Ржева | 2014-08-01 | 2014-08-31 | 0 | 0
7 | Административное мероприятие подпрограммы 2.002 (Организация деятельности Межведомственной комиссии по координации взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов и народных дружин по решению вопросом по охране общественного порядка, предупреждению и пресечению правонарушений в городе Ржеве) | Администрация города Ржева Тверской области | Абраменков А.И., заместитель Главы администрации города Ржева | 01.03.2014 01.06.2014 01.09.2014 01.12.2014 | 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 | 0 | 0
8 | Подпрограмма 2 (О противодействии терроризму и экстремизму, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории города Ржева на 2014-2016 годы) | Администрация города Ржева Тверской области | Абраменков А.И., заместитель Главы администрации города Ржева | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 100 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятие подпрограммы 1.001 ("Мероприятия о противодействии терроризму и экстремизму, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории города Ржева" на 2014-2016 годы) | Администрация города Ржева Тверской области | Абраменков А.И., заместитель Главы администрации города Ржева | 2014-02-01 | 2014-12-31 | 100 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
10 | Административное мероприятие подпрограммы 1.002 (Проведение заседаний комиссии по антитеррористической деятельности города Ржева) | Администрация города Ржева Тверской области | Абраменков А.И., заместитель Главы администрации города Ржева | 01.02.2014 01.05.2014 01.08.2014 01.10.2014 | 28.02.2014 31.05.2014 31.08.2014 31.10.2014 | 0 | 0
11 | Административное мероприятие подпрограммы 2.001 (Проведение регулярных обследований домов и зданий (сооружений) на предмет технического состояния подвальных и чердачных помещений, цокольных, технических этажей, электрощитовых и др. подсобных помещений на предмет их защищенности от несанкционированного проникновения) | Администрация города Ржева Тверской области | Абраменков А.И., заместитель Главы администрации города Ржева | 2014-02-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
12 | Административное мероприятие подпрограммы 2.002 (Организация и проведение бесед в образовательных учреждениях города по противодействию проникновения в молодёжную среду экстремистской идеологии) | Администрация города Ржева Тверской области | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева | 2014-02-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
13 | Административное мероприятие подпрограммы 2.003 (Организация и проведение круглых столов, семинаров с привлечением должностных лиц и специалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и экстремистской направленности) | Администрация города Ржева Тверской области | Абраменков А.И., заместитель Главы администрации города Ржева | 01.05.2014 01.10.2014 | 31.05.2014 31.10.2014 | 0 | 0
14 | Административное мероприятие подпрограммы 2.004 (Осуществление контрольных проверок состояния пропускного режима на объектах жизнеобеспечения, с массовым пребыванием граждан, в том числе в дошкольных и образовательных учреждениях города, а также проведения в них инструктажей по антитеррористической защищенности) | Администрация города Ржева Тверской области | Абраменков А.И., заместитель Главы администрации города Ржева | 2014-02-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
15 | Административное мероприятие подпрограммы 2.005 (Проведение проверок потенциально опасных объектов на предмет антитеррористической защищенности: - ОАО «Молоко»; - ООО «Теплоэнергетик»; - ООО СО «Тверьнефтепродукт»; - ООО «Ржевхлебопродукт»; - ООО «Коммунальные ресурсы РЖ» | Администрация города Ржева Тверской области | Абраменков А.И., заместитель Главы администрации города Ржева | 2014-02-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
16 | Административное мероприятие подпрограммы 2.006 (Информирование граждан о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов и экстремистских проявлений посредством размещения информации в пресс-релизах, официальном интернет-сайте МО город Ржев) | Администрация города Ржева Тверской области | Абраменков А.И., заместитель Главы администрации города Ржева | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
17 | Административное мероприятие подпрограммы 2.007 (Проверка АЗС и ГЗС города Ржева на предмет антитеррористической защищенности) | Администрация города Ржева Тверской области | Абраменков А.И., заместитель Главы администрации города Ржева | 01.06.2014 01.10.2014 | 30.06.2014 31.10.2014 | 0 | 0
18 | Административное мероприятие подпрограммы 2.008 (Проведение командно-штабных учений на предприятиях, организациях и учреждениях города) | Администрация города Ржева Тверской области | Абраменков А.И., заместитель Главы администрации города Ржева | 2014-03-01 | 31.11.2014 | 0 | 0
19 | Административное мероприятие подпрограммы 2.009 (Проведение тренировок на потенциально опасных объектах по плану: обнаружения взрывного устройств) | Администрация города Ржева Тверской области | Абраменков А.И., заместитель Главы администрации города Ржева | 2014-02-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
20 | Административное мероприятие подпрограммы 2.010 (Проверка системы оповещения населения города Ржева при возможной угрозе террористического акта) | Администрация города Ржева Тверской области | Абраменков А.И., заместитель Главы администрации города Ржева | 01.06.2014 01.12.2014 | 30.06.2014 31.12.2014 | 0 | 0
21 | Административное мероприятие подпрограммы 2.011 (Разработка методических материалов и проведение в образовательных учреждениях г. Ржева занятий по разъяснению основ законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, предупреждения экстремизма и воспитания толерантного отношения) | Администрация города Ржева Тверской области | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева | 2014-02-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
22 | Административное мероприятие подпрограммы 2.013 (Обследования территории муниципального образования на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности, которые проявляются в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности) | Администрация города Ржева Тверской области | Абраменков А.И., заместитель Главы администрации города Ржева | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
23 | Административное мероприятие подпрограммы 2.014 (Проведение мероприятий по задействованию товариществ собственников жилья, домовых комитетов в проведении профилактики терроризма, экстремизма и иных правонарушений) | Администрация города Ржева Тверской области | Абраменков А.И., заместитель Главы администрации города Ржева | 2014-02-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
24 | Подпрограмма 3 (Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в городе Ржеве на 2014-2016 годы) | Администрация города Ржева Тверской области | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 100 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Мероприятие подпрограммы 1.001 (Мероприятия по противодействию злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в городе Ржеве на 2014-2016 годы) | Администрация города Ржева Тверской области Отдел образования администрации города Ржева Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, Иноземцева И.А., заведующая отделом образования, Альшанская О.В., заведующая отделом по делам молодежи | 2014-02-01 | 2014-12-31 | 100 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1
26 | Административное мероприятие подпрограммы 1.002 (Обеспечение квотирования рабочих мест на предприятиях Ржева для трудоустройства молодежи) | Администрация города Ржева Тверской области, Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, Альшанская О.В., заведующая отделом по делам молодежи | 2014-05-01 | 2014-05-31 | 0 | 0
27 | Административное мероприятие подпрограммы 1.003 (Проведение на территории г. Ржева профилактических операций для выявления и ликвидации подпольных нарколабораторий и пресечения незаконного поступления из легального в нелегальный оборот прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ) | Администрация города Ржева Тверской области | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
28 | Административное мероприятие подпрограммы 1.004 (Проведение оперативно-профилактических мероприятий, рейдов в местах массового досуга молодежи г. Ржева) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-02-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
29 | Административное мероприятие подпрограммы 1.005 (Обучение подростков и молодежи навыкам и умениям здорового поведения в области профилактики психоактивных веществ (в форме семинаров, тренингов, проводимых группой специально подготовленных врачей, психологов, педагогов) в том числе на уроках ОБЖ) | Администрация города Ржева Тверской области Отдел образования администрации города Ржева Отдел по делам молодежи администрации города Ржева, МКДН и ЗП | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации г. Ржева, председатель МКДН и ЗП Иноземцева И.А., заведующая отделом образования, Альшанская О.В., заведующая отделом по делам молодежи | 01.03.2014 01.06.2014 01.09.2014 01.12.2014 | 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 | 0 | 0
30 | Административное мероприятие подпрограммы 1.006 (Проведение комплексной информационно-пропагандистской деятельности, организация профилактических, культурно-просветительских мероприятий, направленных на выработку твердой антиалкогольной позиции в подростковой и молодежной среде, пропаганду здорового образа жизни) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 01.03.2014 01.06.2014 01.09.2014 01.12.2014 | 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 | 0 | 0
31 | Административное мероприятие подпрограммы 1.007 (Обеспечение квалифицированного обучения педагогов, социальных педагогов формам и методам работы с несовершеннолетними группами риска: организация работы в школах города родительского всеобуча по данной проблеме, проведение конференций и внеклассных мероприятий по теме: «Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде) | Администрация города Ржева Тверской области Отдел образования администрации города Ржева Отдел по делам молодежи администрации города Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, Иноземцева И.А., заведующая отделом образования, Альшанская О.В., заведующая отделом по делам молодежи | 2014-02-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
32 | Административное мероприятие подпрограммы 1.008 (Проведение месячника по профилактике наркомании в общеобразовательных школах, учебных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования города Ржева) | Администрация города Ржева Тверской области Отдел образования администрации города Ржева Отдел по делам молодежи администрации города Ржева, МКДН и ЗП | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП Иноземцева И.А., заведующая отделом образования, Альшанская О.В., заведующая отделом по делам молодежи | 2014-04-01 | 2014-04-30 | 0 | 0
33 | Административное мероприятие подпрограммы 1.009 (Проведение круглого стола на тему: «Проблема алкоголизма, наркомании, как медицинская, социальная, педагогическая - пути решения» - с привлечением всех заинтересованных структур) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-04-01 | 2014-04-30 | 0 | 0
34 | Административное мероприятие подпрограммы 1.010 (Подготовка информационно-тематического материала в газетах по вопросам профилактики подростковой наркомании, токсикомании, алкоголизма) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-02-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
35 | Административное мероприятие подпрограммы 2.001 (Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии города Ржева по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 01.03.2014 01.06.2014 01.09.2014 01.12.2014 | 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 | 0 | 0
36 | Административное мероприятие подпрограммы 2.002 (Проведение совместных рейдовых мероприятий по местам предполагаемого произрастания наркосодержащих культур, операций по уничтожению очагов произрастания наркокультур) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-06-01 | 2014-10-01 | 0 | 0
37 | Подпрограмма 4 ("Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних в городе Ржеве" на 2014-2016 годы) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 380 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Мероприятие подпрограммы 1.001 ("Профилактика правонарушений и преступлений несоврешеннолетних в городе Ржеве" на 2014-2016 годы) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 380 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
39 | Административное мероприятие подпрограммы 1.002 (Формирование Банка данных на несовершеннолетних, состоящих на учете в МКДН и ЗП города Ржева, и Банка данных на семьи, находящиеся в социально опасном положении) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
40 | Административное мероприятие подпрограммы 1.003 (Проведение операции «Условник» с целью предупреждения повторных правонарушений и преступлений среди условно осужденных несовершеннолетних) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-04-01 | 2014-05-31 | 0 | 0
41 | Административное мероприятие подпрограммы 1.004 (Межведомственная комплексная операция «Подросток», направленная на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период летних каникул) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-05-01 | 31.09.2014 | 0 | 0
42 | Административное мероприятие подпрограммы 1.005 (Разработка комплекса мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-03-01 | 2014-04-30 | 0 | 0
43 | Административное мероприятие подпрограммы 1.006 (Ежеквартальные рейды по выявлению семей, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
44 | Административное мероприятие подпрограммы 1.007 (Организация проведения Дня Профилактики в образовательных учреждениях города) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
45 | Административное мероприятие подпрограммы 1.008 (Выступления учащихся медицинского училища в учебных заведениях города с циклом профилактических бесед на тему «Мы против наркотиков) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 0 | 0
46 | Административное мероприятие подпрограммы 1.009 (Проведение рейдов по торговым заведениям города с целью проверки соблюдения правил торговли спиртосодержащими напитками, табачными изделиями несовершеннолетним) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
47 | Административное мероприятие подпрограммы 1.010 (Организация профилактических экскурсий в ЦВСНП города Твери, СИЗО для несовершеннолетних, осужденных к условной мере наказания, состоящих на учете в МКДН и ЗП города Ржева, ОПДН МО МВД России «Ржевский») | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-04-01 | 2014-11-30 | 0 | 0
48 | Административное мероприятие подпрограммы 1.011 (Юридические консультации для несовершеннолетних и их родителей, индивидуальные консультации узких специалистов (психологов, гинекологов, венерологов, наркологов) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
49 | Административное мероприятие подпрограммы 1.012 (Организация комплексных обследований состояния здоровья детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
50 | Административное мероприятие подпрограммы 1.013 (Организация работы по охране общественного порядка в местах массового отдыха подростков и молодежи, в местах расположения загородных оздоровительных лагерей) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-04-01 | 2014-11-30 | 0 | 0
51 | Административное мероприятие подпрограммы 1.014 (Проводить проверку исполнения жилищного законодательства в отношении детей-сирот) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-08-01 | 2014-09-30 | 0 | 0
52 | Задача подпрограммы 2 (Научно-методическая и информационно-аналитическая работа по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
53 | Административное мероприятие подпрограммы 2.001 (Разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации семей, находящихся в социально-опасном положении, органами учреждениями профилактики) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
54 | Административное мероприятие подпрограммы 2.002 (Проведение профессиональной ориентации и тестирования среди несовершеннолетних с целью выявления профессиональных склонностей и способностей) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
55 | Административное мероприятие подпрограммы 2.003 (Информирование населения города об органах профилактики правонарушений несовершеннолетних, действующих на территории города, часах приема граждан, контактных телефонах) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
56 | Административное мероприятие подпрограммы 2.004 (Организация выступлений в средствах массовой информации по вопросам профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, правовому воспитанию родителей и подростков) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
57 | Административное мероприятие подпрограммы 2.005 (Выступления членов МКДН и ЗП города Ржева на педагогических советах и родительских собраниях в образовательных учреждениях города) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
58 | Административное мероприятие подпрограммы 2.006 (Проведение «Круглого стола» на тему «Досуг и занятость несовершеннолетних – альтернатива совершения преступлений) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-03-01 | 2014-03-31 | 0 | 0
59 | Административное мероприятие подпрограммы 3.001 (Оказание консультативной помощи образовательным учреждениям города в юридических и правовых вопросах по защите прав детей) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
60 | Административное мероприятие подпрограммы 3.002 (Проведение семинара с социальными педагогами образовательных учреждений города (МДОУ, МОУ СОШ, ПУ, ССУЗов) по вопросу ранней профилактики сиротства, раннего выявления асоциальных семей) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-02-01 | 2014-09-30 | 0 | 0
61 | Административное мероприятие подпрограммы 3.003 (Проведение семинара для психологов образовательных учреждений) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-04-01 | 2014-11-30 | 0 | 0
62 | Административное мероприятие подпрограммы 3.004 (Выступления на августовских конференциях по вопросу состояния, причин и профилактики правонарушений учащихся) | Администрация города Ржева Тверской области, МКДН и ЗП г. Ржева | Ямщикова Е.Н., заместитель Главы администрации города Ржева, председатель МКДН и ЗП | 2014-08-01 | 2014-08-31 | 0 | 0
* - указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации мероприятия, подпрограммы;
** - для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования, указывается значение "0".